澎湖縣政府103年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

| 編號 | 建議事項 | 主辦單位 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 以前年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處101年度計畫1項、102年度計畫1項，請加速辦理，早日結案。 | 工務處 |  |
| 二 | 103年度基本設施補助計畫迄今尚未完成者，計有工務處辦理6項、旅遊處1項、消防局辦理2項、農漁局1項，請相關單位加速辦理，早日結案。 | 工務處 旅遊處 消防局 農漁局 |  |
| 三 | 本府103年度基本設施計畫目標達成及執行進度管控情形整體成效及預算執行情形，相較其他縣市，表現欠佳者為水利建設預算達成率43.03%，低於年度預算達成率93.81%、農業建設預算達成率42.93%，低於年度預算達成率92.31%、公有建物及設施預算達成率49.76%，低於年度預算達成率92%，請業務單位加強檢討，並做為104年度基本設施補助計畫執行之借鏡。 | 工務處 消防局 農漁局 |  |
| 四 | 104年基本設施補助計畫即將上線運作，請各單位務依各項規定完成計畫查核點期程研訂及預算分配，並加強各衡量指標里程碑之管控，以爭取佳績： 1.年度預算分配比例：9月底預算累計分配比例預定目標值為55％，12月底預算累計分配比例預定目標值為100％。 2.發包率：6月底發包率預定目標值為85％，9月底發包率預定目標值為95％，12月底發包率預定目標值為100％。 。 3.完工率：9月底完工率預定目標值為37％，12月底完工率預定目標值為90％。 4.驗收完成率：9月底驗收完成率預定目標值為29％，12月底驗收完成率預定目標值為85％。 5.預算達成率：6月底預算達成率預定目標值為27％，9月底預算達成率預定目標值為54％，12月底預算達成率預定目標值為90％。 | 各單位 |  |