
壹、前言
    陳議長、藍副議長、各位議員女士、先生：
[bookmark: _GoBack]    欣逢貴會第20屆第6次定期會開議，光復應邀向貴會提出施政報告，深感榮幸。
    光復自111年12月25日就任縣長以來，承蒙貴會鼎力支持與督勉下，與縣府團隊戮力推動縣政，從醫療與健康照護、長照與育兒支援、教育與文化提升、觀光及產業振興、交通與城鄉景觀優化，以及環境永續措施，創造經濟與就業動能等，打造「全齡關懷、世代共好」的幸福澎湖，在此特致最高的敬意與謝忱。
    面對高齡化社會趨勢，光復上任後落實「健康老化、在地安老」的願景，積極推動多項長者福利措施。除每年發放1萬5千元敬老禮金，穩定長輩經濟支持外，並推動長者假牙補助，至今已完成2,174件；另以專案公費補助施打肺炎鏈球菌疫苗，提升長者健康防護。為強化照護網絡與關懷行動，本府持續提升獨居長者送餐服務品質，調增餐食與志工交通補助費，確保餐食營養、送達及時，讓長輩每日都能感受溫暖關懷。同時，目前全縣已設置57處社區關懷據點與11處銀髮健身俱樂部，構築完善的高齡健康促進網絡，全方位守護長者的健康與生活品質。
    此外，光復積極強化基層醫療量能，讓癌症患者能在地治療，減少轉診不便，三軍總醫院澎湖分院放射腫瘤中心預計116年6月完工啟用；馬公市第三衛生所歷經三度爭取，最終獲中央核定補助6,700萬元，預計115年8月完工，將成為澎南地區重要的健康守護據點；馬公第二衛生所第二醫療大樓亦獲衛生福利部核定總經費1億元規劃新建。在智慧醫療推動上，本府推展AI與遠距醫療應用，於七美、望安、吉貝、鳥嶼衛生所完成遠距會診40人次，AI急救成功挽救15名心肌梗塞患者生命；並推動離島長者遠距健康監測、AI運動輔助、口袋醫師及居家AI洗腎服務，全面提升離島醫療可近性。另光復兌現照顧湖西鄉居民的承諾，實施健保費定額補助政策，已於本(114)年9月底核定6,055人，第1批次撥款301萬100元，第2批次預定於年底前完成，展現對民眾健康權益的重視，落實社會公平正義。
    面對全國少子化挑戰，光復以具體行動營造「願生、能養」的友善環境。本(114)年1月起加碼生育補助，推出「生育補助4688」方案，每胎增加1萬元，並推動「澎湖行凍助好孕」凍卵補助及2歲以下嬰幼兒每月3,000元家庭津貼，提升生育誘因、減輕家庭負擔。自10月起發送「育兒友善包」，成為傳遞幸福的起點，讓每個家庭安心迎接新生命。同時關注孕產婦需求，建置月嫂媒合平台，協助提升哺育意願與自我照顧能力。在公共托育方面，目前已成立7處公共托嬰中心，明(115)年將再增設1家，托育服務持續擴充、資源更臻完善。在教育扶助上，提供大學生助學金及交通圖書券每人每學年度1萬元，今年更延伸至大專及研究所學生受惠；另對本縣高中職學生發放就學津貼每學期5,000元，已於本(114)年5月撥付1,518人次。各項措施有效減輕年輕家庭教育負擔，讓孩子安心學習、家庭安定生活。
     在產業發展方面，「2025澎湖國際海上花火節」結合《花生漫畫》75週年與離島特色活動，共辦52場舞台演出，吸引約23萬7千人次參與；花火市集招募90家攤商，推出8款聯名文創商品，銷售額達518萬元，成本回收率達88%，成功帶動地方消費並行銷澎湖特色。同時舉辦「澎湖花火文學創作營」，將花火節轉化為文化培育平台，展現觀光與文化兼具的附加價值。接續推出「2025冬遊澎湖消費券」，整合200餘家在地業者共同參與，結合冬遊大行軍挑戰、媽宮城區文旅走讀及篤行文化音樂漫時光等活動，活絡冬季觀光市場。此外，本府已將「澎湖上元乞龜」登錄為無形文化資產，並規劃於「2026 Like澎湖嶼龜同行」活動串聯全縣36所廟宇共同參與，深化民俗文化推廣，持續提升地方文化觀光能量，讓澎湖冬季旅遊不打烊。
     為完善交通路網、營造安全友善的旅遊城市環境，本府新闢澎20號線，不僅分流觀光車流、減輕隘門社區交通衝擊，沿線亦依海岸線規劃，兼具交通功能與景觀價值，串聯烏崁及隘門沙灘，提供居民與遊客舒適休憩動線。此外，推動「縣道點亮計畫」，更新5條主要縣道路燈為高效能LED，並於縣道204號路燈間距過長路段增設照明，預計115年6月底完工，全面提升夜間行車安全與道路服務品質，展現交通建設與觀光形象並重的城市風貌。
   此外，本府持續推動各項重大建設，包括中央核定補助之前瞻基礎建設計畫第4期，累計共85案，核定特別預算經費16億892萬9,003元，包含中央補助款10億9,790萬8,681元及地方配合款5億1,102萬322元，迄今結案率已達77.6%。另因應第六期（112至115年）離島綜合建設實施方案屆期，並配合離島建設基金補助計畫預算編列時程，本府已著手推動第七期（116至119年）離島綜合建設實施方案，為未來縣政發展奠定堅實基礎。
    本會期除依往例做本府施政報告及備詢外，最重要的議程就是審議115年度總預算案，本府已將總預算案送抵貴會，懇請惠予支持。以下謹就本府近期施政重點及成果簡要報告，敬祈惠予支持指教。

貳、115年度總預算摘要說明
    本縣115年度總預算案秉持零基預算精神，並配合當前施政主軸，依據施政計畫及地方實際需要，審酌財政狀況，權衡輕重緩急，本開源節流並重妥慎籌編。歲入預算數130億1,397萬7,000元，較上年度預算數132億4,142萬6,000元，減少2億2,744萬9,000元，減少比率為1.72%；歲出預算數138億7,938萬元，較上年度預算數132億7,660萬9,000元，增加6億277萬1,000元，增加比率為4.54%，歲入、歲出相抵差短8億6,540萬3,000元，尚須融資調度方能維持收支平衡。
一、歲入部分編列情形：
(一)補助及協助收入81億3,996萬4,000元，占歲入預算總額62.55％。
(二)稅課收入41億7,600萬2,000元，占歲入預算總額32.09％。
(三)規費收入2億3,784萬1,000元，占歲入預算總額1.83％。
(四)財產收入5,901萬2,000元，占歲入預算總額0.45％。
(五)其他收入3億5,604萬元，占歲入預算總額2.74％。
(六)罰款及賠償收入2,465萬3,000元，占歲入預算總額0.19％。
(七)捐獻及贈與收入1,496萬5,000元，占歲入預算總額0.11％。
(八)營業盈餘及事業收入550萬元，占歲入預算總額0.04％。
二、歲出部分編列情形：
(一)教育科學文化支出35億990萬元，占歲出預算總額25.29％。
(二)經濟發展支出22億5,715萬8,000元，占歲出預算總額16.26％。
(三)一般政務支出31億1,087萬元，占歲出預算總額22.41％。
(四)社會福利支出29億5,031萬2,000元，占歲出預算總額21.26％。
(五)退休撫卹支出9億5,175萬3,000元，占歲出預算總額6.86％。
(六)社區發展及環境保護支出7億5,357萬8,000元，占歲出預算總額5.43％。
(七)補助及其他支出3億2,420萬9,000元，占歲出預算總額2.33％。
(八)債務支出2,160萬元，占歲出預算總額0.16％。
    上述115年度總預算案，敬請鼎力支持，期使縣政建設能按計畫順利推動。














參、重要施政成果
一、落實全齡照護，醫療量能提升
(一)推廣公費疫苗接種
1.子宮頸癌疫苗
為防範人類乳突病毒，本府以專案公費補助接種，以守護學童健康未來。自112年5月起已提供本縣13歲至14歲學生，免費校園接種9價HPV疫苗，於本(114)年4月至9月底，共計703人次。
2.輪狀病毒疫苗
為減輕嬰幼兒遭受輪狀病毒感染導致嚴重腹瀉及併發症，自112年12月起，本府以專案公費補助提供0至2歲嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗，補足嬰幼兒完整的預防接種項目。自本(114)年4月至9月底，提供口服接種共95劑。
3.腸病毒疫苗
為降低嬰幼兒遭受腸病毒感染併發重症機率及降低患病風險，自113年10月1日起由本府專案公費補助提供施打疫苗。針對設籍本縣出生滿2個月至未滿6歲之幼童分2類實施71型腸病毒疫苗，第1類為低收、中低收及身障之幼童1至3劑全免費，第2類為一般幼童採第2至3劑免費。自本(114)年4月至9月底，共接種67人次。
4.帶狀疱疹疫苗
針對設籍本縣50歲以上低收及中低收入戶，自112年4月起以本府專案公費提供帶狀疱疹疫苗施打。65歲以上一般民眾自本(114)年1月1日起由本府專案公費提供第1劑自費，第2劑補助4,000元方式接種，以照顧並保障弱勢族群健康及長者健康，降低因感染帶狀疱疹後導致長期疼痛，進而影響生活品質及心理健康。截至本(114)年9月底，共計接種212人。
5.肺炎鏈球菌疫苗
為讓長者獲得更周全的保護，本府自本(114)1月1日以本府專案公費補助提供55至64歲民眾免費接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，本(114)年4月至9月底，接種人數共計481人。另提供65歲以上長者接種中央公費肺炎鏈球菌疫苗，本(114)年4月至9月底，接種人數共計1,201人。
6.推動「左流右新 健康安心」疫苗接種
因應秋冬季節呼吸道傳染病威脅增加，本府配合中央政策積極推動「左流右新」(流感疫苗及新冠肺炎COVID-19)公費疫苗接種。本年接種政策第1階段自本(114)10月1日起，提供高風險及易傳播族群公費接種流感疫苗，11月1日起第2階段開放50-64歲無高風險慢性病人施打，以加強守護自身健康也保護家人。
(二)重視長者口腔健康，補助裝置活動假牙  
為保障本縣長者口腔健康，恢復咀嚼功能及自信心，避免肌少症，並減輕經濟負擔，本府專案公費提供設籍本縣3年且年滿65歲以上單顎僅存0-6顆牙之長者，即可申請全口或部分活動假牙裝置補助。自本(114)年4月至9月底，共計補助313件，其中全口無牙長者計38人次受惠，並辦理36場衛教宣導。
(三)推動AI智慧醫療應用 
1.遠距醫療服務
(1)本府辦理「114年澎湖縣衛生所遠距醫療及健康照護服務計畫」，以視訊會診方式與合作醫院提供七美、望安、吉貝、鳥嶼衛生所缺乏科別服務，如眼科、皮膚科、耳鼻喉科等相關專科會診，透過相關醫療儀器設備，由遠距端的醫師協助評估與診斷並提供建議，會診人數共計40人次（皮膚科9人次、眼科30人次、耳鼻喉科1人次）。本(114)年完成新增胸腔內科及心臟內科別服務。
(2)與高雄長庚紀念醫院合作辦理「全民健康保險遠距醫療給付計畫」提供部立澎湖醫院缺乏科別服務，於本(114)年9月8日新增風濕免疫科別。
2.AI自動診斷心肌梗塞
整合高雄榮民總醫院、國防醫學院三軍總醫院、中國醫藥大學附設醫院等相關資源，於縣內2家急救責任醫院以及各離島衛生所建置AMI緊急醫療救護網絡，將心電圖檢查結果上傳菊島守心鏈LINE@群組，透過AI12導程心電圖機自動判讀技術，及早辨識心肌梗塞個案，經綠色通道提供心導管手術治療，目前本縣2、3級離島衛生所及衛生室全面布設，共計12處，於黃金時間拯救15人生命。
3.AI遠距健康照護
(1)本府與國家衛生研究院合作，運用5G傳輸與遠距醫療技術，針對本縣離島地區60歲以上長者，藉由穿戴式智慧裝置、運動行為監測及心率變異分析（HRV）的介入，掌握長者生理與心理健康狀況，並加強肌少症防治。透過智慧化健康數據管理與遠距科技，不僅協助民眾進行有效健康管理，亦能提升生活品質並減少醫療資源負擔，同時於衛生所室和相關公共場所設置健康量測站計10處，導入具AI功能之智慧型坐式腳踏車、握力器等設備，可依據使用者的體能狀況提供個人化運動建議，提升運動效果，長期有規律地使用將有效預防肌少症，已完成203人次。
(2)與羅東聖母醫院遠距醫療中心、社團法人臺灣遠距智慧之愛公益聯盟、先進醫資公司及惠民醫院合作，以湖西鄉鼎灣村為示範社區，運用雲端科技推動健康照護服務，設立銀享力運動站，進行互動式多元課程，共計有3個社區(西衛、重光、菓葉)，參與量測161人次及衛教參與人數750人。
4.口袋醫師 
為提供本縣2、3級離島包括望安本島及花嶼、七美等離島居民即時獲得專業醫療諮詢與慢性病管理，本府結合惠民醫院提供透過遠距診療與智慧設備串接，讓民眾就像口袋裡隨時有醫生一樣，為離島居民設計的智慧健康照護服務，除可縮短就醫距離，提升醫療可近性，更方便在就醫前先獲得初步指引，守護離島居民的健康，目前參與量測有14人次。
5.AI智慧洗腎
為照顧二、三級離島洗腎個案，免於奔波至澎湖本島洗腎之苦，與中國醫藥大學附設醫院合作，規劃辦理居家血液透析AI監測服務，將透析機運轉訊息經由網路傳回醫院主機上過濾危險訊息，醫療團隊可以同步監控個案進行血液透析的狀況，有效維護病人安全，並做為改善醫療處方的依據。
(四)推動30歲以上成人健檢服務計畫
本府積極結合相關醫療資源，包含醫療院所及基金會等進行義診、B及C型肝炎篩檢、五癌篩檢、腹部超音波檢查及肺結核胸部X光巡迴篩檢，提供30歲以上縣民免費健康檢查，以掌握風險擁抱健康。自本(114)年4月至9月底，結合高雄榮民總醫院、義大醫療財團法人義大醫院、臺北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊、臺北仁濟醫院及中國醫藥大學附設醫院辦理義診及相關巡迴篩檢，共計37場次。
(五)推動整合性篩檢服務
為促進癌症早期發現與治療，本府積極透過整合與資源有效運用，辦理整合性篩檢服務，服務內容涵蓋成人預防保健服務、B型及C型肝炎篩檢、子宮頸抹片檢查、乳房X光攝影、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查、生理檢查、BMI測量及營養評估項目等，並結合乳房攝影巡迴車、醫療巡迴義診及離島醫療計畫（IDS）等資源，服務受惠人次達13,328人，有效提升篩檢可近性與民眾參與度，持續落實健康平等。

(六)推動心理健康打造友善環境  
    為推動心理健康去污名化，促進社區融合，本府響應9月10日世界自殺防治日與10月10日世界心理健康日，舉辦「菊島嘟嘟車-精心衛您巡迴表演秀」，活動自本(114)年8月啟動，以社區為據點，巡迴5鄉1市，邀請精神康復者才藝表演、芳香療癒與互動遊戲，展現自信與活力，打造友善環境。此次成功結合中國醫藥大學附設醫院公益資源-上醫醫療服務隊、衛生所、心晴會所、平安基金會及慢飛天使服務協會等單位，共同推動更具包容性的健康社區，目前已完成6場次，436人熱情參與。
(七)推動興建馬公第二衛生所第二醫療大樓計畫  
為因應澎南地區人口成長與高齡化趨勢，醫療、復健及公共衛生需求日益增加，現有馬公市第二衛生所已不敷使用，需擴充興建具備地標性、綠建築及智慧化功能之第二醫療大樓。經多次爭取，於本(114)年5月獲衛生福利部核定本案計畫總經費1億元(中央補助款佔75%)，目前刻正辦理委託規劃設計監造技術服務案上網公告作業。本案新建規劃涵蓋門診服務、復健治療、公共衛生業務、衛教諮詢及辦公空間等多項功能，將全面提升澎南地區居民的醫療照護品質與便利性。
(八)馬公市第三衛生所新建工程
    馬公市第三衛生所因建物老舊且空間狹小，無法滿足現代化醫療需求，特別是在高齡化社會下，基層醫療的重要性日益提升。本府為加強鄉親醫療照護品質與看診環境，三度向中央爭取增補經費，最終於113年籌得計畫總經費計6,700萬元辦理。本案工程已於本(114)年3月18日開工，預計115年8月完工。新建的馬公市第三衛生所包括門診、復健、早療、長照、衛教心理諮詢及辦公空間等，未來將成為社區健康守護的重要據點，提升在地醫療服務的品質與便利性。
(九)落實醫療在地化，設置放射腫瘤中心  
為完善在地急重症照護，讓癌症患者能在地獲得適當治療，減少轉診造成之不便及負擔，本府積極向中央爭取經費補助，已獲得國防部軍醫局同意於三軍總醫院澎湖分院設置一座放射腫瘤中心，補助工程設備費計2億6,000萬元。目前已獲國防部基本設計審核，正進行細部規劃設計，預定116年6月完工啟用。
二、縣民照顧最全面，老中青幼都幸福
(一)實施湖西鄉居民健保費定額補助
為照顧本縣設置多項鄰避性公共設施之湖西鄉居民，減輕其因設施設置所承受的負面影響，本府開辦「湖西鄉居民健保費定額補助」政策，以具體行動展現對地方的關懷。本府自本(114)年5月起展開各村宣導及收件服務，並自本(114)年6月起同步開放紙本及線上申請，手續簡便易行。截至本(114)年9月21日，已核定補助人數計6,055人，第1批次已撥款301萬100元，直接撥入受益人指定帳戶中，第2批次撥款預定於本年12月底前完成，凡今年度12月31日前提出申請者，本府皆受理申請，以落實社會公平正義。
(二)充實照護能量，完備長照服務  
1.為提供完善長照服務，本府於五鄉一市特約居家服務有8家、日間照顧服務有9家、家庭托顧服務有4家、交通接送服務有2家、輔具及無障礙環境改善有19家、沐浴車服務有2家，共計44家長照機構，截止本(114)年9月底，共服務30,942人次。
2.為解決本縣長照人力不足及培訓長期照顧服務人力問題，本府辦理照顧服務員訓練，運用縣籌款辦理「長照服務資源不足地區量能提升試辦計畫」及「長期照顧人力留任制度實施計畫」，上述2項計畫實施以來，截至本(114)年9月底，「長照服務資源不足地區量能提升試辦計畫」受益人數有186人，留任率100%；「長期照顧人力留任制度實施計畫」受益人數有325人，留任率100%。
(三)興建「享居社福長照園區」 
本府為因應老年人口日益增加，失智症逐年成長，已擇定於湖西鄉鼎灣村興建「享居社福長照園區」，佔地有1,500坪，爭取中央補助1億2,000萬元以及運用本縣公益彩券盈餘支應。目前建物部分已於本(114)年6月完工；機電標工程部分截至目前實際進度為80.85%；至於委外經營部分，本府於本(114)年10月13日辦理第2次公告，期盼順利完成委託經營，早日提供本縣長者和家庭更完善的照顧與支持。
(四)辦理銀髮健身俱樂部補助計畫   
為協助長者增進體能、提升抵抗力，落實「走得動、活得久」，本(114)年積極爭取衛生福利部國民健康署補助推動銀髮健身俱樂部的建置與服務，已於本縣5鄉1市共成立11處健身俱樂部。透過銀髮健身俱樂部的推展，不僅讓長者能在社區中就近獲得專業運動指導與健康促進服務，更藉由持續運動強化體能、延緩失能，提升自我照顧能力，達成「健康、活躍、樂齡」的願景。
(五)設置「樂齡綠生活園區」  
「樂齡綠生活園區」為本縣首座專屬樂齡者的休憩園區，於本（114）年9月3日舉行「樂齡學習數位示範場域」及園區揭牌啟用典禮。園區源自本府於113年爭取經費1,100萬元推動的「澎湖縣湖西鄉隘門樂齡綠生活營造計畫」，以高齡友善為設計核心，整合空間美化與設施規劃，結合沙坑遊戲區、綠地休憩空間及戶外活動場域，打造跨世代共融、老少皆宜的公共空間，營造舒適優質的養生學習環境。此外，為提升長者數位能力並便利接軌智慧生活，本府獲教育部補助，於本(114)年委託縣內樂齡學習示範中心（湖西鄉公所）推動「樂齡學習數位示範場域計畫」，規劃循序漸進的3C數位科技課程，從生活應用到專業軟體操作，引導長者親身體驗科技便利，培養終身學習能力，並鼓勵持續參與社會活動，促進在地健康老化。
(六)廣建社會住宅  
1.為落實在地就學就業、返鄉青年族群實踐「安居好事」目標，本府配合中央政府社會住宅政策，由國家住都中心於離島地區第1處的社會社宅「文學好室」於112年6月30日開工，目前已進行地上五樓結構體工項施工中，施工進度達52.57%，本府持續追蹤其施工狀況，預計115年10月完工。
2.本府擇定於案山段197地號作為本縣社會住宅興建基地，占地約近2,500平方公尺，該建物為地上6層及地下1層，內部居住區域分為1、2、3房型(占比70%、20%、10%)，總戶數為70戶，興建工程已於112年3月28日開工，經納入後續裝修工項，截至本(114)年9月止整體施工進度為54.65%，全案預計116年上半年前完工。
(七)300億元擴大租金補貼  
為減輕年輕人、新婚、育兒及弱勢家庭的租屋負擔，行政院推動「114年300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，針對租屋者家庭成員人數及身分等條件，每月給予不同租金補貼金額，本縣截至本(114)年9月底，有2,000人提出申請，目前陸續審查撥款中。
(八)照顧青年學子，減輕家長負擔
1.教育補助全面延伸，研究所納入申請  
為縮短城鄉差距，提昇全縣教育水準，特訂定「澎湖縣學生助學金交通圖書券補貼作業要點」，凡就讀本縣大專院校、在臺就讀大專院校或在臺就讀高中職之在學學生，每人每學年度助學金或交通圖書券補助1萬元整。本(114)學年度又延伸至研究所，增列碩士及博士班學生均可申請，線上申請時間為本(114)年9月1日至10月15日止。
2.推動高中職學生就學津貼每年補助1萬元  
為減輕家長在子女就讀高中職階段所需負擔的教育經費，並營造學生安心就學的友善環境，本府訂定「澎湖縣政府補助本縣高級中等學校學生就學津貼作業要點」，每學期補助就讀本縣高中職在學學生就學津貼5,000元整之午餐費、學雜費或交通圖書券，本府已於本(114)年5月撥付予學生113學年度第二學期就學津貼共1,518人次；114學年度申請時間為本(114)年11月1日至11月30日止，採線上申請，實質協助在地學子安心受教，落實教育平權。
3.推動15-45歲青壯世代心理健康支持方案 
為促進青壯世代心理健康，本府積極配合衛生福利部推動「青壯世代心理健康支持方案」，自113年8月1日起至本(114)年12月31日，提供15至45歲民眾每人3次免費心理諮商服務，鼓勵青壯年勇於求助，學習調適心理壓力、管理負面情緒，並提升自我能力。衛福部除建置專屬網站供民眾查詢合作機構、預約諮商及全國心理健康資源外，本府亦在官方網站設置QRcode，方便民眾快速查詢就近合作機構與地圖位置。目前本府與澎湖醫院及如常心理諮商所合作推行本方案，截至本（114）年4月至9月底，共38人接受心理諮商，服務人次達66次。
(九)營造「願生、能養」友善環境
1.擴大辦理單身聯誼活動：為關懷單身同仁之人際互動與情感需求，紓解心理壓力並凝聚向心力，本府自113年度起，將單身聯誼活動由每年1場次增至3場次，以擴大參與人數，展現照顧公教人員福祉的政策用心。本(114)年已於4月19日及8月16日辦理2梯次，計有79人參與，成功速配15對。第3梯次亦訂於本(114)年11月1日舉辦。面對結婚率與生育率逐年下降的挑戰，本府積極透過聯誼活動，為單身同仁創造良好交友契機，期能促進幸福婚姻與家庭建立，進而助益社會人口結構之健全發展。
2.提升生育率一起來幫忙
(1)「幸孕升級」祝好孕補助計畫：於本（114）年推出「澎湖行凍助好孕」補助計畫，提供設籍本縣滿3年以上且年齡25歲至40歲女性凍卵補助，協助保留生育選擇，讓育孕計畫更有彈性，每人最多補助可達新臺幣6萬1,000元，累計8人受惠，共核發41萬8,000元，減輕女性經濟負擔，協助保留生育機會。
(2)加碼生育補助，每胎加碼1萬元：自本(114)年1月1日起，為減輕育兒負擔，加碼生育補助，各胎次補助金額提高1萬元，第一胎4萬元、第二胎6萬元、第三胎（含以上）8萬元，以提升本縣新生兒生育率，讓婦女及嬰兒獲得適當照顧，並增進家庭社會安全。目前受理申請生育補助案件，第一胎225件、第二胎170件及第三胎（含）以上有59件，共計454件，已核支2,310萬元。
(3)重視產後健康照護服務：為建構友善生育環境，提升正向孕產經驗及促進產後媽咪身心健康，除了現有的14次產前檢查，本府再加碼提供2次「產後健康照護服務」，提供產婦在生產後1個月內及3個月內可回原醫療院所，免費接受兩次產後健康評估與諮詢，服務內容不只量血壓、看傷口，包含心理健康自我評估等。
(4)推動月嫂媒合平台：本府自112年9月啟用「坐月子服務資訊平台」，彙整提供坐月子服務及提供月子餐人員名冊以供媒合。目前現有提供坐月子服務人員有5人，月子餐服務人員有11人；同時於平台提供相關衛教資訊及社會福利資訊，方便本縣孕產婦能透過單一平台獲得相關資源訊息。為更廣泛照顧本縣孕產婦，提供孕前、孕中及孕後之婦女相關知能及技巧，以強化哺育能力，自本(114)年4月起，已辦理孕婦營養講座3場次及泌乳講座3場次，共計73人參與。藉由講座提供正確知識，協助孕產婦減少因營養、坐月子及身體保健等因素對生活與生育意願的影響。
3.推動全方位育兒支持措施   
(1)推動「澎湖縣家庭安全提升補助計畫」
為減輕家庭生養子女經濟負擔，本府自本(114)年1月1日起推動「家庭安全提升補助計畫」，取代「育兒用品補助」作業，補助標準每月3,000元計算，每名嬰幼兒每年最高補助3萬6,000元或至嬰幼兒滿2歲為止。本府並採按季撥款方式，減少申辦作業流程。截至本(114)年9月止，已發放1萬2,694人次，發放金額3,808萬500元。
(2)提供友善育兒資源

為降低少子女化衝擊影響，並讓新手爸媽了解現有「0到6歲國家一起養」經濟政策、嬰幼兒居家安全知識、專責醫師制度、育兒指導服務等多面向育兒友善資訊，本府整合各局處及民間單位相關育兒資訊並提供「育兒友善包」800份，包含手提袋、嬰兒紗布巾、圍兜、濕紙巾、酒精用品等，於本(114)年10月起，提供新生兒家長憑「寶寶手冊」或「媽媽手冊」領取「育兒友善包」，讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力。

(3)建置全新整合型LINE@平台「媽咪寶貝+」 
為協助在地家庭獲得更便捷的育兒與保健資訊，本府於本(114)年7月推出全新整合型LINE@平台「媽咪寶貝+」，針對不孕症夫婦補助方案、孕期產檢、幼兒保健、疫苗接種、發展篩檢、早療轉介等流程，提供全方位資訊服務及一站式圖文說明，幫助民眾快速了解可用資源與申辦管道。目前加入整合型LINE@平台人數共計267人，交互訊息共計612則，轉介照護人數為1,454人。未來將持續優化功能與內容，打造更有力的家庭支持網絡。
(4)持續布建公共托嬰中心  
目前本縣已有7間托嬰中心，包括2家公私協力托嬰（光榮公私協力托嬰中心、前寮公私協力托嬰中心）、4家公共托嬰中心（大賢公共托嬰中心、五德公共托嬰中心、湖西公共托嬰中心、白沙公共托嬰中心）及1家機關員工子女托嬰中心（衛生福利部澎湖老人之家附設員工子女托嬰中心），共可收托177名幼童，較113年增加30名收托名額。另本府已著手新設文光公共托嬰中心，預計115年2月完工啟用，將可再新增25名托育名額。
(5)充足居家托育服務人員量能  
本縣合格登記居家托育服務人員(保母)有88位，其中準公共化62位，實際提供收托服務有56位，共收托98位幼兒；非準公共化26位，實際提供收托服務有1位，共收托1位幼兒。目前本縣保母準公共化簽約率為70%。
(6)啟動定點臨托服務  
為協助有臨時托育需求的家庭，本府於本縣婦女福利服務中心3樓規劃定點臨托服務空間，提供安全、舒適、適齡又適性的臨時托育環境，自本（114）年4月1日開辦，截至本年9月底已提供11人次服務，協助臨時有托育需求之家庭，提供短暫性照顧支持。
(7)完善2歲以上幼兒銜接教育體系  
A.推動幼兒園2歲專班：為解決2歲幼兒無園所就讀之情況，本府除於112學年度開設中興國小附設幼兒園2歲專班2班，招收24位幼兒外，114學年度開設文光國小附設幼兒園3-5歲班1班，可招收24位幼兒。另115學年度規劃開設五德國小附設幼兒園2-5歲班1班，預計符合整體收托量能，使家長兼顧工作與育兒。
B.補助鄉市公所幼兒園國幼班增設教師編制：考量本縣各鄉市公所專設幼兒園編制內皆為教保員，並無教師編制。本府協調各鄉市公所114學年度於編制內增加教師編制，並由各公所自行辦理公開甄選教師，本府針對班級改制教師編制者酌予補助差額(代理教師薪資-教保員薪資)*70%，餘30%由各鄉市公所自籌，以減少學生轉校之衝擊。
(8)補助學童制服及文具  
  本府於114學年度補助本縣各國小學童制服及文具費共計176萬3,300元整，計有3,435位學童受惠，減輕家長培育國小學童之教育經費負擔，深受家長好評。
三、扶助產業發展，開創多元就業機會
(一)推動大型節慶活動，挹注觀光產業動能 
1.2025澎湖國際海上花火節 
(1)2025年澎湖國際花火節邁入第23屆，今年與全球知名《花生漫畫（Peanuts）》75週年紀念合作，以「史努比探索澎湖夢幻之旅」為主題，自本（114）年4月28日至7月29日舉行，歷時三個月，共安排29場演出，除在七美、吉貝及望安等3離島辦理場次外，亦結合地方特色產業，於7月5日「白沙丁香魚季」、7月19日「茹夏之音･樂動湖西」、7月25日「西嶼西遊記」等活動協同舉辦，帶動觀光熱潮並行銷澎湖特色。
(2)2025澎湖國際海上花火節持續結合無人機與煙火展演，以史努比、查理、莎莉等經典角色搭配本縣地景與地名字樣，共同行銷澎湖特色。惟開幕場受訊號干擾，圖形呈現不穩定，本府為維護品質與品牌形象，自本（114）年5月7日起取消後續無人機展演，並緊急邀請具實績團隊接手，於5月19日至6月19日完成10場演出，運用600台無人機呈現三套融合史努比與澎湖元素的主題圖案。同時，針對原取消之19場次，規劃10場史努比玩偶見面會，並設置3座大型氣球與30隻公仔，打造拍照打卡亮點，強化品牌合作氛圍；另同步增加煙火大型彈數量與施放長度至12分鐘，提升整體演出精彩度。
(3)本（114）年度共辦理52團舞台表演，其中44團為本縣優秀在地團體，並於開幕、閉幕、企業主題及離島專場邀請知名藝人演出，展現澎湖多元文化風貌。為擴大活動宣傳效益，本府同步強化縣內外行銷推廣：縣外宣傳涵蓋松山機場、臺北車站、臺北及高雄捷運等主要交通節點；縣內則於澎湖機場及主要道路設置大型廣告與路燈旗，提升活動能見度。另與一卡通公司合作推出史努比主視覺一卡通，並結合統一、全家超商，全臺店面電子看板同步播放活動資訊與宣傳影片，成功帶動話題熱度。
(4)花火市集計招募90家攤商，結合地方特色物產、青年品牌及在地攤商，於觀音亭園區及周邊道路辦理，提升市集與花火節連結。本(114)年吸引約52萬人次來澎，現場參與人數約17萬2,800人，海上觀賞人數約6萬3,893人，合計23萬6,693人。另提供23場次接駁車服務，共389趟次、載運6,023人次，平均載客率86%，相較113年顯著成長，同時增設輪椅租借，提供友善貼心接駁服務。
(5)2025澎湖國際海上花火節推出8款聯名文創商品，開賣即掀起搶購熱潮。本府為提升購買便利性，增設結帳機並優化排隊動線，另提供預購及寄送服務。此次商品總進貨成本590萬4,700元，銷售額達518萬5,922元，成本回收率高達88%，創歷年新高。後續商品持續於澎湖海洋地質公園中心及線上平台展售，延續活動熱度。
(6)另外在本(114)年花火節期間，於7月14日至16日舉辦三天二夜「澎湖花火文學創作營」，吸引來自全國各高中職學生共33人參與。營隊邀請知名文壇作家蒞臨分享創作心法，結合海濱觀星、島嶼小旅行及花火節活動，讓學員在煙火與海島風光中感受澎湖的人文與自然之美。透過此次文學營，不僅拓展青年視野、激發創作靈感，也將花火節轉化為文化培育平台，展現觀光與文化兼具的附加價值。
2.推展秋冬旅遊體驗「2025澎湖大行軍」  
為推動澎湖秋冬軍事主題旅遊，本府持續舉辦「2025澎湖大行軍一起向前行」活動，本(114)年活動擴大辦理2梯次，預訂於本（114）年11月29日及12月13日舉行，每梯次招募1,500人，共計3,000名，並特別保留每梯次500個名額鼓勵非澎湖籍旅客參與，結合「冬遊澎湖消費券」專案吸引國內旅客來訪。本次行軍路線規劃自澎湖跨海大橋西嶼端至通梁端，活動除推出限定紀念品外，並同步製作軍事主題短影音行銷，期以主題活動帶動秋冬觀光熱潮與地方經濟發展。活動自本(114)年9月12日下午開放報名以來，兩梯次澎湖籍名額已於9月17日全數額滿；非澎湖籍部分，截至本(114)年10月22日止，11月29日梯次報名人數為292名，12月13日梯次為174名。報名將於10月31日截止，若尚有名額，將啟動第二波報名，開放全體民眾踴躍參加。
3.推動冬遊澎湖，消費券活絡旅遊經濟 
(1)為活絡本縣秋冬旅遊市場，本府自本(114)年11月1日至115年1月31日推出「2025冬遊澎湖消費券」，針對非澎湖籍旅客入住合法旅宿至少一晚者，發放500元消費券，每份5張，總計7萬5,000份，總價值3,750萬元，使用期限至115年2月6日止，適用於餐飲、住宿、交通、購物及攤商等各業別。
(2)為便利冬遊澎湖旅客領取消費券，本府規劃五大消費券兌換點，包含澎湖海洋地質公園中心、本府大門警衛室、篤行十村雨生館資訊站及望安、七美兩鄉服務據點；並與20家特約飯店合作，自由行旅客可於住宿櫃檯直接兌換，提升便利性與服務品質。
(3)本府整合超過200家在地業者攜手合作，推出多項旅遊推廣措施，包括領取消費券旅客可獲刮刮樂1張，提供4,000份精美禮品，另部分業者提供「消費券放大術」，使用500元即可享3倍回饋，實質提升旅遊消費誘因。同時秋冬旅遊期間，本府規劃大行軍挑戰、媽宮城區文旅走讀、篤行文化音樂漫時光及在地美食小旅行等冬季特色活動，帶領旅客深入體驗澎湖文化魅力，另十大文化場館免費開放，並提供「澎湖好行」北環、湖西、澎南3路線及公車免費搭乘，便利遊客暢遊各景點，推升澎湖冬季旅遊吸引力，促進觀光消費與地方經濟活絡。
4.「2026 Like澎湖嶼龜同行」活動  
「澎湖上元乞龜」於本(114)年正式登錄為本縣無形文化資產。本府為深化推廣本項民俗活動，2026Like澎湖嶼龜同行將預計串聯本縣36所廟宇共同參與，除了規劃廟宇集章、猜燈謎等走廟活動外，也結合教育推廣如陶瓷龜彩繪、肪片龜製作、疊米龜體驗等，透過不同的類型，吸引各年齡層的參與，宣揚獨特的年節文化，促進地方文化觀光發展的能量。
(二)推展小眾生態旅遊  
為推動澎湖在地文化與生態旅遊，本府爭取交通部觀光署「台灣觀光100亮點」國旅專案補助200萬元，並自籌100萬元，共投入300萬元推出「澎湖跳島．嶼海時光慢旅行」。活動聚焦白沙鄉吉貝嶼、員貝嶼、鳥嶼及後寮村等離島特色景點，以海島生態旅遊為主軸，透過深度體驗打造兼具自然保育與休閒遊憩的小眾旅遊，吸引多元旅遊族群。活動內容包括「蚵殼再生DIY手作體驗」與「夏季島嶼音樂會」，並於遊程中結合導覽解說，帶領旅客認識澎湖歷史與島嶼故事。同時串聯38家特約商家推出優惠方案，並運用社群媒體強化行銷宣傳。活動自本（114）年6月至9月辦理8梯次深度體驗遊程，共吸引200人次參與，展現在地文化與生態旅遊的多元魅力。

(三)招商引資創新經濟動能
1.促進土地活化開創縣庫財源
為滿足本縣居住用地及公共建設需求，本府積極推動縣有土地活化運用，民眾有土地合併使用需求，或縣有土地承租戶有意申購，經依相關法令審核，無保留必要者將依法辦理處分出售。此措施除協助民眾取得所需土地、減少畸零地並提升利用效益外，亦可為縣庫開創財源。本(114)年4月至9月間，本府完成1筆畸零地合併使用讓售案，面積3平方公尺，出售金額為59萬4,000元。另有3筆縣有土地（馬公段240-1、948地號及鳥嶼新段500地號）業獲行政院核准處分，其中2筆位於馬公市精華區，合計15平方公尺，土地使用分區涵蓋住宅區與商業區，俟完成出售後，將使周邊土地更完整、更利於規劃居住或商業使用，同時挹注縣庫收入。
2.馬公第一漁港休閒專用區BOT案  
本案於112年9月28日與亞澎海洋開股份有限公司簽訂投資契約，將投資4.46億元興建旅宿設施及商業服務空間。本開發案範圍總面積約3,433平方公尺，涵蓋馬公第一漁港太陽光電設施及原舊製冰廠坐落基地，目前馬公第一漁港休閒專用區BOT案都市設計審議相關書圖待修改完成後即可申請建築執照；基地地下管線部分中油公司已完成油管遷移作業。基地上太陽光電基座刻正拆除中，預定本(114)年10月底完成，本開發案整體工程預定116年9月完工。
3.馬公重光休憩專用區整體發展計畫   
馬公重光開發案基地面積約5公頃，鄰近光榮水資源回收中心、公五、公六都市計畫區及觀音亭園區，具高度發展潛力。本府為推動基地招商及活化利用，依促參法規定獲財政部核定補助款200萬元，辦理「重光休憩專用區BOT案前置作業計畫」委託專業服務。目前已完成可行性評估，先期規劃書經審查會議審議後修正備查，並於本（114）年10月27日於臺北舉辦招商座談會，以利後續辦理公告招商事宜。
4.南海立體停車場民間自提BOT案  
為服務前往本縣南海旅遊之旅客，本府依「民間自行規劃申請參與公共建設作業辦法」，由民間自提BOT方式興建南海立體停車場，全案興建工程自109年6月28日開工至113年5月31日完工，主體事業(停車場)已於113年12月1日正式營運，總計可提供400輛汽車及150輛機車停車空間，搭配車牌識別、24小時全自動繳費，提供民眾更全方位的服務，滿足南海遊客服務中心周邊停車需求；停車場附屬商業空間部分，已於本(114)年3月3日取得室內裝修證，目前陸續引進餐飲、零售及娛樂(KTV)等營業項目進駐營運，為民眾提供更豐富的消費選擇。 
5.龍門智慧產業園區  
本府選定軍方龍門訓練場空置營區，規劃開發成為本縣智慧產業園區，面積約為9.52公頃，預計規劃5.73公頃用作產業用地、3.79公頃用作公共設施。本案已完成環境影響評估及可行性評估報告書核定、開發計畫書核定，且本案用地已獲國防部軍備局及財政部國有財產署同意使用，目前已完成園區申設報編，刻正辦理地上物查估作業，後續辦理土地變更編定及向財政部國有財產署、國防部軍備局申請專案讓售事宜，待用地變更完成後續以辦理開發招商作業。
6.引進民間投資興建民福路立體停車場  
本縣馬公市原建國市場用地，自火災後尚未重建，土地做為平面停車場使用至今。為活化該區土地使用強度，以繁榮地方商機，同時解決市區停車問題，本府自籌367萬5,000元辦理「澎湖縣民福路立體停車場興建營運移轉案招商前置作業」案，以公私協力方式興建立體停車場，紓解市區停車需求。目前已完成可行性評估報告書，規劃11樓層立體停車場，其中6個樓層及地下1樓提供約可187個停車位，其餘樓層將作為商業使用，預計本(114)年11月底前上網公告招商作業。
(四)推動優質旅宿輔導暨國際認證計畫  
1.為提升本縣觀光品質、型塑澎湖旅宿特色與氛圍，並強化旅宿業服務品質，本府自111年起推動辦理「優質旅宿輔導暨國際認證計畫」迄今，已協助本縣共49家旅宿業者通過ELCS優質旅宿、ISQM 國際服務品質、HFS健康照護友善職場(旅宿)等認證，總計取得109張證書。
2.本(114)年更持續推動擴大認證項目與規模，於111年起取得認證並仍於效期內達5項認證以上的旅宿業，授予PGAA澎湖旅宿「金質獎」。本次共遴選24家旅宿業者參與輔導計畫，其中15家為首次參與，餘9家業者為111年至113年曾參與輔導並通過認證業者，本(114)年10月完成各旅宿審查項目，再由國際認證機構審查委員至各旅宿業現場進行評審，認證過程相當嚴謹。本府已訂於本(114)年11月17日辦理授證儀式，期許未來有更多業者通過國際服務品質認證及優質旅宿認證，讓在地接待品質持續提升，共同構築一個更優質友善的旅宿環境。
(五)扶助青年投入創新研發 
1.提供優惠融資貸款機制，守護青年創業的夢想
本府為提升地方經濟實力，讓澎湖成為青年創業的樂園、中小企業蓬勃發展的據點，與財團法人中小企業信用保證基金、臺灣銀行、玉山銀行及澎湖二信合作提供本縣青年創業及中小企業優惠融資貸款，開辦「澎湖縣青年創業及中小企業貸款」，其中「青年創業類別」最高可貸款75萬元，「中小企業類別」最高可貸款150萬元，貸款期限最高可達7年。本優惠貸款措施於113年1月開始實施，已協助19家青年創業貸款融資，並已由銀行貸款1,335萬元，目前「青年創業類別」已受理完竣。
2.推動澎湖SBIR，支持在地創新創業
(1)113年度澎湖縣地方型SBIR計畫，原核定補助13案15家廠商(2案為2家聯合型提案)，補助總金額為1,054萬4,300元。計畫執行期間113年9月1日至本(114)年6月30日止，共有12案、14家業者順利完成計畫，從有趣解謎遊戲、文創商品開發、廢棄蚵殼再利用到特色點心研發等，內容涵蓋文化創意、觀光旅遊、特色餐飲，以及綠色永續等多元領域，不僅展現地方產業的多樣性，更創造超過1,600萬元的營業額，持續為澎湖注入源源不絕的商機。
(2)本府為鼓勵本縣中小企業及青年踴躍提案，於本(114)年5月29日舉行「114年度地方產業創新研發推動計畫（SBIR）」啟用記者會，本年度地方型SBIR補助計畫每案最高補助金額100萬元，並於本(114)年6月18日、7月3日、7月10日辦理3場說明會，期盼藉由產業扶植與創新研發，為地方產業發展帶來新活力。
(六)輔導優化在地農漁特產  
1.推展「澎湖好農」品牌
(1)為推廣「澎湖好農」品牌，凸顯澎湖在地生產及無毒種植，本(114)年4月2日及6月20日辦理澎湖好農審查作業，新增通過14位農友，截至本(114)年9月底，共計有18位申請通過。
(2)本(114)年6月25日至28日本府組團參加「2025台北國際食品展」設置澎湖館，邀請本縣優質農業者高嘉惠、呂世強等2人展出澎湖絲瓜、菜豆、嘉寶瓜及風茹草等特色農產品，並提供澎湖白膜花生、洋蔥等現場試吃，吸引多位廠商洽詢媒合，成功拓展澎湖農產行銷通路，提升農民收益。。
(3)本(114)年7月12日輔導澎湖縣農會辦理「澎湖農產品聯合成果展售活動」，邀請11位好農業者現場展出認證生鮮農產半價促銷，透過澎湖好農的導入，提升澎湖農產品牌價值，保障消費者權益。
2.拓展行銷「澎湖優鮮」
(1)114年輔導「澎湖優鮮水產品認證標章」認證業者計34戶，並進行水產品動物用藥、重金屬等抽檢，截至本(114)年9月底共抽檢208件。
(2)為行銷推廣本縣優質水產品，本府積極參與「2025台北國際食品展」、「白沙鄉農漁特產品推廣—丁香魚季」、「2025臺灣國際海洋暨漁業產業展」等11場次行銷活動，並配合中秋節推出「澎湖優鮮」中秋禮盒行銷專案，擴大品牌知名度與銷售通路。
(3)為讓在地國中小學童營養午餐吃得營養、健康，本府於本(114)年9月15日舉行「114年澎湖優鮮水產品供應學校午餐食材」捐贈儀式，將1,162公斤的高品質龍膽石斑無刺魚排，提供給全縣國中、小學校作為營養午餐食材，讓學生享用在地新鮮水產及行銷宣傳澎湖優鮮認證水產品。 
(4)本(114)年6月25日至28日本府首度設立「澎湖物產館」參與「2025台北國際食品展」，以「零距離的澎湖味」為主題，集結本縣水產品、農產品及地方特色伴手禮等逾15家業者，共同站上國際舞台，與國內外買主進行商洽，初步媒合金額預估逾620萬元，另外統計本(114)年4月至9月底養殖水產品行銷推廣案的銷售組數近12,000組，銷售金額約2,400萬元。
四、優化交通路網，營造優質旅遊城市
(一)強化交通建設，帶動區域均衡發展  
1.新闢澎20號線道路工程  
本案計畫拓寬路段自流浪動物之家至隘門沙灘停車場，完工後將可有效改善隘門沙灘、隘門生命紀念館、國軍忠靈祠等交通問題。未來觀光車流不會進入隘門社區，舒緩地方交通，提升社區內行車安全性。本計畫總經費為1億9,801萬4,000元已獲交通部公路局審議同意補助辦理，目前已完成土地協議價購作業，並同步辦理賸餘未價購土地徵收作業，預定本(114)年12月底辦理工程發包，全案預計116年12月竣工。
2.推動馬公都市計畫北環道路計畫  
馬公市西衛里為本縣重要人口集中區，由於西衛社區及國立澎湖科技大學周邊發展快速，地方人口與交通需求與日俱增，目前僅有六合路連接203號縣道與馬公市西衛社區，交通量不堪負荷。為紓解當地交通擁塞，新闢馬公都市計畫北環道路，將延伸四維路外環穿越澎湖科技大學邊緣銜接本縣203號縣道，完成後有效便捷馬公市西衛里來往本縣203縣道之交通，將成為本地區重要交通聯絡要道，促進地區發展。目前本府於本(114)年10月14日與國立澎湖科技大學召開校園規畫委員會研議土地及後續工程需求等問題，該校預計本年10月底召開校務會議審議校地提供使用案，儘速協調用地問題。 
3.澎13號線改善計畫 
澎13號線為湖西鄉主要道路，考量部分水溝溝面已老舊、部分僅有路段土溝及路燈間距過大等問題，本府獲交通部公路局核定補助3,353萬5,000元辦理「澎13（0k~2k)鄉道改善工程」計畫，已於本(114)年7月完成發包並施工中，預計於115年3月竣工。完成後可提升用路人之舒適性及使用性，同時劃設標線型人行道，提供行人通行並於岔路口調整路燈色差，以提醒用路人岔路口減速慢行。
4.澎22號線拓寬工程  
本案計畫拓寬路段自203縣道(文東加油站)至澎23號鄉道岔路口，完工後將效改善道路線形並拓寬道路，提升用路人舒適、安全之交通環境。本計畫已於本(114)年9月15日由交通部公路局召開審議會議，若獲交通部公路局審議通過，本府將積極辦理後續用地取得及工程發包事宜。
5.澎湖縣縣道點亮計畫  
本府為提升道路交通安全與市民生活品質，啟動「縣道點亮計畫」，計劃汰換5條主要縣道(201~205)的舊有路燈，更新為高效能、更環保的LED燈具。目前除已完成縣道201、202、203(跨海大橋路段)、204、205的照明設備的汰舊換新與節能升級，共計汰換733盞LED燈具及148盞投射燈具外，接續進行204號縣道路燈間距過長之部分路段增設路燈作業，規劃全線增設250盞路燈，以縮短路燈間距，擴大路燈照明範圍，減少道路昏暗路段。本案已完成發包作業，預計在本(114)年12月底前完成細部規劃設計，115年6月底前完成路燈增設作業，以全面提升夜間行駛安全及舒適性，提高道路安全服務水準及澎湖觀光形象。
(二)推動第二漁港遊艇泊區建設計畫  
位於第一漁港北側的第二漁港，因港區接近市區且第二漁港區位條件優良，為強化泊位使用效率，將馬公港內漁船及自用小船停泊使用狀況區分，並研擬收費機制，以推動有效的建設經營與管理。本府於113年獲農業部漁業署補助550萬元整辦理「馬公第二漁港遊艇泊區個別可行性評估案」，完成評估馬公第二漁港南側泊區規劃（浮動碼頭泊位）及加油碼頭堤面改善方式。本(114)年再獲農業部漁業署核定補助1億3,022萬1,000元辦理「第二漁港加油站碼頭岸壁改善工程」及「馬公第二漁港遊艇港新建工程」，分2年執行，預計興建60席遊艇席位，提升港區停泊效益，並同時調整第三漁港泊位，提供兼具休閒漁業、生活休憩、旅遊服務等多元化的功能，有助提升遊艇產業與馬公第二漁港周邊的競爭力。
(三)馬公第三漁港交通船泊位擴建評估規劃  
為提升馬公第三漁港南海交通船航線乘船碼頭服務品質，爭取交通部航港局獲核定補助600萬元辦理評估規劃，以提供第三漁港載客小船、交通船、自用遊艇(小船)及漁船等之動線進行合理配置。本案歷經與在地居民、交通船業者、漁船主、村里辦公處等公部門訪談，並於本(114)年4月16日舉辦地方座談會，規劃虎井及花嶼交通船航線維持現行登船處，另馬公第三漁港C泊區(南海之星候船室左側)將新建二組浮動碼頭(各30公尺及46公尺)以供桶盤航線交通船、車船處夜泊七美及臨時性加班交通船、望安之星、望安將軍馬公民營簽約船及公共公益臨停舶席位使用，並已於本(114)年10月獲交通部核備結案。後續建置經費預估約4,000萬元，本府將積極向交通部航港局爭取，提升南海離島居民的基本交通服務品質，提供遊客更便捷的乘船環境。
(四)漁港碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫  
澎湖縣由多座島嶼組成，島際往來仰賴海上交通串聯。惟各離島碼頭受潮差、船型及舷高差異等因素影響，岸接設施多不友善，漁民及旅客登輪不便。為提供更安全、便利的漁港設施環境，本府積極推動岸接與碼頭改善工程，已於西嶼鄉外垵、大池、竹灣、小門及白沙鄉後寮、赤崁等6處完成組合式浮筒平台設置；並完成烏崁及風櫃碼頭各5座階梯整修、光榮碼頭扶手安裝及通梁碼頭上架平台裝設等改善作業。
另向交通部航港局爭取補助經費7,500萬元，辦理「將軍南漁港交通船碼頭無障礙岸接工程」、「員貝漁港交通船碼頭無障礙岸接工程」、「虎井漁港無障礙岸接設施擴充工程」、「七美南滬漁港貨運碼頭改善工程」及「南海旅客服務中心前風雨走廊新建工程」等5項計畫，逐步優化離島交通旅運服務設施。目前將軍南及員貝漁港工程施工中，預計115年3月完工；虎井與七美南滬漁港工程將於本（114）年11月完成發包，南海旅客服務中心風雨走廊新建工程則預定於115年辦理發包作業。
(五)鳥嶼漁港航道淤砂防治  
鳥嶼漁港為鳥嶼社區出入之港口，是東海旅遊之重心，近年來港嘴淤積非常嚴重，每年均需花費鉅資辦理疏浚作業，才能讓交通船及漁船進出鳥嶼漁港。為解決鳥嶼漁港淤積問題，本府前於111年辦理「鳥嶼漁港之淤砂防治規劃」及水工模型，提出解決方案後，接續112年完成「鳥嶼漁港航道淤砂防治計畫」之工程設計，113年與鳥嶼社區居民召開地方說明會取得共識，於本(114)年獲農業部漁業署核定補助6,500萬元辦理「鳥嶼漁港淤砂防治計畫工程」，目前本案工程已於本(114)年10月決標，預計116年完工。
(六)營造旅遊新亮點 
1.設置「借問站」提供滿滿人情味 
為營造友善旅遊環境，協助旅客解決旅途中的疑難雜症，本府積極爭取交通部觀光署補助申請設置「借問站」，提供旅客最即時、最準確，最在地的旅遊資訊。目前已協助12家店家設置借問站。本(114)年再獲補助核定25萬3,800元，刻正新設1家借問站(沿菊書店)及更新維護2家既有借問站(全家便利商店澎湖望安店、媽宮黑糖糕觀光工廠)之形象識別標誌，提升旅遊服務品質。
2.城市色彩計畫，翻轉海島風貌
(1)鳥嶼桶盤堤防彩繪及桶盤登島意象建置計畫：本案爭取經費為550萬元，規劃於桶盤嶼旅客服務中心旁建置一座登島意象，並彩繪桶盤及鳥嶼堤防總計長度約1千米，提升島嶼特色及活潑氣息，全案預計本(114)年12月完工。
(2)虎井嶼城市色彩計畫：本府於自109年起推動執行虎井嶼城市色彩計畫，已施作3期工程，陸續彩繪完成17棟建物，當地居民反映良好，成功打造整體海岸線亮麗色彩效果。為延續整體色彩效果，本(114)年再獲補助經費460萬元接續施作第4期，預計施作11棟建物，持續打造虎井嶼獨特色彩之地方特色，於本(114)年11月辦理發包作業。
(3)將軍嶼城市色彩計畫：自109年起本府逐年爭取經費辦理將軍嶼城市色彩計畫，累計施作戶數27棟建物(含部分腰帶上色)。本(114)年再獲460萬元接續施作第4期工程，預計執行8棟建物(包含望安鄉將軍派出所)，加深民眾對漁村島嶼特色之印象，並促進整體觀光效益。
3.吉貝三心石滬觀景平台建置計畫 
為提升吉貝觀光服務品質，於吉貝石滬文化館旁鄰近三心石滬設置觀滬平台，總體高度9公尺，以登高望遠欣賞吉貝獨特三心石滬景觀，並結合造型座椅、夜間燈飾、解說設施等，打造吉貝特色亮點。本案獲得交通部觀光署核定經費2,000萬元，已於本(114)年1月開工，目前工程進行2樓樓板鋼筋板模作業，預計115年2月完工。
4.打造後寮天堂路景點廊帶營造計畫 
為提升後寮遊客中心至天堂路景點之旅遊服務品質，本府規劃興建大型休憩空間，結合農特產攤位、廁所、休憩長廊及步道等設施，並爭取交通部觀光署核定補助經費2,000萬元辦理，工程已於本(114)年4月開工，目前建物主體外觀大致完成，並同步增設電動車候車亭、停車場及車道等公共設施，預計於本(114)年12月完工。同時，本府於天堂路沿線設置解說牌及導覽指引，並規劃「天使之翼」裝置藝術，以鹿角珊瑚為設計概念，增添景點特色。後續將配合後寮社區推動低碳旅遊，提升遊客服務與環境品質，營造觀光新亮點，帶動地方永續發展。
(七)魅力城鄉新風貌
1.推動東衛水庫整體風貌營造計畫  
(1)本府爭取內政部國土管理署補助600萬元辦理「再造東衛永續生態營造計畫」，透過本計畫規劃施作整地、植栽及景觀工程等，並整合東衛水庫東側步道與文化資源，改善行人環境，並強化文化景點串聯與綠化，提升區域整體環境品質。本案已於本(114)年9月19日核定基本設計書圖，預計本(114)年11月完成工程發包作業。
(2)為串聯水庫東側的東衛坑道、天后宮及萬代井等觀光景點，推動東衛水庫周邊整體發展，本府爭取離島建設基金補助500萬元辦理「東衛水庫景觀照明建置計畫」，除將建置水庫周邊地區景觀照明設施、並辦理步道、環境綠美化、導覽指標等設施，目前刻正進行第二階段細部設計書圖，預計本(114)年12月辦理工程發包。
2.澎湖縣湖西鄉前海橋景觀營造計畫  
為推動湖西鄉北海岸自行車道建設及社區環境美化，本府於111年完成前海橋，串聯白坑、湖西及南北寮路段，解決原需繞行縣道202號再銜接澎14線的交通不便，縮短行車距離並便利居民往來。本府進一步以「自行車道串聯」為核心，規劃前海橋人本串聯節點，強化綠色交通與旅遊體驗。本案獲內政部國土管理署補助350萬元辦理設計監造中，預計本(114)年12月完成工程發包作業，將結合自行車道與綠化措施，呼應減碳趨勢，為湖西營造兼具交通便利、旅遊體驗與永續發展的優質空間環境。
五、建構適性教育，薪傳文化資產
(一)降低本縣各國民小學班級學生數  
本府衡酌本縣國中小班級學生數現況，為減輕各班級導師之負擔、衡平各校城鄉差異，並有效充分運用教育資源之分配，自本(114)學年度起，試辦小一新生降低班級學生數至25人方案，以期增加教師對學生之關懷度，落實學生輔導機制，減少學生學習不適應問題，並增進學生對學習知能之汲取，提升學習成效。
(二)實施大學區制，擴大家長與學生的入學選擇權  
本縣自本(114)學年度8月1日實施大學區制(共同自由學區)，以同一行政區域為共同就學區，並同對本縣各國中小學校進行總量管制。在衡量各校現有教室可容納數量下，增加學生家長就學生未來入學的選擇權，及減少遷移戶籍的困擾，同時提升校園資源使用效率，促進各校均衡發展與教育公平。
(三)優化校園教育環境  
1.113年校園環境安全改善(第2梯次)
(1)西嶼國中獲教育部核定132萬8,340元辦理防水隔熱工程，已竣工，刻正辦理驗收決算中。
(2)內垵國小獲教育部核定280萬2,259元辦理防水隔熱工程，已於本(114)年7月4日竣工驗收。
(3)馬公國中獲教育部核定1,000萬元，縣配合款1,384萬1,704元辦理高壓配電室興建設備安裝工程，已於本(114)年8月1日開工，預計本(114)年11月30日竣工。
(4)外垵國小獲教育部核定800萬元，縣配合款198萬7,428元辦理活動中心防漏修繕工程，已於本(114)年9月17日完工。
2.校舍耐震補強及拆除整建
(1)本縣馬公國中至善樓拆除重建工程已完成委託設計監造，並完成細部設計，於本(114)年10月27日辦理上網公告中。
(2)114年度馬公國小獲教育部核定967萬4,339元辦理第1棟校舍耐久性修繕工程以及1,702萬7,576元辦理西棟校舍補強，2項工程均於本(114)年8月20日完成委託設計規劃，本(114)年10月27日辦理上網公告中。
(四)新建與改善運動場館，打造優質競技環境
1.沙灘排球基地：本案獲原教育部體育署(現為運動部)核定補助800萬元整，已於本(114)年9月30辦理開工前協調會，10月9日開工，預計115年1月完工。
2.滑板直排輪場：本府前於本(114)年9月2日以府教體字第1140913191號函送計畫書至原教育部體育署(現為運動部)申請補助經費，目前本府業依運動部審查意見，再於本(114)年10月3日修正滑板直排輪場計畫書提送運動部審辦中。
3.澎湖縣立游泳池整修工程計畫：本案獲原教育部體育署(現為運動部)核定經費補助8,500萬元整辦理，已於本(114)年9月24日完成工程決標，10月7日辦理開工協調會，工期180日曆天，預計115年5月13日竣工。
4.澎湖縣立棒球場內、外野及安全護網設施改善工程計畫：本案獲原教育部體育署(現為運動部)核定3,349萬3,666元整修縣立棒球場，本案已於本(114)年9月12日開工，預計115年4月竣工。
5.澎湖縣大城北棒壘球場內外野及內野觀眾席增設遮陽設施改善工程計畫：本案獲原教育部體育署(現為運動部)核定經費3,000萬元整修大城北棒壘球場，目前已於本(114)年8月8日開工，預計115年3月竣工。
6.澎湖縣全民運動館因招標不易多次流標，爰提出替代方案計畫，改新設3座運動場館辦理，目前規劃為兒童足球館、桌球訓練中心以及武術培訓中心，興建總經費為4億400萬元整，全案計畫業經教育部114年2月12日臺教授體部字第1140003614號函報行政院核定，目前3座運動場館修正計畫刻由運動部辦理複審作業中。
(五)文化資產修復與藝文場館活化  
1.國定古蹟天后宮修復工程  
國定古蹟澎湖天后宮為澎湖重要文化資產與觀光景點，每年遊客與參觀者眾多，前次(民國100年)修復工程至今，陸續出現折舊狀況，包括內外牆壁面白灰粉刷剝落、清風閣前廊及廂房漏水等。另外，因強風肆虐，也造成三川殿屋脊燕尾斷落、交趾陶及剪黏破損等。為保存澎湖天后宮有形文化資產，延續建築生命周期，以維護國定古蹟資產，本府獲文化部申請補助經費1,100萬元辦理修復工程，自112年9月16日起開工，因辦理變更設計作業停工，於本(114)年4月7日復工，全案已順利於本(114)年7月22日辦理驗收完成。
2.歷史建築澎湖廳憲兵隊修復與活動再利用工程  
「澎湖廳憲兵隊」具有前清、日治到國民時代的歷史意義及建築藝術性，由於建築及附屬構造設施複雜，本府逐年項文化部分期分區分階段爭取經費進行修復與活化再利用工程。目前正進行第3期修復工程最終階段，內容為園區北側獨棟及雙拼之日式宿舍、日式宿舍及防空砲座等現況的修復與活化再利用，已於本(114)年7月完成驗收，順利完成修復「澎湖廳憲兵隊」最後一哩路，後續結合洪根深美術館、文創基地園區以及周邊澎湖天后宮及中央老街，打造更完整、具整體性文化觀光體驗的園區營運。
3.歷史建築尖山顯濟殿修復工程   
本縣歷史建築尖山顯濟殿創建於清乾隆46年(西元1781年)，是大木司傅葉根壯在33歲時規劃的作品，是少數尚存以木構與RC混構的廟宇建築，見證了澎湖清末至日治時期廟宇建築的變遷歷程。該殿集結了當時澎湖四大匠藝的作品，包含大木司傅葉根壯、泥作司傅莊順就、彩繪司傅黃友謙、鑿花司傅黃文欽與黃文豹，均為澎湖代表司傅，極具技術史之價值。本府為保存其價值，爭取文化部補助經費3,472萬元辦理修復，於113年5月15日開工，目前持續施工中，修復過程亦進行修復工作報告書記錄，另彩繪修護部分已完成門神的修復，全案預定於115年10月完成。
4.瓦硐許凌雲秀才紀念館修復  
「瓦硐許凌雲秀才紀念」位於白沙鄉瓦硐村，由其後人許雅琴女士申請為紀念建築，並於112年申請為紀念建築，本建物於1973年於原址整建，主體採用原建物的硓𥑮石，並保留原本的三關六扇門格局，為澎湖傳統民居過渡現代化之營建案例。由門額上題「許凌雲秀才紀念館」及「存養軒書房」，113年由文化局依「文化部文化資產局文化資產保存修復及管理維護補助作業要點」之規定申請補助，於113年12月27日獲核定計畫總經費92萬元辦理「澎湖縣紀念建築瓦硐許凌雲秀才紀念館修復及再利用計畫」。本案於本(114)年7月25日委託中國文化大學簽訂合約，刻正執行中，預計115年12月底完成。
5.望安花宅重要聚落建築群維護與活化   
望安花宅為本縣重要的聚落建築群，富有地方特色及歷史脈絡紋理，且其古厝設計形式具藝術價值，本府致力保存此重要文化資產，本(114)年辦理望安花宅45、102、135、144、151號古厝修復工程案，總經費4,932萬元，已於本(114)年8月25日辦理工程開工，同時持續辦理望安花宅34號與94號古厝規劃設計。此外，為推廣澎湖花宅之美，本(114)年持續推動「重要聚落建築群114年望安花宅歷史生活展示計畫」，透過藝術進駐策展及藝文活動辦理，帶動當地發展與文化旅遊。
6.篤行十村改建，保留眷村文化    
(1)「篤行十村」經國防部「國軍老舊眷村文化保存區」選定為眷村文化保存區。為保留特有眷村文化，本府多年致力篤行十村園區內建築物修復工程，已修復完成或招商進駐或規劃為藝文展示場館，如張雨生故事館、潘安邦紀念館。由於兩館開館至今已超過15年，始終是遊客到訪澎湖必參觀的文化據點。本府向文化部申請「地方藝文場館及文化資產多元活化計畫」補助經費400萬元，進行展館全面活化翻新，引入全新視覺設計與科技展示元素、增設庭園空間休憩設施，以促進場館活化及帶動藝文參與。為新世代遊客打造嶄新的觀展體驗，預計本(114)年11月完工重新開放。
(2)另修復工程執行中的包括城外區F、G、H區(新復路1、3號，新復路一巷8、10、10-1及12號)，計畫總經費6,000萬元，已於113年3月27日開工，預計115年12月完工。
(3)本府為豐富園區內的故事性，於本(114)年10月3日辦理「潮向和平-澎湖軍事文史暨眷村故事特展」，以「潮向和平」為核心，分區呈現澎湖在戰爭年代的角色、軍事建築的演進，以及眷村社群的日常，完整描繪從戰火到和平的歷程，內容包含珍貴的歷史文獻、圖像與文物，也特別規劃多媒體影像與互動展示，讓觀眾能跨越時空，走進戰役現場，加深民眾對眷村歷史的認識與共感。
7.策劃大型特展，啟動文化觀光能量  
(1)澎湖化石館《千萬年化石vs.海洋巨獸》特展 
澎湖化石館前身為科學館(興建於民國78年)，歷經二年展示更新工程計畫，於本(114)年4月26日重新開館營運，共分為三大主題展區，一樓為「澎湖水道的傳奇」，二樓為「古老霸主潘氏澎湖鱷」與「海洋巨獸巨鯨廳」。其中來自1,500至1,700萬年前、體長達4.6公尺國際級化石「潘氏澎湖鱷」，是目前臺灣所發現最完整的大型古脊椎動物化石，更是首次完整原化石展出；而巨鯨廳則展示重新正名來自遠洋的布氏鯨，這頭曾擱淺於澎湖的巨鯨，在展區中訴說牠的生命故事，也讓觀眾更加認識臺灣海域的鯨豚文化與保育理念。除實體展示外，目前也在進行潘氏澎湖鱷化石及布氏鯨骨骼標本的3D數位掃描作業，建立高精度數位檔案，可提供典藏品修復、保護、學術研究等工作，同時還可結合展示或教育推廣活動，深化公眾對自然與文化資產價值的認識與重視。
(2)大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖 
本府與國立故宮博物院合作策辦「大航海時代的海上明珠-故宮國寶聚澎湖」特展，透過故宮典藏的珍貴文物、檔案文獻、輿圖，結合澎湖地方史料與水下考古發現，呈現大航海時代澎湖的關鍵地位與多元文化交流，這是「新故宮計畫—國寶出遊去」專案中首次渡過海洋展出院藏國寶文物，讓故宮國寶「走出故宮，看見澎湖」，也讓世界「看見澎湖，走進歷史」。本次特展不僅匯聚故宮國寶文物，亦攜手在地廠商與故宮文創授權合作，計開發42件聯名商品，讓觀眾在觀賞文物特展的同時，也能品味到澎湖島嶼的澎湃海味。本次展覽於本(114)年5月16日開展，展期至8月17日止，參觀人次達47,057人，較113年同期增加60%，其中外來觀光客明顯增多，帶動博物館門票收入及周邊商品銷售成長，對地方觀光產業與商圈經濟注入活水。展覽除了讓民眾從文物中重新認識澎湖在大航海時代的重要地位，提升在地文化認同，也豐富遊客的深度旅遊體驗。
六、2050淨零碳排，永續環境共生 
(一)推動復育海草床，發展海洋碳匯研究  
1.本縣鎮海、重光、沙港等海域昔日皆有廣大海草床分布，惟因自然氣候及人為干擾致範圍縮減。海草床不僅為海洋生物提供棲地，亦為海洋藍碳核心組成，對2050淨零排放具重要戰略意義。
2.本府於113年起積極結合專家學者力量，於本(114)年於水產種苗繁殖場建置海草培育場所，建立人工環境以評估適合之培育條件，作為後續復育移植來源，減少野外採株對自然族群之衝擊。截至本(114)年9月，水產種苗繁殖場內已建立約1平方公尺蓄養區，保存甘草、卵葉鹽草、單脈二藥草等3種主要海草，共計近1,200株。
3.另本府執行海洋委員會海洋保育署補助計畫辦理「澎湖地區海草復育委託案」，聚焦於海草物候學與棲地環境因子調查，以及種子採集、保存與有性繁殖技術研發。目前已完成井垵、瓦硐兩處樣區物候資訊調查，並蒐集井垵、講美等地卵葉鹽草種子，進行保存與繁殖技術試驗，為未來建立在地化復育模式奠基。
(二)澎湖海藻養殖與多元應用推動  
1.本縣大型海藻資源豐富，兼具永續、減碳與高值化潛能。為推動海藻養殖產業，本府持續提供業者技術輔導及麒麟菜、海葡萄、海木耳等種源，截至本(114)年9月底，已供應4戶養殖業者各式海藻共292.5公斤，滿足擴培需求。同時，透過公告徵求方式，與2戶餐飲業者簽署合作備忘錄，推動「海藻入菜」創新應用，並研發新菜色3款，展現產業跨域結合成果。
2.另於本(114)年4月19日首辦「2025第一屆國際藻類養殖與產業推廣會議」，匯聚臺日20餘位專家學者及逾百位關注永續與藍碳議題的民眾。會議聚焦藻類碳固定、藍碳經濟及高值化應用，分享本縣養殖成果、海藻食品創新及大型藻類量產突破，展現產官學跨域合作成果。此次活動不僅建立臺日交流平台，也推動海藻在健康食品、生質能源及醫療材料等領域應用，提升澎湖藍碳治理國際能見度，帶動產業升級與地方經濟發展
3.本府於本(114)年9月1日起至11月1日舉辦「藻然紫道×澎湖海藻多元應用展示」，展出海藻於生態與生活領域的多元價值，以及排定3場專業導覽，搭配「海藻入菜」、「減塑水瓶」、「水晶懸浮標本」等DIY體驗，讓民眾深度認識海藻，推廣環境教育與永續理念。
(三)推廣減塑行動，打造綠色生活  
1.減量一次性用品：減塑行動是邁向永續發展的重要一步，本府積極結合業者與民眾的力量，持續推廣減塑綠生活，讓澎湖成為環保永續的典範。自本(114)年5月起，本縣已提供40處循環杯借還站，截至本(114)年9月底，借出杯次達6,887次；另推動「自備環保容器享優惠」的折扣活動，鼓勵民眾使用環保杯、環保餐盒的進行消費，截至本(114)年9月底，減少13萬7,003件一次性容器。
2.推動環保餐盒：為減少縣內在活動、會議使用一次性容器產生的垃圾，本府與17間業者協調提供使用環保餐盒的服務，逐步取代傳統紙餐盒，同時為減輕商家負擔，也推動「第三方環保餐盒」服務，配合指定的合作餐飲商家提供環保餐盒的運、收服務，進而減少餐飲商家因人力不足而無法進行餐盒收、送的問題。截至本(114)年9月底已使用2,056個環保餐盒。
3.踅菜市自備環保購物袋：為推動減少市場使用一次性塑膠袋，本府與北辰市場及文澳市場共17處商家加入減塑行列，並於2座市場內設置7處「二手循環袋取用站」，讓民眾可免費取用清潔消毒後的二手購物袋，達到資源循環再利用的目的。截至本(114)年9月底，已減少6,747個塑膠袋。
(四)廢棄蚵殼再利用，落實循環經濟  
1.為有效管理養殖漁業所產生的蚵殼，本府已輔導馬公市公所、白沙鄉公所及西嶼鄉公所完成設置養殖蚵殼暫置區，並由各公所自主管理及收容，確保本縣養殖環境衛生與整潔。
2.為落實養殖蚵殼減量及循環再利用目標，114年度爭取農業部漁業署計畫補助，將養殖蚵殼清運至臺灣本島再利用機構，並於本(114)年8月25日完成採購案後續擴充簽約，預計11月30日前完成約1,654公噸蚵殼清運，預估增加縣庫收入90萬餘元。
3.為解決本縣所產廢棄牡蠣殼，已著手規劃設置「澎湖縣生物性 碳酸鈣循環中心」，以發展牡蠣殼多元在地化利用。有關廠址設置地點，初步規劃白沙鄉及湖西鄉等3筆土地作為潛在廠址，刻正向中央爭取補助經費，以辦理相關評估及整體規劃，確保能達到永續經營及創造循環經濟的目標。
(五)改善本縣垃圾處理設施(備)及環境  
1.啟動垃圾焚化爐興建可行性評估
為使本縣垃圾能有效在地化處理，本府啟動垃圾焚化爐興建可行性評估作業，辦理「澎湖縣興建環保高效綠能循環經濟園區民間自提促參前置作業計畫」，已於本(114)年4月11日決標，刻正委託專業技術服務廠商執行中，並已於9月5日至促進民間參與公共建設資訊網進行政策公告中，本府將以民間自行規劃申請參與投資方式，引入創意及資源。由民間專業廠商自行規劃適宜澎湖縣採用之熱處理技術並新建營運環保高效綠能循環經濟園區協助本縣提供垃圾處理服務，改善本縣長期以來的垃圾問題。
2.維護管理紅羅垃圾掩埋場
(1)持續執行垃圾轉運及分選作業：為防止垃圾飛散至場外與維護環境整潔，目前本縣垃圾轉運至高雄市、嘉義縣及彰化縣之資源回收廠協助代燒處理，同時辦理「114年澎湖縣垃圾機械式分選資源化處理計畫」，目前已完成1,500噸垃圾(含篩上打包物)去化處理作業，期望可以將垃圾暫置量降至最低，並避免造成轉運站周遭環境污染。
(2)環境部環境管理署核定1,950萬元辦理「澎湖縣湖西鄉紅羅衛生掩埋場改善消防及監控設備補助計畫」，辦理增設門禁管控及加設紅外線熱感監視器。目前攝影機立柱立桿基礎及消防管線安裝均已完成，預計本(114)年12月底前完工，以降低掩埋場發生不可預測之危害，以防範掩埋場發生火災並污染周遭環境。
3.本縣西嶼鄉及白沙鄉吉貝村垃圾掩埋場，因火災燒毀之不透水布及圍網，由環境部環境管理署核定補助經費510萬元辦理修復，已於本(114)年7月15日完工，各掩埋場已恢復原有之效能，大幅防止污染周遭環境。
4.為增強本縣環保清運量能，本府向環境部環境管理署爭取補助「澎湖縣馬公市公所辦理多功能槽車補助計畫」經費348萬元(中央補助306萬2,400元、地方配合款41萬7,600元)，由本縣馬公市公所辦理採購作業，已於本(114)年8月完成交貨。
(六)澎湖縣公共污水處理廠監測設備擴增計畫
為提升污水處理廠營運管理績效，於本(114)年3月12日獲內政部國土管理署核定補助經費1,200萬元辦理本縣「光榮及雙湖園水資中心監測設備擴增計畫」，進行改善雙湖園及光榮污水處理廠回收水資源監測設備外，並於大型用電設備裝置智慧電表，將有利於節能減碳及降低水資源回收中心營運成本。本案刻正辦理招標作業，預計本(114)年11月決標，115年10月完工。
(七)改善雙湖園水資源回收中心放流水水質  
本府爭取縣籌款141萬8,000元整辦理「雙湖園水資源回收中心-除磷功能提升」計畫，於本(114)年6月完成除磷設備裝置，有效改善放流水除磷處理流程，防止水體優養化，提升水體品質，對生態環境有正面影響，並於本(114)年9月19日獲得本府環保局核發「水汙染防治措施計畫排放許可證」。
(八)廢水不排海，污水下水道加速接管   
1.本縣自104年啟動本縣馬公污水下水道系統工程，採三期三區建置，預計122年建置完成。
2.目前本府已完成光榮第一期(1,150CMD)及雙湖園(680CMD)兩座水資源回收中心。2座水資源回收中心之放流水10%供廠區內部使用，其餘可供道路清洗、植栽澆灌、消防用水及景觀池用水，可為缺水的澎湖提供不受天候影響之水資源。累計至本(114)年9月底已完成約30公里污水管線布設，污水用戶接管雙湖園地區595戶及光榮地區1,750戶接管，合計接管2,345戶，全縣接管率約5.5%。
3.第二期工程(112-117年)：預定興建中衛水資源回收中心第一期工程(3,500CMD)、光榮水資源回收中心第二期工程(1,150CMD)，並進行馬公第三漁港周邊地區及光復路以東之區域污水下水道系統建置，預計接管4,434戶，現第二期實施計畫獲內政部國土管理署核定後，第二期主次幹管工程已發包施工中，目前刻正辦理「第二期P1揚水站及壓力管工程」細部設計及「中衛水資源回收中心統包工程」概念設計，俟內政部國土管理署審查完竣後即可辦理發包作業。
4.第三期工程(118-122年)：預定興建｢中衛水資源回收中心第二期工程(3,500CMD)」，規劃進行馬公舊市區污水下水道系統建置，預計接管5,157戶。
5.全期(三期三區)建置完成後，預計可接管1萬401戶，全縣接管普及率24%，每日可處理約1萬噸污水。
(九)推動下水道污泥示範驗證計畫  
本縣自104年起進行污水下水道系統建設，目前已完成雙湖園水資源回收中心(設計處理量680CMD)及光榮水資源回收中心第一期(設計處理量1,150CMD)，另中衛水資源回收中心第一期工程(設計處理量3,500CMD)刻正籌備興設中。由於本縣污水下水道未來預計每日可處理約1萬噸污水，每日脫水產出污泥量將接近1噸，每年脫水污泥就達365噸。因本縣尚無污水污泥合法處理機構，需將脫水污泥運回臺灣本島處置，委託廢棄物清除業者收受與垃圾焚化混燒，然此做法耗時、耗力及高成本，不符合經濟成本效益，爰爭取內政部國土管理署補助265萬元整辦理「澎湖縣下水道污泥示範驗證計畫」案，進行污泥再利用試驗評析，將脫水污泥製成生物炭，其加工處理時間短，且以高溫裂解製成，可確保去除污泥中病原菌，應用於土壤中可達到固碳、改善土壤酸鹼值，亦有利於「淨零排放」政策。本案已於本(114)年9月提送「盆栽試驗」，評估生物炭應用於土壤改良之可行性，符合污泥減量、資源化、再利用之趨勢，全案預計115年6月完成。
七、持續精進施政，優化便民措施
(一)關懷警消人員，強化照護措施 
1.提升健檢補助次數
為降低警察、消防人員及高風險職務人員猝發疾病風險，確保身心健康與執勤安全，本府已於本(114)年9月17日修正「公教員工一般健康檢查補助基準表」。40歲以上警消補助健檢由原每2年1次提高為每年1次，補助上限7,000元；未滿40歲者由原每3年1次調整為每2年1次，補助上限3,500元。
2.推動警安多元醫療合作計畫  
為落實警察同仁健康照護，本府積極與縣內診所及醫院簽訂警安醫療合作契約，自本（114）年8月1日起，已與31家醫療院所完成簽約，提供內外科、牙科、眼科等多元醫療優惠服務，確保同仁獲得全面照顧。鑑於警察長期承擔高壓勤務，本府將持續擴大合作院所範圍，並感謝各醫療機構支持，共同營造「健康、平安」的工作與生活環境。
(二)強化防災救護，落實減災成效
1.2025城鎮韌性(防空)演習  
本府於本(114)年7月18日舉行「2025城鎮韌性(防空)演習」，此次演習首度導入視訊連線方式，於本府警察局同步連線檢視馬公市中正路、白沙鄉跨海大橋及望安鄉潭門港等地「車停、人疏散」實況。於演習前30分鐘，發放防空警報，檢測防情傳遞並驗證警力部署作為、交通管制措施及防空疏散避難引導；警報解除後，進行後續災害應變演練，由本府消防局辦理戰災搶救課目，擇定於臺電澎湖區營業處馬公變電所模擬搶修與傷患救護，並出動最新科技消防機器人救災，透過遙控操作進行射水滅火工作；另由本府衛生局於馬公市第一衛生所設立急救站，模擬戰災造成大量傷病患亟需收治，完成檢傷分類、收治中輕傷患者及後送轉診及物資調度流程；另於馬公國小設立災民收容與轉移的救濟站，由本府社會處統籌辦理災民轉移收容演練等，全程模擬逼真、環節緊密，充分驗證地方災害應變協同作為。
2.充實水域災害搶救能力
(1)本縣四面環海，有67處漁港，為提升港區救災救護效能，本府結合第七岸巡隊所屬各安檢所「漁港安全聯合演練」計15場次，演練項目包括「船舶火災初期滅火」、「長時間火災搶救作業」、「民眾落海救溺」、「溺水救護處置」等，持續提高公部門協力執行災害搶救時之合作默契，達到預防災害發生，以及提高各單位協力合作的默契。
(2)為維護遊客及鄉親從事水域活動之安全，提升溺水事故救援能力，本府爭取114年離島建設基金補助125萬元採購專業潛水裝備，並於本(114)年8月5日辦理「專業水下搜救教育訓練」，計有10人次順利取得國際潛水系統進階等級證照；另為提升本縣水域救援效能及安全，於6月10、13及18日辦理3梯次水上救生暨救生船艇操作訓練，8月12日於本縣山水海域辦理「潛水搜救複訓」以及9月19日辦理「水域救援安全實務研習」，持續強化外勤消防人員水域搜救能力，以確保各項任務遂行，並維護執勤安全。
(三)警政科技進化，執法效能再提升
1.建置智慧巡邏系統  
為強化巡邏效能並落實環保節能政策，本縣已全面導入電子化巡邏模式，以M-Police掃描NFC晶片搭配GPS定位進行簽到，資料即時上傳至系統，取代傳統紙本巡簽，如逢下雨或颱風天，免於紙張損毀，無須重製或補充表單，落實節能減碳，減輕行政負擔。此外，透過電子巡簽系統所建構之即時性與彈性巡邏紀錄，可有效降低巡邏路線與頻率外洩的風險，防杜有心人士據以分析警力部署，窺探巡邏密度，引發潛在治安漏洞，形塑更為安全穩定的執勤環境。另為配合城市美學及實務需求，優化電子巡簽巡邏板，改用「盾形袖招」作為標誌，使民眾一眼即可識別，並改採以「NFC晶片感應」系統掃描，縮短巡簽時間，提升巡邏效率，以最優質的服務，守護鄉親安全。
2.提升偵查能量強化監錄系統  
本府針對治安及交通要點進行整體規劃，全面強化監控能量。目前本縣設有223處、841支監視器，本（114）年12月底預計增至255處、883支，提升5%。同時持續推動類比設備全面汰換為數位系統，並擴充後端機房，以提升影像品質與網路傳輸效能。為增進偵查與防制能力，自107年起逐年改善監視設備，新增「車牌辨識」及「行車軌跡分析」功能，目前已完成143處、520支具車牌辨識功能的監視器布建，逐步實現「監錄無死角、影像零遺漏」目標，並強化「環島區域聯防機制」，全方位守護縣民安全。
(四)建立聯合防詐機制，成功阻詐  
[bookmark: _Toc86216136]1.本府以創新思維推動防詐工作，成立「打詐專案小組」及「防詐宣講團」，透過分析詐騙趨勢訂定策略，並結合村里組織、社區、宮廟、學校、金融機構及民間團體等力量，針對高風險族群進行分眾宣導，落實「處處可見、時時防詐」目標。統計本(114)年4月至9月，共成功攔阻43件、阻詐金額達1,341萬9,939元，並對有功人員定期公開表揚。
2.本府自本年起針對匯款、鉅額提領、大額點數與繳費等高風險交易加強詢問與通報，率先與澎湖地區郵局合作建立「潛在被害人示警」制度，經中華郵政總局肯定後推廣至全國，同時持續拜訪本縣農會、漁會及信用合作社等基層金融機構，建議建立「曾遭攔阻詐騙」或「疑似有遭詐風險」註記，提升行員防詐意識。
3.因應詐騙手法推陳出新，製作新版反詐騙宣導摺頁5萬份，彙整最新詐騙案例並以淺顯易懂方式呈現，供各單位及民間團體廣泛運用，提升縣民識詐、防詐知能，進一步守護財產安全，健全本縣整體防詐網絡。
(五)簽署合作備忘錄 建立海文氣象監測機制
為強化澎湖氣候韌性與永續發展，本府與交通部中央氣象署共同推動「寒害預警服務合作備忘錄」，原訂於本(114)年9月22日舉行簽署儀式，因氣象署因應「樺加沙」颱風生成，延期至11月25日辦理。本合作將建置澎湖地區海文氣象監測系統與寒害預警技術，未來可提供本縣農、漁產業即時的氣象資訊服務，降低生產風險。此外透過雙方資料共享與專業合作，可提升對氣候風險的認知與應變能力，進一步保障產業安全與居民福祉。
(六)辦理本縣第七期(116-119年)離島綜合建設計畫  
本縣第六期（112-115年）離島綜合建設實施方案將屆期，為配合離島建設基金補助計畫之預算編列時程，本府獲離島建設基金補助400萬元(含縣配合款40萬元)辦理執行本縣「第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案規劃計畫案」委託專業服務案，分114年度及115年度執行。本案於本(114)年3月26日決標委託國立中興大學後，已於本(114)年8月29日至9月5日辦理本縣5鄉1市共6場次地方座談會，蒐集參採各界建言與意見，俾供後續規劃參考。目前刻正辦理期末報告書審查作業中，預計本(114)年10月底前函報國家發展委員會審議。
(七)跨域共榮，主辦2025南方治理平台 
1.本平台係由高雄市政府發起首辦「2023南方治理平台首長會議」，為持續發揮平台跨域合作綜效，2024年由嘉義縣政府接辦，2025年續由本府主辦。
2.本府原訂於本(114)年7月29日舉行「2025南方治理平台首長會議」，並安排參加「2025年澎湖國際海上花火節」閉幕活動，因「丹娜絲颱風」延期至9月23日辦理，惟再受到「樺加沙颱風」影響，原預定與會的嘉義縣、高雄市、臺南市、嘉義市、屏東縣及臺東縣代表因防災與停班課因素無法全數到場，本府即時調整為視訊與實體並行，確保本次首長會議如期如質舉行。
3.本次首長會議中，與中央部會及南部七縣市針對「海洋生態保育」、「環境永續－廢棄物處理」、「綠色旅遊」及「財政收支劃分法修正」四大核心議題進行政策交流，並通過5項合作提案，展現地方攜手推動區域治理與永續發展的共同目標。本(114)年度議題更與本縣在地發展緊密契合，透過合作平台深化政策對話與實務連結，強化縣市間經驗交流與資源共享，形塑兼具韌性與競爭力的南方聯盟。
(八)強化遊憩用地開發規範，兼顧安全與權益  
本府於本(114)年9月18日修正發布「非都市土地變更遊憩用地興辦事業計畫審查作業要點」，針對排水設施與聯外道路提出更嚴謹規範，並增訂一年緩衝期，保障已申請案件適用原規定，兼顧申請人權益與公共利益。新規定要求基地排水必須銜接公共排水系統，若無公共設施，申請人須於計畫運營前自建混凝土排水溝，並維持重力排放，以降低豪雨淹水風險；聯外道路則至少全線六公尺寬，確保遊覽車及消防、救災車輛通行，同時退讓道路須編定為交通用地，配合公共管線完成後無償供公眾使用。為兼顧制度轉換，本府增訂一年緩衝期，已送件案件若於一年內完成審查，可依舊制辦理，逾期則依新規定執行。透過明確道路、排水及公共設施規範，有助於消弭審查爭議，提升遊憩用地開發管理品質，同時保障地方公共安全與社會整體利益。
(九)營造寵物友善生命告別環境  
本縣現有寵物焚化爐過去僅提供火化服務，未具冷藏或冷凍存放設備。為符合法規並完善設施，本府爭取經費300萬元辦理增設冷藏（凍）存放設備，並同步進行園區環境美化，包含焚化爐周邊的植栽綠化及樹灑葬區景觀營造，讓園區更具溫馨氛圍。全案工程已完工並於本(114)年7月8日以全新友善面貌，為民眾提供更完善的寵物告別服務，營造尊重生命、溫暖陪伴的紀念空間。
(十)成立跨局處工作圈，便民服務再升級  
為提供民眾便捷服務，讓民眾可隨時運用網路或就近於服務據點申辦，免除舟車勞頓來回奔波，本府於本(114)年7月18日召開跨局處「線上申辦專案會議」，輔導本府社會處等7個單位(機關)共增列了15項為民服務線上申辦服務項目，目前本府線上申辦服務比例提高至45%。
(十一)優化1999縣民服務專線
1999專線服務除提供轉接、諮詢、陳情、派工等服務，並成立「1999應急轉診就醫機位協助窗口」，協助設籍本縣民眾因就醫、奔喪等緊急搭機需求，提供保留機位，確保鄉親交通權益。自本(114)年4月至9月止，1999縣民服務專線共進線7,217通，平均滿意度為96.8%。
(十二)本府暨所屬機關獲全國級競賽佳績
1.財務類
參加財政部「113年度地方政府財政業務輔導方案年度考核」，本縣在全國各縣市中成績優異，榮獲財政業務考核財務管理類第2名、總成績第4名的佳績。
2.工程類
(1)參加行政院公共工程委員會「113年度地方機關工程施工查核小組績效考核」，獲評為優等殊榮。
(2)參加經濟部辦理「113年度直轄市、縣(市)政府水利建造物檢查之定期評鑑作業」，本府表現優異，榮獲東部離島組第一名。
3.行政類
參與「113年行政院國家資通安全會報網路攻防演練」，本府榮獲「進步卓越」獎的肯定。
4.社福類
參加衛生福利部「113年度中央對直轄市與縣（市）政府執行社會福利績效考核」，本府在考核項目「社會救助業務」及「社會工作專業制度」等2項獲頒進步獎。
5.警政類
(1)參加交通部「114年道路交通安全考評實施計畫（113年度執行成果）」獲「交通安全宣導」單項成績優秀獎。
(2)參加內政部警政署114年上半年「警察機關辦理性侵害案件工作」獲評核優等。
(3)參加內政部警政署「113年全國安全防護工作情資橫向通報及防處業務」獲評核丙組第1名。
(4)參加內政部警政署「114年上半年強化國安情資蒐報工作」獲評核丙組第1名。
(5)參加內政部警政署「114年上半年國內安全情資蒐報工作」獲評核丁組第2名。
6.消防類 
(1)本縣義消總隊救護大隊湖西救護分隊隊員吳佳駿，榮獲「114年全國救護志工菁英獎」。
(2)本府消防局第二救災救護大隊副大隊長王思源、義消救難大隊第一分隊隊員柯泰平，分別榮獲114年度全國消防及義消最高榮譽「鳳凰獎」。
(3)榮獲內政部消防署113年消防工作自主評核團體成績「特優」殊榮。
(4)潘師典醫師協助本縣建立醫療指導制度及制定緊急救護相關流程及處置，使傷患獲得最佳的醫療照護，對本縣消防救護有功，榮獲內政部消防署「醫療指導貢獻獎」。
7.醫療類
(1)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-保健類」第4組優等獎。
(2)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-保健類」第4組進步獎。
(3)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-衛生教育業務類」第4組優等獎。
(4)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-查處網路平台案件成果及網路違法案件情形」第4組第2名。
(5)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-健康體位管理」第4組第2名。
(6)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-40-64歲成人預防保健服務」第4組第2名。
(7)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-HPV疫苗接種率」績優獎。
(8)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關保健業務考評-新生兒聽力篩檢及學齡前兒童視力管理」第4組第1名。
(9)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關業務-長期照顧業務類考評」第4組第1名。
​(10)榮獲行政院衛生福利部113年度「流感疫苗接種計畫高風險族群接種率」績優獎第4組第1名。
(11)榮獲行政院衛生福利部113年度「流感疫苗接種計畫醫事人員接種率」績優獎第4組第1名。
(12)榮獲行政院衛生福利部113年度「COVID-19疫苗地方政府衛生局65歲上民眾接種率」卓越獎第4組第1名。
(13)榮獲行政院衛生福利部113年度「COVID-19疫苗地方政府衛生局6個月以上民眾接種率」優等獎第4組第1名。
(14)榮獲行政院衛生福利部食品藥物管理署「113年中藥稽查績優獎」。
(15)榮獲行政院衛生福利部食品藥物管理署「113年藥事照護服務卓越獎」。
(16)榮獲行政院衛生福利部食品藥物管理署「113年麻黃素製劑流通管理績優獎」。
(17)榮獲行政院衛生福利部食品藥物管理署「113年推動藥局無障礙環境進步獎」。
(18)榮獲行政院衛生福利部113年「地方衛生機關綜合考評醫政業務執行績效」第4組第1名。
(19)榮獲衛生福利部114年度「健康城市暨高齡友善城市類-城市夥伴獎」。
(20)榮獲衛生福利部國民健康署「全國衛生所第16屆金所獎競賽活動」卓越獎（澎湖縣七美鄉衛生所）、佳作獎（澎湖縣西嶼鄉衛生所）、衛生局督導有方獎及特別獎。
(21)榮獲中華民國品質學會「第61屆卓越經營品質獎（機關團體類）」三星獎殊榮，為該屆最高榮譽。
8.環保類
榮獲行政院環境部「113年度直轄市及縣（市）政府環境保護 空氣品質維護與噪音管制」績效考核「優等」佳績。












肆、結語
    光復上任縣長時，縣府財政背負公債高達17億元。面對龐大財政壓力與多元地方建設需求，光復與縣府團隊攜手努力逾一千日，秉持開源節流、積極爭取的原則，運用歲入僅6億餘元的有限資源，全數投入各項社會福利措施，落實全齡關懷、提升民眾生活福祉，充分體現「取之於民、用之於民」的責任與承諾。
    在此基礎上，本府強化債務管理，於113年4月首次達成零債務目標，並因此在113年度全國地方政府財政業務輔導方案考核中，榮獲財務管理類第2名、總成績第4名的佳績。此項成就不僅展現縣府團隊在落實社會福利政策上的努力，也彰顯財政健全與務實施政的具體成果。
    近期因應國內財政收支劃分法的爭議，光復呼籲中央政府正視地方財政困境。未來修法方向應兼顧水平分配與垂直劃分的合理性，確保城鄉均衡及中央與地方事權相稱。同時，統籌分配稅款公式的權重比例應納入地方特色產業與地理條件，使財政分配更周延、公允，保障地方發展與民生福祉。
    欣喜本縣在《今周刊》「2025永續城市SDGs大調查」中榮獲「最佳育兒友善城市獎」，充分展現本府在少子化浪潮下推動全方位育兒政策的成效。光復帶領縣府團隊從生育鼓勵、托育支持到教育扶助三大面向著手，致力打造「願生、能養」的育兒環境。為改善夏季戶外缺乏遮陽及冬季因風大缺少室內遊憩設施的問題，本府已規劃在馬公案山地區設置以「兒童遊戲場」為核心，提供特色多元、共融友善的遊戲空間，並配置大型公共托嬰中心，有效分擔托育需求，落實育兒共融、世代共好的施政願景。
    今(114)年全國運動會中，澎湖囝仔林昱堂於田徑跳遠項目、王柏崴於羽球男子單打項目，皆為本縣奪下金牌，展現澎湖青年優異的體育實力與堅韌精神。為培育更多優秀選手、提升運動能量，光復與縣府團隊積極推動運動場館新建與改善工程，致力打造優質競技與訓練環境。針對全民運動館多次流標的情形，本府審慎評估後提出替代方案，規劃興建3座多功能運動場館，總經費達4億400萬元，並成功爭取行政院核定補助近4億元，強化本縣運動基礎與培訓環境，為澎湖年輕選手提供實質支持，讓孩子們能安心在家鄉訓練、翻轉人生、實現夢想。
    展望未來，本府將持續推動醫療、育兒、產業、交通及環境等全方位建設，打造適居、宜業、樂遊的永續島嶼。期盼貴會持續給予指導與支持，府會攜手前行，共創「澎湖好政、幸福達陣」的新篇章。
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