## 114-1 (3)
澎湖縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國114年4月份至6月份（114年度第2季）
一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：□基金管理■收支併列。
二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□未調借
□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計 。
三、本年度第2季，彩券盈餘分配數為 |  |  |  | 25263282 |  | 元。
四、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) | [5 empty] | 449879820 |  | 元。
（a1）本縣113年度公益彩劵盈餘專戶利息為 |  |  |  |  | 2650311 | 元。
（二）處理情形：存入專戶並配合年度預算執行。
五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) | [5 empty] | 118319969 |  | 元。
六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算來源原編 219,272,195元，合計219,272,195元。
（二）歲出預算用途原編 219,272,195元，合計219,272,195元。 以前年度保留款7,581,263元。
（三）收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)1,937,229,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)11.31%。
（四）第2季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
七、公益彩券盈餘分配之執行數： | [9 empty] | 單位：新臺幣元
項目 |  | 本年度預算數 | 以前年度保留數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 （詳填表說明3） | 執行率（%） | 備註 （詳填表說明4）
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)辦理低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助 |  | 600000 | 0 | 13241 | 226796 |  |  | 240037 | 40.01% | 依個案實際申請樹辦理撥付。
(2)辦理親屬安置服務計畫 |  | 280000 | 0 | 117700 | 119930 |  |  | 237630 | 84.87%
(3)辦理脆弱兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星) |  | 272708 | 0 | 39006 | 46612 |  |  | 85618 | 31.4% | 賡續執行中，依業務推動辦理核銷。
(4)辦理育兒指導服務方案。 |  | 288086 | 0 | 9432 | 11240 |  |  | 20672 | 7.176% | 因人員異動未於上半年補足，致執行率未達。
(5)社會福利服務中心館舍維護費用(望安+兒少) |  | 423007 | 0 | 0 | 91818 |  |  | 91818 | 21.71% | 依館舍實際需求採購核銷。
(6)辦理我國少子女化對策計畫 |  | 297663 | 0 | 0 | 10819 |  |  | 10819 | 3.635% | 因人員異動，致執行率未達。
(7)辦理居家托育服務中心暨定點臨托計畫 |  | 1481266 | 0 | 0 | 740633 |  |  | 740633 | 50% | 計畫持續執行，依契約期程核銷。
(8)充實兒少福利中心圖書雜誌及兒少發展常態性活動 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中。
(9)辦理弱勢兒童課後照顧服務 |  | 115200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際申請需求撥付。
(10)辦理青少年福利各項服務活動費、青年培力活動費及兒少安置機構教育人員訓練 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中。
(11)辦理強化社會安全網-社會福利服務中心服務業務 |  | 1250000 | 0 | 60317 | 274596 |  |  | 334913 | 26.79% | 持續辦理中，方案陸續執行，俟辦理完成沖銷。
(12)辦理兒少福利各項服務評鑑及輔導等相關費用。 |  | 80000 | 0 | 5800 | 98081 |  |  | 103881 | 129.9% | 1.由(13)勻入10萬。
(13)辦理弱勢兒少藝文休閒活動 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.勻出10萬至(12)。 2.規劃辦理中，活動預於第3季辦理。
(14)補助團體辦理兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星) |  | 20000 | 0 | 0 | 4844 |  |  | 4844 | 24.22% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(15)補助團體辦理社區托育服務方案費 |  | 18813043 | 0 | 0 | 4200959 |  |  | 4200959 | 22.33% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(16)補助團體辦理家庭支持服務資源布建方案計畫。 |  | 440012 | 0 | 0 | 1700 |  |  | 1700 | 0.3864% | 持續執行中，單位已請款，尚未核撥。
(17)補助團體辦理托育資源中心計畫 |  | 1793460 | 0 | 0 | 378832 |  |  | 378832 | 21.12% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(18)補助機(關)構及團體辦理辦理兒童及少年機構安置、家庭寄養及親職輔導服務。 |  | 2898000 | 0 | 0 | 302400 |  |  | 302400 | 10.43% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(19)補助辦理弱勢少年自立生活方案 |  | 94000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際申請需求撥付。
(20)辦理保母技術士考照交通住宿補助費。 |  | 100000 | 0 | 0 | 49315 |  |  | 49315 | 49.31% | 依實際申請需求撥付。
(21)遲緩兒在地化早期療育計畫 |  | 4719597 | 0 | 871266 | 674953 |  |  | 1546219 | 32.76% | 因人員變動尚在辦招聘中。另外,獎補助經費尚在核銷中,故執行率未達。
(22)約聘社會工作員辦理強化社會安全網-社會福利服務中心人事費(含交通費) |  | 4935335 | 0 | 961120 | 967797 |  |  | 1928917 | 39.08% | 持續執行，部分工作人員未補齊，第1季未補齊人員預算已辦理追減。
(23)社會福利服務中心充實設施設備及修繕費。 |  | 340000 | 0 | 0 | 19600 |  |  | 19600 | 5.765% | 依館舍實際需求採購核銷。
(24)補助協會等團體辦理公共托育修繕及開辦設施設備費 |  | 3000000 | 0 | 0 | 130300 |  |  | 130300 | 4.343% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(25)辦理定點臨托設施設備費 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中。
小計 |  | 43251377 | 0 | 2077882 | 8351225 | 0 | 0 | 10429107 | 24.11%
2.婦女福利
(1)辦理新住民整合型社區服務據點、新住民家庭服務計畫及新住民社區參與 |  | 2212877 | 0 | 270787 | 961184 |  |  | 1231971 | 55.67%
(2)辦理性別平等業務 |  | 768186 | 0 | 188468 | 177781 |  |  | 366249 | 47.68%
(3)辦理婦女福利服務中心及性別友善等相關計畫。 |  | 257500 | 0 | 39731 | 99636 |  |  | 139367 | 54.12%
(4)辦理婦女節慶相關活動 |  | 500000 | 0 | 288005 | 0 |  |  | 288005 | 57.6%
(5)補助團體辦理新住民整合型社區服務據點 |  | 1320000 | 0 | 0 | 160855 |  |  | 160855 | 12.19% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(6)補助團體辦理婦女相關計畫配合款 |  | 900000 | 0 | 0 | 270000 |  |  | 270000 | 30% | 持續執行中，依補助單位辦理情形沖銷。
小計 |  | 5958563 | 0 | 786991 | 1669456 | 0 | 0 | 2456447 | 41.23%
3.老人福利
(1)補助社區發展協會等團體辦理社區照顧關懷據點計畫。 |  | 2007800 | 0 | 0 | 467780 |  |  | 467780 | 23.3% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(2)辦理社區照顧關懷據點健康導入多元活動(含獎補助) |  | 800000 | 0 | 0 | 294000 |  |  | 294000 | 36.75% | 規劃辦理中，陸續於2~3季執行。
(3)補助轄內公所及社區發展協會等團體辦理低收及中低收入獨居長者扶助餐食服務費 |  | 39395000 | 0 | 13704190 | 6675210 |  |  | 20379400 | 51.73%
(4)辦理老人假牙行政事務費。 |  | 130000 | 0 | 2110 | 28545 |  |  | 30655 | 23.58% | 依業務實際需求支用。
(5)臨時人員2人辦理強化本縣整備長期照顧服務計畫。 |  | 1650994 | 0 | 522994 | 395502 |  |  | 918496 | 55.63%
(6)委請個人從事獨居長者扶助餐食相關業務費 |  | 5500000 | 0 | 902014 | 1440772 |  |  | 2342786 | 42.6% | 持續辦理中。
(7)辦理本縣獨居老人緊急救援連線系統服務量能提升計畫 |  | 260000 | 0 | 16131 | 74581 |  |  | 90712 | 34.89% | 依委託計畫辦理核銷。
(8)補助車船處辦理社會福利車廂廣告費。 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 100%
(9)補助團體辦理長青學苑、重陽節敬老系列活動及老人相關活動 |  | 1200000 | 0 | 22600 | 0 |  |  | 22600 | 1.883% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(10)長青活動中心等公有建物消防火檢、公安檢查及設備修繕暨內部設施。 |  | 160000 | 0 | 0 | 91920 |  |  | 91920 | 57.45%
(11)辦理獨居老人雲端資訊管理平台暨外展服務計畫 |  | 162000 | 0 | 0 | 19500 |  |  | 19500 | 12.04% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(12)補助辦理強化獨居老人關懷服務計畫。 |  | 828000 | 0 | 0 | 597428 |  |  | 597428 | 72.15% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(13)辦理中低收入失能老人機構公費安置及老人保護安置費、驗傷、體檢等補助 |  | 2160000 | 0 | 1661000 | 499000 |  |  | 2160000 | 100% | 辦理完畢。
(14)充實本縣長青活動中心等公有建物設施設備修繕及充實辦公室設施設備費。 |  | 200000 | 0 | 0 | 90400 |  |  | 90400 | 45.2% | 依館舍實際需求採購核銷。
(15)補助辦理社區照顧關懷據點充實設施設備經費。 |  | 320000 | 0 | 0 | 66092 |  |  | 66092 | 20.65% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(16)補助團體辦理長者營養餐食設施設費 |  | 200000 | 0 | 46000 | 36800 |  |  | 82800 | 41.4%
(17)享居社福養生園區興建工程費(114年工程款) |  | 25728503 | 0 | 9464165 | 2233751 |  |  | 11697916 | 45.47% | 依工程實際估驗情形核銷。
(18)享居社福養生園區興建工程費(113年保留款) |  | 0 | 7581263 | 7581263 | 0 |  |  | 7581263 | 100% | 辦理完畢
小計 |  | 81702297 | 7581263 | 34922467 | 13011281 | 0 | 0 | 47933748 | 53.69%
4.身心障礙者福利
(1)辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費 |  | 1000000 | 0 | 999046 | 0 |  |  | 999046 | 99.9% | 辦理完畢。
(2)辦理身心障礙者需求評估新制計畫(含人力2人、外聘督導計畫) |  | 1904162 | 0 | 360480 | 391664 |  |  | 752144 | 39.5% | 課程及督導計畫陸續辦理中。
(3)委託辦理身心障礙者緊急救援連線服務 |  | 720000 | 0 | 46700 | 168500 |  |  | 215200 | 29.89% | 依委託契約辦理核銷。
(4)委託辦理身心障礙者全日型照顧機構管理營運計畫 |  | 8000000 | 0 | 0 | 824021 |  |  | 824021 | 10.3% | 持續執行中，依委託契約辦理核銷。
(5)委託辦理身心障礙者復康巴士交通服務計畫 |  | 2273000 | 0 | 0 | 568250 |  |  | 568250 | 25% | 持續執行中，依委託契約辦理核銷。
(6)委託辦理輔具資源中心服務計畫 |  | 2666262 | 0 | 0 | 552905 |  |  | 552905 | 20.74% | 持續執行中，依委託契約辦理核銷。
(7)辦理身心障礙勵志館書籍影音購置、拍攝、軟體維護宣傳活動及各類表冊等 |  | 163552 | 0 | 0 | 34272 |  |  | 34272 | 20.95% | 規劃辦理中，依計畫辦理支用。
(8)辦理家庭照顧者支持性服務創新型計畫。 |  | 1989278 | 0 | 0 | 688183 |  |  | 688183 | 34.59% | 持續辦理中，依業務計畫辦理。
(9)建構家庭照顧者支持服務網絡計畫 |  | 4002800 | 0 | 565451 | 1063430 |  |  | 1628881 | 40.69% | 持續辦理中，依業務計畫辦理。
(10)身心障礙福利資源發展暨社團輔導培力計畫 |  | 750000 | 0 | 9956 | 32446 |  |  | 42402 | 5.654% | 計畫辦理中，課程計畫尚未辦理完畢，致未沖銷。
(11)受補助單位辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫 |  | 280000 | 0 | 0 | 63428 |  |  | 63428 | 22.65% | 持續辦理中，受補助團體尚未辦理核銷。
(12)補助本縣各社福團體、機構辦理身障、老人、兒少、婦女、志願服務等各項福利服務活動 |  | 600000 | 0 | 0 | 195857 |  |  | 195857 | 32.64% | 規劃辦理中，依單位實際申請、核銷情形撥付。
(13)補助團體辦理身心障礙個人照顧-社區日間作業設施計畫 |  | 1300000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續辦理中，受補助團體核銷即可轉正。
(14)補助辦理家庭托顧服務計畫 |  | 210000 | 0 | 0 | 39338 |  |  | 39338 | 18.73% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(15)補助辦理身心障礙者自立生活支持計畫 |  | 280000 | 0 | 0 | 59988 |  |  | 59988 | 21.42% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(16)補助辦理身障各類服務人員在職訓練 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續辦理中，受補助團體核銷即可轉正。
(17)補助團體辦理精神障礙者協作模式服務據點計畫 |  | 231000 | 0 | 0 | 35109 |  |  | 35109 | 15.2% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(18)補助團體辦理身心障礙者社區式日間服務布建計畫。 |  | 2000000 | 0 | 0 | 242958 |  |  | 242958 | 12.15% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(19)補助照顧服務協會等團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫。 |  | 500000 | 0 | 0 | 92653 |  |  | 92653 | 18.53% | 持續執行中，計劃按季核銷，現執行數為上一季執行數，第2季數額預於第3季沖銷。
(20)約聘社會工作員辦理強化社會安全網-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人事費(含交通費) |  | 283299 | 0 | 61073 | 71885 |  |  | 132958 | 46.93% | 持續辦理中。
(21)約聘社會工作員辦理強化社會安全網---提升身心障礙者需求評估服務品質人事費(含交通費) |  | 224721 | 0 | 3896 | 92164 |  |  | 96060 | 42.75% | 持續辦理中。
(22)辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫(含業務費+人事費) |  | 2804365 | 0 | 5307 | 801472 |  |  | 806779 | 28.77% | 持續辦理中。
(23)布建輔具服務資源及充實本縣輔具資源中心輔具設備 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續執行中，依委託契約辦理核銷。
(24)辦理本縣樂朋家園機構充實設施設備及修繕費 |  | 950000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 俟單位購置完成後核銷。
(25)本縣身障福利服務中心扶手等無障礙設施及冷氣等設備更新 |  | 800000 | 0 | 28100 | 228400 |  |  | 256500 | 32.06% | 持續辦理中，依館舍需求辦理採購沖銷。
(26)補助機構團體設施設備及空間無障礙修繕 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 俟受補助單位購置完成後核銷。
(27)補助身心障礙福利機構等單位建物整體修繕費用 |  | 158000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 俟受補助單位購置完成後核銷。
小計 |  | 35290439 | 0 | 2080009 | 6246923 | 0 | 0 | 8326932 | 23.6%
5.家庭暴力暨性侵害防治
(1)辦理推展社會福利服務家庭支持服務方案計畫。 |  | 411832 | 0 | 60523 | 77045 |  |  | 137568 | 33.4% | 持續執行中。
(2)辦理本縣家事事件服務中心及家庭暴力相關服務計畫。 |  | 1155597 | 0 | 279627 | 247577 |  |  | 527204 | 45.62%
(3)辦理社區防暴初級預防等相關培力及活動。 |  | 1425497 | 0 | 260431 | 488534 |  |  | 748965 | 52.54% | 業務陸續推動。
(4)辦理逆境少年及家庭支持服務方案計畫。 |  | 185193 | 0 | 33364 | 44368 |  |  | 77732 | 41.97% | 持續執行中。
(5)辦理強化社會安全網計畫行政事務費用 |  | 600000 | 0 | 22252 | 104982 |  |  | 127234 | 21.21% | 路續執行中，依計畫及課程安排推動情形沖銷。
(6)補助團辦理保護性被害人服務相關計畫 |  | 850171 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 本案已提送年度追減，下一年度依需求編列。
(7)辦理推動性騷擾防治方案業務費 |  | 92920 | 0 | 0 | 34132 |  |  | 34132 | 36.73% | 辦理中，依業務推動情形核銷。
(8)補助辦理性別暴力防治宣導及紫絲帶認證社區獎勵案 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 計畫已核定，俟單位辦理完成後沖銷。
(9)家庭暴力暨性侵害加害人身心治療及輔導教育計畫。 |  | 400000 | 0 | 0 | 253000 |  |  | 253000 | 63.25%
(10)約聘社會工作員強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護(含交通費) |  | 1215068 | 0 | 260674 | 285640 |  |  | 546314 | 44.96% | 辦理中，按薪資撥付情形沖銷。
(11)約聘社會工作員辦理強化社會安全網--精進兒少家外安置人事費(含交通費) |  | 229497 | 0 | 49034 | 56087 |  |  | 105121 | 45.8% | 辦理中，按薪資撥付情形沖銷。
(12)約聘社會工作員辦理強化社會安全網--性騷擾申訴案件人事費(含交通費) |  | 243891 | 0 | 53691 | 55424 |  |  | 109115 | 44.74% | 辦理中，按薪資撥付情形沖銷。
(13)約聘人員辦理推動性騷擾防治方案業務費(含交通費) |  | 392336 | 0 | 0 | 103483 |  |  | 103483 | 26.38% | 持續推動辦理。
(14)辦理強化社會安全網計畫第二期計畫-精進及擴充兒少家外安置資源：建立在地評估小組。 |  | 22000 | 0 | 2812 | 4034 |  |  | 6846 | 31.12% | 依業務推動需求陸續執行。
小計 |  | 7474002 | 0 | 1022408 | 1754306 | 0 | 0 | 2776714 | 37.15%
6.其他福利
(1)辦理社工人員執業安全及支持協助方案 |  | 380000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 計畫(課程)辦理中，尚未辦理核銷。
(2)補助團體辦理推展多元社會福利方案實施計畫(含設施設備費) |  | 2050000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 執行中，俟核定後依單位實際執行情形撥款。
(3)臨時人員人協辦社會福利業務及長青活動中心管理員 |  | 1740000 | 0 | 465224 | 454416 |  |  | 919640 | 52.85%
(4)辦理公益彩券盈餘推廣計畫 |  | 989877 | 0 | 287376 | 205587 |  |  | 492963 | 49.8%
(5)辦理社區再造培力中心計畫 |  | 1248564 | 0 | 207848 | 226131 |  |  | 433979 | 34.76% | 持續執行中，依業務實際需求撥付。
(6)辦理社區發展相關業務 |  | 768186 | 0 | 142358 | 177262 |  |  | 319620 | 41.61% | 持續執行中，依業務實際需求撥付。
(7)赴台接替代役男交通住宿費及替代役男返鄉外勤、交通費、雜支及替代役男住宿費 |  | 150000 | 0 | 18261 | 73785 |  |  | 92046 | 61.36%
(8)社會福利資訊系統與高風險預警系統 |  | 200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 委託廠商尚未辦理核銷。
(9)辦理社區培力均衡區域發展實施計畫。 |  | 173013 | 0 | 45375 | 35570 |  |  | 80945 | 46.79%
(10)推動社區發展工作辦理走動式績優社區觀摩實施計畫 |  | 950000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 於第2、3季辦理，並俟執行完成後沖銷`
(11)補助辦理社區再造培力中心計畫。 |  | 2100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 受補助單位尚未辦理核銷。
(12)補助各社區成果維護費及聯合社區相關活動費 |  | 8010000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 受補助單位尚未辦理請款。
(13)補助大專院校辦理大專校院培力社區擴展服務創新實施計畫 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續執行中，受補助單位尚未請款。
(14)委託辦理志願服務推廣中心業務。 |  | 1719496 | 0 | 567032 | 755711 |  |  | 1322743 | 76.93%
(15)志願服務聯繫會報及志願服務運用單位績效考核評鑑 |  | 90000 | 0 | 44000 | 12000 |  |  | 56000 | 62.22%
(16)補助志願服務團體志工保險費、獎勵金 |  | 190000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際執行情形撥付。
(17)補助非老非障服務對象安置及服務費用 |  | 1884960 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依媒合個案實際需求撥付，上半年度業重新評估需求辦理追減。
(18)約聘(僱)人員辦理社會福利業務 |  | 4080366 | 0 | 1357143 | 973331 |  |  | 2330474 | 57.11%
(19)辦理公益勸募研習訓練與宣導 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 陸續辦理中，尚未辦理沖銷。
(20)社區再造培力中心設施設備費 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 受補助單位尚未辦理核銷。
(21)各福利方案購置充實設施設備及修繕費。 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中。
(22)社工人員執業安全擴展實境教育訓練設備計畫 |  | 33000 | 0 | 0 | 33000 |  |  | 33000 | 100% | 購置6組VR設備。
小計 |  | 28007462 | 0 | 3134617 | 2946793 | 0 | 0 | 6081410 | 21.71%
（二）社會救助
(1)低收入戶家庭生活補助 |  | 10693000 | 0 | 0 | 4205230 |  |  | 4205230 | 39.33% | 持續辦理中，依規畫情形支用。
(2)辦理民眾急難救助 (含川資救助) |  | 4700000 | 0 | 516000 | 1511000 |  |  | 2027000 | 43.13% | 依實際申請數撥付。
(3)社會救助複查 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 預計於第3季起執行，年底核銷。
(4)低收入戶產婦生育補助 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依媒合個案實際需求撥付。
(5)社會救助業務訓練費用及雜支 |  | 59000 | 0 | 0 | 9600 |  |  | 9600 | 16.27% | 規劃辦理中。
(6)辦理家庭自立脫貧計畫 |  | 214150 | 0 | 0 | 17132 |  |  | 17132 | 8% | 規劃辦理中。
小計 |  | 16066150 | 0 | 516000 | 5742962 | 0 | 0 | 6258962 | 38.96%
（三）社會保險
無 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
（四）國民就業
辦理就業平等業務及諮詢服務中心等費用 | 辦理就業平等業務費用 | 1020000 | 0 | 3824 | 244588 |  |  | 248412 | 24.35% | 賡續執行，依業務推動情形支用。
小計 |  | 1020000 | 0 | 3824 | 244588 | 0 | 0 | 248412 | 0%
（五）醫療保健
本縣民眾醫療照護交通補助費 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依媒合個案實際需求撥付。
小計 |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
千元整數 |  | 1905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  | 219272195 | 7581263 | 44544198 | 39967534 | 0 | 0 | 84511732 | 37.25%
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 | [7 empty] | (C)↑
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
3.累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。
4.請說明計畫執行率不佳原因，第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(C） | [6 empty] | 483688057 |  | 元。
另本年度保留款金額合計 |  |  | 0 | 元（第4季季報表須填列）。
（二）尚未執行之原因：部分計畫人力異動頻繁無全年度進用致經費無支用，另新建案尚在更變設計故無法順利估驗撥款。
九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費82,230,000元，預計於次季執行經費40,200,000元。
（二）預計於次季核銷經費120,600,000元，預估累計至次季止執行率53%。
承辦人員簽章： | [7 empty] | 業務單位
聯絡電話： | 李家隆 | [6 empty] | 主管簽章：
填表日期： | 114.07.15
會計單位 | [7 empty] | 機關主管
主管簽章： | [7 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。