## 115-1
澎湖縣政府
公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國115年4月份至6月份（115年度第2季）
一、公益彩券盈餘分配款項管理方式：□基金管理■收支併列。
二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：
■納入集中支付(計息：■是、□否)
□未納入集中支付
□未調借
□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計 。
三、本年度第2季，彩券盈餘分配數為 |  |  |  | 27227835 |  | 元。
四、以前年度剩餘款處理情形：
（一）截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) | [5 empty] | 449757899 |  | 元。
（a1）本縣114年度公益彩劵盈餘專戶利息為 |  |  |  |  | 2500728 |  | 元。
（二）處理情形：存入專戶並配合年度預算執行。
五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) | [5 empty] | 139030508 |  | 元。
六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：
（一）歲入預算來源原編 265,426,626元，合計265,426,626元。
（二）歲出預算用途原編 265,426,626元，合計265,426,626元。 以前年度保留款13,622,099元。
（三）收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)2,053,634,000元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)12.92%。
（四）第2季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)
七、公益彩券盈餘分配之執行數： | [9 empty] | 單位：新臺幣元
項目 |  | 本年度預算數 | 以前年度保留數 | 第1季執行數 | 第2季執行數 | 第3季執行數 | 第4季執行數 | 本年度1月起至本季截止累計執行數 （詳填表說明3） | 執行率（%） | 備註
（一）福利服務
1.兒童及少年福利
(1)辦理低收入戶暨弱勢兒童少年醫療補助 |  | 450000 | 0 | 57104 | 701645 |  |  | 758749 | 168.6% | 由6.(1)勻入40萬元。
(2)強化社會安全網-精進及擴充兒少家外安置資源：建立在地評估小組。 |  | 17646 | 0 | 0 | 4864 |  |  | 4864 | 27.56% | 持續辦理中。
(3)兒少保護親屬安置費用補助計畫。 |  | 422978 | 0 | 75290 | 75290 |  |  | 150580 | 35.6% | 依個案實際需求撥付。
(4)補助辦理兒童及少年機構安置、家庭寄養及親職輔導服務。 |  | 4683912 | 0 | 10689 | 423280 |  |  | 433969 | 9.265% | 持續辦理中，按季核銷。
(5)辦理脆弱兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星) |  | 250851 | 0 | 37995 | 53163 |  |  | 91158 | 36.34% | 方案持續辦理中，陸續核銷。
(6)辦理育兒指導服務方案。 |  | 323324 | 0 | 28463 | 46592 |  |  | 75055 | 23.21% | 方案持續辦理中，陸續核銷。
(7)辦理強化社會安全網-社會福利服務中心服務業務 |  | 1250000 | 0 | 90803 | 249631 |  |  | 340434 | 27.23% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(8)補助辦理家庭支持服務資源布建方案計畫。 |  | 148000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 方案自6月份開始執行，故尚未進行核銷。
(9)補助辦理兒少及家庭社區支持服務方案(守護家庭小衛星) |  | 175000 | 0 | 0 | 30149 |  |  | 30149 | 17.23% | 方案持續辦理中，陸續核銷。
(10)社會福利服務中心庶務維護費用(望安+兒少+西嶼) |  | 638507 | 0 | 177740 | 90490 |  |  | 268230 | 42.01% | 持續辦理中。
(11)辦理我國少子女化對策計畫 |  | 300993 | 0 | 68107 | 65823 |  |  | 133930 | 44.5% | 持續辦理中。
(12)辦理發展遲緩兒童相關業務(社) |  | 4314586 | 0 | 463884 | 852592 |  |  | 1316476 | 30.51% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(13)辦理居家托育服務中心暨定點臨托計畫(含資本門) |  | 1547000 | 0 | 748500 | 0 |  |  | 748500 | 48.38% | 勻支1萬元至1.(29)
(14)辦理弱勢兒童課後照顧服務 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 無申請案件。
(15)充實兒少福利中心圖書雜誌及兒少發展常態性活動 |  | 60000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中。
(16)辦理兒少福利各項服務評鑑及輔導等相關費用。 |  | 80000 | 0 | 0 | 10257 |  |  | 10257 | 12.82% | 預計下半年開始辦理。
(17)辦理青少年福利各項服務活動費、青年培力活動費及兒少安置機構教育人員訓練 |  | 400000 | 0 | 0 | 25400 |  |  | 25400 | 6.35% | 預計下半年開始辦理。
(18)辦理弱勢兒少藝文休閒活動及親子活動。 |  | 400000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 預計下半年開始辦理。
(19)辦理白沙西嶼社福中心室內兒童遊戲場修繕。(墊付轉正) |  | 550000 | 0 | 522500 | 0 |  |  | 522500 | 95% | 辦理完畢。
(20)補助辦理托育資源中心計畫(含資本門) |  | 1985200 | 0 | 0 | 426986 |  |  | 426986 | 21.51% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(21)補助辦理發展遲緩兒童社區療育家庭支持服務計畫。 |  | 143491 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 補助團體依實際支用情形核銷。
(22)補助團體辦理社區托育服務方案費。 |  | 26669043 | 0 | 0 | 4468365 |  |  | 4468365 | 16.75% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(23)補助辦理弱勢少年自立生活方案。 |  | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依個案實際需求撥付。
(24)辦理保母技術士考照交通住宿補助費。 |  | 100000 | 0 | 35450 | 0 |  |  | 35450 | 35.45% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(25)辦理遲緩兒在地化早期療育計畫(衛) |  | 1941088 | 0 | 510019 | 553423 |  |  | 1063442 | 54.79% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(26)約聘社會工作員辦理強化社會安全網-社會福利服務中心人事費(含交通費) |  | 5231333 | 0 | 918248 | 943591 |  |  | 1861839 | 35.59% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(27)興建案山公共托嬰中心室內裝修工程費用(含設計、監造)。 |  | 22457000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(28)社會福利服務中心充實設施設備及修繕費。 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際需求辦理。
(29)辦理發展遲緩兒童通報轉介暨個案管理中心服務計畫設施設備費。 |  | 120000 | 0 | 111500 | 18000 |  |  | 129500 | 107.9% | 自1.(13)勻支1萬元
(30)補助辦理托育服務方案開辦及設施設備費、托育人員技術士輔導考照加強班設備費。 |  | 3900000 | 0 | 0 | 101940 |  |  | 101940 | 2.614% | 補助團體依實際辦理情形核銷。
(31)補助辦理發展遲緩兒童個管服務中心及社區療育據點計畫設施設備經費。 |  | 9000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 補助團體依實際支用情形核銷。
(32)澎南及文光托嬰中心設施設備費 |  | 0 | 6737099 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依估驗期程撥付。
(33)興建案山公共托嬰中心 (114年工程款) |  | 0 | 6885000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
小計 |  | 78748952 | 13622099 | 3856292 | 9141481 | 0 | 0 | 12997773 | 14.07%
2.婦女福利
(1)辦理婦女福利及性別平等業務 |  | 1615816 | 0 | 451168 | 352689 |  |  | 803857 | 49.75%
(2)辦理新住民整合型社區服務據點、新住民家庭服務計畫及新住民社區參與 |  | 1423000 | 0 | 325952 | 243691 |  |  | 569643 | 40.03% | 持續辦理中。
(3)辦理婦女福利服務中心及性別友善等相關計畫。 |  | 457500 | 0 | 25731 | 99090 |  |  | 124821 | 27.28% | 依實際情形辦理支用。
(4)辦理婦女節慶相關活動 |  | 500000 | 0 | 0 | 306907 |  |  | 306907 | 61.38%
(5)補助團體辦理婦女相關計畫配合款 |  | 700000 | 0 | 30000 | 150000 |  |  | 180000 | 25.71% | 補助團體依實際辦理情形核銷。
(6)補助團體辦理新住民整合型社區服務據點 |  | 1320000 | 0 | 0 | 142115 |  |  | 142115 | 10.77% | 補助團體依實際辦理情形按季核銷。
小計 |  | 6016316 | 0 | 832851 | 1294492 | 0 | 0 | 2127343 | 35.36%
3.老人福利
(1)辦理社區照顧關懷據點健康導入多元活動(含獎補助) |  | 800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 單位辦理中，依實際情形核銷。
(2)補助社區發展協會等團體辦理社區照顧關懷據點計畫。 |  | 2007800 | 0 | 0 | 456890 |  |  | 456890 | 22.76% | 按季核銷，持續執行中。
(3)辦理老人假牙行政事務費。 |  | 130000 | 0 | 0 | 1568 |  |  | 1568 | 1.206% | 持續辦理中。
(4)臨時人員2人辦理強化本縣整備長期照顧服務計畫。 |  | 1691880 | 0 | 549768 | 388704 |  |  | 938472 | 55.47% | 持續辦理中。
(5)委請個人從事獨居長者扶助餐食相關業務費 |  | 5500000 | 0 | 729540 | 1018789 |  |  | 1748329 | 31.79% | 依實際辦理情形核銷。
(6)辦理本縣獨居老人緊急救援連線系統服務量能提升計畫 |  | 1260000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 單位陸續核銷中。
(7)長青活動中心等公有建物消防火檢、公安檢查及設備修繕暨內部設施。 |  | 355000 | 0 | 22940 | 31070 |  |  | 54010 | 15.21% | 依實際需求支用。
(8)辦理老人生活狀況及福利需求調查。 |  | 600000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 已完成委外，預計於年底計畫完成後核撥。
(9)補助辦理低收及中低收入獨居長者扶助餐食服務費 |  | 37132050 | 0 | 13252730 | 5885010 |  |  | 19137740 | 51.54%
(10)補助車船處辦理社會福利車廂廣告費。 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 |  |  | 1000000 | 100% | 辦理完畢。
(11)補助辦理長青學苑、重陽節敬老系列活動及老人相關活動 |  | 1200000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續辦理中，預計於年底核銷。
(12)補助辦理老人保護預防性關懷服務計畫。 |  | 200000 | 0 | 0 | 22159 |  |  | 22159 | 11.08% | 補助團體依實際辦理情形按季核銷。
(13)補助辦理老人獨立倡導關懷實施計畫。 |  | 610000 | 0 | 0 | 141858 |  |  | 141858 | 23.26% | 按季核銷，第2季數字為第1季核銷情形。
(14)補助團體辦理強化獨居老人關懷服務計畫。 |  | 828000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續辦理中，依單位送核日期。
(15)辦理中低收入失能老人機構公費安置及老人保護安置費、驗傷、體檢等補助 |  | 2160000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 縣款先行撥付。
(16)補助辦理社區照顧關懷據點充實設施設備經費。 |  | 320000 | 0 | 0 | 12526 |  |  | 12526 | 3.914% | 按季核銷，持續執行中。
(17)充實本縣長青活動中心等公有建物設施設備修繕及充實辦公室設施設備費。 |  | 200000 | 0 | 28500 | 85700 |  |  | 114200 | 57.1%
(18)補助辦理長者營養餐食設施設費 |  | 200000 | 0 | 0 | 150000 |  |  | 150000 | 75%
(19)享居社福養生園區興建工程費(115年工程款) |  | 21943735 | 0 | 309918 | 13326786 |  |  | 13636704 | 62.14% | 持續辦理中，依估驗進度撥付。
(20)補助社會福利團體辦理澎湖縣享居長照園區實施計畫(開辦費)。 |  | 12766822 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續辦理中，依估驗進度撥付。
小計 |  | 90905287 | 0 | 15893396 | 21521060 | 0 | 0 | 37414456 | 41.16%
4.身心障礙者福利
(1)辦理身心障礙者日間照顧及住宿式照顧補助費 |  | 1000000 | 0 | 241389 | 102444 |  |  | 343833 | 34.38% | 115年依實際情形辦理支用。
(2)辦理身心障礙者需求評估新制計畫(含人力2人、外聘督導計畫) |  | 1938724 | 0 | 310866 | 429065 |  |  | 739931 | 38.17% | 持續辦理中。
(3)委託辦理身心障礙者緊急救援連線服務 |  | 520000 | 0 | 0 | 81514 |  |  | 81514 | 15.68% | 業務續予執行，陸續核銷中。
(4)委託辦理身心障礙者全日型照顧機構管理營運計畫 |  | 8000000 | 0 | 33200 | 1243365 |  |  | 1276565 | 15.96% | 業務續予執行，陸續核銷中。
(5)委託辦理輔具資源中心服務計畫 |  | 2779600 | 0 | 0 | 612229 |  |  | 612229 | 22.03% | 業務續予執行，陸續核銷中。
(6)委託辦理身心障礙者復康巴士交通服務計畫 |  | 2192000 | 0 | 0 | 548000 |  |  | 548000 | 25% | 業務續予執行，陸續核銷中。
(7)辦理身心障礙勵志館書籍影音購置、拍攝、軟體維護宣傳活動及各類表冊等 |  | 163552 | 0 | 0 | 18947 |  |  | 18947 | 11.58% | 115年依實際情形辦理支用。
(8)身心障礙福利資源發展暨社團輔導培力計畫 |  | 750000 | 0 | 68972 | 103588 |  |  | 172560 | 23.01% | 持續辦理中。
(9)辦理家庭照顧者支持服務計畫。 |  | 4028392 | 0 | 544933 | 622583 |  |  | 1167516 | 28.98% | 持續辦理中。
(10)辦理家庭照顧者支持性服務共融計畫。 |  | 2544944 | 0 | 285720 | 371927 |  |  | 657647 | 25.84% | 持續辦理中。
(11)辦理緊急照顧服務、照顧服務體驗及緊急救援服務及其他高照顧負荷家庭創新服務方案。 |  | 16000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依個案需求支用。
(12)補助辦理視覺障礙者生活重建服務方案計畫 |  | 280000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續執行中，按季辦理核銷。
(13)補助辦理身障各類服務人員在職訓練 |  | 300000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 部分計畫已補助執行，餘規劃辦理中。
(14)補助辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務計畫。 |  | 400000 | 0 | 0 | 60593 |  |  | 60593 | 15.15% | 115年依實際情形辦理支用。
(15)補助辦理精神障礙者協作模式服務據點計畫 |  | 231000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續辦理中，單位尚未核銷。
(16)補助辦理家庭托顧服務計畫 |  | 210000 | 0 | 0 | 35437 |  |  | 35437 | 16.87% | 115年依實際情形辦理支用。
(17)補助辦理身心障礙者自立生活支持計畫 |  | 313000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 持續辦理中，單位尚未核銷。
(18)補助辦理身心障礙個人照顧-社區日間作業設施計畫 |  | 1300000 | 0 | 0 | 274441 |  |  | 274441 | 21.11% | 持續辦理中，按季核銷。
(19)補助辦理身心障礙者社區式日間照顧服務計畫。 |  | 2000000 | 0 | 0 | 378259 |  |  | 378259 | 18.91% | 持續辦理中，按季核銷。
(20)辦理強化社會安全網-精神障礙者協作模式服務據點方案管理人事費(含交通費) |  | 252771 | 0 | 55844 | 57718 |  |  | 113562 | 44.93% | 持續辦理中。
(21)辦理身心障礙照顧服務資源布建計畫(含業務費+人事費) |  | 2824281 | 0 | 467681 | 487523 |  |  | 955204 | 33.82% | 持續辦理中。
(22)辦理擴充社區式服務資源布建及多元化身心障礙者福利機構服務人力擴充。 |  | 435211 | 0 | 76402 | 93799 |  |  | 170201 | 39.11% | 持續辦理中。
(24)辦理身障福利服務中心扶手等無障礙設施及冷氣等設備更新 |  | 800000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 115年7月進行圍牆、地磚、天花板等修繕工程計支出62萬8,000元。
(25)辦理樂朋家園機構充實設施設備及修繕費 |  | 950000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 業務執行中,後續依實核銷。
(26)布建輔具服務資源及充實本縣輔具資源中心輔具設備 |  | 600000 | 0 | 0 | 47143 |  |  | 47143 | 7.857% | 依實際需求購置。
(27)補助機構團體設施設備及空間無障礙修繕 |  | 300000 | 0 | 0 | 268440 |  |  | 268440 | 89.48%
(28)補助身心障礙福利機構等單位建物整體修繕費用(含經常門) |  | 158000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 業務已執行完畢,核銷程序進行中。
小計 |  | 35287475 | 0 | 2085007 | 5837015 | 0 | 0 | 7922022 | 22.45%
5.家庭暴力暨性侵害防治
(1)辦理家事事件服務中心及家庭暴力相關服務計畫。 |  | 1189541 | 0 | 290846 | 263791 |  |  | 554637 | 46.63%
(2)辦理社區防暴初級預防等相關培力及活動。 |  | 1459440 | 0 | 401093 | 387860 |  |  | 788953 | 54.06%
(3)辦理強化社會安全網計畫行政事務費用 |  | 600000 | 0 | 25182 | 50892 |  |  | 76074 | 12.68% | 依實際需求辦理支用。
(4)新住民及其子女人身安全保護計畫。(含轉正) |  | 294902 | 0 | 29100 | 31486 |  |  | 60586 | 20.54% | 依實際需求辦理支用。
(5)辦理逆境少年及家庭支持服務方案計畫。 |  | 178161 | 0 | 28364 | 33829 |  |  | 62193 | 34.91% | 持續辦理中。
(6)辦理推展社會福利服務家庭支持服務方案計畫。 |  | 411832 | 0 | 57057 | 85930 |  |  | 142987 | 34.72% | 持續辦理中。
(7)補助辦理性別暴力防治宣導及紫絲帶認證社區獎勵案 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.辦理追加減，調整經費至新增科目 2.補助團體預計於第4季核銷
(8)補助團辦理保護性被害人服務相關計畫 |  | 418760 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依實際需求辦理支用。
(9)家庭暴力暨性侵害加害人身心治療及輔導教育計畫。 |  | 400000 | 0 | 0 | 126000 |  |  | 126000 | 31.5% | 依實際需求辦理支用。
(10)辦理推動性騷擾防治方案業務費(人力+業務) |  | 327246 | 0 | 33545 | 34056 |  |  | 67601 | 20.66% | 依實際需求辦理支用。
(11)強化社會安全網計畫-優化保護服務輸送，提升風險控管保護(含交通費) |  | 1366676 | 0 | 297780 | 301898 |  |  | 599678 | 43.88%
(12)辦理強化社會安全網--性騷擾申訴案件人事費(含交通費) |  | 248239 | 0 | 56177 | 61493 |  |  | 117670 | 47.4%
(13)辦理強化社會安全網--精進兒少家外安置人事費(含交通費) |  | 271765 | 0 | 61677 | 60751 |  |  | 122428 | 45.05%
小計 |  | 7416562 | 0 | 1280821 | 1437986 | 0 | 0 | 2718807 | 36.66%
6.其他福利
(1)補助非老非障服務對象安置及服務費用 |  | 1884960 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 1.勻出40萬元至1.(1)。 2.截至第二季，尚無非老非障申請案。
(2)赴台接替代役男交通住宿費及替代役男返鄉外勤、交通費、雜支及替代役男住宿費 |  | 150000 | 0 | 38973 | 20000 |  |  | 58973 | 39.32% | 持續辦理中。
(3)社會福利資訊系統與高風險預警系統 |  | 160000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 規劃辦理中。
(4)辦理社工人員執業安全及支持協助方案 |  | 380000 | 0 | 0 | 100580 |  |  | 100580 | 26.47% | 規劃辦理中。
(5)補助辦理推展多元社會福利方案實施計畫(含設施設備費) |  | 2050000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 於年底核銷。
(6)臨時人員人協辦社會福利業務及長青活動中心管理員 |  | 2008000 | 0 | 502124 | 468876 |  |  | 971000 | 48.36%
(7)辦理公益彩券盈餘推廣計畫 |  | 1030221 | 0 | 266479 | 111278 |  |  | 377757 | 36.67% | 因人員異動，部分月份薪資無使用。
(8)補助本縣各社福團體、機構辦理身障、老人、兒少、婦女、志願服務等各項福利服務活動 |  | 600000 | 0 | 40000 | 139608 |  |  | 179608 | 29.93% | 依團體申請情形撥付。
(9)辦理社區再造培力中心計畫 |  | 1285126 | 0 | 289583 | 255575 |  |  | 545158 | 42.42%
(10)補助辦理社區再造培力中心計畫。(含資本門) |  | 2150000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 預計於7月底辦理上半年度核銷。
(11)推動社區發展工作辦理走動式績優社區觀摩實施計畫 |  | 950000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 補助團體依實際辦理情形核銷。
(12)補助各社區成果維護費及聯合社區相關活動費 |  | 8510000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 預計於第3季核銷115年上半年度各社區發展協會社區成果維護費。
(13)補助大專院校辦理大專校院培力社區擴展服務創新實施計畫 |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 預計於7月底辦理上半年度核銷。
(14)辦理社區培力均衡區域發展實施計畫。 |  | 174993 | 0 | 21688 | 21263 |  |  | 42951 | 24.54% | 業務持續辦理中，陸續核銷。
(15)辦理社區發展相關業務 |  | 789116 | 0 | 247947 | 174867 |  |  | 422814 | 53.58%
(16)委託辦理志願服務推廣中心業務。 |  | 1872496 | 0 | 690000 | 0 |  |  | 690000 | 36.85% | 持續辦理中。
(17)志願服務聯繫會報及志願服務運用單位績效考核評鑑 |  | 90000 | 0 | 40000 | 16000 |  |  | 56000 | 62.22%
(18)補助志願服務團體志工保險費、獎勵金 |  | 160000 | 0 | 0 | 3800 |  |  | 3800 | 2.375% | 持續辦理中。
(19)約聘(僱)人員辦理社會福利業務 |  | 4241244 | 0 | 1086627 | 651061 |  |  | 1737688 | 40.97% | 持續辦理中。
(20)辦理公益勸募研習訓練與宣導 |  | 100000 | 0 | 0 | 36000 |  |  | 36000 | 36% | 持續辦理中。
(21)各福利方案購置充實設施設備及修繕費。 |  | 100000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 已於第3季核銷。
小計 |  | 29686156 | 0 | 3223421 | 1998908 | 0 | 0 | 5222329 | 17.59%
（二）社會救助
(1)低收入戶家庭生活補助 |  | 10224000 | 0 | 0 | 3000000 |  |  | 3000000 | 29.34% | 持續辦理中。
(2)辦理民眾急難救助 (含川資救助) |  | 4700000 | 0 | 58020 | 1851000 |  |  | 1909020 | 40.62% | 持續辦理中。
(3)社會救助複查 |  | 350000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 於第4季辦理。
(4)低收入戶產婦生育補助 |  | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 依個案需求撥付。
(5)社會救助業務訓練費用及雜支 |  | 59000 | 0 | 0 | 6250 |  |  | 6250 | 10.59% | 持續辦理中。
(6)辦理家庭自立脫貧計畫 |  | 461839 | 0 | 16823 | 33998 |  |  | 50821 | 11% | 持續辦理中。
小計 |  | 15844839 | 0 | 74843 | 4891248 | 0 | 0 | 4966091 | 31.34%
（三）社會保險
無 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
小計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
（四）國民就業
辦理就業平等業務及諮詢服務中心等費用 |  | 1020000 | 0 | 15453 | 154164 |  |  | 169617 | 16.63% | 持續辦理中。
小計 |  | 1020000 | 0 | 15453 | 154164 | 0 | 0 | 169617 | 16.63%
（五）醫療保健
本縣民眾醫療照護交通補助費 |  | 500000 | 0 | 68209 | 0 |  |  | 68209 | 13.64% | 持續辦理中，依個案需求撥付。
小計 |  | 500000 | 0 | 68209 | 0 | 0 | 0 | 68209 | 13.64%
千元整數 |  | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合 計 |  | 265426626 | 13622099 | 27330293 | 46276354 | 0 | 0 | 73606647 | 26.38%
填表說明：1.「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。 | [7 empty] | (C)↑
2.歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。
3.累計執行數包含以前年度保留款於本年度實際執行數，本年度預算保留款不予計入。
4.請說明計畫執行率不佳原因，第4季季報表請併同說明本年度預算保留至以後年度執行之情形。
八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：
（一）本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(C） | [6 empty] | 515181760 |  | 元。
另本年度保留款金額合計 |  |  | 0 | 元（第4季季報表須填列）。
（二）尚未執行之原因：部分計畫人力異動頻繁無全年度進用致經費無支用，另新建案尚在更變設計故無法順利估驗撥款。
九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形： （第4季季報表本欄免填）
（一）本年度1月起至本季截止，已發包或已簽約經費123,000,000元，預計於次季執行經費61,550,000元。
（二）預計於次季核銷經費92,900,000元，預估累計至次季止執行率60%。
承辦人員簽章： | [7 empty] | 業務單位
聯絡電話： | 董宜瑄 | [6 empty] | 主管簽章：
填表日期： | 115.07.14
會計單位 | [7 empty] | 機關主管
主管簽章： | [7 empty] | 簽 章：
備註：簽章欄得由各該直轄巿、縣巿政府視業務劃分，自行調整。