澎湖縣政府

109年度施政計畫

（草案）

澎湖縣政府編印

中華民國108年9月

# 旅遊部門

壹、年度施政目標與重點

一、提升旅遊服務品質。

二、行銷推廣澎湖之美，吸引觀光客蒞臨澎湖旅遊。

三、改善本縣內外交通，並提升服務品質。

四、推動陸客市場 及增進兩岸交流活動。

五、對外航空運能整合及協調機制之建立。

六、促進民間參與觀光建設投資，提振國際觀光服務。

七、整備觀光遊憩環境品質計畫。

八、辦理創新主題性觀光行銷活動。

貳、關鍵績效指標

一、核心業務面向衡量標準與年度目標值 60%

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 關鍵績效指標 | 評估方式 | 衡量標準 | 109年度目標值 |
| 1.提升旅遊服務品質（12 %） | (1)旅遊解說及導覽服務提升計畫(2%) | 統計數據 | 辦理解說從業人員及領團人員訓練、講習場次 | 3 |
|  | (2)澎湖美食推廣計畫（2 %） | 統計數據 | 辦理推廣活動場次 | 2 |
|  | (3)旅宿業管理（2%） | 統計數據 | 辦理旅宿業稽查家次 | 80 |
|  | (4)海上平台管理（1%） | 統計數據 | 辦理海上平台稽查家次 | 15 |
|  | (5)觀光發展推動委員會(2%) | 統計數據 | 召開委員會議場次 | 4 |
|  | (6)文旅年業務推動會議(1%) | 統計數據 | 局處單位文旅工作會議場次 | 10 |
|  | (7)辦理營運績效評估（2 %） | 統計數據 | 馬公第三漁港綜合旅館區興建營運移轉案、第一漁港遊艇泊區整建營運移轉案、篤行十村眷村文化保存園區整建營運移轉案 | 3 |
| 2.行銷推廣澎湖之美，吸引觀光客蒞臨澎湖旅遊（12%） | (1)辦理澎湖海上花火節(4%) | 統計數據 | 活動期間遊客人數(萬人) (以7-9月觀光客人數計) | 45 |
|  | (2)辦理或補助春夏旅遊推廣活動(2%) | 統計數據 | 辦理活動次數 | 2 |
|  | (3)辦理或補助秋冬旅遊推廣活動(2%) | 統計數據 | 辦理活動次數 | 3 |
|  | (6)影視戲劇行銷，擴大觀光效益(1%) | 統計數據 | 獎補助或協助影視團隊拍片數 | 2 |
|  | (7)深度文化旅遊活動(3%) | 統計數據 | 辦理文化體驗活動 | 3 |
| 3.改善本縣內外交通，並提升服務品質（12%） | (1)改善小離島交通營運虧損補貼（4%） | 統計 數據 | 當年補助執行數/核定預算數×100% | 90% |
|  | (2)辦理對外海運船票補貼(3%) | 統計 數據 | 當年補助執行數/核定預算數×100% | 80% |
|  | (3)辦理小船經營業相關研習(2%) | 統計 數據 | 辦理載客小船實務人員研習會次數 | 1 |
|  | (4)補助本縣2-11歲及65歲以上老人搭乘民用航空器3.5折票補貼(3%)。 | 統計 數據 | 當年預算執行數/核定預算數×100% | 90% |
| 4.對外航空運能整合及協調機制之建立（5%） | (1)急、重症空中轉診處理窗口（2%） | 統計 數據 | 年度轉診成功人次 | 40 |
|  | (2)民俗節日交通輸運統合運作(2%，各1%） | 統計 數據 | 辦理聯合候補作業日數 | 5 |
|  |  |  | 協調機動加班作業班次 | 15 |
|  | (3)旅遊旺季及重要活動航空運能供需協調 （1%） | 統計 數據 | 重點時段協調加班班次 | 5 |
| 5.促進民間參與觀光建設投資，提振國際觀光服務（4%） | (1)馬公第一漁港休閒漁業區招商計畫（2%） | 進度控管 | - 辦理委託專業廠商服務規劃35% - 完成招商可行性規劃工作及地方公聽會50% - 完成先期規劃及招商文件初稿60% - 提送縣議會完成招商計畫審議程序80% | 80% |
|  | (2)篤行十村ROT二期招商規劃案(2%) | 進度控管 | (1)申辦前置規劃作業補 助經費核定及法定預 算程序20% (2)辦理委託專業廠商服 務規劃35% (3)完成招商可行性規劃 工作65% | 65% |
| 6.整備觀光遊憩環境品質計畫（15%） | (1)七美西濱遊憩區整建工程(3%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 75% |
|  | (2)虎井島遊憩區整建工程(3%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 75% |
|  | (3)東衛坑道遊憩區整建工程(3%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 75% |
|  | (4)本縣海洋地質公園中心 、張雨生館及潘安邦館各 項設備維護(3%) (720萬 ) | 預算執行率 | 當年預算執行數/核定預算數×100% | 90% |
|  | (5)各風景區維護管理、夜間照明、公共藝術、小型遊憩設備工程(3%) | 預算執行率 | 當年預算執行數/核定預算數×100% | 90% |

二、業務創新改良面向衡量標準與年度目標值 20%

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 關鍵績效指標 | 評估方式 | 衡量標準 | 109年度 目標值 |
| 辦理創新主題性觀光行銷活動(20%) | 配合交通部觀光局經典小鎮推廣經典小鎮虎井觀光，創造話題(5%) | 統計數據 | 吸引至少1000人次前往虎井體驗旅遊 | 1000人 |
|  | 配合活動主題設計體驗展覽(5%) | 統計數據 | 至少辦理三場不同主題展覽 | 3場 |
|  | 錄製景點語音導覽，提昇景點觀光便利性(3%) | 統計數據 | 完成至少30個景點中文語音錄製 | 30個 |
|  | 辦理澎湖海洋地質中心多 媒體擴充(VR虛擬實境) (5%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 95% |
|  | 台灣好行新闢路線(2%) | 統計數據 | 新增湖西鄉好行路線1條 | 1 |

三、人力面向衡量標準與年度目標值 10%

屬本府共同性目標，見第91頁。

四、經費面向衡量標準與年度目標值 10%

屬本府共同性目標，見第92頁。

五、民眾面向衡量標準

屬本府共同性目標，見第92頁。

# 旅遊處109年度重要施政計畫與預算

| 業務別 （預算科目） | 預算金額 （單位：千元） | 重要施政 計畫項目 | 實 施 內 容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、旅遊發展規劃 | 縣：25,562 其他：43 合計：25,605 | (一)5等專業臨時人員3人 | 協助辦理觀光產業招商、民宿（含特色民宿）旅館及海上平台、觀光事業管理等觀光行政業務 |  |
|  |  | (二)觀光政策研擬及推展等行政作業 | 辦理澎湖觀光政策研擬與觀光政策宣導及提升旅遊服務品質、獎勵民間投資、民宿（含特色民宿）旅館及海上平台申請輔導管理訓練 |  |
|  |  | (三)旅館業及民宿之管理與輔導 | 1.加強旅館業及民宿之安全查核。 2.加強旅館業及民宿輔導合法化業務。 3.加強非法旅館及民宿之查報取締，並依法查處。 4.加強旅館業及民宿違規網站查核。 5.加強旅館業及民宿教育訓練。 6.落實違反發展觀光條例裁罰事件之執行。 |  |
| 二、觀光與公用事業管理旅遊行銷管理 | 中央：3,429 縣： 81,131 合計： 84,560 | (一)辦理觀光活動 | 1.辦理春夏旅遊推廣活動。 2.辦理澎湖國際海上花火節。 3.辦理秋冬旅遊推廣活動。 4.辦理2018世界最美麗海灣年會暨嘉年華活動(墊付轉正)。 |  |
|  |  | (二)辦理觀光行銷 | 1.編印各項宣傳摺頁及多媒體等資料。 2.辦理各項旅展。 3.結合媒體雜誌報導。 4.持續擴充與改進澎湖逍遙遊網站。 5.辦理國際觀光行銷宣傳。 |  |
|  |  | (三)獎勵補助 | 補助機關團體辦理各項觀光活動。 |  |
| 三、公有建築工程旅遊據點整建 | 中央：34,162 縣：23,288 合計：57,450 | 以旅遊景點為核心，加強周邊景觀規劃，形塑景觀意象 | 本縣風景區公共藝術品、夜間照明及周 邊環境整理。 |  |
| 四、觀光與公用事業管理風景區規劃 | 縣：72,000 合計：72,000 | 以旅遊景點為核心，加強周邊景觀規劃，形塑景觀意象 | 1.本縣風景區環境充實強化展館及行銷規劃事宜及行政文書處理。 2.僱用臨時短工辦理旅遊據點景觀維護管理。 |  |
| 五、出席國際會議及考察 | 縣：1,000 合計：1,000 | 加強澎湖觀光旅遊產業行銷，吸引國際觀光客蒞臨澎湖旅遊，達成觀光客倍增之政策目標 | 1.參加日本、韓國、香港及東南亞等國家舉辦之國際旅展。 2.出席參加各項國際旅遊會議旅展。 |  |
| 六、交通陸務管理 | 中央：97,698 縣：160,455 其他：4,241 合計：262,39 | (一)改善對外交通措施 | 1.改善小離島交通船，補貼馬公市、白沙鄉、望安鄉及澎湖縣公共車船管理處營運虧損。 2.航行本縣淡旺季海空航班班次調控，並辦理春節等民俗節日、連續假日包機、及設立聯合服務櫃台。 |  |
|  |  | (二)督導縣內暨航行本縣交通事業單位提升品質 | 1.督導本縣公共車船管理處、各地交通船之營運及提高服務品質。 2.補助車船處提升地方公共交通網計畫-人本公共客運提昇計畫-補助偏遠（離島）服務性路線營運虧損。 |  |
|  |  | (三)大陸事務 | 1.辦理小三通業務含大陸地區旅遊推介會、海交會及大陸人士蒞澎之接待。 2.大陸人士入澎申報，人數統計。 |  |
| 七、充實營業基金設施設備 | 中央：48,356 縣：17,873 合計：66,229 |  |  |  |

承辦人:            科長:            副處長:               處長: