旅遊部門

壹、年度施政目標與重點

一、提升旅遊服務品質及旅遊推廣業務計畫推動。

二、行銷推廣澎湖之美，吸引觀光客蒞臨澎湖旅遊。

三、改善本縣內外交通，並提升服務品質。

四、對外航空運能整合及協調機制之建立。

五、促進民間參與觀光建設投資，提振觀光服務產業升級。

六、整備觀光遊憩環境品質計畫。

七、展館維護管理績效。

八、辦理創新主題性觀光行銷活動。

九、設置裝置藝術，增加景區之可看性。

貳、關鍵績效指標

一、核心業務面向衡量標準與年度目標值 60%

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 關鍵績效指標 | 評估方式 | 衡量標準 | 111年度目標值 |
| 1.觀光產業服務品質提昇（9%） | (1)觀光產業輔導及服務品質提昇計畫(2%) | 統計數據 | 辦理觀光產業從業人員訓練及講習場次 | 5 |
|  | (2)澎湖美食推廣計畫（2% ） | 統計數據 | 餐飲業輔導相關活動場次 | 4 |
|  | (3)旅宿業管理（1%） | 統計數據 | 辦理旅宿業稽查家次 | 300 |
|  | (4)海上平台管理（1%） | 統計數據 | 辦理海上平台稽查及換照家次 | 35 |
|  | (5)澎湖縣觀光地區導遊解說人員手冊編輯案（2%） | 進度控管 | (1)期末工作(撰寫澎湖離島內容)95％ (2)驗收100％ | 100％ |
|  | (6)環保、文化、景觀推廣成效（1%） | 統計數據 | 推廣旅宿家次 | 5 |
| 2.行銷推廣澎湖之美，吸引觀光客蒞臨澎湖旅遊（12%） | (1)辦理澎湖海上花火節(4%) | 統計數據 | 活動期間遊客人數(萬人) (以4-6月觀光客人數計) | 48 |
|  | (2)淡季旅遊行銷推廣(2%) | 統計數據 | 10至12月統計遊客人數(萬人) | 18 |
|  | (3)影視戲劇行銷，擴大觀光效益(2%) | 統計數據 | 獎補助或協助影視團隊拍片數 | 2 |
|  | (4)文化旅遊推廣(2%) | 統計數據 | 辦理文化體驗活動或體驗展覽 | 2 |
|  | (5）文創商品開發(2%) | 統計數據 | 文創商品年度銷售額成長（％） | 5 |
| 3.提升本縣內外交通便利性及服務品質（19%） | (1)改善小離島交通營運虧損補貼（2%） | 統計 數據 | 當年補助執行數/核定預算數×100% | 97% |
|  | (2)辦理對外海運船票補貼(2%) | 統計 數據 | 當年補助執行數/核定預算數×100% | 90% |
|  | (3)辦理小船經營業相關研習(1%) | 統計 數據 | 辦理載客小船實務人員研習會次數 | 1 |
|  | (4)辦理台灣好行旅遊推廣計畫（2%） | 進度管控 | (1)網站維護廠商招標50% (2)既定路線如期營運70% (3)各類標案如期驗收95% (4)營運結案100% | 95% |
|  | (5)辦理老人、身障及未滿12歲3.5折票補貼(3%) | 統計 數據 | 當年補助執行數/核定預算 數×100% | 90% |
|  | (6)受理遊艇及動力小船報名訓練(2%) | 統計 數據 | 受理港口總工會辦理之考證訓練場次(簡章宣導,協助收件) | 1 |
|  | (7)急、重症空中轉診處理窗口（2%） | 統計 數據 | 年度轉診成功人次 | 40 |
|  | (8)協調加班疏運(3%，各1.5 %） | 統計 數據 | 重大節日辦理聯合候補作業日數 | 4 |
|  |  |  | 旅遊旺季及重要活動航空運能供需協調機動加班作業班次 | 38 |
|  | (9)菊島智旅平台規劃評估案 (2%) | 進度控管 | (1)期中報告書提交50% (2)期中報告書定稿55% (3)期末報告書提交90% (4)期末報告書定稿95% (5)驗收完成100% | 95% |
| 4.促進民間參 與觀光建設 投資，提振 國際觀光服 務(6%） | (1)有效的土地整合，鬆綁法規政策面-變更遊憩用地及風景區農變建（2%） | 統計數據 | 受理申請開發(變更)案件數 | 10 |
|  | (2)澎湖縣馬公市篤行十村第二期ROT案前置規劃作業計畫（2%） | 進度控管 | (1)招商文件擬定及結案報告95％ (2)驗收100％ | 100％ |
|  | (3)澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區BOT案(2%) | 進度控管 | (1)提報縣有財產審議委員會審議40% (2)提報縣務會議審議60% (3)提報縣議會審議80% (4)公告招商100% | 100% |
| 5.整備觀光遊 憩環境品質 計畫（8%） | (1)西嶼鄉外垵村三仙塔景觀營造計畫(2%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 100% |
|  | (2)湖西鄉海岸景觀涼亭建置計畫(2%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 100% |
|  | (3)馬公觀光路廊前瞻建設計畫(2%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 100% |
|  | (4)虎井社區特色意象涼亭建置計畫(2%) | 進度控管 | (1)設計完成25% (2)發包決標40% (3)開工55% (4)施工進度達50%(75%) (5)完工95% (6)驗收完成100% | 100% |
| 8.展館維護管理績效(6%) | (1)海洋地質公園中心、雨生館及潘安邦館維護管理(1%) | 預算執行率 | 預算執行率 | 90% |
|  | (2)海洋地質公園中心參訪人數(1%) | 統計數據 | 年度參訪人數成長率（％） | 5 |
|  | (3)篤行園區參訪人數(1%) | 統計數據 | 實際參訪30萬人次/年 | 30 |
|  | (4)龍門閉鎖陣地參訪人數 （1%） | 統計數據 | 實際參訪1萬人次/年 | 1 |
|  | (5)員貝露營區參訪人數（1%） | 統計數據 | 實際參訪5,000人次/年 | 5,000 |
|  | (6)搖滾藍洞VR體驗人數(1 %) | 統計數據 | 年度體驗人數成長率（％） | 5 |

二、業務創新改良面向衡量標準與年度目標值 20%

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 關鍵績效指標 | 評估方式 | 衡量標準 | 110年度 目標值 |
| 1.觀光活動創新規劃(5%) | (1)品牌聯名(2%) | 統計數據 | 至少年度一項大型活動與國際品牌聯名 | 1 |
|  | (2)創新展演(2%) | 統計數據 | 規劃至少一項創新展演提昇活動效果 | 1 |
|  | (3)異業結盟(1%) | 統計數據 | 主題活動與至少一個知名品牌結盟 | 1 |
| 2.篤行十村低碳島展示館創意布展(5 %) | 花火主題創意布展(3%) | 統計數據 | 完成至少一場主題展館策展 | 1 |
|  | 愛情主題創意布展(2%) | 統計數據 | 完成至少一場主題展館策展 | 1 |
| 3.地方創生， 厚植景區地方自主營運能力(5%) | (1)龍門軍事創意行銷活 動（3％） | 統計數據 | 規劃至少1項創意活動提升地方觀光景點產業發展 | 1 |
|  | (2)白沙鄉員貝露營體驗活動（2％） | 統計數據 | 規劃至少1項創意活動提升地方觀光景點產業發展 | 1 |
| 5.幸福巴士推動計畫(5%) | (1)幸福巴士各鄉市公所 完成提案(3%) | 統計數據 | 規劃至少一項幸福巴士建置案提交縣府審查 | 1 |
|  | (2)幸福巴士交通部公路 總局完成核定(2%) | 統計數據 | 至少一項幸福巴士建置案經交通部公路總局核定。 | 1 |

三、人力面向衡量標準與年度目標值 10%

屬本府共同性目標，見第91頁。

四、經費面向衡量標準與年度目標值 10%

屬本府共同性目標，見第92頁。

# 旅遊處111年度重要施政計畫與預算

| 業務別 （預算科目） | 預算金額 （單位：千元） | 重要施政 計畫項目 | 實 施 內 容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、旅遊發展規劃 | 中央：290 縣：17,529 其他：43 合計：17,862 | (一)5等專業臨時人員3人 | 辦理觀光產業招商、民宿旅館及海上平台、觀光事業管理及中央專案旅遊補助等觀光行政業務 |  |
|  |  | (二)觀光政策研擬及推展等行政作業 | 辦理澎湖觀光政策研擬與觀光政策宣導、觀光產業輔導及服務品質提昇及訓練、遊憩用地興辦計畫及風景區農變建申辦、旅館民宿及海上平台申請與輔導稽查管理及各項裁罰案件執行。 |  |
|  |  | (三)旅館業及民宿之管理與輔導 | 1.加強旅館業及民宿之安全查核。 2.加強旅館業及民宿輔導合法化業務。 3.加強非法旅館及民宿之查報取締，並依法查處。 4.加強旅館業及民宿違規網站查核。 5.加強旅館業及民宿教育訓練及好客民宿推廣。 6.落實違反發展觀光條例裁罰事件之執行。 |  |
|  |  | (四)公有地開發案之招商與履約管理 | 1.辦理開發案相關行政程序。 2.聘用律師專業諮詢及爭議處理。 3.其他與開發案有關事項。 |  |
| 二、觀光與公用事業管理旅遊行銷管理 | 中央：1,500 離島建設基金：1,500 縣： 84,745 合計： 87,745 | (一)辦理觀光活動 | 1.辦理澎湖國際海上花火節。 2.辦理淡季旅遊推廣活動。 4.辦理深度文化旅遊活動。 5.辦理創意策展。 |  |
|  |  | (二)辦理觀光行銷 | 1.編印各項宣傳摺頁及多媒體等資料。 2.參與各項旅展及推介會。 3.結合媒體雜誌報導。 4.網路行銷暨網站優化。 5.辦理國際觀光行銷宣傳。 |  |
|  |  | (三)獎勵補助 | 補助機關團體辦理各項觀光活動。 補助業者辦理影視媒體拍攝。 |  |
| 三、公有建築工程旅遊據點整建 | 中央：30,400 縣：30,310 合計：60,710 | 以旅遊景點為核心，加強周邊景觀規劃，形塑景觀意象 | 本縣風景區公共藝術品、夜間照明及周 邊環境整理。 |  |
| 四、觀光與公用事業管理風景區規劃 | 縣：18,321 合計：18,321 | 以旅遊景點為核心，加強周邊景觀規劃，形塑景觀意象 | 1.本縣風景區環境充實強化展館及行銷規劃事宜及行政文書處理。 2.僱用臨時短工辦理旅遊據點景觀維護管理。 |  |
| 五、出席國際會議及考察 | 縣：1,000 合計：1,000 | 加強澎湖觀光旅遊產業行銷，吸引國際觀光客蒞臨澎湖旅遊，達成觀光客倍增之政策目標 | 1.參加日本、韓國、香港及東南亞等國家舉辦之國際旅展。 2.出席參加各項國際旅遊會議旅展。 |  |
| 六、交通陸務管理 | 中央：60,553 離島建設基金：57,750 縣：230,835 其他：2,790 合計：351,928 | (一)改善對外交通措施 | 1.改善小離島交通船，補貼馬公市、白沙鄉、望安鄉及澎湖縣公共車船管理處營運虧損。 2.航行本縣淡旺季海空航班班次調控，並辦理春節等民俗節日、連續假日包機、及設立聯合服務櫃台。 4.持續實施老人及小孩3.5折票優惠措施，並鼓勵鄉親儘量至官網及超商購買。 |  |
|  |  | (二)督導縣內暨航行本縣交通事業單位提升品質 | 1.督導本縣公共車船管理處、各地交通船之營運及提高服務品質。 2.補助車船處提升地方公共交通網計畫-人本公共客運提昇計畫-補助偏遠（離島）服務性路線營運虧損。 |  |

承辦人:            科長:              副處長:               處長