## 代表建議115.01-115.06
澎湖縣政府所轄湖西鄉公所對鄉民代表所提地方建設建議事項處理明細表
至115年6月止（本表為半年報）
單位：千元
鄉民代表 姓 名 | 建 議 項 目 及 內 容 | 建 議 地 點 | 建議金額 | 核 定 情 形
|  |  |  | 核定金額 | 經費支用科目 | 主辦單位 | 有無公開招標 | 得 標 廠 商
陳姸臻 | 建請公所重新鋪設產業道路，以利人車通行案。 | 尖山村73之5號宅北 |  | 113年8月23日湖建字第1130101947號函答復代表會，因涉及農變建興建中，目前暫緩辦理，俟農變建案完成再行錄案。
洪志銘 | 建請整修路面及水溝案。 | 澎13號鄉道湖西天后宮至青螺 |  | 本所已於114年3月11日湖建字第1140001946號函函復貴會，縣府亦允諾納入年底工程案辦理。 經巡視現況，青螺至紅羅路段已竣工，湖西至白坑路段工程執行中。
林清鑫 | 建請鄉公所舖設道路，以促進城鄉發展、活絡鄉村地區案。 | 連接鼎灣村產業道路 |  | 此案已完成交通用地撥用，目前已納入「114年度湖西鄉各村道路改善工程」辦理道路工程，已於115年2月2日完成鑑界定線，目前施工中，115年3月上旬混凝土路面澆置完竣，並於115年4月16日驗收合格(結案)。
王經邦 | 建請公所清查本鄉道路，於側溝上未加蓋之路段加裝反光導標，以維人車通行安全案。 | 湖西鄉 |  | 經巡查，022號農路往澎19號鄉道有改善需求，爰本所即派員加裝反光導標，並持續派員巡查轄管道路，倘有發現旨揭建議事宜，將依現況缺失妥適改善。(於114年6月5日湖建字第1140110060號函復貴會)。
洪良合 | 建請公所儘速規畫中西生命紀念館重建事宜，以提供安全進祀先靈之場所案。 | 中西村 |  | 114年7月14日湖民字第1140110407號函答復代表會，本案所需工程經費龐大(約6,000萬元)，將伺機爭取上級相關計畫經費補助，以進行工程規劃。 114年10月13日已於「澎湖縣第七期(116-119年)離島綜合建設實施方案」提出中西生命紀念館二館興建計畫，業奉行政院交議審查中。 115年3月27日府行規字第1150018413號函，國發會初核（內政部綜審）建議不予補助，本所將持續爭取經費。
陳姸臻 | 建請公所舖設PC路面及改善破損路面，以維人車通行案。 | 林投村88之38號宅前 林投88之24號宅後 |  | 114年10月7日湖建字第1140111163號函復代表會，經現地勘查，因修復經費龐大，且鑒於撙節鄉庫支出，請鄉轄議員協助爭取縣籌預算挹注，俟視縣府函復後再行憑辦。
林清鑫 | 建請公所開闢許家村產業道路，連接許家村和潭邊社區道路，以促進城鄉發展，活化鄉內農地使用案。 | 許家村,潭邊社區 |  | 本案交通用地權屬於國產署，將完成土地撥用後再行錄案研議，土地撥用計劃書業於115年3月5日湖建字1150100544號函文縣府。
洪志銘 | 建請公所購置小型怪手1台，以利災害發生時機動性排除障礙及環境復原案。 | 湖西鄉 |  | 本案已於115年2月2日湖清字第1150100353號函提送補助計畫；115年2月24日府授環管字第1150001341號函回復中央及縣府不予補助，請自行編列預算辦理。 本案經貴會第22屆第17次臨時會審議通過，本所將辦理後續採購。
李麗美 | 建請公所汰換湖西社區車站旁小型公園內及蔡氏家廟前運動設施，以維民眾運動使用之安全案。 | 湖西社區 |  | 本案已輔導湖西社區發展協會於115年2月25日提報湖西公園運動器材更新計畫，本所並於3月2日函復同意補助。
洪志銘 | 建請公所修復南寮漁港碼頭往澎14號線路段海堤階梯，以維民眾從事沿岸漁業安全案。 | 南寮社區 |  | 114年12月22日湖建字第1140111906號函請縣府參酌地方意見妥處。
林振強 | 本鄉臨時資收場及垃圾車車庫暫設置於南北寮碼頭漁具整補場已一年多，請鄉公所加強環境維護，並給予鄰近村里社區回饋案。 | 南北寮社區 |  | 湖西鄉民代表會第22屆第16次臨時會審議同意墊付，已發文轉知南、北寮社區知悉。
陳紘諒 | 建請公所籌編經費發放消費金五仟元，以造福鄉親案。 | 湖西鄉 |  | 研擬發放自治條例連同墊付案4/1業經代表會審議通過並將於115年4月24日發放。 於115年4月24日起至115年6月30日止，普發鄉民每人5,000元振興經濟禮金，其設籍基準日為115年3月29日(含初生兒)。
林清鑫 | 建請公所函轉農漁局於本鄉許家、潭邊海域放流魚、蝦、蟹、貝等幼苗，以復育生態增加漁民收入案。 | 許家、潭邊海域 |  | 115年2月25日湖建字第1150100437號函請縣府參酌地方意見妥處。 115年3月3日澎湖縣政府農漁局函復略述： (一) 114年度於湖西鄉潭邊海域及許家海域總計放流水晶鳳凰螺120,049顆。 (二) 關於許家、潭邊等海域辦理魚、蝦、蟹、貝類幼苗放流一案，後續年度將持續依海域環境評估及整體復育。
洪志銘 | 建請公所重新舖設路面，以維人車通行安全案。 | 湖東村78號宅前 |  | 經現地勘查，鑑於撙節鄉庫支出，爰村長及代表皆已請轄區議座協助爭取縣款挹注，待經費到位，即辦理採購作業。
林清鑫 | 建請公所於本鄉交通用地舖設混擬土道路，以利人車通行案 | 成功北段563、601地號 |  | 本案已於115年5月19日工程決標，目前訂約程序中，預計115年6月7日開工。
林清鑫 | 建請公所鋪設RC路面連接許家村產業道路，以促進城鄉發展、活絡鄉村地區案 | 許家村產業道路 |  | 本案已於115年5月19日工程決標，目前訂約程序中，預計115年6月7日開工。
林振強 | 建請公所施作水溝，以維人車通行之安全案 | 青螺村22-1號宅前至聚善寺 |  | 案情研究中
李麗美 | 建請公所改善路段積水問題，以維人車通行安全案 | 湖西村(深車路溝)至露營區 |  | 案情研究中