澎湖縣政府

112年長照2.0整合型計畫

中華民國111年11月

目錄

壹、	111年長期照顧十年計畫2.0執行與檢討	1

一、	目標達成情形	1

二、	困難及限制	12

三、	檢討與改進作為	12

貳、	112年長期照顧十年計畫2.0	16

一、	長照服務人口分析	16

二、	長照人力資源分析	23

三、	112年度執行策略重點及方法	28

四、	政策宣傳	69

五、	預期效益	71

六、	經費執行	74

參、	檢討及建議事項	77

肆、	經費需求與來源	78

伍、	附錄	109

圖表目錄

表一、長照服務輸送效率與人數成長情形………………………………2

表二-1、長期照顧給付及支付特約單位數………………………………4

表二-2、巷弄長照站家數…………………………………………………4

表二-3、一國中學區一日照達成情形……………………………………4

表二-4、長照輔具及居家無障礙環境改善服務執行情形………………5

表二-5、長照輔具及居家無障礙環境改善服務特約家數………………5

表二-6、不同類型喘息統計表……………………………………………6

表三、各類長照人員統計情形……………………………………………9

表四、長照經費執行情形………………………………………………11

表五、110～114年度長照需求人口分布推估一覽表…………………19

表六、110～114年長照服務辦理情形推估一覽表……………………21

表七、110～114年長照服務人力預估情形一覽表……………………25

表八、110～114年照顧服務員實際人力與預估一覽表………………26

表九、111年、112年長照服務經費預估情形一覽表…………………76

附表目錄

附表一、日間照顧(小規機)營運時間………………………………14

附表二、日間照顧(小規機)延托機制………………………………15

附表三、澎湖縣日照(小規機)資源涵蓋情形………………………40

- 111年長期照顧十年計畫2.0執行與檢討

- 目標達成情形

  - 服務輸送效率與人數(請簡要說明執行情形)

      - 為加速民眾取得長照服務，本縣針對照專評估時效訂定內控機制，作為照專晉任指標之一。111年1月至8月本縣需求等級評估至照顧計畫核定完成時效(照管中心+A單位)統計，平均時效為3.00工作天。(資料來源：衛生福利部長期照顧司-照顧服務管理資訊平台)，其中需求評估服務時效為1.04天。

      - 持續開發長照需求民眾接受長照服務之服務涵蓋率，至111年8月底本縣累計使用長照服務人數為2,055位，住宿機構個案為286位，失智未失能及衰弱老人服務人數157位(依衛生福利部提供111年1-6月數據)，共計2,498位，服務涵蓋率為65.26%(2,498位/3,838位-長照需求推估人數)。

3.本縣長期照顧服務涵蓋率逐年成長，於111年截至8月底之達成率為88.9%，成長率則相較於110年有4.7％的成長率。在居家服務實際服務1,511人，達成率99.4%，成長率103%，在社區式長照機構(含日間照顧及家庭托顧)，共服務150人，達成率81.25%，成長率96%，交通接送服務實際服務1,720人，達成率90.5%，成長率92%，輔具租借購買及居家無障礙環境改善實際服務968人，達成率78.7%，成長率79%。

表一、長照服務輸送效率與人數成長情形

| 項次 | 項目 |  | 109年 | 110年 |  | 111年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人/日數 | 人/日數 | 成長率 | 目標人/日數 | 實際人/日數 | 達成率 | 成長率 |
| 1 | 需求評估服務時效 | 自個案申請至完成需求評估作業日數總和/總個案數 | 1.11 | 1.12 | 9% | 1.5 | 1.04 | 100% | 7% |
| 2 | 照顧計畫完成時效 | 自個案申請至照顧計畫通過作業日數總和/總個案數 | 3.32 | 3.17 | 4.5% | 5.0 | 3.00 | 100% | 5.4% |
| 3 | 長期照顧服務涵蓋率 |  | 60.75% | 62.35% | 2.6% | 70% | 65.26% | 88.9% | 4.7% |
| 4 | 長期照顧給付及支付 |  | 2,022 | 2,247 | 111% | 2,134 | 2,008 | 94% | 94.9% |
| 5 | 居家失能個案家庭醫師照護方案 |  | 202人 | 434人 | 114% | 946人 | 688人 | 72.7% | 58.5% |
| 6 | 社區整合型服務中心個案管理 |  | 1,137 | 864 | 0 | - | 1,659 | - | 100% |
| 7 | 居家服務 |  | 1,314 | 1,471 | 112% | 1,520 | 1,511 | 99.4% | 103% |
| 8 | 日間照顧 |  | 163 | 162 | 99% | 168 | 147 | 87.5% | 91% |
| 9 | 家庭托顧 |  | 3 | 3 | 100% | 4 | 3 | 75% | 100% |
| 10 | 專業服務 |  | 283 | 137 | -106.6% | 60 | 31 | 51.67% | -341.9% |
| 11 | 交通接送 |  | 1,936 | 1,868 | 96.5% | 1,900 | 1,720 | 90.5% | 92% |
| 12 | 輔具租借購買及居家無障礙環境改善 |  | 1,059 | 1,224 | 116% | 1,230 | 968 | 78.7% | 79% |
| 13 | 喘息服務 |  | 249 | 203 | -22.66% | 250 | 203 | 81.2% | 0% |
| 14 | 營養餐飲 |  | 716 | 695 | 101% | 700 | 736 | 105% | 102% |
| 15 | 巷弄長照站(人次) |  | 15,400 | 15,888 | 103% | 16,000 | 15,920 | 99.5% | 100% |

註：1.111年度目標值為111年整合型計畫所訂目標數；實際值請以111年8月底為準。

2.長照服務輸送效率係以(實際使用服務人數÷使用長照服務日數)×100％。

3.成長率計算方式係以當年度除以上年度數值。

4.長照服務涵蓋率：

①各年度均以百分比(%)填列，涵蓋率公式為(長照給付支付人數+住宿式機構(含團體家屋)服務使用人數+失智未失能及衰弱老人服務人數)/推估長照需求人數。

②相關定義請參照111年6月13日衛部顧字第1111961137號函。

  - 服務資源(請簡要說明執行情形)

- 服務資源佈建情形為達成全人照顧、落實在地老化目標，本

縣於96年起實施長照十年計畫以來，廣結社會資源，佈建發展各項服務資源以及人力培訓等，建構本縣長期照顧服務網絡，進而舒緩個案及家庭照顧者的需求。

- 透過整合社區發展協會、醫療院所、護理機構、社會福利

團體、長照服務機構共同完善長照2.0的服務建置，提供以服務使用者為中心的服務體系，佈建長照服務特約單位。

- 本縣因處離島，長照資源較為不足，近年努力擴充並布建資源，截止本(111)年8月底止，澎湖縣長期照顧服務共計135家，社區整合型服務中心(A單位)共計5家7區、居家服務共8家、日間照顧服務共7家、家庭托顧共3家、交通接送共1家、輔具租借購買及居家無障礙環境改善共9家、營養餐飲共9家，社區照顧關懷據點加值共31家(含醫事C)、專業服務共21家、喘息服務共17家、居家失能個案家庭醫師照護共21家，提供本縣長輩優質長期照顧服務。

- 有關111年專業服務人數與110年服務實際人數大幅下降，其可能原因為A.新冠肺炎疫情導致民眾盡量避免不必要的接觸，降低接受服務意願。B.由於新冠肺炎的防疫工作多由醫事人員擔任，影響服務量能。

表二-1、長期照顧給付及支付特約單位數

| 項次 | 項目 | 109年 | 110年 |  | 111年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 家數 | 家數 | 成長率 | 目標家數 | 實際家數 | 達成率 | 成長率 |
| 1 | 社區整合型服務中心(A單位) | 7 | 8 | 114% | 8 | 7 | 87.5% | 87.5% |
| 2 | 居家服務 | 3 | 6 | 200% | 8 | 8 | 100% | 133% |
| 3 | 日間照顧 | 7 | 7 | 100% | 7 | 7 | 100% | 100% |
| 4 | 家庭托顧 | 1 | 2 | 200% | 3 | 3 | 100% | 150% |
| 5 | 專業服務 | 23 | 24 | 4.34% | 24 | 21 | 87.5% | -12.5% |
| 6 | 交通接送 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 7 | 輔具租借購買及居家無障礙環境改善 | 7 | 9 | 129% | 9 | 9 | 100% | 100% |
| 8 | 喘息服務 | 17 | 15 | -13% | 18 | 18 | 100% | 16.6% |
| 9 | 營養餐飲 | 9 | 9 | 100% | 9 | 9 | 100% | 100% |
| 10 | 居家失能個案家庭醫師照護方案 | 20 | 21 | 5% | 23 | 21 | 91.3% | 0 |

註：本表填寫原則請參照表一註1、3說明

表二-2、巷弄長照站家數

| 項次 | 項目 | 109年 | 110年 |  | 111年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 家數 | 家數 | 成長率 | 目標家數 | 實際家數 | 達成率 | 成長率 |
| 1 | 社區照顧關懷據點加值設置 | 23 | 26 | 113% | 30 | 30 | 100% | 115% |
| 2 | 醫事相關單位設置 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 100% |
| 3 | 文化健康站 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 |  | 24 | 27 | 113% | 31 | 31 | 100% | 115% |

註：本表填寫原則請參照表一註1、3說明

表二-3、一國中學區一日照達成情形

| ＃ | 鄉鎮 市區 | 國中 學區數(A) | 已設置 日間照顧中心數 | 已布建 日照國中學區(B) | 籌設或已有規劃布建日照 國中學區(C) | 尚未布建日照國中學區 D=A-B-C | 達成率 E=(B+C)/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 馬公市 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 75% |
| 2 | 湖西鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50% |
| 3 | 白沙鄉 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25% |
| 4 | 西嶼鄉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | 望安鄉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50% |
| 6 | 七美鄉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |

註：本表統計期間請以111年1月-8月底為準。

表二-4、長照輔具及居家無障礙環境改善服務執行情形

| 鄉（鎮、市、區） | 長照失能人數(A) | 長照輔具給付人數 |  |  | 居家無障礙環境改善給付人數(E) | 長照輔具及居家無障礙環境改善服務給付人數 (F=D+E) | 服務涵蓋率(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 長照輔具 |  | 居家無障礙環境改善 (I=E/A) | 長照輔具及居家無障礙環境改善服務 (J=F/A) |
|  |  | 購置 (B) | 租賃 (C) | 小計 (D) |  |  | 購置 (G=B/A) | 租賃 (H=C/A) |  |  |
| 馬公市 | 1,023 | 516 | 0 | 516 | 192 | 708 | 50% | 0 | 18% | 69% |

註：1.本表統計期間請以111年1月-8月底為準。

2.本表小計(D)、長照輔具及居家無障礙環境改善服務給付人數(F)，人數計算時需歸人統計。

表二-5、長照輔具及居家無障礙環境改善服務特約家數

| 鄉（鎮、市、區） | 長照輔具特約家數 |  |  | 特約居家無障礙環境改善 特約家數 | 長照輔具及居家無障礙 環境改善特約家數(註) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 購置 | 租賃 | 購置及租賃 |  |  |
| 馬公市 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |

註：1.本表統計期間請以111年1月-8月底為準。

2.特約單位提供長照輔具及居家無障礙環境改善2種服務；其餘無特別註記者，表示僅提供1種服務類別之家數

表二-6、不同類型喘息統計表

| 區/鄉 | 長照喘息服務派案可服務人數 | 長照喘息服務實際使用人數 | 涵蓋率 | GA03 (日照喘息全日) |  |  | GA04 (日照喘息半日) |  |  | GA05 (機構喘息) |  |  |  | GA06 (小規機夜間喘息) |  |  | GA07 (巷弄長照站喘息) |  |  | GA09 (居家喘息) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 特約數 | 使用人數 | 涵蓋率 | 特約數 | 使用人數 | 涵蓋率 | 特約數 | 使用人數 | 涵蓋率 | 特約數 |  | 使用人數 | 涵蓋率 | 特約數 | 使用人數 | 涵蓋率 | 特約數 | 使用人數 | 涵蓋率 |
| 馬公市 | 173 | 135 | 78% | 5 | 16 | 12% | 5 | 1 | - | 4 | 39 | 29% | 0 |  | 0 | - | 1 | 6 | 4% | 7 | 73 | 54% |
| 湖西鄉 | 85 | 28 | 33% | 5 | 6 | 21% | 5 | 4 | 14% | 4 | 7 | 25% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 7 | 11 | 39% |
| 白沙鄉 | 156 | 19 | 12% | 5 | 2 | 11% | 5 | 1 | 5% | 4 | 4 | 21% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 12 | 63% |
| 西嶼鄉 | 47 | 22 | 47% | 5 | 1 | 5% | 5 | 0 | - | 4 | 9 | 41% | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 12 | 55% |
| 望安鄉 | 32 | 6 | 19% | 5 | 2 | 33% | 5 | 2 | 33% | 4 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 33% |
| 七美鄉 | 3 | 3 | 100% | 0 | - | - | 0 | - | - | 4 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | 0 | 0 | - | 6 | 3 | 100% |

備註：1.本表統計期間請以111年1月-8月底為準。

2.涵蓋率計算方式：長照喘息服務實際使用人數/長照喘息服務派案可服務人數x100％

3.各種喘息服務涵蓋率計算方式：單一碼別喘息服務使用人數/該區(鄉、鎮、市)長照喘息服務實際使用人數x100％

例：GA09(居家喘息)涵蓋率：GA09(居家喘息)使用人數/該區(鄉、鎮、市)長照喘息服務實際使用人數x100％

(三)長照人力(請簡要說明執行情形)

截止本(111)年8月底，本縣各類長期照顧服務人力為：A個管人員13人、照顧服務員250人(居家式199人、社區式22位、綜合式0位、機構式29位)、社會工作員（師）113人、護理人員115位、醫師27位、物理治療人員計37位、職能治療人員20位、心理師4位、藥師3位、營養師3位、語言治療師2位，其餘醫事人員7位、居家服務督導員23位、照顧管理專員19人及照顧管理督導5人。依據本縣照顧需求人口推估：

(1)依照本縣照顧管理服務個案量、分站規劃及離島特殊性，推估本縣照顧管理專員之需求人力(以1:50推估) 111年為32人、112年為40人；照顧管理督導需求人力111年為6人、112年為7人。

(2)照顧服務員之需求人力110年為234人、111年增加為250人、112年則達265人，有逐年增加之趨勢。A個管之人數109年為6人，110年則達15人，在111年僅達13人，仍未能達成目標數的16人，有待進一步之努力與強化人才的招目與培訓。

(3)本縣相關醫事人員已有認證為長照服務人員計218位，其中護理人員115位、醫師27位、物理治療人員計37位、職能治療人員20位、心理師4位、藥師3位、營養師3位、語言治療師2位，其餘醫事人員7位。由於本縣醫事人員主要以醫療服務為主，在醫療服務外才支援長照服務，故雖有認證多位醫事人員，實際執行人力尚可協助長照服務，但仍有人力分布不均的問題，本縣醫事單位及醫事人員集中在行政區域－馬公市，若要提供本縣二、三級離島服務，雖可由澎湖本島支援外，但衍生對應之交通費用（視距離遠近來回費用200元/人～900元/人）著實是服務單位之負擔，給付機制雖有離島地區之加成但仍不足以負擔往返一趟之交通費用。近年在本縣在離島醫事人員公費生之爭取已有醫師、牙醫師、職能治療師、語言治療師、護理人員等職類之醫事人員，將鼓勵加入本縣之醫療服務及長照服務中。另針對交通費用之負擔擬積極開發需求個案，讓服務人員單趟服務時間可提供更多個案並分散成本提高服務人員之服務意願。

表三、各類長照人員統計情形

| 項次 | 類別 |  | 109年 | 110年 |  | 111年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人數 | 人數 | 成長率 | 目標 人數 | 實際 人數 | 達成率 | 成長率 |
| 1 | 照顧管理專員及督導 |  | 21 | 24 | 12.5% | 24 | 24 | 100% | 0% |
| 2 | 社區整合型服務中心個案管理員 |  | 6 | 15 | 250% | 16 | 13 | 81.25% | 87% |
| 3 | 居家式服務機構照顧服務員 |  | 135 | 186 | 138% | 217 | 199 | 91.71% | 107% |
| 4 | 居家服務督導員 |  | 13 | 17 | 131% | 24 | 23 | 95.8% | 135% |
| 5 | 家庭托顧服務人員 |  | 1 | 2 | 200% | 3 | 3 | 100% | 150% |
| 6 | 日間照顧及小規模多機能照顧服務員 |  | 18 | 18 | 100% | 19 | 19 | 100% | 106% |
| 7 | 日間照顧中心及小規模多機能社會工作人員 |  | 7 | 4 | 57.14% | 5 | 5 | 100% | 125% |
| 8 | 日間照顧及小規模多機能護理人員 |  | 0 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 100% |
| 9 | 團體家屋照顧服務員 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 10 | 團體家屋社會工作人員 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 11 | 團體家屋護理人員 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 12 | 專業服務 | 醫師 | 13 | 13 | 0% | 13 | 13 | 100% | 0% |
|  |  | 中醫師 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0% |
|  |  | 牙醫師 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0% |
|  |  | 護理人員 | 71 | 75 |  | 75 | 75 | 100% | 0% |
|  |  | 物理治療人員 | 14 | 8 | -42.9% | 15 | 8 | 53.3% | 0% |
|  |  | 職能治療人員 | 20 | 11 | -45% | 10 | 12 | 100% | 9.1% |
|  |  | 心理師 | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0% |
|  |  | 藥師 | 2 | 2 | 0% | 2 | 2 | 100% | 0% |
|  |  | 營養師 | 3 | 3 | 0% | 3 | 3 | 100% | 0% |
|  |  | 語言治療師 | 1 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% | 0% |
|  |  | 呼吸治療師 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  |  | 聽力師 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
|  |  | 社工人員 | 98 | 103 | 105% | 108 | 108 | 100% | 105% |
|  |  | 教保員 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 13 | 住宿式機構照顧服務員 |  | 27 | 28 | 104% | 28 | 29 | 104% | 104% |
| 14 | 住宿式機構外籍看護工 |  | 22 | 22 | 100% | 22 | 22 | 100% | 100% |
| 15 | 住宿式機構社會工作人員 |  | 0 | 3 | 0% | 3 | 3 | 100% | 100% |
| 16 | 住宿式機構護理人員 |  | 11 | 13 | 118% | 14 | 15 | 107% | 115% |
| 合計 |  |  | 484 | 551 | 114% | 605 | 580 | 95.87% | 105% |

註：1. 111年各項基本數據呈現請以111年8月底為準。

2.成長率計算方式係以當年度除以上年度數值。

3.住宿式機構應包含老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家、精神護理

機構、住宿式服務類長期照顧服務機構、榮譽國民之家。

  - 經費執行(請簡要說明執行情形)

依衛生福利部核定長期照顧十年計畫2.0經費新臺幣2 億1,491萬2,000元整。截至本(111)年8月底累計執行新臺幣1億4,717萬3,179元整。

表四、長照經費執行情形

| 項次 | 類別 |  | 109年 | 110年 |  | 111年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 執行數 | 執行數 | 成長率 | 核定數 | 執行數 | 達成率 | 成長率 |
| 1 | 長照給付及支付 |  | 127,452,506 | 115,793,130 | 90.9% | 151,111,000 | 109,004,307 | 72% | 94% |
| 2 | 居家服務 |  | 10,080,000 | 10,440,000 | 104% | 14,203,000 | 8,636,000 | 60.8% | 82.7% |
| 3 | 日間照顧 |  | 2,412,000 | 950,000 | 39% | 3,450,000 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 4 | 家庭托顧 |  | 130,000 | 940,000 | 723% | 940,000 | 400,000 | 42.6% | 42.6% |
| 5 | 交通接送 |  | 9,782,014 | 10,435,154 | 106.7% | 11,130,000 | 6,359,594 | 57% | 60.9% |
| 6 | 營養餐飲 |  | 10,084,000 | 9,360,800 | 92.8% | 8,642,000 | 6,874,200 | 79.5% | 73.4% |
| 7 | 團體家屋 |  | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | 強化整備長照資源行政人力 |  | 4,559,581 | 5,718,919 | 125.4% | 12,065,000 | 11,656,600 | 96.6% | 204% |
| 9 | 社區整體照顧服務體系 | A單位 | 10,391,800 | 15,909,707 | 153% | 12,000,000 | 4,965,944 | 41.38% | 31% |
|  |  | C單位 | 1,258,411 | 831,418 | 66% | 1,321,000 | 578,513 | 43.79% | 69.6% |
| 合計 |  |  | 176,150,312 | 170,379,128 | -3.28% | 214,862,000 | 147,173,179 | 68.5% | 86.40% |

註：1. 111年各項基本數據呈現請以111年8月底為準。

2.成長率計算方式係以當年度除以上年度數值。

- 困難及限制

- 長期照顧服務專業人力缺乏：本縣照顧服務專業人力(社工員、照顧服務員、物理/職能治療師)長年都有不足現象，以致服務量能無法擴增之隱憂，為解決過去都藉由人力培訓課程、在職訓練、證照加給等措施，加強人力留任，但因本縣財政困窘，長年以來現金加給項目可能造成未來更大財政負擔，需要中央政府加以重視與專案經費協助。

- 由於本縣醫事人員主要以醫療服務為主，在醫療服務外才支援長照服務，故雖有認證多位醫事人員，實際執行人力尚可協助長照服務，但仍有人力分布不均的問題，本縣醫事單位及醫事人員集中在行政區域－馬公市，若要提供本縣二、三級離島服務，雖可由澎湖本島支援外，但衍生對應之交通費用（視距離遠近來回費用200元/人～900元/人）著實是服務單位之負擔，給付機制雖有離島地區之加成但仍不足以負擔往返一趟之交通費用。

- 檢討與改進作為

- 本府以自籌經費挹注，增加照顧服務員訓練場次，增加受訓人數投入照顧服務場域，充實本縣長照照顧人力資源。

- 建議由中央統一針對離島、偏鄉地區性不同，訂定離島或偏鄉不同級距之加給，提高照服員願意至三級離島題工服務之誘因。

- 近年在本縣在離島醫事人員公費生之爭取已有醫師、牙醫師職能治療師、語言治療師、護理人員等職類之醫事人員，將鼓勵加入本縣之醫療服務及長照服務中。另針對交通費用之負擔擬積極開發需求個案，讓服務人員單趟服務時間可提供更多個案並分散成本提高服務人員之服務意願。

- 加強長照人員對專業服務知能的相關訓練，以期增進服務人員於說明專業服務時提升民眾對專業服務的正確認知及使用意願。

※亦請盤點統整轄內各日照中心、小規模多機能之全日、半日營運時間及延托機制(包含轄內是否訂有統一之營運時間、延托時間、收費模式及收費標準等面向)。

1.有關本縣日間照顧中心(含小規模多機能)服務說明如下(詳如附表一及附表二)：

(1)日間照顧中心營運時間(全日)為：8:00~17:00

(2)日間照顧中心營運時間(半日)為：

8:00~12:00或8:00~13:00(依機構時間彈性調整)

(3)延托機制：目前本縣尚無個案有延托需求

●營運時間：17:30~18:30

●延托收費模式：單日計算

●收費標準：100元/1小時(以小時為單位，未滿1小時，以1小時計算)

附表一、澎湖縣政府日間照顧(小規機)個別機構營運時間一欄表

| 機構名稱 | 半日：起訖時間 (00:00-00:00) | 全日：起訖時間(08:00-17:30) |
| --- | --- | --- |
| 衛生福利部澎湖老人之家 | 半日:起訖時間 1.08:00-12:00 2.13:00-17:00 | 全日：起訖時間08:00-17:30 |
| 衛生福利部澎湖醫院老康健綜合式服務類長期照顧服務機構 | 半日:起訖時間 1.08:00-12:00 2.13:30-17:30 | 全日：起訖時間08:00-17:30 |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣馬公社區式服務類長期照顧服務機構 | 半日:起訖時間 1.08:00-13:00 2.13:00-17:00 | 全日：起訖時間08:00-17:00 |
| 旭登護理之家附設澎湖縣私立菓葉旭安社區式服務類長期照顧服務機構 | 半日:起訖時間 1.08:00-12:00 2.13:00-17:00 | 全日：起訖時間08:00-17:30 |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安白沙社區式服務類長期照顧服務機構 | 半日:起訖時間 1.08:00-13:00 2.13:00-17:00 | 全日：起訖時間08:00-17:00 |
| 財團法人伊甸社會福利基金會附設澎湖縣私立頤和社區式服務類長期照顧服務機構 | 半日:起訖時間 1.08:00-12:00 2.13:00-17:00 | 全日：起訖時間08:00-17:00 |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安望安社區式服務類長期照顧服務機構 | 半日:起訖時間 1.08:00-13:00 2.13:00-17:00 | 全日：起訖時間08:00-17:00 |

備註：轄內日間照顧(小規機) 營運時間並無一致之規定。

附表二、澎湖縣政府日間照顧(小規機)延托機制

| 延長托顧時間之機構名稱 | 延托時間 (起訖時間00:00-00:00) | 延托 收費模式 | 收費標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| 衛生福利部澎湖老人之家 | 目前個案無需求，刻正辦理延擬中 |  |  |
| 衛生福利部澎湖醫院老康健綜合式服務類長期照顧服務機構 | 17:30-18:30 | 單日 | 100元/1小時(以小時為單位，未滿1小時以1小時計) |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣馬公社區式服務類 長期照顧服務機構 |  |  |  |
| 旭登護理之家附設澎湖縣私立菓葉旭安社區式服務類長期照顧服務機構 | 目前個案無延托需求 |  |  |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安白沙社區式服務類長期照顧服務機構 |  |  |  |
| 財團法人伊甸社會福利基金會附設澎湖縣私立頤和社區式服務類長期照顧服務機構 |  |  |  |
| 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安望安社區式服務類長期照顧服務機構 |  |  |  |

- 112年長期照顧十年計畫2.0

- 長照服務人口分析

注意事項：各項基本數據呈現請以111年8月底為準，並應呈現112

年度相關供需推估數據。

- 長照需求人口推估：

- 長照服務目標人口【請運用表一分析，並以文字說明貴轄長照服務目標人口分布】

本縣長照需求數計有4,166位，其中65歲以上失能長者計有2,557位，佔61.38%，64歲以下失能身心障礙者計有866位，佔20.79%，50歲以上失智症者約計有642位，佔15.41%；另需求人口有59.29%集中在馬公市，湖西鄉        次之佔14.71%，餘分布於本縣其他鄉鎮。另下表所        列之各鄉鎮市區長照服務目標人口推估及服務人數對照        一覽表，本縣使用長照服務長照給付支付服務人數及住宿型機構服務人數的服務使用率平均達50.41%，而本縣望        安鄉長照服務涵蓋率最低，分析其原因係因望安鄉為本        縣離島數最多之鄉鎮，在地資源不足，人口外流嚴重，需求量少，加上交通受限且服務成本大，造成當地長照服務輸送困難，在規劃上應優先佈建當地資源，以縮短城鄉差距。另，依目前長照服務涵蓋率顯示，本縣失智未失能及衰弱老人服務人數較低，未來將加強推廣失智未失能及衰弱老人參與長照C據點、失智社區服務據點及長者健康促進站等社區據點辦理預防及延緩失能照護方案課程。

| 鄉市別 | 轄區照管中心及分站 | 人口數 | 老年人口數 | 老年人口比率 | 長照需求人數 | 使用長照給付支付服務人數 | 住宿型機構服務人數 | 使用長照服務率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 澎湖縣照管中心 | 63,066 | 10,460 | 16.59% | 2,237 | 906 | 191 | 49.04% |
|  | 馬公市第二衛生所照管分站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 湖西鄉 | 湖西鄉衛生所照管分站 | 15,643 | 2,872 | 18.36% | 677 | 299 | 60 | 53.03% |
| 白沙鄉 | 白沙鄉衛生所照管分站 | 9,991 | 1,979 | 19.81% | 425 | 199 | 98 | 69.88% |
| 西嶼鄉 | 西嶼鄉衛生所照管分站 | 8,317 | 1,959 | 23.55% | 418 | 209 | - | 50.00% |
| 望安鄉 | 望安鄉衛生所照管分站 | 5,468 | 1,221 | 22.33% | 249 | 50 | - | 20.08% |
| 七美鄉 | 七美鄉衛生所照管分站 | 3,891 | 740 | 19.02% | 160 | 88 | - | 55.00% |
| 總計 |  | 106,376 | 19,231 | 18.08% | 4,166 | 1,751 | 349 | 50.41% |

| 年度 | 長照需求人口推估合計 (A+B+C+D+E) | 65歲以上失能老人 (A) | 64歲以下失能身心障礙者 (B) | 55-64歲失能原住民 (C) | 50歲以上失智症者 (D) | 僅IADL需協助之衰弱老人 (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 4,166 | 2,557 | 866 | 9 | 642 | 92 |
|  |  | 3,432 |  |  | 734 |  |
| 111年1至6月長照服務人數及服務涵蓋率(衛福部資料) |  | 1876(給/支付)+286(住宿)=2,162 (63.00%) |  |  | 157 (21.39%) |  |
|  |  | 60.42% |  |  |  |  |

- 整體性評估分析

(1)澎湖群島位於臺灣海峽上，是臺灣唯一的島縣，由90座島嶼組成，是國內島嶼最多的縣市，澎湖縣土地總面積為127.9636平方公里，全縣行政轄區共有1市5鄉：馬公市、湖西鄉、西嶼鄉、白沙鄉、七美鄉、望安鄉；其中馬公市與湖西鄉陸地合稱澎湖本島，面積為65.4132平方公里，其餘馬公市所屬6個小島面積合計為2.3664平方公里，湖西鄉所屬10個小島面積為0.2618平方公里，另白沙鄉面積為20.0349平方公里，西嶼鄉面積為18.314平方公里，望安鄉面積為13.9838平方公里，七美鄉面積為7.5895平方公里。目前共19個島有人居住，除馬公市、湖西鄉、西嶼鄉、白沙鄉間有橋梁串連外，其餘島與島之間多以海上交通工具為主，且各島相距頗遠，與台灣本島的交通主要是以海空運輸工具為主，加上這兩種交通工具易受到天候的影響，導致民眾的生活多有不便。

(2)本縣轄區離島眾多，二、三級島上因無就業機會，故多以老年人居多，城鄉差距大，相關照護常識普遍不足，加上醫療資源缺乏，多依賴該轄區衛生所（室）提供需求服務，在離島醫療資源嚴重缺乏而醫療資源多集中在本島（一級離島）的情況下，因此若有長期仰賴醫療需求者將移地他居，造成人口外流嚴重。

(3)本縣截至111年8月底為止，總人口數106,376人，65歲以上人口計19,231人，佔總人口數18.08%，本縣各鄉市老年人口比率最高為西嶼鄉23.55%，其次依序為望安鄉22.33%、白沙鄉19.81%、湖西鄉18.36%、七美鄉17.21%、馬公市16.59%。面臨老人與身障人數逐年成長，本縣長期照顧服務的提供更顯重要。

(4)本縣自107年起於各鄉市設置照管分站並派駐人員就近提供民眾諮詢及評估並積極協助長照服務輸送。

表五、110～114年度長照需求人口分布推估一覽表

| 全區/鄉鎮 市區 | 年度 | 合計 (A+B+C+D+E) | 65歲以上失能老人 (A) | 64歲以下失能身心障礙者 (B) | 55-64歲失能原住民 (C) | 50歲以上失智症者 (D) | 僅IADL需協助之衰弱老人 (E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全縣 （離島地區） | 110 | 4,012 | 2,472 | 821 | 10 | 620 | 89 |
|  | 111 | 4,166 | 2,557 | 866 | 9 | 642 | 92 |
|  | 112 | 4,279 | 2,644 | 867 | 9 | 664 | 95 |
|  | 113 | 4,385 | 2,732 | 860 | 9 | 686 | 98 |
|  | 114 | 4,495 | 2,822 | 853 | 9 | 708 | 103 |
| 馬公市 （離島地區） | 110 | 2,177 | 1,340 | 446 | 6 | 337 | 48 |
|  | 111 | 2,237 | 1,391 | 442 | 5 | 349 | 50 |
|  | 112 | 2,300 | 1,444 | 438 | 5 | 361 | 52 |
|  | 113 | 2,364 | 1,498 | 434 | 5 | 373 | 54 |
|  | 114 | 2,430 | 1,554 | 430 | 5 | 385 | 56 |
| 湖西鄉 （離島地區） | 110 | 615 | 373 | 135 | 1 | 93 | 13 |
|  | 111 | 677 | 382 | 184 | 1 | 96 | 14 |
|  | 112 | 696 | 391 | 190 | 1 | 99 | 15 |
|  | 113 | 707 | 400 | 188 | 1 | 102 | 16 |
|  | 114 | 718 | 409 | 186 | 1 | 105 | 17 |
| 白沙鄉 （離島地區） | 110 | 415 | 256 | 85 | 1 | 64 | 9 |
|  | 111 | 425 | 263 | 86 | 1 | 66 | 9 |
|  | 112 | 434 | 270 | 86 | 1 | 68 | 9 |
|  | 113 | 443 | 277 | 86 | 1 | 70 | 9 |
|  | 114 | 453 | 284 | 86 | 1 | 72 | 10 |
| 西嶼鄉 （離島地區） | 110 | 407 | 253 | 81 | 1 | 63 | 9 |
|  | 111 | 418 | 261 | 82 | 1 | 65 | 9 |
|  | 112 | 429 | 269 | 83 | 1 | 67 | 9 |
|  | 113 | 440 | 277 | 84 | 1 | 69 | 9 |
|  | 114 | 452 | 285 | 85 | 1 | 71 | 10 |
| 望安鄉 （離島地區） | 110 | 244 | 156 | 42 | 1 | 39 | 6 |
|  | 111 | 249 | 162 | 39 | 1 | 41 | 6 |
|  | 112 | 255 | 168 | 37 | 1 | 43 | 6 |
|  | 113 | 261 | 174 | 35 | 1 | 45 | 6 |
|  | 114 | 267 | 180 | 33 | 1 | 47 | 6 |
| 七美鄉 （離島地區） | 110 | 154 | 94 | 32 | 0 | 24 | 4 |
|  | 111 | 160 | 98 | 33 | 0 | 25 | 4 |
|  | 112 | 165 | 102 | 33 | 0 | 26 | 4 |
|  | 113 | 170 | 106 | 33 | 0 | 27 | 4 |
|  | 114 | 175 | 110 | 33 | 0 | 28 | 4 |

    - 全年齡失能身心障礙者之目標服務人數為○人【其中64歲以下失能身心障礙者計○人、65歲以上失能且具身心障礙者身分之老人計○人】。

    - 65歲以上失能且具身心障礙者身分之老人＝65歲以上之身心障礙者○人 × 失能率13.3％（失能率13.3％僅供參考，得視實際情形調整）。

註：如屬本部公告之93處偏遠地區（原住民族、離島及其他資源不足區）者，請加註區域別，如新北市烏來區（原住民族地區）、新北市石碇區（其他偏遠地區）。

表六、110～114年長照服務辦理情形推估一覽表

| 項目 |  | 服務人數 |  |  |  |  |  | 資源布建數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年 | 111年 |  | 112年 | 113年 | 114年 | 110年 | 111年 |  | 112年 | 113年 | 114年 |
|  |  | 實際數 | 目標數 | 實際數 | 目標數 | 目標數 | 目標數 | 實際數 | 目標數 | 實際數 | 目標數 | 目標數 | 目標數 |
| 居家服務機構 |  | 1,471 | 1,520 | 1,511 | 1,535 | 1,560 | 1,580 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 日間照顧中心 （失能及混合型） |  | 162 | 168 | 147 | 287 | 401 | 435 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 日間照顧中心 （失智型） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小規模多機能 （失能及混合型） |  | 18 | 30 | 22 | 32 | 34 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 小規模多機能 （失智型） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 家庭托顧 |  | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 交通接送 |  | 1,868 | 1,900 | 1,720 | 2,010 | 2,030 | 2,050 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 營養餐飲 |  | 695 | 700 | 736 | 740 | 750 | 760 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 團體家屋 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 輔具租借購買及居家無障礙環境改善 |  | 1,224 | 1,230 | 1,037 | 1,240 | 1,245 | 1,250 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 喘息服務 |  | 203 | 250 | 205 | 250 | 270 | 290 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 專業服務 |  | 137 | 60 | 31 | 60 | 70 | 80 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 居家失能個案家庭醫師照護方案 |  | 434 | 946 | 688 | 946 | 979 | 1,011 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 |
| 社區整體照顧服務體系 | A | 1,320 | 1,340 | 1,320 | 1,350 | 1,355 | 1,360 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | C | 15,888 | 16,000 | 15,920 | 16,500 | 17,000 | 175,000 | 26 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 長照住宿式機構 | 老人福利機構 | 128 | 134 | 128 | 134 | 134 | 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 身心障礙福利機構 | 303 | 336 | 324 | 360 | 384 | 420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 一般護理之家 | 156 | 160 | 191 | 180 | 180 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 精神護理機構 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 住宿式服務類長期照顧服務機構 | - | - | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | 榮譽國民之家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

註：1.112年～114年資源布建目標數，應將「未特約但已取得長照機構設立許可」、「已特約但未取得長照機構設立許可」、「已特約

且已取得長照機構設立許可」等三樣態納入考量。

2.除社區整體照顧服務體系及住宿式長照機構外，失智症團體家屋應填取得設立許可數，其餘應填特約機構數。

3.111年實際數迄111年8月底，機構數應與本部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統一致。

- 長照人力資源分析

注意事項：各項基本數據呈現請以111年8月底為準，並應呈現112年度相關供需推估數據。

- 人力資源情形【人員應包含：A個管人員、照顧服務員、長照專業服務人力（含社工人員、護理人員、職能治療人員、物理治療人員、居家服務督導員及其他專業服務人員）…等】

截止本(111)年8月底，本縣各類長期照顧服務人力為：A個管人員13人、照顧服務員250人(居家式199人、社區式22位、綜合式0位、機構式29位)、社會工作員（師）113人、護理人員115位、醫師27位、物理治療人員計37位、職能治療人員20位、心理師4位、藥師3位、營養師3位、語言治療師2位，其餘醫事人員7位、居家服務督導員23位、照顧管理專員19人及照顧管理督導5人。依據本縣照顧需求人口推估：

(1)依照本縣照顧管理服務個案量、分站規劃及離島特殊性，推估本縣照顧管理專員之需求人力(以1:50推估) 111年為32人、112年為40人；照顧管理督導需求人力111年為6人、112年為7人。

(2) 照顧服務員之需求人力110年為234人、111年增加為250人、112年則達265人，有逐年增加之趨勢。A個管之人數109年為6人，110年則達15人，在111年僅達13人，仍未能達成目標數的16人，有待進一步之努力與強化人才的招目與培訓。。

(3)本縣相關醫事人員已有認證為長照服務人員計218位，其中護理人員115位、醫師27位、物理治療人員計37位、職能治療人員20位、心理師4位、藥師3位、營養師3位、語言治療師2位，其餘醫事人員7位。由於本縣醫事人員主要以醫療服務為主，在醫療服務外才支援長照服務，故雖有認證多位醫事人員，實際執行人力尚可協助長照服務，但仍有人力分布不均的問題，本縣醫事單位及醫事人員集中在行政區域－馬公市，若要提供本縣二、三級離島服務，雖可由澎湖本島支援外，但衍生對應之交通費用（視距離遠近來回費用200元/人～900元/人）著實是服務單位之負擔，給付機制雖有離島地區之加成但仍不足以負擔往返一趟之交通費用。近年在本縣在離島醫事人員公費生之爭取已有醫師、牙醫師、職能治療師、語言治療師、護理人員等職類之醫事人員，將鼓勵加入本縣之醫療服務及長照服務中。另針對交通費用之負擔擬積極開發需求個案，讓服務人員單趟服務時間可提供更多個案並分散成本提高服務人員之服務意願。

- 整體性評估分析【請就貴縣（市）長照人力之培訓、任用及留任情形、受訓因素、任職因素、離職因素、相關培訓、任用及留任方案辦理成效等進行分析】

本府定期辦理長照人員訓練，以便轄內長照人員取得積分，減少因受訓往返台灣本島衍生之費用。

表七、110～114年長照服務人力預估情形一覽表（單位：人）

| 年度 項目 |  | 需求數計算方式說明 | 110年 | 111年 （截至8月底） |  | 112年 |  | 113年 |  | 114年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 實際數 | 實際數 | 需求數 | 預估實際數 | 需求數 | 預估實際數 | 需求數 | 預估實際數 | 需求數 |
| 社區整合型服務中心（A）個管人員 |  | 1:120 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 居家服務督導員 |  | 1:60 | 17 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
| 社工人員 |  | - | 103 | 108 | 108 | 110 | 110 | 112 | 112 | 114 | 114 |
| 護理人員 |  | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 物理治療人員 |  | - | 8 | 8 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 職能治療人員 |  | - | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 |
| 其他專業服務人員(醫師/牙醫師/語言治療師/營養師/藥師等) |  | - | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 |
| 照管中心 (含分站) | 照管專員 | 1:50 | 19 | 19 | 32 | 22 | 40 | 24 | 42 | 27 | 43 |
|  | 照管督導 | 1:6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |

註：

- 「需求數」應填為完善轄內長照服務體系所需人力。

- 「預估實際數」應填（預估）實際從事長照服務人數或登錄數。

表八、110～114年照顧服務員實際人力與預估一覽表（單位：人）

| 類型 | 110年 |  | 111年(截至8月) |  | 推估方式 說明 | 112年(推估) |  | 113年(推估) |  | 114年(推估) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服務使用人數 | 照服員 實際人數 | 服務使用人數 | 照服員 實際人數 |  | 服務使用人數 | 所需 照服員人數 | 服務使用人數 | 所需 照服員人數 | 服務使用人數 | 所需 照服員人數 |
| 居家式 服務 | 1,471 | 245 | 1,511 | 251 | 無法定人力配置比，以每名照顧務員最多服務6人計算。 | 1,633 | 272 | 1,755 | 292 | 1,877 | 312 |
| 社區式 服務 | 165 | 20 | 150 | 22 | 依長期照顧服務機構設立標準辦理，提供失能、失智合型比為1:8。 | 287 | 35 | 401 | 50 | 515 | 64 |
| 其巷弄 長照站 | 26 | 26 | 30 | 30 |  | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 |
| 住宿式 機構 | 175 | 74 | 182 | 74 | 護理之家人床比設置標準，照顧服務員比為1:5 | 182 | 74 | 182 | 74 | 182 | 74 |

註：

      - 居家式與社區式服務，係指長照給支付與長照基金獎補助計畫範圍。

      - 社區式服務，泛指日間照顧中心、小規模多機能、家庭托顧、團體家屋、巷弄長照站(含C據點及文健站)等服務，其中巷弄長照站請分別列計。

      - 住宿式機構，則為老人福利機構、身心障礙福利機構、一般護理之家、精神護理機構、住宿式服務類長期照顧服務機構、榮譽國民之家。

      - 服務使用人數，指「使用」各該類型之人數，同一長照個案如有使用居家式、社區式服務需求，則請分別列計。

      - 實際人數，請填實際提供長照服務之照服員人數。

      - 建議推估方式如下：

- 居服員人數：各年度規劃所需照顧服務員人數係以照顧人力1：6方式計算。

- 以各類社區式長照機構設置標準推估。

- 以住宿式機構設標併納入輪班制，推算所需照顧服務員人數。

- 112年度執行策略重點及方法

注意事項：本節撰寫內容需依長照服務法第5條所規範地方主管機

關應掌理事項提出具體策略（包含運作方式、執行內容、

經費使用等），並與「壹、三、整體性分析及未來環境預

測」及「貳、111年度長照十年計畫2.0執行現況」相呼

應。

- 主要工作項目之具體策略

- 整合公部門行政資源

      - 地方政府長期照顧推動小組

I.組織架構及任務

  - 於97年3月11日訂定「澎湖縣長期照顧服務推動小組設置要點」（如附件1），並依設置要點於97年3月27日成立「澎湖縣長期照顧服務推動小組」，其任期為二年。101年2月17日第1次修正，於107年4月24日府授衛保字第1073300966號函第2次修正。

  - 推動小組設置委員21人，其中1人為召集人，由縣長兼任；1人為副召集人，由副縣長兼任，其餘委員由民政處、社會處、教育處、旅遊處、衛生局之單位首長聘(派)之；並聘請長期照顧及法律、財務或會計之相關學者專家、民間相關機構、團體代表及服務使用者代表14人擔任委員。

  - 推動小組成員任期為二年，每年召開二次會議，必要時得召開臨時會議，提供本縣長照業務在工作執行上的指導，強化長期照顧體系的連結，以利業務推展。

II.111年度工作重點

A.輔導、審查及監督長期照顧政策之推動事項。

B.協調、諮詢與推動長期照顧服務及本縣長期照顧相關重大

措施。

C.開發建置長期照顧資源，督導整合政府與民間之相關資源。

D.督導考核各項長期照顧服務執行成效，提升長期照顧服務

品質。

E.輔導推動長期照顧制度宣導事項。

F.其他有關本縣長期照顧制度之推動及相關爭議處理會調查

長照機構違法之情事事項。

III.運作情形

  - 本年度於5月11日召開第1次長期照顧服務推動小組委員會議。會議中針對長照服務宣導應採多元方式、長照個案抽查及異常結果處理、機構評鑑機制、失智症相關議題、七美多功能長照服務據點進度追蹤及疫情期間外籍看護工聘僱期程、機構防疫措施建立等部分提出討論與建議，期能藉此提升服務涵蓋率與服務品質並於疫情期間確保個案與工作人員之健康。預計11月份召開本年度第2次長期照顧服務推動小組委員會議。

  - 目前小組成員為111年聘任，任期二年至112年止，將於113

年重新聘任。

(2)地方政府爭議處理會

      - 組織架構及任務

(1)組織架構：

本府109年度3月23日頒布「澎湖縣長期照顧服務爭議調處作業要點」，由社會處處長及衛生局局長，依業務屬性召開會議，並指定其中1名委員為召集人，委員代表包括長照服務、長照管理之學者專家，法律學者專家，長照服務使用者代表及機關代表。

(2) 組織任務：

A.為解決個案與長照服務委託單位之間所生爭議之處理困境，保障接受長照服務者之權利。

B.考量長照服務體系特重長照需求個案與長照服務提供者間之信賴關係，對相關陳情、申訴及調處管道即時處理。

C.受理調查違反長期照顧服務法第59條第一款及第二款

情節之認定，並給予受調查者陳述意見之機會。

      - 111年度工作重點

(1)提供長照服務所致生命、身體、健康、財產或 其他權利損害之爭議。

(2)保障接受長期照顧服務者之權益，並妥速處理長照服務爭議，以維護長照服務體系之和諧及穩定。

      - 運作情形

(1)長照服務單位、長照服務使用者本人或其家屬，受任人申請長照服務爭議調處，應以書面載明，並向本府提出申請。

(2)本府受理申訴案件後，應提交長照服務爭議調處會，並於受理次日起二十日內通知當事人調處期日及處所。

(三)行政部門推動機制

      - 業務職掌

本府因尚未整併為二級機關或專責科室，故相關業務仍依屬性分屬本府衛生局及本府社會處業務權責，專責相關長期照顧法規主管機關、長照政策推動、長照資源佈建、長照資源管理、長照機構管理等業務。

      - 人力配置

(1)衛生局：兼辦人員(技士)1名。

(2)社會處：衛生福利部補助地方政府長照資源整備人力8名。

3.運作情形

依業務屬性分屬由本府社會處及衛生局管轄，並定期依

業務執行情形召開業務聯繫會議或長照服務推動小組溝

通業務執行及業務運作情形。

(四)照顧管理制度

1.照管中心（含分站）組織架構、人力編制

本縣為完善照顧管理制度，設置1處長期照顧管理中心並

於各鄉市設置照管分站計6處，以作為受理、提供民眾需

求評估及連結、輸送長期照顧服務之單一窗口，縮短因地

理特性及城鄉差距所造成之服務輸送時效。

現階段「長期照顧管理中心」以任務編組方式進行，由衛生局局長兼任中心主任，未來逐步推動長期照顧管理中心為本府二級單位，能有獨立預算及人力，以順利推動長期照顧制度。

| 照管中心及分站 | 照管督導 | 照管專員 | 行政人員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 澎湖縣長期照顧管理中心 | 3 | 8 | 2 |
| 馬公市第二衛生所照管中心分站 | 1 | 2 | 1 |
| 西嶼鄉衛生所照管中心分站 |  | 2 | 1 |
| 望安鄉衛生所照管中心分站 |  | 1 | 1 |
| 湖西鄉衛生所照管中心分站 | 1 | 3 | 1 |
| 白沙鄉衛生所照管中心分站 |  | 2 | 1 |
| 七美鄉衛生所照管中心分站 |  | 1 | 1 |
| 合 計 | 5 | 19 | 8 |

- 照管中心及分站業務目標與推展規劃（含核定及複評作業時效、服務輸送流程等之改善策略；品管指標執行、年度業務聯繫會議等之規劃）

  - 於本縣各鄉市設置照管中心分站，受理民眾諮詢及即時受理申請案件，提升服務時效，也賦予分站照管人員案源與資源開發的責任，並主動開發需求民眾，以拓展服務使用率。

  - 設定品管指標執行，定期追蹤指標本縣訂有照顧管理共通性服務指標共計13項，定期追蹤指標完成情形，必要時提供檢討與改善。管控指標有服務核定作業時效、個案複評時效、需求等級評估一致性及完整性、訪視評估執行情形、短期間重覆評估比率、短期間重覆評估原因、派案樣態、照顧計畫品質、服務落實度、計畫異動樣態分析、強化照管人員專業知能、個案樣態、評估負荷量等。

  - 為保障長照個案服務之權益 及維護長照服務之品質，並以「個案服務」為核心，聚焦於提供之服務項目與內容是否符合個案需求等：依本縣「長期照顧個案服務之抽查及異常情形通報作業流程」進行服務個案抽查。

  - 每月定期召開業務聯繫會並不定期實地查核照管分站執行狀況，提供更完善的服務模式。

III.照管人力資源管理（含留任與召募策略、新進人員訓練與在職人員專業知能強化訓練之規劃、管考與晉升機制、照管人員輔導及督導活動辦理等）

A.照管人員聘任及留任：留任與召募策略：

a.照管人力人員進用與流動分析：

111年度照管人員應聘及已聘人數、專業背景、離

職及進用情形等分析

i.照管人員應聘及已聘人數：

111年因1名照管專員因個人生涯規劃，於111年3月1日離職，爰補實1名。任用資格依據衛生福利部公告之各縣(市)政府照顧管理人員進用資格條件及薪級標準一覽表【偏遠地區適用】辦理，徵才流程依據澎湖縣政府及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點辦理聘用程序，於111年3月15日補實。

| 職稱 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照管督導 |  |  | 照管專員 |  | 行政人員 |  |
| 應聘人數 | 已聘人數 | 應聘人數 |  | 已聘人數 | 應聘人數 | 已聘人數 |
| 5人 | 5人 | 19人 |  | 19人 | 8人 | 8人 |

ii.照管人力資源分析(進用職類、職級、年資)

|  |  | 照管督導 | 照顧管理專員 | 行政人員 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作年資 | 1年以下 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1～2年 | 0 | 6 | 1 | 7 |
|  | 2～5年 | 1 | 9 | 6 | 15 |
|  | 5年以上 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| (年資最長18年、年資最短6個月) |  |  |  |  |  |
| 進用職類 | 護理師 | 4 (其中2位具社工員背景) | 9 | 會計系1人 心理系1人 資訊管理1人 財務金融系1人 醫務管理系1人 醫事檢驗學系1人 資訊工程1人 食品科學系1人 |  |
|  | 社工員 | 1 | 7 |  |  |
|  | 社工師 | 0 | 2 |  |  |
|  | 其它職類 | 1 | 1(職能治療師) |  |  |

b.訂有「澎湖縣長期照顧管理中心人員考核及晉任規定」，鼓勵照管人員工作績效優良者，提供晉任管道。

c.工作再設計：訂定工作指標，讓人員能快速進入工作流程，並由資深人員帶領新進人員，藉由相關經驗傳承，增加照管專員之專業知能及個案管理服務品質。另將1966專線接聽工作由行政人員負責，減輕照顧管理專員之工作量。

d.優化工作環境提供所需的工具：機關備有公務機車供照管人員使用，滿足執行業務之硬體需求。

B.照管人員培訓：

a.本縣照管中心人員計有19位照專、5位督導，其中已有4位督導及5位照專取得LEVEL3資格。本年度新聘1名照專。由中心督導及資深照專完成新進人員職前訓練。

b.由於本縣自辦照專LEVEL1課程需耗費大量的人力及物力，評估其效益後，多配合其他縣市或衛生福利部辦訓時間，遴派新進照專參訓，並期達全國評估能力趨近一致性。完成專業課程後，於本縣照管中心進行實務實習，協助於進用3個月內完成「照顧管理專員、照顧管理督導之資格訓練」。

本縣照管中心人員受訓情形如下：

|  |  | 完訓人數 |  | 未完訓人數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 照管督導 | 照管專員 | 照管督導 | 照管專員 | 備註 |
| 照顧管理專員、督導之資格訓練課程LEVEL I | 核心基礎課程訓練(40小時) | 5 | 19 | 0 | 0 |  |
|  | 實務實習訓練(40小時) | 5 | 19 | 0 | 0 |  |
| 照專LEVEL II課程 |  | 4 | 10 | 1 | 9 |  |
| 照專LEVEL III課程 |  | 4 | 5 | 1 | 14 |  |

c.遴派符合進階課程之照管人員參與進階訓練，期 強化專業整合能力。並配合中央「照顧管理專員、照顧管理督導之資格訓練」，協助照顧管理專員取得督導資格，提升專業能量。

d.落實辦理個案討論會：為加強照管專員之評估一致性及照顧管理能力，每個月辦理個案討論會。

e.辦理長照專業服務教育訓練課程：為加強照管專員之專業知能，綜合個案之醫療、護理、復健、心理、營養、生活、社會服務等跨領域的服務需求、擬定照顧計畫及執行照顧管理等工作之專業職能，每年辦理8場次專業服務教育訓練課程。

C.照顧管理人員管考機制：

a.依據「澎湖縣政府臨時人員工作規則」第三十三條（考勤獎懲及考核）規定，各單位主管對臨時人員之考勤，應督飭嚴格執行，不得有故意不照規定辦理或其他隱瞞情事。僱用單位應每年對臨時人員辦理考核。其考核評分規定澎湖縣政府臨時人員獎懲考核表。長照中心照管人員之服務績效考核依規定比照辦理。

b.照管人員之考核，應由承辦人或照管督導進行初評、科長進行複核作業，考核結果由照管人員自行保管。

c.照管人員之服務績效考核，由承辦人或照管督導針

對應改善之缺失，與照管人員進行個別訪談，並納入下次考核之追蹤改善事項。

d.訂有「澎湖縣長期照顧管理中心人員考核及晉任規定」，規定中訂有平時考核及相關晉任規定，期待照管人員對工作之積極性。

IV.與A單位就區域整合性個案討論機制規劃

辦理個案討論會：為加強A個管擬定照顧計畫完整性及增進相關個管能力，定期辦理個案討論會，針對複雜個案及多重照顧問題個案進行討論，並請照專及督導參加，增加共識。

- 提升長照服務涵蓋率

(1)拜訪本縣各村里長、幹事及相關單位拜訪、宣導，期能透過在地服務的第一線人員，發掘需求個案，並配合社區宣導，提供諮詢服務，達到個案轉介的成效。

(2)拜訪縣內各身障團體，說明長照服務並鼓勵需求者使用長照服務。

(3)透過外籍看護工申請流程，主動提供長照需求評估，增加聘有外籍看護工之長照失能者長照服務涵蓋率。

(4)結案個案追蹤，鼓勵需求者再使用長照服務。

- 普及長期照顧服務資源

- 居家服務

- 執行規劃及策略

  - 特約區域劃分方式、許可/特約審查機制及退場機制

- 特約區域劃分方式：採全縣服務區域。

(B)許可/特約審查機制：依據長期照顧服務機構設立許可及管理辦法辦理。

(C)退場機制：

1.衛生福利部長期照顧特約及費用支付辦法函頒後依法辦理計點等相關退場機制。

2.依據澎湖縣政府特約長期照顧居家服務契約書辦理，對於無法遵守服務契約者，不予續約。

3.依據澎湖縣社區式、居家式及其綜合式長期照顧機構評鑑作業辦理，評鑑不及格者暫停派案等措施以確保服務品質，如仍無法通過評鑑則會終止特約。

4.除每四年辦理居家服務評鑑及不定期查核外，本府訂定「居家服務查核計畫」輔導居家機構。

5.本縣居家服務機構雖設立在馬公市，但需提供全縣服務，倘設立在其他鄉，亦是要提供全縣服務，為了建全居家服務資源發展，擬定馬公市居家服務機構暫不增設，朝向其他鄉市增設，平均各鄉市居家服務資源。

B.次年度暫緩新設機構之區域、次年度暫緩新增特約機    構之區域

本縣服務範圍不大，特約居家長照機構不分區域，全縣服務，故次年度無暫緩新增特約機構。

C.輪派案機制

依本縣長照管理中心及社區整合型服務中心(A)單位，採輪派機制方式進行。

D.服務品質管理機制

本府訂定「澎湖縣居家服務查核機制」，每月派員不定期抽查，針對異常部分函請單位改善，倘若未依限改為，將作為後續特約依據。

E.機構管理【請特別說明照服員帶案投靠新單位、免收部分負擔、居服單位挑案之處理機制】

(a) 照服員帶案投靠新單位：本縣目前無照服員帶案投靠新單位之情事。

(b)免收部分負擔：目前無免收部分負擔之情事，倘爾後有發生類似情形，將依衛生福利部長期照顧特約及費用支付辦法辦理。

(c)居服單位挑案之處理機制：針對居服單位挑案之情事，本府依「110年度澎湖縣社區整合型服務中心派案原則」規定，記點1次，並停派案1次。

- 日間照顧（含失智型）

| ＃ | 鄉鎮市區 | 尚未布建日照之國中學區 | 布建規劃及策略（請勾選） |  |  | 規劃設置期程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 前瞻預計設置 | 非前瞻預計設置 | 其他預計布建策略 |  |
| 1 | 馬公市 | 澎南學區 |  |  | # √ | 112.10.1 |

- ＃1馬公市：澎南國中學區，預計布建1家

- 布建規劃及策略：

媒合有意願服務提供單位，尋覓適合土地及建物，作為日間照顧中心用地，目前有1家單位刻正尋覓澎南國中學區之土地，興辦日間照顧中心。

- 布建可能遭遇之困難事項

市區公有閒置空間較少、土地取得困難，倘有閒置空間皆位於山坡地或海岸邊，不合適日間照顧中心設立，可用空間不足影響整體日間照顧中心布建。

盤點縣內白沙鄉共4個學區，其中，已布建1處日照中心，另3處尚未布建，衛生福利部於本(111)年8月29日衛部顧字第1111962080號函同意該鄉4個學區可使用家庭托顧服務替代日照中心不足，故本府積極於鳥嶼國中、吉貝國中及白沙國中開辦家庭托顧，讓有日照需求的長輩可以先使用家庭托顧服務。

經本縣長照管理中心評估，二、三級離島地區，民眾對於臨時住宿無需求，加上該區使用日照需求數不高，本府於望安鄉已設置1處日間照顧中心;另七美鄉已設置1處小規模多機能服務，未來，本府輔導現有日照中心，規劃設立小規模多機能服務辦理。

附表三、澎湖縣日照(小規機)資源涵蓋情形

| 行政區 | 111年8月老年人口數(A) | 114年老年人口數(B) | 114年日照需求人數 (C)=(B)*13.3%*10% | 已取得設立及籌設許可之機構許可規模合計(D) | 日照資源 涵蓋率 (E)=(D)/(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 10,460 | 11,694 | 156 | 72 | 46.15% |
| 湖西鄉 | 2,872 | 3,093 | 42 | 49 | 116.6% |
| 白沙鄉 | 1,979 | 2,156 | 29 | 26 | 89.66% |
| 西嶼鄉 | 1,959 | 2,137 | 29 | 18 | 62.07% |
| 望安鄉 | 1,221 | 1,395 | 19 | 30 | 166.67% |
| 七美鄉 | 740 | 841 | 12 | 新建中 | - |

- 團體家屋

I.執行規劃及策略

目前規劃於本縣湖西鄉興建享居社福養生園區，2樓規劃辦理團體家屋，預計112年工程完竣，113年增加1處團體家屋。

- 家庭托顧

- 服務推動與管理之具體目標及策略

規範服務對象，以落實照顧品質，建置完善家庭托顧

服務機構管理及輔導制度，提升服務品質，截止本

(111)年8月底，共計3間家庭托顧，共服3人數，

112人次。

(III)家托機構獨立營運目標：

    - 輔導單位應自家托取得設立許可起，至完成第一次機構評鑑為止或2年內輔導其獨立營運。

    - 輔導單位應針對每一托顧家庭辦理獨立營運之量能評估，並訂定個別化之輔導工作計畫，並據以執行，確保輔導品質。

    - 應由托顧家庭執行之各項法定義務及責任，輔導單位不得代為執行，例如服務費用申報、服務紀錄撰寫等。

    - 輔導單位執行輔導業務時，應遵循個人資料保密原則及相關法令，並遵守專業倫理及守則。

    - 輔導單位應於與托顧家庭之輔導關係終止後，將設立及營運輔導紀錄移交本府保管。

(IV)退場機制：依據澎湖縣政府「特約長期照顧家庭托顧服務契約書」辦理，若最近一次評鑑結果不合格或評鑑等第丙等以下，經本府通知限期改善，屆期未改善;另違約記點之日起算一年內累計達四點或連續三年每年都有違約記點紀錄，將終止契約。

- 交通接送

- 獎助經費核定機制（如服務目標值達成率）

交通接送服務本府已於98年6月結合本縣復康巴士（委託財團法人伊甸社會福利基金會經營管理）辦理。本縣自98年10月起搭乘復康巴士者皆免費，本項計畫配合本府政策對於長期照顧失能者符合交通接送服務亦免費，凡經長期照顧管理中心評估後，符合長期照顧十年計畫2.0交通接送服務者，每週最高使用6趟次。本項服務本府每年依服務提供單位所送計畫書辦理長照特約事宜，並依單位執行情形獎助經費補助方式辦理。服務區域含括本縣6鄉市行政區，服務涵蓋率達100%，截至111年8月底累計服務個案數達1,720人。

2.服務品質管理

(1)依照規定監督、管理交通接送之服務品質，訂有定期督核表，並定期報送服務報表。另外每半年有一次的滿意度調查(普查)，且不定時查核及接受民眾反應事項處理。

(2)有關交通接送核銷採月核銷方式，所附核銷資料人事費：(含加班費、勞退職金、人身保險費等)、業務費(含水電費、印刷費、教育訓練費等)、車輛維護費(含車輛保險費、修繕費、清潔費等)，另有關績效指標，依該月工作日平均，每日出車達四趟以上，另該月出車載客里程數達九百公里(二、三級離島除外)。

(3)本縣訂定「特約長期照顧交通接送服務查核機制」，每月採無預警方式查核單位，倘查核有缺失，將依限改善，並作為後續特約依據。

(4)查本縣復康巴士皆設有GPS裝置，有關113年起調整為以「里程」為基礎，屆時依衛生福利部政策規劃辦理。

3.因應措施及策進作為

本縣為離島地區，單位進駐不易，委託1家服務提供單位辦理交通接送服務，目前本縣交通車共計15輛，交通車服務量能可滿足2-3級民眾搭乘需求。

- 營養餐飲

- 執行規劃及策略（含鄉鎮市區涵蓋率、服務單位委託/補助情形、服務人數或人次）

為加強對本縣獨居老人照顧服務，減輕經濟弱勢老人經濟負擔，以及提供更完善的餐飲服務，本府自98年度起為擴大服務層面，除長照十年計畫之中低收入獨居老人外，亦將中低收入失能老人及一般戶獨居老人納入服務對象。惟自102年度起僅提供中低收入獨居老人免費餐食服務，每天提供2餐。為實踐縣長政見及落實長者照顧，於104年5月起開放75歲以上且符合最低生活標準3倍以下之獨居長者用餐，長者均以失能者為主，目前本縣營養餐飲餐點設計皆依長者需求設計，餐盒菜色內容經過營養師開立，烹飪出來的菜色營養又健康，並依長者所選菜色送餐，另本縣108年起全面將紙餐盒全部汰換為不鏽鋼餐具。服務範圍擴及至本縣各鄉市，服務人數約700餘人，服務區域含括本縣6鄉市行政區，服務涵蓋率達100%。截至111年8月底共9家，累計服務736人、304,275人次。

II.服務品質管理（含個案服務管理機制、收案數、個案情形抽查、輔導機制等）

（I）服務品質：每日將餐食服務單位菜色上傳餐食管理群組內接受檢驗、定期每週2次抽查及輔導餐食服務單位辦理情形。另每季辦理老人餐食滿意度調查及分析及衛生稽查，為長者食安把關，以維護長者用餐權益。

（2）個案管理機制：藉由志工每日2次送餐服務接觸長者及本府不定期派員到宅關懷訪視，即可隨時了解長者各方面需求，適時回報縣府並降低突發意外狀況發生，讓長者受到更多的照顧與關懷。

IV.困難及限制：本縣送餐志工招募不易且地區遼闊分散，送餐業務拓展困難。

V.因應措施及策進作為：在志工招募不易且送餐點遼闊分散地區短期協助輔導以居家服務備餐方式取代。

- 輔具購買租借及居家無障礙環境改善

- 執行規劃及策略（含輔具租賃服務單位之鄉鎮市區涵蓋率、輔具服務單位特約情形、服務人數或人次）

本縣民眾經長期照顧管理中心評估符合長期照顧十年計畫服務對象且有輔具或居家無障礙環境改善服務需求者，將連結使用本縣輔具資源中心相關資源，提供輔具及居家無障礙環境評估服務，並協助民眾申請相關補助經費或輔具租借使用。自108年起配合中央政策辦理特約廠商代償墊付機制，使本縣轄內特約廠商代償墊付家數由原有的6家增加為9家，服務區域含括本縣6鄉市行政區，服務涵蓋率達100%，服務人次共計968人，另有關租賃服務，本縣尚無租賃服務，因廠商無意願承接，目前媒合台灣有意願進駐本縣服務之單位。

- 服務品質管理（含個案服務管理機制、收案數、個案情形抽查、輔導機制等）

本府於110年訂定「澎湖縣輔具購買租借及居家無障礙環境改善」查核機制，每年採無預警方式抽查，針對民眾及特約商定期輔導改善，倘有缺失部分，輔導廠商及民眾改善，若有重大案件，追回補助款，並作為明年特約依據，截止本(111)年8月底，共抽查16件，皆符合規定。

- 困難及限制

本縣幅員較小，資源不足，廠商無意願進駐，以致輔具租賃服務推行較窒礙難行。

- 因應措施及策進作為

積極輔導特約廠商擴大服務，提供租賃服務，滿足縣內輔具需求。

- 社區整體照顧服務體系

- 社區整合型服務中心（A）

  - 服務資源布建規劃(應因地制宜由在地需求綜整規劃考量A單位數及個管人員數)

(a)本府以補助方式補助社會福利團體及長照服務機構辦理社區整合型服務中心(A級單位)，依行政區域將轄內分為8區域，共5個社區整合型服務中心(A)連結服務，個管員共13位，希望透過都會型區域長照資源發展帶動離島區域資源成長，並鼓勵單位於離島地區發展長照資源，另希望本縣長照資源發展不要過度集中，各鄉市皆可均衡發展，使各鄉市服務資源均可均衡到位，社區整合型服務中心服務涵蓋率達100%，截止111年8月底累計服務1,320人，執行經費共計7,832,056元整。

|  | 服務人數 | 執行經費 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 1,230 | 1,054,772 |
| 2月 | 1,227 | 869,512 |
| 3月 | 1,293 | 1,055,008 |
| 4月 | 1,302 | 1,021,280 |
| 5月 | 1,313 | 927,712 |
| 6月 | 1,324 | 1,045,480 |
| 7月 | 1,339 | 1,010,784 |
| 8月 | 1,320 | 847,508 |
| 合計 | 10,370 | 7,832,056 |

(b)111年度原訂目標之達成情形

111年1-8月共計服務1,320人，111目標值1,340人數，達成率98.5%。

提升布建率：依行政區域劃分8區，截至111年8月底共服務8區，布建率100%。

  - 個案服務品質查核機制(需含查核機制、針對派案集中或A單位同時辦理B單位等特殊樣態，是否定有抽案比例、異常案件查察指標等)

- 長期照顧服務法第 39 條規定：「主管機關對長照機構  應予輔導、監督、考核、檢查及評鑑；必要時，並得通知其提供相關服務資料，長照機構應提供必要之協助，不得規避、妨礙或拒絕」。

- 本府訂定「社區整體照顧服務體系(A)單位查核機制」，截至本(111)年8月查核結果皆符合。

- 每年辦理2場次A單位聯繫會議，藉由聯繫會議與衛生局及A單位共同討論，並布達行政事務及瞭解各機構執行困境。

- 辦理機構評鑑：依長期照顧服務機構評鑑辦法，每2年辦理1次A單位評鑑，加以輔導、提升機構服務品質，保障使用者權益。

提升A單位轉介多元服務(如：C碼專業服務與其他非正

式資源(如:非給支付服務項目)情形

鼓勵A單位轉介多元服務，截止本(111)年8月底，非正式資源共轉介192人次(包含：失智共照中心-轉介34人次、生命連線基金會-轉介10人次、老人餐食-轉介55人次、家庭照顧照顧者支持-轉介20人次、失智據點-轉介12人次、關懷據點-轉介2人次、慈濟基金會-轉介6人次、輔具資源中心-轉介18人次、樂朋家園-轉介20人次、居家醫療-轉介15人次。

  - 因應多元新興議題提升A個管專業識能規劃(至少包含身障、失智、家庭照顧者)

有關本縣因應多元新興議題提升A個管專業識能，截止本(111)年8月底，家庭照顧者支持服務共辦理4場次(分別為8/24日、9/28-9/30日)，共計24小時的專業人員教育訓練，提昇專業人員敏感度、資源連結能力、服務技巧、跨領域合作等相關課題內容，以提昇專業人員工作知能，以提供更符合家庭照顧者需求之服務，受益人數為49人次。

- 巷弄長照站（C）

  - 服務資源布建規劃

(a)執行情形

C級巷弄長照站於本縣已佈建30處巷弄長照站，布建方式以馬公市為起點向其他行政區逐漸布建，以布建綿密的社區式服務據點為計畫推動目標；已於馬公市、湖西鄉、白沙鄉、望安鄉、七美鄉皆設有巷弄長照站，未來規劃於本縣轄內各鄉市皆設有巷弄長照站。

本府於111年補助據點業務費共計3,955萬4,196元整，延緩失能共計108萬元整，截止111年8月計有30處(包含澎湖縣照顧服務協會-復興站、港子站、龍門站及菜園社區發展協會、光明里辦公處、朝陽社區發展協會、五德社區發展協會、興仁社區發展協會、烏崁社區發展協會、鐵線社區發展協會、鎖港社區發展協會、東文社區發展協會、湖西社區發展協會、鼎灣社區發展會、隘門社區發展協會、北寮社區發展、菓葉社區發展協會、後寮社區發展協會、中屯社區發展協會、小赤社區發展協會、西安社區發展協會、平和社區發展協會、東湖社區發展協會、南港社區發展協會、中和社區發展協會、橫礁社區發展協會及白坑社區發展協會等30處，目前本縣據點從26處增加至30處，相較110年增加4處據點。服務人數為15,920人，累計服務人次計124,737人次。

(c)困難及限制

本縣二、三級離島地區(含七美鄉、望安鄉及花嶼)，因社區人口多為高齡者，長住人口不多，志工人力缺乏，尚無法成立每週3-5日常態性供餐意願及相關志工人力。

馬公市以及湖西鄉、白沙鄉、七美鄉、望安鄉、西嶼鄉皆已設置巷弄長照站，藉以提供第一線在地服務。

(d)因應措施及策進作為

積極輔導目前已辦理據點加值服務之據點申請巷弄站服務。

利用辦理活動及聯繫會議時說明並鼓勵更多民間單位投入老人照護工作。

  - 預防及延緩失能照護服務推動規劃(含欲導入之方案提報、服務管理與品質監控機制)

(a)不定期督察各巷弄站服務狀況，包括:活動場地、課程內容、上課人數，並提供相關輔導及建議，若有未依計畫內容執行者限期改善。

(b)依規定巷弄長照站每年均需辦理1期12週，每週1次，每次2小時之預防及延緩失能照護課程，並於預防及延緩失能照護服務資源管理平台登打前測(開班前7日起至開班日後十四日內完成)、後測(課程結束日前7日至結束日後十四日內完成)及學員上課課程、出席等資料，據以了解服務提供情形，如查有與實際辦理情形不符者或資料未能即時更新者，輔導改進。

(c)隨時透過系統了解各站辦理情形，並不定期前往現場抽查，俾利監控服務品質。

  - 實名制報到推動情形

(1)現行本縣社區照顧關懷據點採用健保卡登入方式，倘有特殊情形，採人工報到方式，111年度社區照顧關懷據點巷弄站共計30站，各站參與活動人員皆採實名制報到。

(2)考量長者參與服務的便利性，實名制報到方式提供健保卡登錄、QRcode登錄及人工紙本登錄等三種報到方式，其中健保卡登錄佔67%、QR code登錄13%及人工紙本登錄20%。

(3)目前本縣巷弄長照站服務效益，皆達目標，本府隨時評估各巷弄長照站服務效益，加強輔導效益不彰巷弄長照站，倘經輔導未見改善，將輔導退場。

- 長照專業服務

- 推動管理之具體目標及策略（含鄉鎮市區涵蓋率、服務人數或人次）

(I)執行情形

與轄內共計20家機構及1家外縣市醫事機構簽訂服務特約，本年度至8月底止，服務人數共計31人，服務單位分佈及各鄉市服務涵蓋率如下：

| 鄉市別 | 特約單位數 | 長照給支付人數 | 服務人數 | 服務涵蓋率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 8 | 906 | 14 | 1.55% |
| 湖西鄉 | 1 | 299 | 11 | 3.68% |
| 白沙鄉 | 5 | 199 | 3 | 1.51% |
| 西嶼鄉 | 2 | 209 | 2 | 0.96% |
| 望安鄉 | 2 | 50 | 1 | 2.00% |
| 七美鄉 | 2 | 88 | 0 | 0 |
| 總計 | 20 | 1,751 | 31 | 1.77% |

(II)111年度原訂目標之達成情形

本年度服務目標人數為120人，至8月底止共計服務31人，達成率26%。

- 服務品質管理（含延案審查、特殊個案管理及輔導

機制等）

  - 訂有「澎湖縣專業服務延案結案流程」。

  - 訂有「澎湖縣專業服務稽查機制」，惟本年度因疫情影響，為利各單位落實防疫工作，暫不辦理服務稽查。

  - 依本縣「長期照顧個案服務之抽查及異常情形通報作業流程」辦理個案服務抽查，並將抽查結果列入追蹤事項及年度辦理特約之依據。

- 服務推動之困難、限制

近2年因應新冠肺炎疫情，醫事人力多數支援防疫業務，加上民眾也減少不必要社交接觸等，故在申請個案數及協助執行人力部分均未達設定目標。

- 因應措施及策進作為

加強服務人員執行服務時注意防護措施，亦告知民眾均會做好防護措施，增加使用意願。

- 喘息服務

- 執行規劃及策略（含鄉鎮市區涵蓋率、服務人數或人次）

  - 與轄內共計17家單位簽訂特約，服務單位如下：

|  | 服務單位 | 服務項目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社團法人澎湖縣社會扶助關懷協會附設澎湖縣私立扶助居家式服務類長期照顧服務機構 | 居家喘息 |
| 2 | 社團法人澎湖縣照顧服務協會 | 居家喘息 |
| 3 | 千樂長照有限公司附設澎湖縣私立千賀居家長期照顧服務機構 | 居家喘息 |
| 4 | 澎湖縣私立家安心居家長照機構 | 居家喘息 |
| 5 | 澎湖縣私立芳悅居家長照機構 | 居家喘息 |
| 6 | 澎湖縣全人關懷保健協會附設澎湖縣私立全人居家長照機構 | 居家喘息 |
| 7 | 台灣康復促進協會附設澎湖縣私立菊光居家長照機構 | 居家喘息 |
| 8 | 光明里辦公處 | 巷弄長照站臨托 |
| 9 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立馬公社區式服務類長期照顧服務機構 | 日照中心喘息服務 |
| 10 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安白沙社區式服務類長期照顧服務機構 | 日照中心喘息服務 |
| 11 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安望安社區式服務類長期照顧服務機構 | 日照中心喘息服務 |
| 12 | 衛生福利部澎湖醫院老康健綜合式服務類長期照顧服務機構 | 日照中心喘息服務 |
| 13 | 旭登護理之家附設澎湖縣私立旭安菓葉社區式服務類長期照顧服務機構 | 日照中心喘息服務 |
| 14 | 衛生福利部澎湖醫院附設護理之家 | 機構喘息 |
| 15 | 天主教靈醫會醫療財團法人附設惠民護理之家 | 機構喘息 |
| 16 | 澎湖縣私立四季常照養護中心 | 機構喘息 |
| 17 | 澎湖縣私立感恩養護中心 | 機構喘息 |

B.111年度目標之達成情形：

111年度1-8月共計服務203人，服務使用率為11.67%【(203/1739)x100%】(依衛生福利部照顧管理資訊平臺多維度線上分析數據本縣111年1-8月長照服務使用人數為1,739人，其中喘息服務人數為203人)；111年目標數服務使用率為81.2%，達成率80.0%。各鄉市喘息服務涵蓋如表二-6（不同類型喘息統計表）

未達成原因分析：本年度5至8月因新冠肺炎疫情影響，影響社區式及機構式服務，暫停相關服務提供，導致個案對居家式照顧服務需求增加。

II.服務品質管理：

  - 針對每月申報資料紀錄進行系統查核。

  - 配合長照服務個案抽查作業進行相關服務輸送流程查核。

  - 依各服務單位受評鑑或督考結果，做為來年特約之參考依據。

  - 於服務提供之過程，不定期至各喘息機構稽查及輔導，惟本年度因疫情影響，為利各單位落實防疫工作，暫不辦理服務稽查。

III.困難及限制

A.巷弄臨短托可提供民眾到就近的巷弄長照站接受短時間的臨托服務，雖巷弄長照站之經費提供補助照顧服務員人力，但巷弄長照站多為社區執行，且對相關行政流程作業陌生，加上社區無多餘行政人力可提供協助，影響加入服務意願。

B.本縣相關長照住宿型機構佔床率約為8成，但因相關服務人力不足，無法增加量能，以致服務量能較為吃緊。

IV.因應措施及策進作為：

盤點縣內巷弄長照站量能，輔導可執行之巷弄長照站提供行政指導，增加投入意願。

- 長照住宿式服務機構

- 執行規劃及策略（含鄉鎮市區涵蓋率、機構取得籌設/設立許可/特約情形、服務人數或人次）

截至111年8月底，本縣共計7家住宿式機構(含老人福利機構4家(206床)、身心障礙福利機構1家(35床)、一般護理之家2家(139床)、精神護理機構0家、住宿式長照機構0家、榮譽國民之家0家)，共可服務378人，實際服務330人。

- 服務品質管理（含抽查、輔導機制及結果）

因本縣尚無住宿式長照機構，故尚未訂定相關機制，惟仍應加速訂定，俾利日後查核依據。

- 因應措施及策進作為

由於本縣照顧床位不足困境，本府已輔導設立2家

長照社團法人，規劃興建120床住宿式長照機構，另本府亦籌設興建享居養生園區，興建112床住宿式機構，預計112年完工。

- 居家失能個案家庭醫師照護方案

(1)執行規劃及策略（含鄉鎮市區涵蓋率、特約醫師數、服務人數或人次）

至本年度9月底止，特約單位計有21家、參與醫師21人，目前於轄區1市5鄉均佈有特約服務單位，服務人數共計688人。

|  | 鄉市別 |  |  |  |  |  | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 馬公市 | 湖西鄉 | 白沙鄉 | 西嶼鄉 | 望安鄉 | 七美鄉 |  |
| 服務單位數 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21家 |
| 長照服務人數 | 869 | 301 | 202 | 210 | 66 | 81 | 1729人 |
| 家庭醫師服務人數 | 424 | 112 | 47 | 63 | 40 | 2 | 688人 |
| 涵蓋率 | 48.7% | 37.2% | 23.2% | 30% | 60.6% | 2.4% | 39.7% |

(2)服務品質管理（含抽查、輔導機制及結果）

訂有「澎湖縣政府衛生局居家失能個案家庭醫師照護方案執行作業規範」，依作業規範內容辦理。

(3)困難及限制

I.本縣之基層醫療診所執業醫師多為1人，人力有限，故除自身門診業務外，投入意願不高。即便特約協助，服務量能也有限。

II.民眾大多有習慣就診之醫療診所或固定的就醫行為，另由家庭醫師服務單位介入之意願較低。

(4)因應措施及策進作為

持續主動拜訪轄內各居家醫療診所、說明方案內容，以增加特約服務單位，並持續加強服務宣導，提升服務普及率。

- 中低收入失能老人機構公費安置

- 執行規劃及策略

111年度提高重度失能老人公費安置補助為每人每月23,000元；截至111年9月底，共獎助26名低收入戶及中低收入重度及中度失能老人，分別如下：

A.獎助20名家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之重度失能老人。

B.獎助6名家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之中度失能老人，經評估家庭支持情形，確有進住必要者。

(2)困難及限制

- 機構服務資源部分已簽訂6家，預計112年共獎助30名低收入戶及中低收入重度及中度失能老人，分別如下：

          - 獎助20名家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之重度失能老人。

          - 獎助10名家庭總收入按全家人口平均分配，每人每月未達社會救助法規定最低生活費1.5倍之中度失能老人，經評估家庭支持情形，確有進住必要者。

- 惟目前公費安置補助費22,000元,遠低於市場價格，私立機構提供公費安置床位意願低，提供公費安置服務數逐年降低。另本縣轄內住宿式服務機構整體服務量能不足，供不應求，有服務需求之長者，平均每人候床時間為6個月。

(3)因應措施及策進作為

A.提高重度失能者公費安置費補助為每人每月23,000元。

B.另為解決轄內機構式照顧服務資源不足，本府積極與外縣市優、甲等老人福利機構簽訂安置補助契約書，提供轄內民眾選擇，擴增服務能量。

(4)112年度經費需求：本府自籌經費編列628萬8,000元；申請長照服務發展基金獎助187萬2,000元。（詳如附表）

- 發展原住民區、偏鄉及離島地區長照服務資源

- 社區式服務資源（不含團屋）布建策略及規劃【請以113年服務規模涵蓋率達10%為目標說明】

| ＃ | 鄉鎮 市區 | 推估113年長照需求人數 (A) | 111年8月 |  | 112年 |  | 113年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 服務規模數(B) | 涵蓋率(B/A) | 服務規模數(C) | 涵蓋率(C/A) | 服務規模數(D) | 涵蓋率(D/A) |
| 總計 |  | 4,385 | 209 | 4.77% | 287 | 6.54% | 401 | 9.14% |
| 1 | 馬公市 | 2,364 | 84 | 3.55% | 122 | 5.16% | 190 | 8.03% |
| 2 | 湖西鄉 | 707 | 49 | 6.93% | 53 | 7.49% | 83 | 11.7% |
| 3 | 白沙鄉 | 443 | 30 | 6.77% | 34 | 7.67% | 42 | 9.48% |
| 4 | 西嶼鄉 | 440 | 16 | 3.63% | 20 | 4.55% | 28 | 6.36% |
| 5 | 望安鄉 | 261 | 30 | 11.49% | 34 | 13.02% | 34 | 13.02% |
| 6 | 七美鄉 | 170 | 0 | 0% | 24 | 14.11% | 24 | 14.11% |

【填寫說明】

113年長照需求人數=111年6月老年人口數×13.3%失能率×至113年推估老年人口成長率

至113年老年人口成長率=113年推估老年人口（依國發會109年「中華民國人口推估(2020至2070年)」報告）÷111年6月老年人口數

- ＃1馬公市：112年預計布建服務規模計38人，含1家日照中心、0家小規模多機能服務中心及2家托顧家庭。

- 布建規劃及策略：

(a)盤點縣內馬公市學區數共4個學區，目前已設置日間照顧中心計2處，另2處國中學區(文光國中、澎南國中)尚未佈建，預計112年於澎南國中學區規劃辦理日間照顧中心，另1處文光國中學區，以家庭托顧服務替代日間照顧服務。

(b)輔導現有機構投入社區式服務，尋覓適合建物及土地興辦社區式機構。

- 布建可能遭遇之困難事項：

因馬公市公有閒置空間較少，倘有閒置空間及土地

均位於海邊及山坡地上，影響整體服務輸送。

- 可能採行之因應措施

對於無法及時提供日間照顧需求的地區如文光國中學區，則以家庭托顧服務替代日間照顧服務。

- ＃2湖西鄉：112年預計預計布建服務規模計4人，含1家托顧家庭。

- 布建規劃及策略：

本縣湖西鄉國中學區數僅2區，目前已設置1處日間照顧中心，另1學區預計將盡快籌設日間照顧中心。

- 布建可能遭遇之困難事項：

湖西鄉使用長照需求人數較少，加上公有閒置空間較少，無法滿足日間照顧設置需求，故以家庭托顧服務替代，以滿足當地長者需求。

- 可能採行之因應措施：

另1學區無法及時設立日照中心，預計於112年媒合家庭托顧服務替代日間照顧中心或協助以交通接送方式協助有日照需求民眾取得日照服務。

- ＃3白沙鄉：112年預計預計布建服務規模計4人，含1家托顧家庭。

A.布建規劃及策略：

本縣白沙鄉國中學區數共計4區(含鎮海國中、白沙國中、鳥嶼國中、吉貝國中)，目前已設置日間照顧中心學區為鎮海國中，其3區因長住人口少，使用需求低，等待有足夠之需求再逐步規劃日間照顧中心服務。

B.布建可能遭遇之困難事項：

當地建物難尋，照顧服務員不願於家中設置家庭托顧據點，服務員考量消防法規限制，以致家庭托顧推行較困難。

C.可能採行之因應措施：

有3學區因長住人口少，使用需求低，故規劃112年以家庭托顧服務替代日間照顧中心服務。

- ＃4西嶼鄉：112年預計預計布建服務規模計4人，含1家托顧家庭。

A.布建規劃及策略：

本縣西嶼鄉僅1處國中學區(西嶼國中)，目前已設置1處日間照顧中心服務當地長輩，便利民眾得到適切服務，本府預計112年於西嶼鄉設置1處家庭托顧據點，滿足民眾對於日間照顧服務需求。

B.布建可能遭遇之困難事項：

西嶼鄉建物較老舊，使用執照取得不易，許多土地採兄弟共有，以致布建窒礙難行。

C.可能採行之因應措施：

協助既有之日照中心強化交通接送之功能。

- ＃5望安鄉：112年預計預計布建服務規模計34人，含1家托顧家庭。

A.布建規劃及策略：

望安鄉共計2個國中學區(望安國中、將澳國中)，目前望安國中，已設置日間照顧中心，另1處再明年規劃合適之地點進行日照中心的設置。

B.布建可能遭遇之困難事項：

望安鄉位於離島地區，許多建築物老舊不堪使用，使用執照取得不易，且土地均為共有居多，影響布建規劃。

C.可能採行之因應措施：

另1學區尚無日昭中心，將以媒合有意願單位投入家庭托顧服務或協助交通接送方式解決當下之日照需求。

- ＃6七美鄉：112年預計預計布建服務規模計24人，含1家日照中心、0家小規模多機能服務中心及1家托顧家庭。

A.布建規劃及策略：

本縣七美鄉共計1處國中學區，該學區已設置(七美鄉多功能長照服務據點-日間照顧中心)，目前整體工程完竣，刻正辦理驗收中，預計112年開辦日間照顧中心服務。

B.布建可能遭遇之困難事項：

七美鄉位於離島地區，許多建築物老舊不堪使用，影響家庭托顧布建規劃。

C.可能採行之因應措施：

目前強化居家服務已滿足目前之長照需求。

- 提升社區式機構（不含團屋）使用率之服務概念翻轉策略【請以服務使用率達80%為目標說明】

| ＃ | 鄉鎮 市區 | 111年8月 |  |  | 112年 |  |  | 113年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 服務規模數(A) | 使用人數(B) | 涵蓋率(B/A) | 服務規模數(C) | 使用人數(D) | 涵蓋率(D/C) | 服務規模數(E) | 使用人數(F) | 涵蓋率(F/E) |
| 總計 |  | 209 | 106 | 50.71% | 287 | 184 | 64.11% | 401 | 265 | 66.08% |
| 1 | 馬公市 | 84 | 42 | 50% | 122 | 75 | 61.47% | 190 | 100 | 52.63% |
| 2 | 湖西鄉 | 49 | 23 | 46.93% | 53 | 38 | 71.69% | 83 | 60 | 72.28% |
| 3 | 白沙鄉 | 30 | 18 | 60% | 34 | 25 | 73.53% | 42 | 32 | 76.19% |
| 4 | 西嶼鄉 | 16 | 6 | 37.5% | 20 | 12 | 60% | 28 | 24 | 85.71% |
| 5 | 望安鄉 | 30 | 17 | 56.66% | 34 | 24 | 70.58% | 34 | 30 | 88.23% |
| 6 | 七美鄉 | 0 | 0 | 0% | 24 | 10 | 41.66% | 24 | 19 | 79.16% |

【填寫說明】各年度服務規模數應與上表相同。

服務概念翻轉規劃及具體推動策略

加強社區式長照機構曝光率，增加宣導場次，拜訪當地村(里)長及媒合其他外部資源(含當地學校、社區)等連結，與當地長輩建立良好關係，提升機構曝光率及長者參與率。

可能遭遇之困難事項及可採行之因應措施

本縣資源不足且不均，長輩較不願外出至機構接受服務，加上離島地區交通受限，造成當地服務輸送困難。短期將以居家服務或家庭托顧解決當下之照顧需求。

- 充實長照人力

- 社區整合型服務中心（A）個管人員（含強化個管人員聯結正式與非正式資源能力如:非給支付服務項目，留任與召募策略、新進人員訓練與在職人員專業知能強化訓練之規劃、業務督導活動辦理等）

      - 藉由外在正式與非正式資源，強化本縣個管人員，透過辦理個案管理人員資格訓練課程26小時(含實作6小時)，以提升個管人員專業知能。

      - 專業知能訓練部分，每年辦理在職專業訓練，每季辦理外聘督導及跨專業個案研討，增進個管員專業性及橫向連結，以提升服務品質效能。

- 照顧服務員【應說明各類機構照顧服務員之人力現況(含缺工數)培育規劃、就業媒合、留任等措施，以及促進機構團體辦理長照服務人員在職繼續教育訓練等服務輸送及品質提升】

- 居家式服務機構

a.人力培育：辦理「照顧服務員資格訓練計畫」課程，

增加照顧服務員專業知識。

b.就業媒合：人力需求刊登就服站及公益平臺徵詢。

c.留任措施：照服人員在職期間給予公假鼓勵參加

各類專業職訓，定期召開員工會議。

d.品質提升：藉由年度的專業訓練及各項在職訓練，

以提升照顧服員的專業知能。

e.針對本縣照顧服務員未投入原因如下：

(1)學員本身在職，學習只是為了以後若是離職，想換工作可以有多一個選擇。

(2)學員本身為主要照顧者，完訓後回家照顧自己家人，故無法投入職場。

(3)學員取得結業證書目標想往據點帶活動為主，居家  服務需要跑來跑去，夏天曬太陽，冬天吹寒風。但日照、機構、據點就可以避免掉這一些問題。

(4)因疫情因素，家人擔心工作染疫，待疫情穩定後再從  事長照工作。

(5)只想多學照顧技巧，以備未來照顧家中長輩。

(6)想多取得一張專業證書。

(7)身體無法負荷。

(8)與期待想像有落差。

- 社區式服務機構

a.人力培育：辦理「照顧服務員資格訓練計畫」課程，實習結束之後，核發研習證書，以充實本家的照護專業知能。

b.就業媒合：媒合就業中心或114人力銀行。

c.留任措施：增加離島加給，以提升留任率。增加證照專業加給，以提高照顧服務員考取丙級照顧服務員技術證的誘因。

d.品質提升：藉由年度的專業訓練1.參加訓練人員有   80%以上對於本次訓練總體課程專業知識及技巧有提升。2.參加訓練人員有80%以上對於服務人員與家屬之夥伴關係與溝通應對技巧應用有提升。3.參加訓練人員有80%以上對於老人照護專業知能有提升。

- 機構住宿式服務機構

a.人力培育：辦理「照顧服務員資格訓練計畫」課程，增加照顧服務員專業知識。

b.就業媒合：媒合就業中心或114人力銀行。

c.留任措施：增加離島加給，發給三節禮金。

- 居家服務督導員

規劃辦理長照人員專業訓練課程：為加強長照人員之專業知能，確保服務品質，提供繼續教育機會，免讓人員因需取得積分課程而奔波赴台。

- 家庭托顧服務人員

a.人力培育：辦理「照顧服務員資格訓練計畫」課程，提升人員溝通應對技巧。

b.就業媒合：媒合就業中心或114人力銀行。

c.品質提升：透過家庭托顧輔導團，輔導家托點的品質及量能。

- 日間照顧中心及小規模多機能照顧服務員

a.人力培育：辦理「照顧服務員資格訓練計畫」課程，以充實人員專業知能及技巧，考量離島地區特殊性，本府給予離島地區民眾保留1/3名額優先報名。

b.就業媒合：媒合就業中心或114人力銀行。

c.留任措施：針對二、三級離島之社區式長照機構(照顧服務員)，協助解決單位在離島執行困境，本府規劃三年期「長照服務資源不足地區量能提升試辦計畫」，獎助單位開案獎勵金、留任獎勵金、收案率獎勵金…等，提升留任率。

d.品質提升：藉由年度的專業訓練，培育專業人員專業知能。

- 日間照顧中心及小規模多機能護理人員

a.人力培育：辦理專業訓練及在職訓練，以充實人員專業知能。

b.就業媒合：媒合就業中心或114人力銀行。

c.留任措施：針對二、三級離島之社區式長照機構(護理人員)，協助解決單位在離島執行困境，本府規劃三年期「長照服務資源不足地區量能提升試辦計畫」，獎助單位開案獎勵金、留任獎勵金、收案率獎勵金…等，提升留任率。

- 團體家屋照顧服務員

本縣尚未開辦團體家屋

- 團體家屋社會工作人員

本縣尚未開辦團體家屋

- 團體家屋護理人員

本縣尚未開辦團體家屋

- 醫師

本縣醫師投入長照服務人數尚足，但多數醫師均為利用門診之餘提供相關長照服務，故將持續鼓勵醫師加入長照服務行列，並優先鼓勵二三級離島醫師們投入服務。

- 中醫師

本縣目前無中醫師投入服務，持續鼓勵中醫師加入長照服務行列。

- 牙醫師

本縣目前無牙醫師投入服務，因需利用門診之餘提供相關長照服務，故牙醫師加入長照服務行列意願不大，但目前有部分診所醫師願意提供線上諮詢，持續鼓勵牙醫師加入長照服務行列。

- 護理人員

規劃辦理長照人員專業訓練課程：為加強長照人員之專業知能，確保服務品質，提供繼續教育機會，免讓人員因需取得積分課程而奔波赴台。

- 物理治療人員

鼓勵本縣相關醫事機構之物理治療人員投入長照服務。針對現行的服務提供人員藉由不定期查核並辦理相關督導及教育訓練提升服務品質。

- 職能治療人員

本縣職能治療人員投入長照服務人數尚足夠。針對現行的服務提供人員藉由不定期查核並辦理相關督導及教育訓練提升服務品質。

- 心理師

鼓勵本縣相關醫事機構之心理師投入長照服務。針對現行的服務提供人員藉由不定期查核並辦理相關督導及教育訓練提升服務品質。

- 藥師

鼓勵本縣相關醫事機構之藥師投入長照服務。針對現行的服務提供人員藉由不定期查核並辦理相關督導及教育訓練提升服務品質。

- 營養師

鼓勵本縣營養師投入長照服務。針對現行的服務提供人員藉由不定期查核並辦理相關督導及教育訓練提升服務品質。

- 語言治療師

鼓勵本縣營養師投入長照服務。針對現行的服務提供人員藉由不定期查核並辦理相關督導及教育訓練提升服務品質。

- 呼吸治療

本縣呼吸治療師職業人數少，僅2-3位，主要於醫院服務，鼓勵本縣呼吸治療師投入長照服務。

- 聽力師

本縣僅有聽力師1位，主要於醫院服務。鼓勵現行專業服務單位，若有需求可邀請外縣市人力支援服務。

- 社工人員

本縣各面向之長照服務專業人力都有不足之情況，其中又以社工人員及照顧服務員人力最為缺乏，在計畫之推動及管理上，都有其困難處，故本府透過各說明會、座談會都積極向中央建議、爭取於國立澎湖科技大學設置社工及社會福利相關科系，以充實本縣社工人力資源；另規劃研議開辦離島地區社工人員加給獎助及長照服務相關在職教育計畫。

- 教保員

鼓勵本縣教保員投入長期照顧服務行列，目前教保員僅4位，期望透過專業訓練課程，輔導更多的教保員投入。

- 強化服務品質管理

- 評鑑機制

針對縣內提供長照服務之長照服務機構、老人福利機構、護理機構、社福團體等，依服務計畫、各法規之規定，定期辦理評鑑作業，以保服務品質及受照顧者之照顧服務權益。

- 輔導機制

針對縣內提供長照服務之長照服務機構、老人福利機 構、護理機構、社福團體等，依服務計畫、各法規之規定，辦理不定期輔導查核作業。

- 績效考核機制

本府每年辦理績效考核，針對服務提供單位質與量進行考核，為有效提升單位服務品質，以作為績效改善之依據。

- 品質監控機制（含服務效能、服務資源連結、困難或問題個案處理等）

依據衛生福利部111年考評指標辦理，加強轄內服務效能、服務資源連結，尋覓適合空間布建家庭托顧及依國中學區布建日照中心及小規模多機能服務。

- 提升長照機構暨長照人員相關管理資訊系統資料登錄正確性及即時性之機制

(1)為確保「長照機構暨長照人員相關管理資訊系統」資料正確性，本縣衛生局於110年5月24日澎衛保字第1103301786號函請所轄護理之家及居家護理所配合事項如下：

A.護理之家：

(a)為避免影響民眾權益，機構應於住民異動時，及時更新系統資訊。

(b)自110年6月份起，每月10日前提供前開資訊系統項下子系統「OG100機構管理」各項資料予衛生局核對，以確保系統資料之正確性與完整性。

(C)單位於第一次提供「OG100機構管理」各項資料時， 應檢附機構開業執照，爾後若機構資料有異動、新增或變動時，亦應於次月10日前提送相關證明文件予衛生局協助系統資料更新。

B.居家護理所：

(a)於110年6月10日前提供前開資訊系統項下子系統「OG100機構管理」各項資料及機構開業執照予衛生局核對。

(b)爾後若機構資料有異動、新增或變動時，請向主管機關完成核備後，提送相關證明文件予本局長期照顧管理中心協助系統資料更新。

- 政策宣傳

- 執行情形

1.製作宣導單張及手冊：持續蒐集並更新彙編長期照護相關醫療、社會福利、機構社區照護資源等等多元化資料，以協助民眾瞭解本縣長期照顧服務項目、流程及申辦窗口。

2、1966長照專線宣導：利用紙本文宣、大眾傳播媒體(有線電視、臉書、電子字幕機等)並配合辦理各項宣導活動推廣1966長照專線。

3、建置長期照顧服務資訊網站，即時提供民眾上網查詢長照相關服務資源與訊息：除了於本府網站建置本縣長期照顧服務資訊專區外，亦於臉書網站建置本縣長照中心專屬專頁，即時回應民眾諮詢，亦利用GOOGLE表單系統建置本縣長期照顧服務線上申請表單，期利用多元管道提供更加便民之服務。

A、澎湖縣政府衛生局網頁

http://event.penghu.gov.tw/longcare/

B、澎湖縣長期照顧管理中心臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/penghulongcare/

C、澎湖縣長期照顧服務線上申請表單https://goo.gl/forms/HBD5eij1JmraupAg2

4、利用大眾傳播媒體(縣府Line資訊發佈、有線電視、臉書、電子字幕機等)宣導相關服務資訊，並配合辦理各項宣導活動，發揮推廣宣導、教育民眾的功能，刊登地方媒體20則、網頁刊登26則(含1966專區、衛生局及照管中心網頁)、有線電視跑馬燈3則及公車車體廣告。

- 困難及限制

雖已透過多元管道進行長照政策宣導，但仍有民眾接受不到訊息，而對長照服務陌生。

- 因應措施及策進作為

1、持續赴各鄉市公所、村里長、幹事、衛生所及相關機關 拜訪、宣導，期能透過在地服務的第一線人員，發掘需求個案，達到個案轉介的成效。

2、辦理各項長期照顧業務宣導活動，增進社會大眾對長期照顧的認知，並製作海報、標語等，配合於活動時擺設，使民眾能更加了解服務項目及其特性，並增加民眾獲得服務之可近性，讓民眾看得到、用得到、找得到。

- 預期效益(請簡要說明112年預期效益情形)

- 量化指標（得自行增加）

注意事項：111年度目標值為至12月底之目標數；實際值請以111年8月底為準，並應呈現112～114年度相關供需推估數據。

1.長照服務涵蓋率與各項服務人數

| 項次 | 績效指標 | 評估標準 | 單位 | 年度目標值/實際值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 110 |  | 111 |  | 112 | 113 | 114 |
|  |  |  |  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 目標值 | 目標值 |
| 1 | 長照服務涵蓋率(註) | （長照服務人數÷長照需求推估人數）×100％ | ％ | 60% | 62.35% | 70% | 65.26% | 80% | 83% | 85% |
| 2 | 社區整合型服務中心(A單位) | （A單位服務人數÷長照需求核定人數）×100％ | ％ | - | 78.9% | - | 74.6 % | 78% | 82% | 85% |
| 3 | 居家服務 | （居家服務人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 50% | 51% | 52% | 51% | 55% | 58% | 60% |
| 4 | 日間照顧（含失智型） | （日間照顧人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 11% | 11% | 12% | 10% | 12% | 13% | 14% |
| 5 | 小規模多機能（含失智型） | （小規模多機能人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.7% |
| 6 | 家庭托顧 | （家庭托顧人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 0.4% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| 7 | 交通接送 | （交通接送人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 10% | 11% | 12% | 11% | 13% | 14% | 15% |
| 8 | 專業服務 | 專業服務人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 12% | 6.85% | 3% | 1.55% | 3% | 3.5% | 4% |
| 9 | 輔具租借及購買 | （輔具租借購買人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 70% | 70% | 72.9% | 69% | 74% | 75% | 76% |
| 10 | 居家無障礙環境改善 | （居家無障礙環境改善人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 26% | 26% | 27.1% | 26.6% | 28% | 29% | 30% |
| 11 | 喘息服務 | （喘息服務人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 9.5% | 10.2% | 12.5% | 10.25% | 12.5% | 13.5% | 14.5% |
| 12 | 居家失能個案家庭醫師照護服務 | （居家失能個案家庭醫師照護服務人數÷長照給支付人數）×100％ | ％ | 28% | 26.5% | 58% | 36% | 47% | 49% | 51% |
| 13 | 失智症團體家屋 | 服務人數 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 營養餐飲 | 服務人數 | 人 | 695 | 695 | 700 | 736 | 745 | 750 | 755 |
|  | 縣市可依特色，自行增列1至3項指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註:

長照服務涵蓋率：

①長照服務人數：包含使用長照給支付人數、住宿式機構及團體家屋服務人數、失智未失能者及衰弱老人等服務人數。

②資料來源：包含本部照顧服務管理資訊平臺、本部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統、本部失智照護服務管理系統、本部社會及家庭署社會照顧關懷網。

2.長照服務時效

| 項次 | 績效指標 | 評估標準 | 單位 | 年度目標值/實際值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 110 |  | 111 |  | 112 | 113 | 114 |
|  |  |  |  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 目標值 | 目標值 |
| 1 | 需求評估服務時效 | 自個案申請至完成需求評估作業日數總和/總個案數 | 日 | 2 | 1.12 | 1.5 | 1.04 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| 2 | 照顧計畫完成時效 | 自個案申請至照顧計畫通過作業日數總和/總個案數 | 日 | 6 | 3.17 | 5 | 3.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 |

3.服務資源

| 項次 | 績效指標 | 評估標準 | 單位 | 年度目標值/實際值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 110 |  | 111 |  | 112 | 113 | 114 |
|  |  |  |  | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 實際值 | 目標值 | 目標值 | 目標值 |
| 1 | 居家服務 | 特約數 | 家 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
|  |  | 轄內設立數 |  | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 2 | 日間照顧（含失智型） | 特約數 | 家 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 |
|  |  | 轄內設立數 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| 3 | 小規模多機能（含失智型） | 特約數 | 家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  |  | 轄內設立數 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 家庭托顧 | 特約數 | 家 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | 轄內設立數 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 交通接送 | 車輛數 | 輛 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 特約單位數 | 家 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 營養餐飲 | 志工人數 | 人 | 140 | 140 | 142 | 141 | 145 | 150 | 155 |
|  |  | 單位數 | 家 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 失智症團體家屋 | 服務單位數 | 家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 社區整合型服務中心(A單位) | 特約單位數 | 家 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 個案管理員 | 人 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 9 | 巷弄長照站(C單位) | 服務單位數 | 家 | 26 | 26 | 30 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 10 | 專業服務提供單位 | 特約單位數 | 家 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 11 | 輔具租借購買及居家無障礙環境改善服務提供單位 | 特約單位數 | 家 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 喘息服務提供單位 | 特約單位數 | 家 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | 居家失能個案家庭醫師照護方案 | 特約單位數 | 家 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 23 | 24 |
|  | 縣市可依特色，自行增列1至3項指標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 質化指標

- 經費執行

- 執行情形

依衛生福利部核定長期照顧十年計畫2.0經費新臺幣2億1,491萬2,000元整。截至本(111)年8月底累計執行新臺幣1億4,717萬3,179元整。

- 困難及限制

    - 長期照顧服務專業人力缺乏：本縣照顧服務專業人力    (社工員、照顧服務員、物理/職能治療師)長年都有不足，以致服務量能不足之隱憂，過去都藉由人力培訓課程、在職訓練、證照加給等措施，加強人力留任，但因本縣財政困窘，長年以來現金加給項目可能造成更大財政負擔。

    - 由於本縣醫事人員主要以醫療服務為主，在醫療服務外才支援長照服務，故雖有認證多位醫事人員，實際執行人力尚可協助長照服務，但仍有人力分布不均的問題，本縣醫事單位及醫事人員集中在行政區域－馬公市，若要提供本縣二、三級離島服務，雖可由澎湖本島支援外，但衍生對應之交通費用（視距離遠近來回費用200元/人～900元/人）著實是服務單位之負擔，給付機制雖有離島地區之加成但仍不足以負擔往返一趟之交通費用。

- 因應措施及策進作為

1.本府以自籌經費挹注，增加照顧服務員訓練場次，增加受訓人數投入照顧服務場域，充實本縣長照照顧人力資源。

2.建議由中央統一針對離島、偏鄉地區性不同，訂定離島或偏鄉不同級距之加給，提高照服員願意至三級離島題工服務之誘因。

3.近年在本縣在離島醫事人員公費生之爭取已有醫師、牙醫師職能治療師、語言治療師、護理人員等職類之醫事人員，將鼓勵加入本縣之醫療服務及長照服務中。另針對交通費用之負擔擬積極開發需求個案，讓服務人員單趟服務時間可提供更多個案並分散成本提高服務人員之服務意願。

- 檢討及建議事項（請自行增加）

  - 家庭托顧服務也是離島短期快速解決零星老人日間照

顧需求之替代資源發展方式，但本縣二、三級離島地區開辦家庭托顧服務常遭遇困境為中央補助開辦費20萬元，不足支應整體房舍修繕。建請中央給予離島地區增加開辦費之補助以節決房舍困難。

  - 離島之日間照顧服務人力招募與留任不易，建議比照

居家服務之獎勵津貼，以留住優秀具長照專業能力之

人才提供優質服務。

- 附錄

附錄一、轄內長照服務機構（單位）清冊（依行政區列）

- 澎湖縣：5A-44B-30C

- 5A

| # | 服務單位名稱 | # | 服務單位名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 社團法人澎湖縣照顧服務協會 | 馬公市 | 社團法人澎湖縣扶助關懷協會 |
| 馬公市 | 有限責任高雄市安祥照顧服務勞動合作社 | 馬公市 | 天主教靈醫會醫療財團法人附設澎湖縣私立惠民居家長照機構 |
| 馬公市 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會 |  |  |

- 44B

  - 居家服務：8家

| # | 機構名稱 | # | 機構名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 社團法人澎湖縣照顧服務協會 | 馬公市 | 澎湖縣私立芳悅居家長照機構 |
| 馬公市 | 千樂長照有限公司附設澎湖縣私立千賀居家長照機構 | 馬公市 | 澎湖縣私立家安心居家長照機構 |
| 馬公市 | 社團法人澎湖縣扶助關懷協會 | 馬公市 | 天主教靈醫會醫療財團法人附設澎湖縣私立惠民居家長照機構 |
| 馬公市 | 澎湖縣全人關懷保健協會附設澎湖縣私立全人居家長照機構 | 馬公市 | 台灣康復促進協會附設澎湖縣私立菊光居家長照機構 |

  - 日照中心（含失智型）：6家

| # | 機構名稱 | 失智型 （請勾選） | # | 機構名稱 | 失智型 （請勾選） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 衛生福利部澎湖老人之家 |  | 湖西鄉 | 旭登護理之家附設澎湖縣私立旭安菓葉社區式服務類長期照顧機構 |  |
| 馬公市 | 衛生福利部澎湖醫院 |  | 西嶼鄉 | 財團法人伊甸社會福利基金會附設澎縣私立頤和社區式服務類長期照顧機構 |  |
| 望安鄉 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安望安社區式服務類長期照顧機構 |  | 白沙鄉 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安白沙社區式服務類長期照顧機構 |  |

  - 小規模多機能（含失智型）：1家

| # | 機構名稱 | 失智型 （請勾選） | # | 機構名稱 | 失智型 （請勾選） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會附設澎湖縣私立平安馬公社區式服務類長期照顧機構 |  |  |  |  |

  - 家庭托顧：3家

| # | 機構名稱 | # | 機構名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 澎湖縣私立千樂社區式服務類長期照顧機構 | 馬公市 | 澎湖縣私立泓光社區式服務類長期照顧機構 |
| 馬公市 | 澎湖縣私立悅鄰社區式服務類長期照顧機構 |  |  |

  - 交通接送：1家（專車1輛、資源共用14車、計程車0車）

| # | 單位名稱 | 車輛數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小計 | 專車 | 共用 | 計程車 |
| 馬公市 | 財團法人伊甸社會福利基金會 | 15 | 1 | 14 | 0 |

  - 營養餐飲：9家

| # | 單位名稱 | # | 單位名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 興仁社區發展協會 | 馬公市 | 朝陽社區發展協會 |
| 馬公市 | 西衛社區發展協會 | 白沙鄉 | 小赤社區發展協會 |
| 西嶼鄉 | 大池社區發展協會 | 湖西鄉 | 湖東社區發展協會 |
| 望安鄉 | 澎湖縣望安鄉公所 | 望安鄉 | 花嶼社區發展協會 |
| 七美鄉 | 澎湖縣七美鄉公所 |  |  |

  - 專業服務：20家

| # | 機構名稱 | 特約服務類型 | # | 機構名稱 | 特約服務類型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衛生福利部澎湖醫院附設居家護理所 | 護理機構 | 11 | 正承復健科診所 | 醫療機構 |
| 2 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處居家護理所 | 護理機構 | 12 | 沈景發復健科診所 | 醫療機構 |
| 3 | 天主教靈醫會醫療財團法人惠民醫院 | 醫療機構 | 13 | 芳悅居家護理所 | 護理機構 |
| 4 | 天主教靈醫會醫療財團法人附設惠民居家護理所 | 護理機構 | 14 | 澎湖縣馬公市第二衛生所 | 醫療機構 |
| 5 | 澎湖縣湖西鄉衛生所 | 醫療機構 | 15 | 澎湖縣白沙鄉吉貝衛生所 | 醫療機構 |
| 6 | 澎湖縣西嶼鄉衛生所 | 醫療機構 | 16 | 澎湖縣白沙鄉鳥嶼衛生所 | 醫療機構 |
| 7 | 澎湖縣白沙鄉衛生所 | 醫療機構 | 17 | 澎湖縣西嶼鄉衛生所附設居家護理所 | 護理機構 |
| 8 | 澎湖縣白沙鄉吉貝衛生所附設居家護理所 | 護理機構 | 18 | 澎湖縣望安鄉衛生所 | 醫療機構 |
| 9 | 澎湖縣白沙鄉鳥嶼衛生所附設居家護理所 | 護理機構 | 19 | 澎湖縣望安鄉衛生所附設居家護理所 | 護理機構 |
| 10 | 澎湖縣七美鄉衛生所 | 醫療機構 | 20 | 立祥診所 | 醫療機構 |

  - 喘息服務：17家

| # | 機構名稱 | # | 機構名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 社團法人澎湖縣照顧服務協會 | 9 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會馬公日間照顧中心 |
| 2 | 社團法人澎湖縣社會扶助關懷協會 | 10 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會講美日間照顧中心 |
| 3 | 千樂長照有限公司附設澎湖縣私立千賀居家長期照顧服務機構 | 11 | 旭登護理之家附設澎湖縣私立旭安菓葉社區式服務類長期照顧服務機構 |
| 4 | 澎湖縣私立家安心居家長照機構 | 12 | 馬公市光明里辦公處 |
| 5 | 澎湖縣私立芳悅居家長照機構 | 13 | 衛生福利部澎湖醫院附設護理之家 |
| 6 | 澎湖縣全人關懷保健協會附設澎湖縣私立全人居家長照機構 | 14 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會望安日間照顧中心 |
| 7 | 台灣康復促進協會附設澎湖縣私立菊光居家長照機構 | 15 | 天主教靈醫會醫療財團法人附設惠民護理之家 |
| 8 | 衛生福利部澎湖醫院附設老康健日照中心 | 16 | 澎湖縣私立感恩養護中心 |
| 17 | 澎湖縣私立四季常照養護中心 |  |  |

- 30C

| # | 單位名稱 | # | 單位名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馬公市 | 朝陽社區發展協會 | 湖西鄉 | 北寮社區發展協會 |
| 馬公市 | 興仁社區發展協會 | 湖西鄉 | 東湖社區發展協會 |
| 馬公市 | 照顧服務協會-復興站 | 湖西鄉 | 照顧服務協會-龍門站 |
| 馬公市 | 菜園社區發展協會 | 湖西鄉 | 菓葉社區發展協會 |
| 馬公市 | 烏崁社區發展協會 | 湖西鄉 | 湖西社區發展協會 |
| 馬公市 | 鐵線社區發展協會 | 湖西鄉 | 後寮社區發展協會 |
| 馬公市 | 鎖港社區發展協會 | 湖西鄉 | 隘門社區發展協會 |
| 馬公市 | 五德社區發展協會 | 西嶼鄉 | 橫礁社區發展協會 |
| 馬公市 | 東文社區發展協會 | 望安鄉 | 花嶼社區發展協會 |
| 白沙鄉 | 小赤社區發展協會 | 望安鄉 | 西安社區發展協會 |
| 白沙鄉 | 照顧服務協會-港子站 | 七美鄉 | 平和社區發展協會 |
| 白沙鄉 | 中屯社區發展協會 | 七美鄉 | 中和村辦公處 |
| 白沙鄉 | 白坑社區發展協會 | 七美鄉 | 南港社區發展協會 |
| 七美鄉 | 西湖社區發展協會 | 七美鄉 | 東湖社區發展協會 |