澎湖縣政府工務處
工程契約附加條款附帶說明書
(114.12.15版)
壹、一般規定

1、 契約訂立：
依決標金額加附調整預算價目表及工程進度網狀圖等資料，訂妥工程契約(應加金字封面精裝)提交本府簽訂成立。(契約金額未逹2,000萬元得免精裝封面)。
2、 本工程圖說如有不明之處，應以設計單位與本府解釋為準。契約項目之「挖方」包括土石方在內(岩方除外)，工地內之挖掘之土石方除契約內有規定折價乙方外，均為甲方所有。
3、 本工程所需使用一切測量儀器及各種機具等(含檢驗取樣)，均由乙方自理。
4、 本工程如因乙方「設置缺失」或「施工不良」等可歸責於乙方之因素，致損害人民生命身體或財產，致使甲方負損害賠償責任時，甲方對乙方有求償權，乙方並放棄先訴抗辯權。
5、 乙方應依甲方所規定之格式於開工後一週內在工地明顯處豎立工程告示牌，所需經費用已包括在工程總價內；未依規定設置前，不得申請辦理估驗。(必須附照片)。
6、 契約項目含「剩餘土石方遠運處理」者，應於土石方外運前提送剩餘土石方計畫（無餘土或由機關指定地點堆置時免送）送甲方核定後依規定運至甲方指定或合法之土資場，隨車應檢具「營建剩餘土石方產生源及處理地點運送證明文件」(電子聯單)；若未依規定使用電子聯單或資料不實，主辦機關得暫緩付款並限期改善。
「廠商清運營建剩餘土石方之清除機具，應依內政部國土管理署訂頒之『營建剩餘土石方清除機具應裝置即時追蹤系統規範』裝置審驗核可之 GPS 追蹤設備，並持有國土署核發之審驗核可證明；未裝置或審驗未通過者，不得進行清運作業，且不得列入計價。」
「承包商不得將土石方運至未經核准之處理場所；如經查獲，除依法報請環保機關裁處外，本機關得依契約規定逕行扣款、要求復原或終止契約。」
7、 本工程相關試驗取樣或檢測及測試，乙方均需拍照存證及檢送監造單位審查後並送甲方備查。
8、 本工程所稱施工照片包括施工前、中、後及各項施工項目隱蔽、無法明視部份暨第一次估驗應加附工程告示牌。
9、 施工前於工地及鄰近之公共設施與公私有地上物均應拍照並妥為保護，施工中如有損壞概由乙方於完工前負責修復或賠償，甲方得不予初驗（驗收）或由甲方動用保固金、履約保證金、估驗款或尾款逕為處理。
10、 本工程乙方應確實依政府採購法第十七條規定暨招標文件內容要求執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對各階段重點項目訂定檢查程序及檢驗標準及依照甲方或監造人員指示辦理，否則甲方得拒絕估驗。
11、 本工程應於決標日起15日內(如有特殊情形經甲方同意得以展延；契約金額2,000萬以上之建築工程及查核金額以上為20日)完成整體施工計畫（含預定進度）、整體品質計畫（含材料設備管制總表）、安全衛生管理計畫（含墜落災害防止計畫）及交通維持計畫送達監造。前述計畫書未經甲方審查核定，現場不得施工，如現場有實質施工者，每日計罰契約總價千分之一之違約金。
12、 乙方如不依前條規定期限提報審查者，應按逾期的日數，每日扣罰新台幣1,000元整，直至乙方提送審查為止。第1次送審經審查單位退回修訂，乙方修訂期限為10日，每逾1日扣罰新台幣1,000元整，第2次送審經審查單位再退回修訂時，則於退回乙方之次日起至乙方修訂完成重新送審為止按日扣罰新台幣1,000元整。最高逾期罰款金額，以不逾本契約詳細表內「品質管理費」價金之2倍為限。
13、 建築工程之使用執照及相關應取得執照應由乙方負責申請，相關申請規費由甲方支付；使用執照及相關應取得執照應於工程完工前20日曆天提出申請並將申請存根副知甲方（如因相關因素，無法於前述期限內提出申請，應敘明原因向甲方提出展延），逾期計罰每日2,000元違約金。
14、 專任工程人員(主任技師)於工程施工時應每月至少督導工地一次及填寫督導紀錄，並於次月5日前提送甲方備查，倘未依規定辦理，每次扣款新台幣5,000元整。
15、 乙方施工日報表應定期送達甲方或甲方委託之監造廠商，如契約無特殊規定，乙方每週一應彙整前一週施工日報表送達甲方或甲方委託之監造廠商，未依前述規定，按其每次逾期的日數，每日扣罰違約金新台幣500元整。
16、 工程進度落後10%(查核金額以上者5%)持續2週，經機關通知限期提送趕工計畫，逾期未提送者，每日扣1點(依契約第11條扣點規定)。
17、 材料送審文件應於該材料進場前經甲方核定，未核定前施工者，經審查不符契約規定者應予拆除；後經甲方核定者扣該項目契約金額百分之十。

貳、工地安全衛生規定

18、 工地職業安全職責界定：
(1) 甲方應視工程性質、規模，指派適當人員或委託適當機構負責監造、監督或查核工程安全衛生工作。
(2) 甲方或其監造單位應辦理下列事項：
1. 審核、轉陳乙方安全衛生管理計畫。
2. 監督乙方安全衛生管理計畫之執行，填報安全衛生查核紀錄。
3. 就施工程序設定安全衛生查驗點查驗。
4. 查核乙方安全衛生自主管理活動 (安全衛生協議、作業巡視、教育訓練、動態稽查機制等) 執行情形，並保存紀錄。
5. 發現乙方執行安全衛生管理計畫有缺失時，應即通知乙方限期改善。
6. 其他提升工程安全衛生管理事宜。
(3) 甲方及其監造單位辦理工程安全衛生查核之工作項目如下：
1. 協助各勞動檢查機構掌握乙方及其交付各級分包廠商名稱、代表人、地址、駐工地代表人、承攬工程名稱及連絡方式等基本資料。
2. 督促乙方對於工程規模符合危險性工作場所審查暨檢查辦法規定之丁類工作場所者，應依規定先向勞動檢查機構申請丁類工作場所審查，經審查合格後，始准動工，如現場有實質施工者，每日計罰契約總價千分之一之違約金。
3. 督促乙方依職業安全衛生法第十八條之規定，成立職業安全衛生協議組織，並列席指導工程安全衛生管理事項之協商。但甲方為原事業單位並參與共同作業時，應依職業安全衛生法第十八條規定辦理。
4. 將工程交付共同投標時，督促乙方依職業安全衛生法第十九條之規定，互推一代表人為該工程之事業雇主，並依前款之規定辦理；將工程交付平行承攬時，為統一工程安全衛生管理，得指定其一乙方負責召集各廠商，成立聯合職業安全衛生協議組織，定期就工程之職業安全衛生管理事項進行協商。
5. 配合各級勞工行政主管機關辦理各項職業安全衛生宣導及相關之教育、研習活動。
6. 其他有關工程安全衛生之查核事項。
(4) 乙方進駐工地人員，應依其作業性質分別施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。
(5) 乙方應於開工前檢具資料包括工程名稱、工程地點、預定開工日期、承商名稱與地址、乙方負責人、電話及職業安全衛生人員，依法令規定函送當地檢查機構備查，同時副知甲方備查，並遵循職業安全衛生法令執行工地職業安全衛生、環境保護。乙方職業安全衛生人員異動時，應依法令規定函送當地檢查機構備查。

(6) 乙方應依法設置專任常駐工地執行職務之職業安全衛生管理人員，辦理自動檢查、必要之安全衛生教育訓練、訂定工作守則及向當地勞動檢查機構報備等職業安全衛生法令規定應辦事項。
(7) 乙方如就其承攬之一部分交付專業廠商再承攬時，應隨時掌握施工進度所生之工作環境、危害因素及防災必要措施，並於各項施工作業前明確告知專業承攬廠商。
(8) 如同一工作場所有多項工程同時進行時，甲方應指定一廠商設置協議組織並負整個工作場所安全衛生管理責任，被指定之廠商不得拒絕。該廠商對其他廠商及其所僱用勞工就施工安全有監督及違反安全規定之處分權，所需費用以專款專用原則統籌支應，各標廠商應依照合約安衛費用比例計算分攤，按月將應分攤之款額撥付負責辦理之廠商。對於拒不撥付分攤款之廠商，甲方得於計價款中扣留該費用逕行撥付。
19、 職業安全衛生計畫：
營繕工程如屬勞動部公告指定之營造工程危險性工作場所者，乙方應依危險性工作場所審查暨檢查辦法之規定，於工程施工前一個月填具申請書，並檢附相關必要之資料及文件，向當地檢查機構申請審查。如非屬危險性工作場所之查核金額以上營造工程，乙方應於施工前向甲方提送包含職業安全衛生管理計畫之施工計畫書時應副送乙份至當地勞動檢查機構備查。
安全衛生管理計畫得視工程規模、性質及僱用、承攬關係，分整體安全衛生管理計畫 (以下稱整體計畫) 與分項作業安全衛生管理計畫(以下稱作業計畫) 二種。整體計畫應依契約規定提報，作業計畫得於各分項作業施工前提報。
乙方安全衛生管理計畫之內容，除甲方另有規定外，應包括計畫期間、基本方針、管理目標、重點實施事項（如安全衛生管理體制、機械設備之安全化、作業環境測定與管理、安全衛生自動檢查、各項作業安全作業標準、勞工健康管理、職業安全衛生教育、承攬廠商之安全衛生管理、緊急應變計畫、災害調查分析與紀錄、安全衛生經費之編列及其他有關之安全衛生事項等），重點實施事項細部執行計畫、實施結果之報告與查核確認。
20、 職業安全衛生設施：
乙方應依營造安全衛生設施標準暨職業安全衛生設施規則等相關法規之規定，設置必要之安全衛生設施，並特別注意：

(1) 墜落災害防止；開口部分或高處作業裝設護欄或護蓋等設施或架設安全母索配掛安全帶。
(2) 感電災害防止：臨時用電設備裝設漏電斷路器、電焊機裝設自動電擊防止裝置、移動電線應予以架高等措施。
(3) 危險機械進場許可制：具備起重機合格證、起重機操作手合格證、起重機吊掛作業手合格證等始可進場作業。
(4) 自主管理：職安人員、擋土支撐、施工架組配、模板支撐、鋼構（筋）組配及隧道挖掘襯砌等作業主管人員在場監督指揮。有關安全設施之保養維修由甲方指定之廠商負責，所需費用應由平行承攬之廠商共同負擔。
21、 施工期間乙方應派駐工地負責人一名以上，負責處理一切事務及現場安全問題。
22、 承包商對其砂石、廢土、建材等之購置與處理應要求不得發生使用拼裝車或超載等行車違規行為，並對進出工地車輛底盤、號牌洗刷乾淨，避免污染環境或牌照污穢。
23、 如有違法或超載車輛進出工地，經甲方監工人員糾正仍不改進者，乙方工地負責人應予撤換，並停止施工，所延誤之工期由承包商自行負責。
24、 乙方應遵照空氣污染防制法規及相關法令，確實辦理空氣污染防治工作，其環保承諾事項如下：
（一）工地內應設置適當之洗車設備，所有車輛離開工地前沖洗輪胎，避免造成週邊環境污染。

（二）車輛行駛之工地路面，現埸祼露地面、堆料棄土區、機具傾卸作業均應灑水噴霧保持濕潤，以免產生大量灰塵。

（三）土石運輸車離工地前應覆蓋防塵罩網或一透氣防塵膠布，防止土砂或泥水掉落地面引起塵土飛掦或污染路面。

（四）針對特定污染源，應設置集塵設備，以收集高濃度之粉塵，減少污染排放量。
25、 空氣污染防制措施因執行不當，經有關主管機關查獲處罰時，乙方應自行承擔受罰並負責改善，倘同一缺失再遭有關主管機關告發時，所有罰款應由乙方負擔外，並得通知停止施工及得暫停支付該期及以後各期工程估驗款，直至改善為止，若因而延誤工期亦屬乙方之責任。
26、 施工時，如因乙方之因素導致增加空污費時，應由乙方負責繳納。
27、 乙方應依「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」相關規定，確實辦理空氣污染防制工作，該辦法所稱營建業主應辦理之工作，即為乙方應辦理事項，所需費用已列於契約書環境保護費內，如因乙方違反規定致遭環保機關處分者，概由乙方負責。
28、 本工程契約書內開所列「職業安全衛生」項目內所列各項設備，均由乙方自行租用，其設備之安全性由乙方負責，如因設備品質不佳，致發生危險事故，概由乙方負全部賠償責任。
29、 工地範圍內之本工程相關工程人員應戴工地安全帽及職業安全相關規定之防護措施（屬道路工程者工程人員應著反光背心），如未依前述規定者，每人每次計罰500元違約金。

30、 工地範圍內廠商未依職業安全相關規定設置防護措施或不符規定者，經甲方現場督導查驗後，得依現場情形嚴重程度每次處以1至5點（依契約第11條規定計罰）違約金，廠商未於甲方指定期限內完成改善者，甲方得連續裁罰違約金直至改善完成為止，總裁罰違約金額上限不超過契約價金之百分之十。
叁、道路或其附屬設施工程施工規定

31、 乙方應將每日出工數及進材料之數量及日施工項(含樁號及左右位置)與每次試驗暨工程進度詳實記錄於施工報表並交本府或本府委託之監造人員。
32、 本工程綁紮鋼筋完畢應拍照，必須本府或監造廠商派員勘查合格方可澆灌混凝土，否則一律拆除。
33、 路面鋪設後應依相關規定鑽取厚度，其誤差不超過設計尺寸之±2.5%，超過2.5%，每偏低1%扣款1%（該點代表數量按契約單價計算），惟各點厚度不得低於設計厚度之90%，且平均厚度不得低於設計厚度，未逹規定值者，應由乙方無償挖除重鋪。
34、 混凝土於澆置前視需要依甲方監工人員指示，於工地製作混凝土圓柱試體、坍度及氯離子試驗，乙方不得拒絕或拖延。
35、 混凝土氯離子含量檢測方法根據CNS13465，由乙方依規定檢具用料合格證明文件送府核備，或由乙方會同甲方監工員現場取樣做新拌混凝土氯離子含量檢測(需保留檢測之原始資料數據）。有關表件請確實依契約書規定辦理。
36、 碎石級配料底層或混合料基層最後滾壓完成後得視需要每1,000平方公尺須鑽洞作厚度檢查一點。檢查厚度較設計厚度不足1.5公分以上者，必須予以改正。超過者不予計價，小於設計厚度時，按實際厚度計價。檢查所留孔洞，承包商應隨即以適當材料填補夯壓堅實，不另給價。
37、 所採用之塊石及碎石粒料、填料須先選送樣品，經本府依需要檢驗合格後，方得使用，如有未合規定者，即須添加所需材料混合拌至合格為止。
38、 混凝土已完成時，並估驗在案，若取樣不合格，仍應拆除重做。
39、 道路工程各項交通維持及安全標誌等之設置，乙方需確實依規辦理(含日夜間標誌，並需檢附照片報府核備），其所需費用已包括於契約總價內，倘若因設置欠缺而損及人民生命財產安全及索賠糾紛，乙方應負賠償或處理。
40、 契約鋼筋數量逹一公噸以上(含)或鋼筋混凝土造排水溝長度超過100公尺，需檢驗鋼筋物理性質(含降伏、抗彎、抗拉、伸長率、單位重等)暨檢具無幅射污染之證明文件交甲方核備(詳契約內表件)，未逹規定檢驗數量，甲方得視需要測試，乙方不得拒絕，有關檢驗次數，按每批進場鋼筋數量做為每次檢驗單元。
41、 結構用混凝土工程鑽心取樣試驗強度之判定為同一混凝土構造物任何一處或三個試驗壓力強度平均值，如不低於規定壓力強度之85%，且任一試體之試驗壓力強度不低於規定壓力強度之75%，可以認為合格，其不合格混凝土構造物之處理須符合國家標準或施工綱要規範。
42、 道路工程禁止使用不明事業廢棄物做為瀝青混凝土之級配料。
43、 瀝青混凝土路面之施工未經甲方同意，不得於晚上或夜間（夏季7時、其他季節6時以後）施工，如違規定每次計罰5萬元違約金。
44、 瀝青混凝土路面鋪設前（含道路刨除鋪設）廠商應先勘查原有路面（或路基）情形，如有足以影響鋪設後道路強度之疑慮之路段，應會同甲方會勘以辦理路基補強工作，廠商如未提出，視同對現有路基無異議，工程保固期間道路如有損壞（不可歸責於廠商之損壞除外），廠商應無償辦理修復，修復原則為以損壞處之車道寬及其前後五公尺範圍進行刨除路面5公分厚，並依契約規範鋪設熱拌瀝青。
45、 瀝青混凝土路面應辦理平坦度檢驗者，採用甲方提供之平坦度檢測儀器（檢測儀器由乙方負責運送檢測地點，不另計價）辦理檢測，檢測結果如不符契約規定，乙方得申請第三公正單位辦理檢測，檢測結果如仍不符契約規定者，檢測相關費用由乙方自行支付，如檢測結果如符合契約規定者，檢測相關費用由甲方支付。
肆、港灣、海事工程或其附屬設施工程施工規定
46、 工程如需出海施工者，乙方應自行造具名冊逕向巡岸單位申請許可；工程需使用漁港載運施工機具及建材者，乙方應依「澎湖縣政府工程船舶申請使用漁港作業要點」及相關規定向本府及有關位提出申請使用及進出漁港許可。
47、 施工前乙方應先會同甲方監工人員標訂樁位及施工位置，工程施工所需測量儀器，均由乙方自理，並應經甲方檢驗合格。
48、 本工程所需鋼筋、水泥等材料進入工地後，監工人員得檢視數量，查驗進貨單及有關出廠證明文件，非經許可不得再行運出工地。
49、 混凝土拌合除離島、特殊原因或數量較少經報甲方同意者外，一律採用機械拌合。
50、 工程使用鋼筋在二噸以下者，免送學術機構或經全國認證基金會（TＡF）認證試驗，惟仍應檢具出廠證明及無輻射鋼筋證明送交甲方備查，並由甲方監工員於工地進行查驗。
51、 施工位處離島之工程（本島僅限航道疏浚工程），如因風力關係【當日平均風力七級以上（含）或最大陣風八級以上（含）】致無法工作或運輸建材機具時，得視實際影響日期展延工期，廠商提出展延工期應檢具距離施工地點最近或甲方核可之氣象站之相關證明文件。（合約工期或經甲方核定展延之工期內，均得計算，而逾期完工之施工期間，則不適用本規定）。
52、 消波塊陸上澆製完成後，於吊放前應先行於陸上點數量。
53、 泊地、航道及碼頭基礎疏濬挖方，依以下原則處理：
（1） 所濬挖之砂土石方，除契約規定得使用者外，其他非經甲方書面同意，不得運離工地吏用，應依甲方指示之地點，提出運送計畫，運送路線等相關資料併同施工計畫，送請甲方核備並據以執行。

（2） 以上運送、堆置及整平等之處理費用均已計列於契約單價中，不另給價。
54、 工程內有照明設施者，乙方應自行估算接電申請所需時間於初驗。（驗收）前負責會同漁港所在地鄉市公所向台電公司申請接電完否則不予初驗（驗收），其手續費已包括於工程總價內，另線路補助費則由本府負責繳納或由鄉市公所墊繳。
55、 竣工驗收：
 (一）竣工時工程範圍內環境，乙方應徹底清理，並會同甲方監工員就本契約有關規定詳加查對及實地詳加丈（測）量，並以紅漆加以標記，發現不符之處，乙方應即改善至符合設計圖說及合約規範後再向甲方提出竣工報告。

（二）施工中工程隱蔽不能明視及完工後不易拆驗構造體之尺寸、規格、品質等，乙方於施工中應隨時拍照存證及會同甲方監工員辦理查驗後製作查驗紀錄，施工品質部份則按規範及契約相關規定辦理工地試驗、檢驗及施工作業品質查證並將各項資料紀錄備核。
（三）初驗採全面檢查方式辦理為原則，由初驗人員依「澎湖縣政府暨所屬機關學校公共工程驗收作業要點」及本契約工程驗收要點及竣工圖說丈測構造體明視部份之高程、位置、尺寸及數量等製作初驗紀錄。
（四）驗收採抽查方式辦理為原則，由驗收人員依「澎湖縣政府暨所屬機關學校公共工程驗收作業要點」及本契約工程驗收要點視實際需要抽測結構體明視部份之高程、位置、尺寸及數量並查核施工中之查（試）驗及評估等紀錄後製作驗收紀錄．但採一次驗收者，應比照初驗方式辦理。
（五）工程施工各主要結構體（如岸壁、堤面、防波墻等）之長寬高誤差在各該項設計尺寸±2％以內視為合格。
（六）泊地及航道挖方深度誤差在±10公分以內者視為合格。

（七）契約書內所編列之專業測量公司僱用費，係供初驗或驗收時辦理疏浚水深檢測，如初驗時已檢測合格，則驗收時免再辦理。
56、 工程完工初驗及驗收不符之改善複驗各以一次為限，並以不超過一個月為原則（以甲方通知改善所限定期限為準），其逾期計算方示如后：
（1） 初驗或驗收不符，乙方未於甲方限定期限內改善完成者，則自規定改善期限之次日起至改善完成報請甲方派員複驗之日止，以逾期論處；至複驗仍不符規定者，則自複驗之日起至再改善完成報請甲方再複驗之日止，仍以逾期論處，惟甲方行政作業期間均不予核計。

（2） 複驗改善期限，未逾契約原訂工期者，其複驗不以一次為限，惟如最後改善完成期限超逾期契約原訂工期者，仍應依前款之規定辦理。
57、 乙方如因工程需要設置工地型預拌混凝土設備者，應依「公共工程工地型預拌混凝土設備設置及拆除管理要點」之規定提出申請，並取得主管機關之固定污染源操作許可證後，始得操作或營運，前述管理要點並為契約附件之一。
58、 疏浚工程驗收時乙方必需僱用專業測量公司以廻聲測深儀等儀器或其他經甲方認可之儀器設備配合進行查驗，所需費用已包含於契約總價內；測量公司其儀器所輸出之測深記錄紙帶需包含有測量日期、時間、測深值及測深曲線。測量成果報告書內之驗收測量平面圖、其測點水深除為換算後之水深值外，並需加註該測點之測量時間，俾供甲方核對。
59、 屬農業部漁業署補助或委辦之工程，乙方應依該署工程管理系統，按時上傳施工照片及填報日報表等系統所需資訊，如未按時填報，而遭該署糾正時，本府得暫停估驗付款。
伍、工程工期核算原則
60、 道路工程各管線單位配合埋管及電桿等遷移工期，乙方得檢附相關資料做為停、復工及展延工期之參考。
61、 本工程各種檢驗所需天數均包含於工期範圍內，故乙方務必配合甲方之要求，備妥取樣機具及辦妥契約規定各種檢驗，倘若因乙方之延誤，仍按契約逾期罰款規定論處。
62、 施工期間主要徑為室外施工時之日降雨量（以上午7時至下午6時之總降雨量計）未超過五公厘者，不得申請展延工期；日降雨量（以上午7時至下午6時之總降雨量計）超過五公厘者，由監造單位依工地實際情形核予展延工期。因雨展延工期核予如下：上午晴天或陰天，下午雨天，以半日曆天計；上午雨天，無論下午雨天、陰天或晴天均以一日曆天計，惟實際降雨天適逢不計工作之休息日，不計降雨日數。
63、 填方工程或道路路基工程因雨受濕致含水量過高，須翻曬風乾者。
1.日降雨量一○至二九公厘計列一天，三○至四九公厘計二天，五○公厘以上計三天。遇連續降雨時，若最後三天之降雨量皆在一○至二九公厘間，則以雨停後一天為翻曬風乾天數計；若最後三天之降雨量有一天之降雨量達三○至四九公厘間，則以雨停後二天為翻曬風乾天數計；若最後三天之降雨量有一天之降雨量達五○公厘以上，則以雨停後三天為翻曬風乾天數計之方式，統計可展延天數。

2.應附降雨量表佐證。

64、 路面工程噴灑透層、粘層或舖設瀝青面層，因雨後潮濕不能施工者，按實際受影響日數計列，並需經工地工程司或監造單位認可並填列於監工日報內。
65、 建築工程從事室外粉刷、裝修、油漆等工作，因雨後潮濕不能施工者，按實際受影響日數計列，並需經工地工程司或監造單位認可並填列於監工日報內。
66、 高度在二公尺以上之作業場所，廠商應適當防風設施，如因遇強風(當日平均風力七級以上（含）或最大陣風八級以上（含）)者，經監造廠商實施作業預估有危險之虞時，得令不能施工，並得申請展延工期。因強風展延工期核予如下：下午遇強風，以半日計；上午遇強風，無論下午是否遇強風，以一日計，惟實際強風日適逢不計工作之休息日，不重複計算日數。廠商提出展延工期應檢具距離施工地點最近或甲方核可之氣象站之相關證明文件。
67、 機關辦理工程觀摩或廠商施工查核、評鑑等相關須廠商配合辦理事項者，致影響工程施工者，每次給予工期一日或經主辦機關同意填列於監造報表之天數。
68、 經核算「可展延日數」期間遇有不計工作天之休息日及因天候因素無法施工者，可併計為展延工期日數。

69、 工程變更設計，展延天數以原契約完工日期起算順延，報請停工者，另以核計，惟因變更設計或其他原因報請停工，一經議價完成或停工原因消失，乙方應自事實發生日起七日內向甲方申請復工（逾期申報者，工期照計）。
陸、其他

70、 本附加條款除契約主文外，優於其他招標文件及契約文件規定。(109.02)
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