## 空白
澎湖縣政府工程計畫預算控制表（範本）
計畫名稱：澎湖縣馬公市B區甲標雨水下水道工程
單位 | 年度 | 預算來源 |  |  | 工程發包 | 規劃設計 | 管理費 | 空污費 | 權責數合計 （B） | 預算餘額 （A）-（B）
工務局下水道課 | 98.8.11 | 科 目 |  | 金 額（A）
|  | 98追加轉正雨污水下水道（中1800萬.縣200萬） | 中央 | 18000000 | 17261000 | 701600 | 513400 | 30000 | 18506000 | 1494000
|  |  | 縣籌 | 2000000
第1次變更 | 99.1.1 |  |  |  | 200000 | 20000 | 5000 |  | 225000 | 1269000
第2次變更 | 99.2.2 |  |  |  | -100000 | -10000 | -2500 |  | -112500 | 1381500
|  | 合計（a） |  | 20000000 | 17361000 | 711600 | 515900 | 30000 | 18618500 | 1381500
付款記錄 | 98.12.1 |  |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000
| 99.1.1 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000
| 99.2.1 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000
0
付款累計（b） |  |  |  |  | 8000000 | 50000 | 0 | 0 | 8050000
應付數餘額（a-b） |  | 【年度結束應辦理歲出保留】 |  |  | 9361000 | 661600 | 515900 | 30000 | 10568500
中央撥款 | 98.11.3 | 第1期 |  | 6972997
| 99.1.1 | 第2期 |  | 2700000
|  | 合計撥款【x】 |  | 9672997 |  | 補助款支用餘額【x】-（b） |  |  | 1622997
| 【補助收入預算餘額，年度結束辦理歲入預算保留】 |  |  | 8327003