## 工作表1
106年度基本設施補助計畫執行成效一覽表10609 單位：千元
標案編號 | 標案名稱 | 核定經費(A) | 累計預定支用數(B) | 累計實際支用數(C) | 已執行應付未付數(D) | 節餘款增辦數(E) | 節餘款繳庫數(F) | 預算執行數(G=C+D+E+F) | 執行率(%)(H=G/B) | 達成率(%)(I=G/A) | 預定進度(%) | 實際進度(%) | 進度比較(%) | 設計完成日期 |  | 發包日期 |  | 開工日期 |  | 施工進度達50%日期 |  | 完工日期 |  | 完成驗收日期
[14 empty] | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際
c008-5-4 | 各公園綠地廣場(含觀音亭園區)等公共設施改善及維護 | 2000 | 1200 | 841.721 | 0 | 0 | 0 | 841.721 | 70.14 | 42.09 | 75 | 55 | -20 | 106/05/31 | 105/12/27 | 106/06/30 | 106/01/06 | 106/07/31 | 106/01/23 | 106/09/30 |  | 106/12/15 |  | 106/12/31
c008-5-5 | 公園開闢及遊憩設施設置 | 1500 | 1000 | 950.539 | 226.421 | 0 | 0 | 1176.96 | 117.7 | 78.46 | 75 | 100 | 25 | 106/03/31 | 105/12/27 | 106/04/30 | 105/12/29 | 106/05/31 | 106/01/06 | 106/06/30 | 106/03/24 | 106/11/03 | 106/03/24 | 106/12/15 | 106/03/28
c008-5-6 | 觀音亭及公園景觀維護改善工程 | 1500 | 950 | 185.717 | 1127.96 | 0 | 0 | 1313.67 | 138.28 | 87.58 | 55 | 75 | 20 | 106/05/31 | 106/05/09 | 106/06/15 | 106/06/20 | 106/07/30 | 106/07/06 | 106/10/20 | 106/08/28 | 106/12/10 |  | 106/12/25
合計：3件標案 |  | 5000 | 3150 | 1977.98 | 1354.38 | 0 | 0 | 3332.35 | 105.79 | 66.65 | - | - | - | 3(件) | 3(件) | 3(件) | 3(件) | 3(件) | 3(件) | 3(件) | 2(件) | 3(件) | 1(件) | 3(件) | 1(件)