澎湖縣109年度居家托育服務中心暨托育資源中心評鑑實施計畫
1、 依據：
1、 兒童及少年福利與權益保障法第 25 條之規定。
2、 依110年社會福利績效實地考核項目第十項托育服務指標第五大點:托育資源中心布建情形之第三點訂有托育資源中心評鑑機制並定期辦理。  
貳、目的：為建構居家托育管理制度及友善托育資源，透過居家托育服務中心、托育資源中心評鑑以了解其行政管理、專業服務及服務成果等推展狀況，特訂定本計畫。
叁、主辦單位：澎湖縣政府(以下簡稱本府)
肆、評鑑範圍：以109年1月1日至109年11月30日資料為主。
伍、評鑑組織：由本府聘請具社會工作、兒童福利、幼兒教育/保育、家政、護理相關領域背景之專家學者2名及社會處責派1名，共3名組成評鑑小組，進行實地評鑑。
陸、評鑑期程：
        （一）109年12月初公告評鑑實施計畫、評鑑方式、程序及其他評鑑相關事宜。
  （二）109年12月14日前受評單位依評鑑內容之項目先行自評，自評表及書面資料各一式3份報送本府。
  （三）109年12月14日：實地評鑑。
        實地評鑑安排
	時間
	內容
	備註

	13:40-13:45
	委員與會人員介紹
	托育資源中心評鑑

	13:45-13:55
	受評單位業務簡報
	

	13:55-14:45
	委員資料檢閱
	

	14:45-15:05
	意見交流與綜合討論
	

	15:30-15:35
	委員與會人員介紹
	居家托育服務中心評鑑

	15:35-15:45
	受評單位業務簡報
	

	15:45-16:35
	委員資料檢閱
	

	16:35-17:00
	意見交流與綜合討論
	


  （四）評鑑後期程：
1. 彙整評鑑成績，12月底公布評鑑結果。
2. 請依委員建議進行業務檢討與修正:
(1)列為乙等者於評鑑結果公布1個月內提出改善計畫函報本府。
       (2)列為丙等者由本府於評鑑結果公布1個月內提出改善計畫函報本   
          府並進行輔導改善。
       (3)列為丁等者，停止對該單位下年度計畫之補助。
柒、評鑑項目及範圍：評鑑指標與評分標準，由本府於評鑑實施前1個月公告，評鑑項目如下：(詳見附件自評表) 
   (一)行政管理（45分）。
   (二)專業服務（55分）。
捌、評鑑等第標準：
   (一)優等：90分以上。
   (二)甲等：80分至未滿90分。
   (三)乙等：70分至未滿80分。
   (四)丙等：60分至未滿70分。
   (五)丁等：未滿60分。
玖、經費概算:
	項目
	數量
	單價
	預算
	備註

	委員出席費
	2人*2場
	2,000 
	8,000
	

	委員交通費
	1人
	4,000
	4,000
	來回機票1張

	印刷費
	2場
	500
	1,000
	海報

	誤餐費
	12人*1餐
	100
	1,200
	

	雜支
	1式
	300
	300
	郵電費、文具等活動支出

	合計
	14,500
	以上項目必要時可互相勻支


拾、經費來源:本案所需經費款由本府公益彩券盈餘-社會福利業務-一般事   
    務費項下支出。
拾壹、本計畫奉核後實施，修正時亦同。
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