澎湖縣議會第20屆第3次定期會議員縣政總質詢事項暨縣政重大建設考察事項執行情形報告
	會次
	日期
	編號
	議員

姓名
	質詢事項
	執行情形
	承辦

單位
	備考

	12
	113/06/06
	113-03-001
	歐議員中慨
	澎湖需要一套放射性電療設備，建請縣府儘快購置，希望能於116年設置完成，以嘉惠百姓。
	一、放射腫瘤中心經多次向中央爭取經費補助，並成功協調三總澎湖分院同意承辦，同時也獲得國防部軍醫局補助建置所需工程以及設備費用約估2億5,000萬元，本案已完成建築物和設備之投資建案作業可行性評估，預估115至116年建置完成。
二、113年6月6日三總澎湖分院放射腫瘤中心擴建計畫已獲國防部軍醫局核定，俟平面圖修改完成後送本府衛生局審查。
	衛生局
	

	12
	113/06/06
	113-03-002
	歐議員中慨
	澎湖須朝國際性趨勢發展，日前輝達創辦人黃仁勳發布新聞想在臺灣設廠，希望縣府能夠積極爭取輝達來澎設廠，促進本縣的經濟發展。
	本府目前已有「龍門智慧園區」規劃在案，現已完成可行性評估核定、環境影響評估核定，待開發計畫書完成核定定稿後完成園區報編，後續將進行園區開發，待園區開發完成後將積極爭取相關智慧產業來本縣設廠，促進本縣的經濟發展。
	建設處
	

	12
	113/06/06
	113-03-003
	歐議員中慨
	有關澎湖花火節轉型建議事項如下：
一、重新定位澎湖的觀光路線及旅遊品質。
二、爭取興起中背包客、自由行旅人市場，發展深度生態旅遊。
三、透過生態復育資產保存，以及完善的旅遊配套，成為遊客的首選。
四、調整預算使用的方向，更新規劃觀光政策，以實現低碳永續綠色經濟。
五、澎湖的觀光政策應全面檢討，以花火節的去留去思索澎湖的觀光路線調整定位。
六、多年來的花火節造成了煙害、光害及噪音污染，經年累月的問題加遽了環境的負擔，事關民生觀感與品質，縣府應該還給澎湖鄉親一個有感的施政。
七、不要把藥當飯吃，應從結構性角度正視解決澎湖觀光所面臨的問題。
八、縣府應積極建立網路平臺，廣徵眾意，以詢求花火節的替代方案，如海洋搖滾音樂祭、海天一色、水舞音樂會都可納入考量。
九、縣府應站在澎湖縣文化與觀光綠線之根來看文化路徑，嚴肅面對文化路徑的建立，凝聚共同思維，追求「同樣的人來100次、不是不同的人來1次」的舉辦活動為目標。
十、縣府應成立專責機制小組，負責推動花火節轉型工程相關事宜，包含延續、推動、規劃、整合預算編列，督責計畫掌控成果驗收，以逹其工作效率。
	一、澎湖國際海上花火節辦理迄今逾22年，目前係本縣觀光推廣重點活動，除花火節以外，本府亦積極發展不同主題活動，包含軍事主題、美食主題等，期以藉此開發不同客群並展現本縣觀光發展多元樣貌。
二、另本府亦將透過觀光發展委員會召集各界委員共同研商花火節轉型創新議題，以及替代方案之可行性。
	旅遊處
	

	12
	113/06/06
	113-03-004
	劉陳議員昭玲
	為第3家航空公司有望進駐澎湖情事提出質詢。
說明：

一、根據113年5月14日澎湖時報A2版報導：縣長陳光復昨（5月13日）主持縣府會議，突然宣布澎湖可望有第3家航空公司進駐，縣府洽談合作進度已達80%，有望於今年底簽署合作備忘錄。同時，該報也宣稱根據了解應是越捷航空，但因越捷航空是國外航空公司，必須與本國航空合作，透過縣府居間介紹，與澎湖駐地直昇機凌天航空洽談合作事宜，屆時縣府將以官方入股5%，確保每個航班有10個澎湖居民保留機位，若能成真，將是重大突破云云。
二、澎湖交通缺乏替代性，均需仰賴空中交通，多年來非但在年節時段，交通需求仍有所不足，連在平日期間，鄉親擬欲搭機前往台灣本島看診、探親、旅遊、出差、考試、返鄉等，均一票難求；特別是星期五下午和星期一早上，都是急得如熱鍋上的螞蟻，民眾怨聲載道，罵聲連連，尤其近日花火節期間，在觀光客排擠下，民怨沸騰。倘若能有第3家航空公司進駐澎湖，除了是縣府的期待，相信也是民眾多年期待，畢竟能使澎湖離島交通來往更順暢，並帶來非常大和有利的商機，個人樂觀其成。
三、不過，個人要提醒縣府，縣府以官方入股5%成為外國航空公司的股東，就能獲得有效對外交通問題解決，恐非易事。以縣府與越捷航空或凌天航空策略聯盟為例，越捷航空進駐國內航線首先必須面對交通部民航局的支持與籌設許可，以及適航五階段認證、三員五管資格標準、機務、航務、運務、財務、飛安、資訊、訓練，乃至於未來航線機型選擇等問題，此不像是越捷航空飛來桃園或高雄航班等業務可以委外辦理如此單純；換言之，這不是說到馬上就能做到。
四、同時，在航空公司與縣府策略聯盟之前置作業，最怕的是花了很多心血，蒐集很多資料、爭取很多資源，最後國內政策又說國內航空已經經營飽和，激烈競爭不利國內航空發展與扶持。何況目前國內航線除了台金黃金航線還有利可圖外，其他航線虧損累累。因此，建議縣府要先了解中央對第3家航空公司進駐澎湖的立場與態度，尤其是外國航空公司是否相關法規允許，這在進行後續作業比較有著力點。
五、鑒於澎湖的航空交通順暢一直是澎湖鄉親的願望，如能進駐而提供給澎湖人一條安全、公平的返鄉之路，個人殊值認同支持；同時也期盼在本案未來在相關前置作業，例如縣府投資金額、引進機型、籌備進度、經營團隊、純益率等細節內容，也能在適當時機對外公布透露，更盼望本案能早日實現，以因應本縣鄉親及離島發展之需。
	本案前經本府函請交通部民用航空局研議，該局以113年3月20日空運管字第1130005905號函回復略以:

一、因應澎湖4至10月旅遊旺季，該局前已要求航空公司應預為準備，妥適規劃113年旺季期間運能，並請集團公司持續調度中型機支援、規劃引進航機、機組員培訓等事宜，以因應國內航線市場需求。後續將密切注意澎湖航線機位供需狀況，適時協調航空公司增班因應。

二、為協助澎湖地區居民返鄉奔喪及就醫等緊急運輸需求，前已配合協調立榮及華信航空公司，建立澎湖航線旅客返鄉奔喪或赴臺就醫等緊急需求機位候補機制，航空公司將配合提供持轉診單赴臺就醫之鄉親優先候補機位，另如有其他因緊急狀況逕持轉診單至機場候補之旅客，航空公司視個案適時提供必要協助。

三、有關輔導第3家航空公司加入澎湖空運行列成立新航空公司一節，查經營國內航線尚須經資本額、財力及民航經驗能力等資格審查，並經籌設程序完成準備營運能力，爰未來如有潛在業者提出成立新航空公司經營澎湖航線，民航局亦將盡力給予適切之輔導。
	旅遊處
	依據澎湖縣議會113年6月6日澎議議字第1130000797號函辦理

	12
	113/06/06
	113-03-005
	劉陳議員昭玲
	澎湖國土計畫及農變建等情事提出質詢。
說明：

一、我國國土計畫法修正案經總統109年4月21日公布施行，而本縣國土計畫法於110年4月30日與全國17個縣市同步公告實施。目前內政部已訂有相關法令並協助各縣市進行後續作業。唯影響所及，國土分區除都市計畫及國家公園範圍仍分別依照各該法令辦理，現行非都市土地11種使用分區及19種使用地管制，也將由四大國土功能分區及其使用規定取代，而本縣的國土計畫也將於明（114）年5月1日正式上路，合先說明。
二、唯未來上路後，土地使用分區將無法進行變更，意味著農地轉變為建地的現象即將結束，相關限制將更嚴格。以土地列入「農業發展地區」為例，未來雖說可透過每5年通盤檢討機制或鄉村地區整體規劃而修正辦理。即便中央國土計畫署說明有關新制土地利用規範會依授權研訂的「國土計畫土地使用管制規則」草案，依國土功能分區，訂定不同的容許使用項目及使用強度，上路後仍會保障已依區域計畫法取得合法土地使用權利。然這種說法並未能使得全國各縣市民眾信服而有所疑義。
三、有關本縣鄉村地區整體規劃，目前先從馬公市及湖西鄉開始做規劃，而由縣府財政處辦理劃設國土功能分區圖劃設，目前不知進度已到哪個階段？據了解，多數縣市去（112）年陸續召開公聽會後，引起民眾反彈，擔憂土地使用失去彈性、非都市分區無法變更等問題，截至目前為止，僅花蓮、金門、連江3縣提報「國土功能分區圖」。行政院為此曾在今年4月1日召集各縣市首長召開跨部會議，確認是否展延時程？結論是行政院傾向尊重立法院決定。而縣府的立場為何？亟待進一步向本縣各界及鄉親詳細說明。
四、此外，本縣鄉親關心的農變建議題，有重大的關聯，雖然本縣國土計畫已爭取保留40.5公頃土地進行總數管制，未來馬公市、湖西鄉周邊需分別依照鄉村地區整體規劃之區位提供必要公共設施或回饋、整體開發，面積為34.5公頃（至於6公頃位於白沙鄉、西嶼鄉及二、三級離島地區，民眾若有居住需求，則可以各別申請自用住宅）。基此，在本縣實施國土計劃最大爭議就在「農變建」是否延續？是以建議在本縣「農變建」替代辦法未訂定前或是中央政府對本縣「農變建」的政策明朗化之前，乃至各級政府無法保證本縣民眾在興建自用住宅有明確的保障下，建議縣府暫緩提報「澎湖縣國土功能分區圖」予中央審核備查，俟中央是否展延時程再行決定。
	一、國土計畫-馬公市、湖西鄉鄉村地區整體規劃案112年9月1日期中審查通過，113年7月9日辦理第3次期末審查，尚未審查通過，刻正請委託單位辦理修正，預計於9月中旬完成公開展覽，並於10月報縣國審會審議。

二、國土計畫-白沙、西嶼、望安及七美鄉村地區整體規劃案第1期工作計畫書113年1月11日同意備查，113年4月完成座談會及意見蒐集，已於6月20日及6月21日辦理第1次期中審查，於7月18日及8月8日辦理第2次期中審查。依據契約，期中審查通過後，應於60日內辦理座談會及提修正後期末報告書，本案預計於113年10月辦理擬定法定程序書圖。

三、本縣國土計畫經辦理座談會等蒐集民眾意見後，為求救濟，將可申請條件從「指認之重點成長聚落」改為「全縣」；將「指定」採整體開發改為「得」採整體開發方式及可供個別申請容許作自用住宅使用，以符合本縣土地利用之特殊性。

四、上開內容經113年7月9日辦理之馬公市、湖西鄉鄉村地區整體規劃中，已先積極向國土署說明本縣離島土地利用之特殊性，後又於7月12日內政部次長董建宏拜會本縣時，獲得中央重視。後續將配合國土署意見續行修正並儘速辦理。
	建設處
	同上

	12
	113/06/06
	113-03-006
	劉陳議員昭玲
	為馬公中興戲院都市更新案（以下簡稱文康A都更案）情事，提出質詢。

說明：

一、查中興戲院都市更新案，基地係位於馬公市中正路、民生路、文化路、樹德路所圍街廓內，土地共有 13 筆，面積總計1,774平方公尺，權利人數達107人。期間費時4年，歷經都市更新法定程序，開始建築設計、估價、會員大會同意、權利變換選屋、公開抽籤、公開展覽、公 聽會、聽證會，澎湖縣政府正式於109年7月17日核定發布實施，這是澎湖首宗民間自主都更案，澎湖各界都高度給予關注。 
二、該都更案興建地下2層、地上14層之鋼筋混凝土結構建築物，除了3樓至14樓為公寓住戶（129戶）之外，一、二樓作為商場（17戶店舖）和電影院規劃，預計於2023 年完工。民國109年8月18日，縣府亦舉辦舊建物拆除典禮。
三、詎料，本文康 A 都更案開工後，便傳出因玄武岩地質施工困難，原本 3 個月地基工程延宕1年才完工，後因疫情、工程款問題，都更案完工期程被迫後延，更傳出得標廠商疑因積欠下游包商工程款，導致工程一直停擺至今。
四、本文康A都更案工程，停工的岩盤出現崩落，可能影響危及附近道路住家，已有公共安全疑慮；再加上該工程道路係本縣名聞國內外的早餐街，也算是本縣的門面，攸關本縣的市區景觀再造，如果放任不管，加諸聯貸銀行已對更新會、建設公司等債務人進行高達新台幣1億多元的本金，利息及違約金的民事賠償訴訟，更使完工日期已陷入無限期的狀況。 
五、個人從政以來，一直非常關注澎湖的土地宜居問題，倘若透過澎湖首件自主都更案，以在地的角度，專業的規劃，打造住商合一複合式大樓，將可以樹立澎湖地區都市更新典範；甚至都可讓每一個辛勤打拚的鄉親，以安居在澎湖為樂。這不僅有助於推動地方經濟發展，還能提升居民的幸福感和歸屬感，攜手創造更加美好的澎湖。即便目前暫不順利，但是仍格外關注，盼望還是能開花結果，創造公部門與民眾共贏的局面。
六、個人認為文康A都更案，係澎湖首宗自主都更，成功的話將會是帶動澎湖都更的風潮，連帶影響所及，將對馬公市區的景觀面貌產生革命的效應，進而對澎湖的永續發展發揮深遠影響。故個人建議縣府，本案雖不是公辦都更，除了避免產生公安問題之外，請縣府與協力廠商、建築師、土木技師等會勘工程、召開協調會，如無工程施工疑慮，即商請各該關係人能繼續施工。至於業界、都更新會、建設公司等債務人，也請縣府一併介入積極輔導與債權人召開協調會，好讓澎湖首樁民間自主更新案能儘早復工，而不致於胎死腹中，恢復中興戲院昔日之繁華。
	一、本案辦理情形說明如下：

(一)109年7月16日公告核定實施，112年9月至今因出資者(杰新實業股份有限公司)與承造廠商(合興建設股份有限公司)之間財務糾紛(未撥付營造廠商工程款項)，造成施工延宕。

(二)停工期間連續發生落石坍塌事故，本府基於公共安全督導之責於去年10月起連續裁罰更新會等相關單位6次，仍未改善。

(三)本府旋於113年5月3日邀集更新會及相關單位召開第2次公安風險協調會議，會議決議：
1.請更新會於3日內召開會員大會表決認列公共安全搶修款。
2.1個月內召開會員大會決議杰新公司續留事宜。

(四)更新會113年5月31日召開會員大會，主要決議事項：
1.緊急搶修計畫案最快於6月7日進場施工搶修。
2.更新會將與原出資者(杰新實業股份有限公司)清算解約，再與新投資者(熹富開發股份有限公司)簽約續建。

(五)高億營造股份有限公司已於113年6月22日進行搶修工程， 8月7日已施作完工。

(六)更新會目前與原出資者(杰新實業股份有限公司)辦理清算作業中，後續將與新投資者(熹富開發股份有限公司)辦理續建事宜。

二、本府將善盡監督之責，持續追蹤本案辦理進度，並派員至現場查核確實維護清潔及行人安全，降低施工期間造成文康街及周邊環境的衝擊，積極監督及輔導馬公中興戲院都市更新案執行。
	建設處
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	113/06/06
	113-03-007
	劉陳議員昭玲
	為澎湖海域開發設置鐘梅離岸風力發電機組情事提出質詢。
說明：有關風電業者計畫在澎湖本島西南側外海（詳見附件），距離澎湖本島約10.5 公里放置離岸風機來開發風電。由於中央的能源政策卻犧牲地方發展，連風機開發審查都在中央政府，地方幾乎沒有表達意見機會，真是「情何以堪」？即便如此，但鑒於茲事體大，攸關澎湖地方百年大計，身為地方民意代表，特提出以下看法供參：
一、反對將澎湖海域作為實驗海域與風機開發商覬覦目標離岸風電的建置成本高，相對設施維修難度也高，技術門檻高，國內幾乎少有廠商熟門熟路，即使有也都要與外商合作，加諸本開發計劃應該是我國中央綠能政策執行以來中，堪稱在台灣近海海域中離岸風機最多部、最大型的投資開發計劃，日後成敗難以預測。此無異將澎湖海域當作實驗場域，未來將會衍生諸多不可預料的情狀，有可能對地方生活環境造成嚴重衝擊，乃至加速空洞化，不利澎湖永續發展。
二、本開發案將建置48到70部機組迫使澎湖向永續發展說再見經了解，本案開發場域目前初步規劃設置機組數量高達介於48到70部，數量驚人，未來若開發完成，整個望安西岸海域將是遍海機組，寸海不留，漁船與交通船寸步難行。若加上目前刻在進行推動初審的「環澎一離岸風力發電計畫」、「環澎三離岸風力發電計畫」，乃至在白沙鄉「北淺」的離岸風機，則澎湖將成為被離岸風機包圍的海洋城市，試問蓋滿風機的鄉鎮城市，到底有哪一個發展得好？這儼然正式宣告澎湖棄守觀光發展特色，而向永續生存說掰掰。 
三、澎湖過往的陸域發電的缺失無法取信鄉親澎湖過往的陸域風電模式（中屯、北寮、菓葉、龍門），給予澎湖鄉親留下相當不好的印象，反對的原因包括噪音、眩影、鳥擊，甚至是風水，即便儘管業者拿出科學證據證明沒有相關不良影響，但是可想而知，民眾不見得全部信服。
四、相關政策存在黑箱作業有欠透明化就離岸風電而言，優點是海上風力與風向都較陸地更穩定，但因單一案場規模大（約500MW），所需資金龐大，市場上參與者有限、投資風險高，業者考量要順利向銀行取得貸款，通常會先談妥綠電買家。據媒體報導，臺灣目前離岸風電是要提供給耗電量大的半導體產業，此可從今年3月18日行政院公開宣佈某知名半導體業者先進封裝廠落腳嘉義得證，因為澎湖輸電到嘉義最是便捷。但是無論如何，相關資訊地方無從得知，強迫地方照單全收，令人懷疑此一政策黑箱作業，有欠透明化，不利縣民縣庫權益。
五、大型的離岸風機對居民的身心靈健康影響事證明確澎湖為一海洋城市，任何人到了澎湖海域，環目所視，天際線遼闊，沒有障礙物，這也是澎湖景緻最美的地方。如今把比陸域風機大上一倍以上的離岸風機，主機塔高近100公尺，葉片可能200公尺，總計高度可達150公尺，約是50層樓的高度，大軍壓境，呈現在澎湖的海域，對沿岸的居民、漁民造成視覺壓迫，進而影響身心健康，恐怕都沒仔細深入評估，禍害豈是十年、二十年？
六、海底電纜建置破壞力道不亞於大陸滾輪拖網風機發電的電力，最後還是要回送至本島。僅就電網的建置而言，必需先有電纜，而先理出一條水溝把電纜沈下去，再埋起來，先是水溝就會把澎湖海域海底折騰得不成人形，其破壞性應不下大陸漁船滾輪式拖網對海底的柔躪，屆時澎湖的海洋資源可能一無所有。殷鑒不遠，不能不察。 
七、對海洋生物影響資料與背景值付之闕如有謂根據研究結果指出，離岸風機對海洋生物影響不大，打樁的噪音雖然很大，但魚類的生物是會移動的，當開始打樁時，魚類會游走，等風機工程結束後，魚類又會回來。不過事實是否如此，不無疑慮。即便風機工程結束而進入正常運轉，但其噪音對海洋生物干擾，是否造成持續影響，應有待釐清。
八、貼補、補償、回饋金等政策財政工具有待尋求共識公共政策有時會有貼補、補償、回饋金等財政工具來彌補，但是此能否一體適用於各類政策，仍有待尋求共識。以澎湖的海洋承載力的負荷而言，這將是不可逆的，澎湖過往的「過魚」現象為例，即便近幾年投入數十億餘元的海洋資源維護保育，但是效果卻是無法彰顯，漁類捕獲量始終無法與昔日榮景相提並論；換言之，此政策是無法用金錢來衡量的，故未來本案開發更益加審慎。 
九、澎湖豐沛風力是風力發電的保證是迷失不可不察對一般人或是專家學者而言，幾都認為臺灣海峽是風力發電的最佳場域，尤其是澎湖周圍海域，但殊不知風力最強並不見得能產生最大的發電效能。畢竟，風機是由機械所組裝而成的，若長年持續在極強的風力驅使運轉下，無異是會對風機造成摧殘或破壞，短少風機的壽命，又如何能一直運轉？零件故障時又如何在短時間換發？換句話說，千萬不能有澎湖的風力是風機發電最佳的場域迷失，否則最終可能陷入認識不清的陷阱，廠商投資極可能血本無歸。 
十、開發場域儼然是海洋禁漁區限縮澎湖漁民捕撈範圍有關本案鍾梅離岸風電的大面積開發場域，係位在澎湖本島的西南方，位處望安西邊與花嶼北方。計畫風場水深約40~60公尺，風場面積約124.5平方公里，預計採用之風機單機容量1424MW，總裝置容量不超過1,200MW。海纜上岸後會連接至台電尖山發電廠。眾所皆知，位於澎湖望安南邊的澎湖南方四島已被國家公園劃歸為禁漁區，澎湖漁民生計幾已走投無路，如今在望安西邊再弄個離岸風電的場域，將迫使澎湖漁民（特別是望安、七美漁民）民不聊生而動彈不得，這豈是苦民所苦的政府作為？
十一、設置離岸風電機組將使保護綠蠵龜族群成效功虧一簣眾所皆知，望安島是世界知名的綠蠵龜的產卵地與保護區，近幾十年來，經過公私部門與社會各界的努力，產卵數已較為穩定，人為破壞也較為減少，堪稱是保護全球性瀕臨絕種的綠蠵龜代表作，使得該族群得以持續繁衍，成效不容否認。未來設置離岸風電機組，敏感性極高的綠蠵龜必須另起爐灶，重新開始。
十二、離岸風機佔據既有航道無異增加海難的風險開發場域位處澎湖本島與七美鄉、望安鄉的樞紐地帶，是馬公到七美、望安兩島嶼海域往返交通必經之處，花嶼地方既是漁場，也是國際船舶必經航道；同時也是馬公或望安到花嶼的一航道。一旦設置至少48部離岸風機，將迫使交通船或漁船必須遶道行駛；甚或晚上行駛時，海上觸礁海難風險大為提高。
十三、結論近幾年來，中央政府及風電廠商看中澎湖的風場，一再推動多項澎湖離岸風電機組計劃。然中央政府缺乏在地情懷，一直被廠商予取予求，不顧澎湖民眾以海為田的生計與權益，則當代的澎湖子民都將成為澎湖祖先與後代的歷史罪人，因為我們無法將土地與生活環境完整的留給下一代。個人呼籲若在相關配套或是管理模式未能完善之前，乃至沒有與地方各界取得有效溝通與共識之前，則請中央停止本案離岸風電機組設置開發行為，是所至盼。
	有關質詢事項本府以113年7月19日府建商字第1130849023號函請環境部轉知開發單位，環境部以113年7月23日環部保字第1130016009號函轉開發單位知悉。
	建設處
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	113/06/06
	113-03-008
	劉陳議員昭玲
	為向中央爭取支持於澎湖設置國家級的水下考古博物館（以下稱沈船博物館）及規劃籌設興建澎湖美術館等情事提出質詢
說明：

一、104年12月9日總統公布新制定的「水下文化資產保存法」，該法立法意旨乃在保存、保護及管理水下文化資產。本縣四周海域不乏豐富的水下文化資產，有此專法，對本縣發展水下觀光更是一大新契機；特別是在台灣附近的沈船數逾400 件，其中確認在澎湖海域沈沒的有70 至 80 處沈船遺址。這些豐富的水下文化資產，是設置水下考古博物館的最佳元素，除可做為澎湖歷史見證，對地方文化的永久保存，也會有非常深遠正面的功能。
二、為此，文化部文化資產局核撥經費新臺幣300萬元，委託縣府辦理「澎湖興建國家級水下博物館可行性評估研究」，執行澎湖水下文化資產相關資產盤點及綜合可行性評估及建議，由淡江大學團隊執行，已於107年完成成果報告書。
三、非但如此，文化部文資局接續亦於108年以代辦經費新台幣880萬元委請縣府進行「澎湖興設國家級水下博物館先期規劃計畫」，全案由清華大學規劃團隊得標，並完成期中期末報告。尤其文資局於109年8月18日召開澎湖水下博物館選地現勘會議，會議結論與多年來澎湖各界疾呼成立在白沙鄉後寮村為興設水下博物館為館址不謀而合。唯近年來，都不見縣府持續爭取，連請中央在後寮遊客中心作為籌備處掛牌運作也無疾而終。期盼縣府持續再與中央協調聯繫爭取，使此一國家級水下博物館早日呈現。
四、還有眾所皆知，美術館已是城市中重要的美學交流及教育空間，肩負著推動地方當代藝術的保存、研究、發展與普及之使命，而使全民藝術涵養更加豐沛，建構成為具有美感修為的現代進步社會。以台灣地區為例，台北市、高雄市、台中市、台南市等進步城市，都有著各該高水準的美術館，而來為當地民眾提供藝術文化服務。
五、有關本縣設置美術館之調查研究與設置規劃費新台幣200萬元，曾經議會在109年總預算審議通過在案，主政機關縣府文化局並為此辦理了「澎湖縣美術館設置先期規劃專業及技術服務案」。並先後於109年2月17日召開縣內外美術專家諮詢意見會議，復於109年4月份辦理招標公告，5月14日召開評選會議，甚至也都有設置地點的腹案，可惜改朝換代後，興建澎湖美術館之政策 卻戛然而止，殊為可惜。
六、當然澎湖縣自有財源匱乏，為求日後爭取專業的水下博物館與特色現代化的美術館，恐將所費不貲。故個人建請縣府持續爭取在澎湖設置水下博物館或補助高額的經費興建美術館。尤其是在耗費了前揭可行性評估費用新台幣（以下同）300 萬元、先期規劃費800萬元、設置規劃費200萬元等鉅資，而相關結案報告書卻束之高閣，豈不是浪費資源與得來不易的民脂民膏，請縣府持續加強辦理。
	一、有關本縣爭取設置國家級水下博物館執行情形如下：

(一)我國海域中水下文化資產豐富，尤以澎湖海域為最，當前文化部文化資產局列冊8處沉船中即有6處位於澎湖海域。博物館之興建更可成為澎湖觀光從大眾旅遊轉型為文化與知識旅遊的關鍵亮點。帶動觀光及關聯產業之發展，提升地方經濟的價值。

(二)水下博物館預定地初期以後竂南段532地號（2.51公頃水域）、533地號(5.11公頃陸域)、534-1地號（10.17公頃陸域）、534地號之部分約5公頃）為用地範圍，並使用其中10公頃以內作為園區使用範圍。本府113年6月12日召開之「澎湖縣國土計畫審議會」第5次會議審議已將相關用地劃設為城鄉發展地區第2-3類。
(三)本案已於113年6月3日函報文化部，建請儘速於澎湖推動國家級水下博物館籌建及啟動興建博物館相關工程之設計作業。

(四)在國家級水下博物館興設前，本縣郵便局及水上警察官吏派出所等文資場館均已運用既有館舍與資源陳列展示；且112年文化部水下文化資產審議會新增「滿星丸」及「空殼嶼1號」二列冊沉船，於水下文化資產之豐富度更有提升，本府每年亦持續進行相關推廣活動。

(五)為加速水下博物館興設進程，本府即將籌組推動小組相關事宜。

二、有關本縣籌設澎湖縣美術館執行情形如下：

(一)本府110年執行「澎湖縣美術館設置先期規劃專業及技術服務案」，提供潛力位址供評估。將持續爭取中央支持，同時儘速成立推動小組，勘定地點，加速推動。

(二)另為建構本縣美學環境，未來文資場館修復與規劃再利用，將評估轉型為美術展覽空間，增添縣內藝文場域，並活化本縣文化資產。
	文化局
	同上
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	113/06/06
	113-03-009
	劉陳議員昭玲
	為風櫃蛇頭山遊憩區聯外道路拓寬改善完工情事提出質詢。

說明：

一、查本縣風櫃蛇頭山聯外道路工程已於今（113）年5月完工，本項工程起點為201縣道，終點為蛇頭山遊憩區，總長約1,340公尺，將原有4至5公尺寬道路拓寬至8公尺，使車輛得以雙向通行且改善原有陡坡，讓蛇頭山遊憩區及風 櫃社區之聯外交通更為順暢安全。
二、次查，馬公風櫃蛇頭山荷蘭城堡係屬於國定古蹟，其算是澎湖相當獨特的軍事遺產之一，其所蘊含的軍事地景保存維護議題和文化觀光潛力，不容小覷。尤其該址所在面臨澎湖內海，海岸景致相當優美迷人。但苦於徒有美麗景致，卻無從營造成為亮麗景區，主要是在沒有對外寬廣的聯絡道路。後經議會第19屆多位議員大力疾呼後，縣府提報內政部營建署「提升道路品質計畫」爭取到建置工程總經費新台幣3,560萬元（中央補助款3,132萬8,000元，地方配合款427萬2,000元），主要為道路路面、照明及排水設施及天空纜線地下化等改善經費，預算經議會審議後通過，如今終於施工完成。 
三、不過以馬公風櫃尾荷蘭城堡現況而言，係在西元1622年荷蘭佔領澎湖群島的貿易據點，並興建有若干砲台使用，目前被認定國定古蹟。即便從明朝、清朝、日據時代、台灣返回民國懷抱以來，城堡不復見，導致半島上長滿銀合歡，遺跡難以辨識。加諸現址已劃定為保安林地，業經文化部古蹟歷史建築審議委員會決議，事涉該國家古蹟保存維護及再利用，荷蘭城堡現階段以現況維持為原則，不宜重建或復原，導致做為一個景區卻沒有廁所也沒有遮陽設施，難怪遊客前往駐足參訪，最後卻敗興而歸，大失所望。
四、個人建議，荷蘭城堡現階段固然以現況維持為原則，但有原則就有例外，縣府與澎管處應想方設法予以開發突破，只要不要重建或大規模開發，否則做為一個景點而沒有廁所、遊客服務中心、遮陽設施，試問徒有優美景致的迷人海岸或拓寬的聯外道路，又怎能成為旅遊景區亮點。故請縣府爭取或協調澎管處開發辦理，以符合地方各界及帶動澎南觀光發展成效。
	本案建議有關於風櫃蛇頭山遊憩區設置廁所、遊客服務中心、遮陽設施乙案，本府以113年6月11日府旅景字第1130300354號函請管理單位澎湖國家風景區管理處辦理。澎管處以113年6月20日觀澎管字第1130300354號函復說明:

一、目前風櫃蛇頭山遊憩區已設有3處涼亭、座椅及木棧道可供民眾及旅客遮陽休憩。

二、風櫃蛇頭山遊憩區之土地使用現況除停車場、木棧道、涼亭等既有設施外，其餘土地大多為國土保安林地，依非都市土地使用管制規則，尚無法興建公廁及遊客服務中心。
	旅遊處
	同上

	12
	113/06/06
	113-03-010
	劉陳議員昭玲
	為健保給付長者每3個月塗氟一次及接種肺炎鏈球菌等情事提出質詢。

說明：

一、眾所皆知，很多銀髮族因為牙周病，而有著程度不等的牙齦萎縮，更使得牙根部位蛀牙的風險增加。這是因為牙根比牙冠的琺瑯質更脆弱，一旦蛀牙之後，破壞的速度會比牙冠還要快，銀髮族千萬不可輕忽。
二、為此，原本是未滿6歲之學齡兒童，健保局每半年補助1次塗氟之外，自今年3月1日起給付65歲以上老人、糖尿病、中風、洗腎、身障等8大類高齲齒風險患者可每個月「塗氟」1 次，讓銀髮族之口腔照護更加全面。
三、另外，衛生福利部疾管署於今（113）年5月28日公布，短期開放50至64歲民眾公費接種1劑23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，至公布用罄為止。 
四、以上兩種攸關民眾健康福祉健保措施，是政府提供充足的社會福利資源，也是台灣最主要的社會保險，請縣府多加宣導，鼓勵長輩塗氟施打疫苗，增強抵抗力，落實建構澎湖成為完善社會體系，讓長者皆能獲得妥適的照顧。
	一、衛生福利部中央健康保險署已自112年3月1日起將65歲以上民眾納入健保給付，3個月塗氟1次。本府衛生局配合政策已提前自112年1月開辦，截至113年5月止至各社區和住宿式機構辦理衛教宣導並張貼海報，共計25場次，並於本府衛生局官方網站及粉絲專業推廣，將持續加強宣導，廣為周知。

二、為使長者體會潔牙知能，本府衛生局與本縣牙醫師公會合作，至住宿式機構進行口腔推廣宣導及清潔實作，並輔導本縣15家牙科診所主動詢問患者是否願意塗氟，以維護老人健康福祉，讓長輩皆能受到妥適的照顧。

三、113年5月28日疾病管制署宣布專案擴大接種肺炎鏈球菌疫苗為PPV23之劑型，本案全權統一由疾病管制署發布新聞後立即實施，本縣亦於6月8日前將全數針劑使用完畢，未來仍持續加強疫苗相關政策宣導。
	衛生局
	同上

	12
	113/06/06
	113-03-011
	劉陳議員昭玲
	為本縣若干國中、國小整併停班走入歷史，校舍後續利用發展方向提出質詢。

說明：

一、本縣為因應社會結構轉變和少子化衝擊，若干國中與國小即將走入歷史，這是令人遺憾的事，諸如竹灣國小、虎井國小、志清國中、鎮海國中，目前雖暫時停止招生或改以成為分班。不過可想而知，未來要復班上課可能性不大。
二、未來學校停止招生或有所整併，則校園空間規劃與利用，希望縣府與府內相關單位及社區地方能共同來討論規劃與使用方向。 
三、個人認為可以朝以落實「以人為本」的原則經營地方關係，引入社區再造與地方創生的元素，共同尋求與在地社區共存共榮，例如從事職業訓練培訓，為居民提供多元工作機會、做為村里的活動中心、政令宣導中心等，深信如能走入社區並執行社區營造策略，當能促進社區與人才正面發展，而避免校舍之閒置與浪費，特此說明。
	本縣國中小學校整併後校園空間規劃如下：

一、虎井國小於113學年度改為馬公國小虎井分班，原虎井國小校園空間規劃為設置離島遊學中心。

二、竹灣國小113學年度整併為池東國小竹灣分班，由本府衛生局規劃相關衛福設施；文化局規劃設置藝文場館，另保留兩間教室空間，由教育處設置校史室。

三、有關鎮海國中與白沙國中併校後遺留的腹地空間規劃：

(一)原初步規劃於鎮海國中設置，惟白沙鄉公所、鄉立圖館及代表會尚有需求，本府於113年9月26日會同白沙鄉公所及本府衛生局辦理現勘研商會議。
(二)依會議決議：因白沙鄉行政大樓將改建，擬使用該場域搬遷使用，預計115年起進駐該校，至114年底請白沙國中陸續清空建物教室內之物品以利公所進駐該校區。
(三)目前設置室內兒童遊樂設施規劃，因配合鄉公所借用期程延後規劃辦理。
四、志清國中113停止招生，114年整併為湖西國中志清分班，115學年停辦，該校空間擬規劃為教師研習中心及本府教育處相關中心遷移位址。
	教育處
	同上

	12
	113/06/06
	113-03-012
	蔡議員清續
	本縣八大項嫌惡設施皆設於在湖西鄉，鄉民長期承受各設施帶來的種種困擾，請給予湖西鄉親應得的回饋補償，積極推動湖西鄉親免健保費。目前縣府所提預算1千多萬，以本縣總預算佔比來看並不算高，先以縣自籌支應，並逐步積極向中央爭取經費挹注，並可先以55歲以上鄉親免健保費開始實施，再逐步擴及到全湖西鄉親。
	本案已於113年5月24日提送縣務會議後修正通過，並於113年5月20日提送議會程序委員會審議，惟經議員建議，研議由中央支應，已退案。
	衛生局
	

	12
	113/06/06
	113-03-013
	蔡議員清續
	湖西龍門、菓葉、西溪、沙港等活動中心年久失修已不勘使用，若辦理整修補強效益不高，建議就上列社區尋覓適當地點，興建活動中心。
	本府以113年7月18日府社行字第1131209228號函暨113年10月1日府社行字第1131212435號函請鄉公所輔導所轄社區提報相關計畫，陳轉本府審核研議。
	社會處
	

	14
	113/06/07
	113-03-014
	許議員國政
	請縣府持續爭取本縣軍公教人員離島年資加成，並比照金門、馬祖最高等級。
	一、行政院人事行政總處以113年7月30日總處給字第11340014891號函，請本府針對「各機關學校公教員工地域加給合理化調整方案」填復有關意見與建議，俾作為後續檢討合理化方案之參據。

二、為達成提升本縣年資加成至30％之政見，業於調查表內之級別規劃、經費計算基準及其他面向建議刪除條文中劃分級別數量不得小於現行制度之關鍵限制文字，且僅以113年度地域加給實支數（含基本數額及年資加成）為計算基準及將合理化方案所需經費，提升中央補助、降低本府自籌比例，並以113年8月8日府人給字第1130049443號函復人事總處。

三、後續俟明114年6月前人事總處彙整意見及資料，並邀集中央及各地方政府會商確認時，與會爭取前開修正意見，納入合理化方案。
	人事處
	

	14
	113/06/07
	113-03-015
	許議員國政
	今年澎湖觀光客比去年少9萬多人次，請縣府努力思考，重新規劃更吸引遊客之活動或景點；如至景點打卡集點兌換禮品。
	一、本府年度規劃辦理澎湖國際海上花火節作為春夏觀光亮點，花火節迄今22年，本府持續與國際品牌合作共創效益，並積極創新作為，同時，為推廣秋冬淡季觀光旅遊，刻正規劃軍事活動及美食活動，期以吸引多元客群增添旅遊亮點。另本府為配合行銷觀光加強塑造澎湖旅遊形象，於113年製作「LIKE澎澎」紀念集章手冊，手冊內整合澎湖觀光活動、美食、交通及住宿。

二、另規劃20個景點場館設置集章點，讓集章手冊增加趣味性及互動性，只要於集章手冊內頁面，集滿7個、15個及20個印章，即可兌換精美小禮物，截至7月底兌換7個集章人數為745人、兌換15個集章人數為408人、兌換20個集章人數為98人，後續將持續推廣集章活動，吸引遊客前來集章。
	旅遊處
	

	14
	113/06/07
	113-03-016
	許議員國政
	請縣府與漁會研議協商，重新整修美化第二漁港菊島之星，重啟此區美麗景觀，以吸引觀光人潮。
	一、經與澎湖區漁會協商有關菊島之星景觀美化事宜，經查該建物先前已有設置投射燈照明，但經幾年後因地處港口邊其設施遭鹽化嚴重，致其設備損壞無法修護。
二、有關再次裝設後其維護不易且所需負擔之電費不貲，對該中心經營成本增加，另建物二、三樓外牆均有燈光及霓虹燈照明，該會建議暫緩設置。
	農漁局
	

	14
	113/06/07
	113-03-017
	吳議員政杰
	紅羅及烏崁浮動碼頭工程已開始進行，囿於縣府財政困難，各碼頭相關設施設置及改善工程，本於漁民進出安全，請縣府仍須逐年編列經費辦理改善。
	有關各碼頭相關設施設置及改善工程，本府逐年編列經費辦理改善，以維地方及漁民需求。
	工務處
	

	14
	113/06/07
	113-03-018
	吳議員政杰
	成功橋加設擋風牆對側風問題有所改善，請縣府續編列經費續辦擋風牆裝設，讓擋風效果發揮最大。
	202縣道成功橋擋風牆113年度預定再施作162公尺，工程已於5月30日發包，並已於6月28日開工，目前尚於施工中，預定113年10月底前可完工。
	工務處
	

	14
	113/06/07
	113-03-019
	吳議員政杰
	湖西青螺濕地是本縣唯一的國家級濕地，濕地上的涼亭請縣府加設平臺，讓周邊設施更完備，以吸引觀光客。
	目前湖西鄉公所已修繕完成青螺真武殿前之涼亭，經與湖西鄉公所討論後，公所評估目前遮陽設施尚且充足且附近無預留加設平臺空間，未來將依現況持續爭取計畫，充實青螺濕地能量，以吸引遊客。
	農漁局
	

	14
	113/06/07
	113-03-020
	吳議員政杰
	紅羅垃圾掩埋場從3,000噸垃圾，到目前垃圾量已累積到2萬噸，對地方環境及周遭海域造成的汙染越來越嚴重，請縣府積極向中央爭取經費興建焚化爐。另掩埋場聯外道路彎道多又窄，車輛進出危險性高，辦理截彎取直改善計畫，請縣府加速辦理。
	一、本案原計畫係評估興建機械式分選廠或SRF產製廠，目前因政策變更，待環管署補助計畫審核通過，即可著手準備建置焚化爐之可行性評估規劃。
二、未來亦同步評估透過民間自提BOT方式，引入民間資源、高科技技術及地方回饋作法，期許垃圾多元處理技術導入，加速公共建設興建及營運，提供本縣垃圾自主處理需求。
三、另有關聯外道路截彎取直案已於113年6月14日召開車道擴寬及截彎取直討論會議，目前湖西鄉公所已申請補助經費，待本府工務處核定後即可規劃辦理。
	環保局
	

	14
	113/06/07
	113-03-021
	許議員育愷
	發展遲緩兒童常常因為疏忽而錯失黃金治療時期，下列事項請予辦理：
一、112年所成立之早療推動委員會，建請縣府於委員會開會前舉辦幾場聯繫會議，收集各方意見，以便調整未來政策方向和資源規劃。
二、請縣府提供檢送衛生福利部之季報表，統整全縣發展遲緩兒童、領到發展遲緩證明、疑似有發展遲緩的人數及領有身心障礙手冊人數。
三、本縣早療兒童課程只有30分鐘，建請增加至1小時，給予早療兒童足夠的輔導時間。
四、本縣兒童發展中心的臨床心理治療師缺乏，目前只有假日支援，請縣府研議改善，如提高薪資或給予相關補助。
五、縣府應對0-6歲早療進行全面篩檢，做到零漏接，確保每個遲緩兒童都能及時治療。
	一、本案於113年辦理早期療育推動委員會前，先規劃辦理跨局處聯繫會議，與相關網絡單位共同討論、研擬未來政策方向及療育資源分布。

二、有關衛生福利部113年度第1、2季澎湖縣發展遲緩兒童早期療育服務概況季報表，係指0-6歲的通報轉介個案，由本府社會處主政，提供予議員參考。

三、本府衛生局兒發中心所提供之早期療育課程，考量幼兒專注力時間限制，比照臺灣本島醫療單位療育服務現況，規劃單一治療類別30分鐘的療育課程，本中心亦會評估兒童早期療育需求，提供不同專業類別、不同時長的療育介入，讓療育資源能夠有效的協助兒童發展。本府衛生局兒發中心也透過相關的親職講座課程、親子夏令營以及親師合作方式，加強以家庭為中心的早療概念，也透過早療相關的衛教宣導、諮詢輔導和相關教具的提供，協助家長能夠在家中持續來做感覺刺激和延續療育效果類化在生活中，以利孩童能夠獲得最大的助益。

四、本府兒發中心臨床心理師缺乏的問題，除了增加臨床心理師相關在職進修相關課程，規劃提升臨床心理師等相關專業人力的待遇和福利，並且善用本府衛生局公費生培育制度，來培養澎湖醫療所缺乏的醫事人員。

五、本府在醫療端：結合醫療院所所配合疫苗接種時程，利用兒童健康手冊為兒童進行篩檢，113年7月起為未滿7歲兒童，新增6次免費兒童發展篩檢服務；在社政端：托育人員會依兒童發展檢核表時程為兒童進行篩檢，針對脆弱家庭、新住民家庭，會更關注兒童發展及其需求；在教育端：幼兒園教師及教保員會依兒童發展檢核表為兒童進行篩檢，藉由多領域專業人員合作，以期及早發現發展遲緩兒童及早療育。並每年度辦理2場次兒童發展篩檢工具培力課程，以盼提升一線醫事、托育、教保及社工等專業人員兒童發展知能，提高發展篩檢服務品質，做到早期發現及早期治療的目標。
	衛生局
	

	14
	113/06/07
	113-03-022
	許議員育愷
	建請縣府將「澎湖縣政府辦理發放罹患癌症及罕見疾病民眾慰問金暨健康保險費補助作業要點」補助對象，增列「本縣取得重大傷病卡6歲以下之幼兒」均適用，以減輕相關家庭之負擔。
	本府為落實照顧本縣6歲以下幼童能獲得妥善之醫療保健服務，補助其參加全民健康保險所需之保險費自額，訂有「澎湖縣6歲以下幼童參加全民健康保險保險費自付額補助實施要點」，補助對象已含括取得重大傷病卡6歲以下幼兒，並以每月補助最高補助額度以全民健康保險第6類第2目保險對象自付之保險費核補，減輕家庭負擔，增進兒童福利。
	社會處
	

	16
	113/06/11
	113-03-023
	魏議員睿宏
	離案風機之設置影響漁民生計甚鉅，請縣府積極爭取維護漁民權益，下列事項請辦理：
一、離案風機選址，勿與漁民海上作業的場址有所衝突。
二、離案風機勿設置於航道、航線上，以維航行安全。
	本案將在各種離岸風力發電申請案時，告知開發廠商本質詢事項。
	建設處
	

	16
	113/06/11
	113-03-024
	魏議員睿宏
	海保法即將三讀通過，屆時澎湖海域劃分11個保護區，澎湖海域本就範圍不大，法案若通過將嚴重影響漁民生計，請縣府於公開平臺替漁民發聲，讓中央了解本縣漁民所需。
	一、海洋保育法草案第5條第1項：本法所定海洋保護區之類型，包括下列地區之海域或該海域與其毗連之陸域......略以，該條法規為定義所列11種保護區類型，而非規定各縣市須劃設所列各種保護區。另本縣公告設置之水產動植物繁殖保育區為小門及七美漁業資源保育區，係依據漁業法第44條第1項第4、7款及第45條，為保育本縣小門及七美海域漁業資源，公告設置本縣水產動植物繁殖保育區位置及有關限制事宜，劃設小門(約36.4公頃)及七美(約6.57公頃)漁業資源保育區，保育種類為九孔、鐘螺、馬糞海膽、龍蝦。

二、草案第7條規定為確保劃定海洋庇護區的嚴謹及公正，中央主管機關應設立審議會審議，由專家學者、原住民、漁民團體、保育團體等民間團體及有關機關代表組成，其中不具官方身分的代表人數不得少於委員總人數二分之一。因此，海洋庇護區的劃設，應透過完整的行政程序及廣納地方意見，並進行充分討論獲得共識，倘未獲關係權益人支持，本府亦會與漁民佔在同一陣線，並於公開平臺替漁民發聲以維護本縣漁民權益照顧漁民生計，共同維護本縣漁業發展及海洋資源。
	農漁局
	

	16
	113/06/11
	113-03-025
	魏議員睿宏
	潛水器禁採為中央法令，建議縣府以地方自治條例訂定規則；如多大物種漁類以下禁止採捕，爭取有條件開放潛水捕魚。
	有關潛水器漁業以地方自治條例訂定規則案，本府近年積極向中央溝通放寬潛水器採捕之規範，同時蒐整漁民意見研擬相關管理規範，本案近年爭取進程說明如下：

一、112年2月14日本府邀漁業署蒞澎召開「澎湖縣漁業管理議題交流」會議，其中研商「評估有條件開放潛水器採捕之可行性」。向漁業署提出潛水採捕為本縣漁民傳統作業方式之一，全面禁止將影響賴以維生之漁民生計，宜採取折衷方式加以管理，本府於會議中將草擬之「澎湖縣潛水器漁業自治規則(條例)」與漁業署研商，內容包含登記制、漁撈日誌、出海天數限制、漁獲量限制、禁漁期限制、工具限制等。

二、112年5月16日再赴漁業署洽談，經上開會議決議與洽談結果略以：

(一)農業部78年訂定「漁船建造許可及漁業證照核發準則」即不再核發新「潛水器漁業」，倘訂定地方自治規則仍與中央法規之母法(漁業法)相牴觸。

(二)潛水採捕易造成珊瑚礁魚類採捕壓力提高，影響珊瑚礁生態系，需考量公民團體質疑及對資源影響。

三、112年10月29日本府決議向國家發展委員會研提「離島傳統漁業管理，保障漁民生計」一案，建議離島建設條例新增「由縣(市)政府依離島漁業特性擬定傳統漁撈作業管理規範，並依管理規範加嚴或放寬漁撈作業限制。」，據以提列自治管理規則，放寬潛水採捕限制。

四、112年12月21日經國家發展委員會函釋，漁業規範仍應回歸中央主管機關農業部及漁業法架構下訂定。

五、113年4月10月再邀漁業署副署長陳建佑等漁政人員蒞澎召開「澎湖縣漁業管理議題交流」會議，爭取訂定潛水器漁業自治條例，經漁業署副署長陳建佑建議略以：

(一)打魚捕獲僅獲利一次，帶客觀賞魚可帶來持續性觀光收入，輔導各案轉型為觀光水域遊憩具有潛力。

(二)無謹慎管理條件開放將是全面性問題，對資源衝擊、動保團體質疑壓力等，對政府單位亦是負面影響。

(三)漁業署對水產資源之立場，本議題需持續溝通。

六、綜上，本案現行仍有與中央母法相牴觸、受公民團體質疑及資源保育之影響等問題，本府將持續彙整潛水器漁業漁獲物種類、作業場域、潮汐等，據以分析研擬管理規範，倘有新資料或可突破之處，即再與中央單位之農業部漁業署、國家發展委員會溝通爭取地方自治條例訂定之可行性。
	農漁局
	

	16
	113/06/11
	113-03-026
	魏議員睿宏
	有關白沙北海各碼頭改善事項如下：
一、白沙之星2號將於8-9月加入赤崁－吉貝交通船營運，請縣府加速吉貝航道疏濬並裝設導航標示燈，以維護航行安全。
二、白沙歧頭碼頭航道有幾處退潮時，水深不足60公分，十分危險，請縣府儘快辦理疏濬。另碼頭停泊船席不足，請加快腳步建置浮動碼頭。
三、鳥嶼航道水工模型工程，請儘速施作。
四、後寮、通梁港口辦理疏濬時，請與在地漁民溝通確認，以達有效執行工程。
	有關白沙北海各碼頭改善回復如下:

一、吉貝航道疏浚案，本府工程已決標並開工在案，台電已放樣海底電纜座標浮球，將持續追蹤廠商疏浚施工進度。
二、目前岐頭漁港無地點堆置，將請相關村里提供堆置地點。
三、歧頭浮動碼頭俟本府旅遊處遊艇整體規劃案完成後，方能爭取漁業署預算辦理。

四、鳥嶼水工模型已完成。

五、後寮、通梁港口疏浚已召開協調會，將持續追蹤廠商疏浚施工進度，通梁已疏浚完，後寮疏浚完工待驗收。
	工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-027
	魏議員睿宏
	鎮海國中與白沙國中將於113年8月併校，其遺留的校舍(鎮海國中體育館)，請縣府朝共融式遊樂場方向規劃，提供白沙地區一座親子同樂的室內遊戲場。
	一、原初步規劃於鎮海國中設置，惟白沙鄉公所、鄉立圖館及代表會尚有需求，本府於113年9月26日會同白沙鄉公所及本府衛生局辦理現勘研商會議。
二、依會議決議：因白沙鄉行政大樓將改建，擬使用該場域搬遷使用，預計115年起進駐該校，至114年底請白沙國中陸續清空建物教室內之物品以利公所進駐該校區。
三、目前設置室內兒童遊樂設施規劃，因配合鄉公所借用期程延後規劃辦理。
	教育處
	

	16
	113/06/11
	113-03-028
	蘇陳議員綉色
	本縣垃圾以打包方式轉運至臺灣本島，常造成紅羅垃圾掩埋場垃圾堆積如山，如近期垃圾場悶燒影響周遭環境，現在科技發達焚化爐已不是嫌惡設施，縣府應積極推動興建焚化爐。
	一、本案原計畫係評估興建機械式分選廠或SRF產製廠，目前因政策變更，待環管署補助計畫審核通過，即可著手準備建置焚化爐之可行性評估規劃。

二、未來亦同步評估透過民間自提BOT方式，引入民間資源、高科技技術及地方回饋作法，期許垃圾多元處理技術導入，加速公共建設興建及營運，提供本縣垃圾自主處理需求。
	環保局
	

	16
	113/06/11
	113-03-029
	蘇陳議員綉色
	目前本縣機票一票難求，鄉親怨聲連連，請縣府向中央爭取比照南海之星模式，保障澎湖人優先購票機制。
	本案前經本府函請交通部民用航空局研議，該局以113年3月20日空運管字第1130005905號函復略以:

一、因應澎湖4至10月旅遊旺季，該局前已要求航空公司應預為準備，妥適規劃113年旺季期間運能，並請集團公司持續調度中型機支援、規劃引進航機、機組員培訓等事宜，以因應國內航線市場需求。後續仍將密切注意澎湖航線機位供需狀況，適時協調航空公司增班因應。

二、為協助澎湖地區居民返鄉奔喪及就醫等緊急運輸需求，前已配合本府協調立榮及華信航空公司，建立澎湖航線旅客返鄉奔喪或赴臺就醫等緊急需求機位候補機制，航空公司將配合提供持轉診單赴臺就醫之鄉親優先候補機位，另如有其他因緊急狀況逕持轉診單至機場候補之旅客，航空公司視個案適時提供必要協助。
	旅遊處
	

	16
	113/06/11
	113-03-030
	蘇陳議員綉色
	觀光署近期推出振興花東觀光方案，包括自由行與團體旅遊補助及交通優惠措施，本縣下半年將進入旅遊淡季，請縣府向中央爭取相關補助方案，以帶動本縣淡季期觀光人潮。
	已發文交通部觀光署爭取淡季旅遊補助，且交通部觀光署澎湖國家風景管理處及縣府在秋冬仍致力規劃辦理各項活動，如好澎遊chill嗨嗨、追風音樂節、跨海馬拉松、自行車跳島嘉年華、秋冬好食節、迎風大行軍等，以刺激旅客來澎旅遊，提振澎湖觀光人潮，帶動地方經濟發展。
	旅遊處
	

	16
	113/06/11
	113-03-031
	蘇陳議員綉色
	本縣5條縣道除203縣道外，其餘縣道路燈亮度皆不足，影響夜間開車安全性，請研議全面汰換LED燈。另跨海大橋路燈亮度亦不足，請一併改善，建議比照第2漁港所採用之燈具，並縮短路燈之間距。
	一、本府已於113年8月3日完成204縣道(隘門至烏崁)1.6公里路燈汰換作業，該路段為機場至馬公主要道路，透過汰換燈具方式已提升夜間照明。

二、本府預計113、114年度再持續汰換、更新各縣道路燈燈具，倘汰換完成仍有較昏暗路段，再採取縮小路燈間距方式辦理，以改善照明不足路段。

三、因考量跨海大橋不易設置基座型路燈，且施工及維修作業恐造成車道縮減，導致交通混亂，故本府將委請廠商評估汰換橋上照明燈具，藉由照度提升及縮小設置間距，以提高跨海大橋夜間照明。
	工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-032
	蘇陳議員綉色
	有關觀音亭下水階梯工程案，請縣府要妥善規劃並加速施工進度，以維遊客及民眾上下安全。
	有關觀音亭下海階梯工程已於113年9月16日完工，並於9月26日完成驗收，辦理結案作業。
	農漁局
	

	16
	113/06/11
	113-03-033
	蘇陳議員綉色
	觀音亭虹橋下海水非常清澈，但美中不足海底卻有很多雜物；如廢棄輪胎，嚴重影響景觀與安全，請縣府派員清理。
	一、本府環保局於113年6月19日派請潛海戰將教練3人前往虹橋底下並擴大至周圍海底勘查，發現少量廢棄物並即時清除。未發現有大量廢輪胎等雜物沉底情事，水底環境尚屬乾淨，並已拍攝影像並做成紀錄。

二、倘若發現有海底廢棄漁網具部分，本府農漁局將協請海底覆網清除廠商前往清除。
	環保局農漁局
	

	16
	113/06/11
	113-03-034
	蘇陳議員綉色
	南海遊客中心於觀光旺季，遊客人潮甚多，夏季卻悶熱難耐，請縣府向權管單位澎管處爭取裝設冷氣，維護友善城市旅遊品質。
	一、本府以113年7月9日府旅景字第1131105137號函，請南海遊客中心主管單位澎湖國家風景區管理處研議於南海遊客中心裝設冷氣，以提供遊客舒適之旅遊環境。
二、113年9月24日電洽詢問澎管處管理課，表示冷氣設備目前刻正規劃中，俟規劃完成後辦理招標程序。
	旅遊處
	

	16
	113/06/11
	113-03-035
	蘇陳議員綉色
	有關馬公雙離島虎井、桶盤用水，請縣府積極規劃及辦理海淡機組設置，以解決地方民生問題。
	本案預計於虎井增設300CMD、桶盤增設50CMD海水淡化機組，已於112年7月與廠商簽約，並於113年9月初提送基本設計審查，再於9月23日提送修訂版，本案預計114年6月底完成。
	建設處
	

	16
	113/06/11
	113-03-036
	許議員月里
	外垵東碼頭工程至今停擺不前，請縣府爭取經費加速完成。
	本案須先行辦理環境影響評估，本府已請廠商辦理環境影響評估估價作業。
	工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-037
	許議員月里
	西嶼外垵製冰場請縣府加快腳步建置，並製冰場未建置完成前，請補貼漁民運送冰塊的燃料費。
	一、有關西嶼製冰廠選址案，考量西泊區基於地方民意及船隻進出問題暫未列優先選址地點，另東泊區因擴建計畫僅第一期施工，且幼兒園遷移問題亦須通盤考量擇適合校園納入併校，方能整體規劃東泊區漁業設施，以達最佳港埠用地使用效能，惟為解決西嶼鄉漁業用冰之窘境，本案將朝建造簡易碎冰塔及儲冰庫替代，冰源由其他冰廠(如馬公、赤崁)運送至外垵儲冰庫使用。

二、有關補貼漁民運送冰塊的燃料費，考量每位漁業人補給冰塊方式各異，有以陸上車運、或以漁船航行至馬公或臺灣本島卸魚時進行補給，所耗油料、距離皆有所不同，未能訂定出一致的補助計算基準，應回歸漁業人依自身經驗及條件，自行控制漁撈作業成本為宜；尚難以全縣漁民需求而補貼。
	農漁局
	

	16
	113/06/11
	113-03-038
	許議員月里
	內垵遊憩區環境優美怡人，遊客人潮多，遊憩區涼亭請縣府設置椅子，供遊客休憩。
	本府以113年7月11日府旅景字第1131105201號函轄管機關澎管處，該處以113年7月15日觀澎北字第1139903188號函復，已納案規劃於內垵觀音山涼亭內設置座椅，供民眾及遊客休憩，預計於113年底完工。
	旅遊處
	

	16
	113/06/11
	113-03-039
	許議員月里
	池西雙曲橋常有遊客來往，卻沒有設置廁所，請縣府研議在此建置廁所，供遊客使用，並將週邊凹凸不平的道路舖平，以維行車安全
	關於建議本府改善雙曲橋周邊道路乙案，因第七河川分署計畫改善鄰近雙曲橋之海堤區域，現正辦理發包作業中，施工期間恐影響現況道路平整度，且考量區域景觀一致性，本案將於第七河川分署工程完成後再視現況辦理研議辦理改善作業。
	民政處

工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-040
	許議員月里
	西嶼二崁碼頭，建請縣府再拓寬20米。
	有關本案拓寬部分，已告知廠商後續擴充，視廠商意願再行辦理。
	工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-041
	許議員月里
	建請縣府在大池港口建置兩道浮動碼頭，以利船舶停靠。
	擇期辦理會勘，依現場情形再研議後續辦理方向。
	工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-042
	許議員月里
	小門鯨魚洞週邊坍塌已封鎖遊客進入觀光，請縣府協調澎管處儘快修復，讓明年度觀光季遊客可以看到鯨魚洞的風貎。
	本府以113年7月11日府旅景字第1131105202號函轄管機關澎管處，該處以113年7月16日觀澎北字第1139903187號函復，小門鯨魚洞步道設施完善並未損壞，經專家學者評估小門鯨魚洞及火口湖有崩塌危險，為維護觀光遊憩品質及遊客安全，倘遇地震、大雨及強風，澎湖管處將實施步道預警式封閉，並於預警式封閉原因解除7天後，且經巡檢現場狀況無安全疑慮後開放步道。
	旅遊處
	

	16
	113/06/11
	113-03-043
	許議員月里
	跨海大橋航道兩盞導航燈已損壞，請縣府儘快維修，以維航行安全。
	本案工程已決標，並已於113年8月5日開工施作。
	工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-044
	許議員月里
	西嶼合界漁港建請縣府建置曳船道，方便小型漁船進出。
	已完成會勘，目前請廠商報價。
	工務處
	

	16
	113/06/11
	113-03-045
	許議員月里
	建請縣府購置一臺行動X光機放置西嶼衛生所，供當地鄉親使用。
	正積極爭取中央挹注補助。
	衛生局
	

	16
	113/06/11
	113-03-046
	許議員月里
	中油公司站污染外垵港口的海域，多年來卻沒有回饋鄉里百姓，建請縣府協調中油公司給予鄉民實質回饋，並加派人員清港。
	一、本府於113年6月13日勘查漁船加油站油污，漁船加油時多由船上漁工操作，加完油進行拆管時會有油管內殘油漏出污染地面及海域，為解決此事件發生，中油承諾在漁船加油站旁設置管線拆卸區，讓管內殘油滴在拆卸區，並派員定時清理拆卸區殘油及宣導漁工正確加油方式，減少環境污染。7月16日複查，漁船加油站旁已設置管線拆卸區。

二、有關中油公司站污染外垵港口的海域，建請縣府加派人員清港案，本府除當地擴大就業人力約13名每日定時清潔維護，倘遇到臨時大量油汙事件，本府亦提供吸油棉置於外垵安檢所供臨時使用，此外本府農漁局人員亦不定期巡視港區，為該港區環境維護盡最大努力，並以113年5月23日府授農漁字第1133501072號函建請中油建立船舶用機油回收機制，以維港區環境。
	環保局農漁局
	

	16
	113/06/11
	113-03-047
	許議員月里
	澎湖公車載客以長者居多，請縣府提醒公車司機行駛時須小心慢行，以免發生危險。
	澎湖縣目前屬高齡化社會，已再三要求各駕駛長出勤前皆有要求行車速度，並注意搭乘長者之上、下車情形，同時亦會請各駕駛長，在長者下車時叮嚀小心左右看 ， 下車前務必注意右側有無其他車輛經過，確認沒車後再緩步下車。以確保每位長者平日多一分注意，才能少一分危機。
	車船處
	

	17
	113/06/12
	113-03-048
	陳議員佩真
	望安設置於水垵國小共融式公園於去年底完成啟用，並於二樓設置桌球室，建請縣府增設其他軟、硬體設備供休閒使用，以提升鄉親優質的活動空間。
	本府以113年7月18日府社行字第1131209217號函請鄉公所輔導所轄社區提報相關計畫，陳轉本府審核研議。經望安鄉公所陳轉水垵社區發展協會，提報113年「充實內部設備-新增休閒及健身器材」實施計畫，申請本府補助經費50萬元。
	社會處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-049
	陳議員佩真
	望安製冰廠製冰量無法滿足現有需求，建議縣府爭取經費擴建製冰廠，或比照七美模式透過輸冰進行補給，以保障漁民權益。
	一、查本府前以102年5月31日府授農漁字第1020004617號函補助「望安鄉製冰冷凍廠冷凍設備更新及建物結構改善」200萬元、106年10月12日府授農漁字第1060009541號函補助望安鄉「新購冷凍製冰機組2組」490萬元、112年4月20日府授農漁字第1120016867號函補助「望安郷製冰冷凍廠冷凍壓縮機組檢修保養」50萬4900元，有關望安製冰冷凍機部分，本府共計補助701萬8,041元，款項皆為各鄉市專案補助。
二、望安鄉公所為因應夏季用冰需求增加，擬設置儲冰庫及購置冰桶，前以113年6月13日望工字第1130101014號函，申請本府補助經費149萬元，本府業以府授農漁字第1130038716號函復同意補助119萬元，以提高望安製冰廠儲冰量，嘉惠漁民，穩定離島漁業用冰需求。
	農漁局
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-050
	陳議員佩真
	望安鄉將軍村極具地理位置優勢，且住宅多集中於前港，目前第3期城市色彩進行中，建議縣府繼續推動第4期，以豐富漁村吸引力，亦可當成具特色的入口意象。
	一、將軍嶼城市色彩計畫工程將為當地帶來豐富色彩變化，創造將軍嶼獨特色彩之地方特色，加深民眾對漁村島嶼特色之印象，並促進整體觀光效益。

二、第三期計畫總經費計500萬元，工程已於113年7月22申報竣工，8月14日辦理竣工確認，並於8月23日完成工程驗收，現已辦理決算程序。

三、有關將軍嶼城市色彩計畫(第四期)工程將持續推動，第三期工程完成決算程序後，再行提列第四期計畫墊付案，預計於12月底完成，俟預算提列完成後，將接續辦理第四期設計及工程發包事宜，以延續將軍城市色彩。
	建設處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-051
	陳議員佩真
	關於望安鄉將軍環島道路復建工程標餘款部分，建議縣府向中央爭取用於修繕其它風災破損路段。
	有關望安鄉將軍環島道路復建工程標餘款部分，本府將向工程會爭取，以利後續其餘破損路段修繕。
	工務處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-052
	陳議員佩真
	針對將軍東碼頭堤面破損，為確保人車通行安全，建請縣府修復以保障鄉親生命財產安全。
	辦理設計中。
	工務處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-053
	張議員仁和
	七美鄉旅遊旺季登島遊客眾多，針對南滬港碼頭周圍停車空間已飽和問題，建議縣府規劃將遊客中心後方之老舊危險房屋拆除，空間移做停車使用，以滿足需求。
	本案目前協調七美鄉公所辦理撥用作業。
	工務處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-054
	張議員仁和
	七美著名地標「愛在七美」，據反應燈光設計美感不足，建議縣府協助改善補強，增加亮點，並重新規劃燈光設計，以提升亮度，增加拍照效果；並增設遮陽處及陸地上的意象，營造友善觀光環境。
	一、有關本府辦理「愛在七美、望安港口意象改善建置計畫」之愛在七美地標燈光設計美感不足部分，本府業依照地方建議請承商調整完成並增加燈具，提升地標整體燈光亮度及效果。

二、有關遮陽棚部分，因遮陽棚設基地緊鄰愛在七美地標，評估興建遮陽棚施恐會擋到海上眺望愛在七美地標的視線，經和議員溝通後，暫先不予設置。
	旅遊處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-055
	張議員仁和
	針對西湖村鄉道設計為15米寬，影響未來路邊農變建使用，建請縣府考量離島地區交通動線及整體發展，縮小道路寬度，以符鄉民需求。
	一、澎湖縣七美鄉鄉道原有澎36號線、澎42號線、澎43號線及澎44號線，共4條鄉道，本府於110年度經交通部公路局核定將4條鄉道合併為澎36號鄉道，計畫寬度依澎36號線之計畫寬度15m。

二、依據交通部公路局道路設計規範標準，公路系統(鄉道)最小計畫寬度為12m，並考量後續鄉道未來有開闢之需求，本府將納入研議辦理。
	工務處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-056
	張議員仁和
	七美公園位於七美中心，且為全鄉之制高點，風景優美，建議在蔣公銅像前增置1座觀景臺，讓遊客可在此稍作休息，並俯瞰七美之景色。
	本府以113年7月11日府旅景字第1131105200號函請七美鄉公所提供在地需求，該所以113年8月27日澎七鄉財經字第1130101386號函復需求計畫書，本府據以向中央單位申請補助經費。
	旅遊處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-057
	張議員仁和
	七美國小設置遊戲區，其遊具損壞已久，一直用封鎖線圍住沒有修復，建議儘速維修、改善。
	本案積極籌措修繕該校幼兒園遊戲場經費，現已獲國教署核定補助部分經費，目前辦理經費補辦預算，俟相關補辦預算相關程序完備後，規劃辧理招標。
	教育處
	地方  考察

	17
	113/06/12
	113-03-058
	張議員仁和
	七美國小原預定做為中央廚房用地，因現學生數減少，原廚房即可供應學生餐食，故建請縣府可以在此處設立一共融式遊具，提供鄉親休憩之場所。
	有關七美國小原預定做為中央廚房用地之空置腹地設置共融式遊具一案，目前本府正提列教育發展基金114年增列縣款經費，俟預算通過後辦理，以提供不同年齡、能力及需求的孩子，並兼顧鄉民休閒、遊憩的地方。
	教育處
	地方  考察

	18
	113/06/13
	113-03-059
	莊議員光大
	澎湖機票一票難求，建請縣府積極爭取第3家航空進駐，解決旺季龐大的觀光需求。
	本案前經本府函請交通部民用航空局研議，該局以113年3月20日空運管字第1130005905號函復略以:

一、因應澎湖4至10月旅遊旺季，前已要求航空公司應預為準備，妥適規劃113年旺季期間運能，並請集團公司持續調度中型機支援、規劃引進航機、機組員培訓等事宜，以因應國內航線市場需求。後續將密切注意澎湖航線機位供需狀況，適時協調航空公司增班因應。

二、有關輔導第3家航空公司加入澎湖空運行列成立新航空公司一節，查經營國內航線尚須經資本額、財力及民航經驗能力等資格審查，並經籌設程序完成準備營運能力，爰未來如有潛在業者提出成立新航空公司經營澎湖航線，民航局亦將盡力給予適切之輔導。
	旅遊處
	

	18
	113/06/13
	113-03-060
	莊議員光大
	日前行政院針對警務人員、消防人員以及移民署航空執行人員深夜執勤，其危險津貼為駐地外執勤才可申請，津貼為1萬9,000元，建議縣府在不排擠人事預算內，晚上6-12時危險津貼，每小時增加50元。
	一、有關「警察機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼核發作業規定」，係內政部為照顧深夜在外執行危勞性勤務員警之慰勉性措施，案經行政院核定自113年6月1日生效，其支給依據、核發目的及性質均與超勤加班費之補償措施不同，且按全國軍公教員工待遇支給要點第7點規定，各機關學校有關員工待遇、福利、獎金或其他給與事項，應由行政院配合年度預算通案核定實施，非經專案報院核准，絕對不得於年度進行中自訂規定先行支給。

二、本府警察局113年8月1日澎警人字第1133109776號函陳報內政部警政署，建議修訂「警察機關輪班輪休人員深夜危勞勤務津貼核發作業規定」，增列每日18至24時執行夜間危勞勤務津貼每小時50元，並由中央增加相對補助收入。

三、經洽內政部警政署表示，本案業將本府建議錄案，並將俟機檢討。事涉全國性警察待遇、福利或其他給予事項制度，本府將視支給依據核定情形，再行辦理納編預算事宜。
	警察局
	

	18
	113/06/13
	113-03-061
	莊議員光大
	馬公市四維路以北區段徵收案，已近3年仍無進展，此案攸關鄉親權益，請縣府積極推動。
	目前正積極依相關規定規劃區段徵收相關作業，尤其考量近來利率提高、工程費用及相關補償費變動，正重行評估相關負擔，俟本府重行審查後將辦理公聽會。
	財政處
	

	18
	113/06/13
	113-03-062
	莊議員光大
	有關111~116改善生活圈-拓寬道路工程，請縣府爭取經費改善中華六合路口至朝陽路以東道路現況，以維交通順暢。
	本府目前規劃馬公都市計畫北環道路(西衛里通往中衛漁港)，考量道路須使用國立澎湖科技大學校地，故本府積極與國立澎湖科技大學協調，並俟113年9月份校務會議討論結果，再辦理後續事宜。
	工務處
	

	18
	113/06/13
	113-03-063
	莊議員光大
	請落實下列社福政策：
一、低收入戶殘障津貼申請需公平公正，以達到照顧弱勢福趾。
二、供餐體制須健全，才能實質照顧到獨居老人生活所需。
	一、有關低收入戶身心障礙生活津貼申請核定，均依據本府所訂「澎湖縣低收入戶中低收入戶調查及生活扶助作業要點」及「身心障礙者生活補助費發給辦法」規定核實審查。

二、有關獨居老人免費餐食服務申請核定，依據本府所訂「澎湖縣辦理老人營養餐食服務服務對象審核要點」規定核實審查，並派員實地訪查實際居住情形，以加強對獨居老人生活之照顧。
	社會處
	

	18
	113/06/13
	113-03-064
	莊議員光大
	縣道201、203，204亮度不足路燈昏暗，建議縣府在此路段裝設造景燈或投射燈來加強週邊光線，以維行車安全。
	一、本府已於113年8月3日完成204縣道(隘門至烏崁)1.6公里路燈汰換作業，該路段為機場至馬公主要道路，透過汰換燈具方式已提升夜間照明、交通安全。

二、本府預計113、114年度再持續汰換、更新各縣道路燈燈具，倘汰換完成仍有較昏暗路段，再採取縮小路燈間距或裝設造景燈、投射燈方式藉以改善照明不足路段。
	工務處
	

	18
	113/06/13
	113-03-065
	莊議員光大
	國土法上路後，農變建亂象頗多，百姓土地分割後任由建商漫天喊價，建造執造的申請流程也有諸多問題，請縣府跨局處通盤檢討，研議妥善規範。
	一、本縣農變建興建住宅，係依澎湖縣非都市土地一般農業區農牧用地或養殖用地興建住宅計畫暨變更編定審查作業要點規定，由具有資格之申請人以自有土地經完成變更編定核准後再興建住宅之自地自建房屋，屬於自地興建。申請人自始是建築物起造人並負有建築物起造人之權利義務，完工後逕行登記為房屋所有權人。

二、本府並將再持續提升宣導民眾正確法規觀念，預先熟悉農變建申辦角色認知，以及申辦農變建不動產時務必了解相關法令及權利義務關係，避免民眾誤信錯誤資訊，造成爭議積極保障自身權益。另有關建造執照申請流程係屬建設處權責,請本府建設處本於權責辦理。

三、本府建設處為因應國土法上路辦理本縣鄉村地區整體規劃。基於鄉村地區整體規劃有別於以往，採由下而上的規劃體系，是以辦理期間已蒐集民眾意見、專家學者意見並辦理多次跨局處座談會，於審查會議也皆有邀請相關局處出席。

四、後續作業將訂定本縣特殊土地使用管制規則，藉由新規則訂定，亦請現有辦理農變建之各局處參與討論，並提供意見，以茲周妥。
	財政處建設處
	

	18
	113/06/13
	113-03-066
	呂黃議員春金
	興建焚化爐案，是本縣各界關心的議題，請縣府克服困難積極辦理。
	一、本案原計畫係評估興建機械式分選廠或SRF產製廠，目前因政策變更，待環管署補助計畫審核通過，即可著手準備建置焚化爐之可行性評估規劃。

二、未來亦同步評估透過民間自提BOT方式，引入民間資源、高科技技術及地方回饋作法，期許垃圾多元處理技術導入，加速公共建設興建及營運，提供本縣垃圾自主處理需求。
	環保局
	

	18
	113/06/13
	113-03-067
	呂黃議員春金
	本縣獨居長者關懷送餐目前每個餐盒預算90元，隨著物價高漲，請縣府增加預算，將餐盒預算調高至100元，以維長者餐食品。
	本縣獨居長者餐食服務，原編列經費為本島每個餐盒85元、離島每個餐盒95元。自113年10月1日起，各調高5元。
	社會處
	

	18
	113/06/13
	113-03-068
	呂黃議員春金
	馬公市烏崁里有3戶老舊房屋申請拆除，並於112年完成現勘，至今仍未辦理拆除工作，請縣府積極趕辦。
	一、本案於113年6月18日再次與里長至現場會勘，查案址未辦繼承比例為二分之一，不符土地法第第 34-1 條得由三分之二以上所有權人同意後行使處分權。

二、已於113年9月23日邀請所有權人辦理會勘，後續依建築法第81條，通知使用人及所有權人停止使用後公告拆除。
	建設處
	

	18
	113/06/13
	113-03-069
	呂黃議員春金
	前寮社區擋土牆及道路修護工程，請加速辦理招標作業，以早日完工。
	本案於113年8月22日決標，並已於9月10日開工。
	工務處
	

	18
	113/06/13
	113-03-070
	呂黃議員春金
	馬公西衛新社區民宿多，用水量大，造成缺水情況頻繁，請縣府與自來水公司協商汰換管線，改善此地區民生用水。
	本案將於113年10月30日邀集水公司開會討論。
	建設處
	

	18
	113/06/13
	113-03-071
	呂黃議員春金
	進入紅羅垃圾掩埋場道路截彎取直案，已討論多時，執行進度毫無進展，請縣府克服困難，努力推動此案。
	有關聯外道路截彎取直案，已於113年6月14日召開車道擴寬及截彎取直討論會議，目前湖西鄉公所已申請補助經費，待本府工務處核定後即可規劃辦理。
	環保局
	

	18
	113/06/13
	113-03-072
	呂黃議員春金
	本縣長照機構囿於照護人員人力不足，無法提供床位，以致多位有長照需求的長者，申請不到床位，請縣府研議改善。
	一、轄內目前計有3家老人福利機構及2家護理之家，共計325床。

二、本縣轄內目前計有4家已在籌設階段之機構，包括享居養生園區、私立四季常照養護中心（長照）、部澎長照暨醫療大樓、惠民醫院附設長照大樓等，共計新增322床，與原床位數增加1倍，總計647床。

三、依據長照2.0計畫宗旨「社區初級預防」、「建構以家庭及社區為中心，普及與整合長照服務體系」及「在地老化」等，希望透過社區初級預防及延緩失能方案，協助健康及亞健康長者預防失能、輕度及中度失能長者延緩失能狀態，並著重居家及社區式照顧服務資源建立，讓長者落實在地老化的理念等，而非僅有單一機構式照顧模式。

四、綜上、以本縣住宿式機構收案量推估並扣除因故離開機構人數，每年所需增加量能約20至25床，再輔以其他社區初級預防、居家式服務、社區式服務等，將可滿足未來13年（322 床：25 床）內失能長者照顧需求。
	社會處
	

	18
	113/06/13
	113-03-073
	呂黃議員春金
	活動中心是社區長者重要的休閒及聚會場所，希望縣府協助馬公興仁社區及中興社區，興建社區活動中心。
	本府以113年7月18日府社行字第1131209231號函暨113年10月1日府社行字第1131212466號函，請馬公市公所輔導所轄社區提報相關計畫，陳轉本府審核研議。
	社會處
	

	18
	113/06/13
	113-03-074
	呂黃議員春金
	前寮社區煙墩山有座砲臺，是日治時期遺留的建物，頗具歷史價值，請縣府研議變更地目、整地清理，活化為社區一休憩園區或觀光景點。
	一、有關砲臺現存本體部分，擬依文資法邀請文資委員就文資價值評估進行現勘，預定10月下旬辦理。
二、有關前寮社區煙墩山砲臺周邊活化一案，查該場址位於馬公市文寮段1327地號，土地使用分區為一般農業區，使用地類別為農牧用地，現地位處高地，視野景緻良好頗具景觀效益，且具日治時期遺留之砲臺建物，下坡處亦有木棧道連接，屬前寮具觀光潛力之地點，惟現地尚存多處殯葬設施尚待遷葬。

三、本案後續將由本府農漁局及旅遊處研議變更地目後，由本府民政處錄案辦理遷葬事宜，完成遷葬後再由本縣林務公園管理所協助辦理綠化事項。
四、有關前寮社區煙墩山砲臺周邊(馬公市文寮段1327地號土地)，本府民政處已著手相關遷葬前置作業，經聯繫里長，其表示尚待與現地墓碑後代家屬聯繫確認，俟里長回復確認後，本府民政處即協為辦理公告遷葬事宜。

五、本案土地為一般農業區農牧用地，依現況進行環境綠美化及環境整理，尚無需辦理土地變更。
	文化局農漁局民政處旅遊處
	

	18
	113/06/13
	113-03-075
	呂黃議員春金
	風櫃蛇頭山風景優美視野佳，是本縣一亮點景區，據說有民眾將於私人土地申請種電，此舉恐破壞蛇頭山整體美觀，請縣府要審慎做好把關工作。
	有關地面型太陽光電，本府均要求開發廠商須於規劃階段就召開地方說明會，並且與地方達成共識後，才可申請。
	建設處
	

	18
	113/06/13
	113-03-076
	陳議員海山
	潮音寺後面都市計晝道路一直未辦理徵收，地主也無法使用此處土地，建請縣府以都市計畫變更廢除此土地限制，還地於民，若無法廢除，請縣府儘快辦理開闢計畫。
	一、有關潮音寺西側8米計畫道路開闢案，本府112年7月曾提案內政部國土管理署申請補助，惟112年10月國土署審議以交通改善效益不明顯為由，不予補助。

二、為維護民眾權益，113年7月再度去函國土署提案，惟該署仍要求按前委員意見修正、加強人行環境串連等理由婉拒提案。

三、後續本府加強與國土署溝通，以回應人民訴求。
	工務處
	

	18
	113/06/13
	113-03-077
	陳議員海山
	有關雙湖園污水處理場再生水排放，請縣府注意以下幾點：
一、再生水的排放，須經過公證單位檢驗合格再行排放。
二、再生水排放流向，須嚴格把關管制利用。
三、再生水沒有達到飲用水標準須做好管制，切莫讓再生水排入興仁水庫，危害百姓健康。
	一、有關雙湖園污水處理場再生水排放：

(一)雙湖園水資源回收中心針對放流水管制部分，每日由廠內辦理自主水質檢測，以符合水質水量保護區放流水標準，並依水污染防治法規定，每年申報2次定期水檢測成果報本府環保局同意。

(二)廠區作為放流水供給單位，於新增蓮池放流口方案並提送水污染防治措施計畫經環保局核准前，就邀集使用單位本府農漁局訂定後續使用上之操作模式，於晴天時補助用水放置蓮池沉澱供平日林務所澆灌所需，豪大雨或颱風警報前暫停放流至蓮池，並於降雨前將蓮池及荷池抽至低水位，以每日廠區放流水量約300噸而言，蓮池及荷池體積至少可容納1個月以上的蓄水量，同時休憩園區140公頃大面積植栽澆灌亦可快速消耗儲水量。

(三)本府為因應豪雨、颱風造成池塘水位暴漲，而預防再生水溢流進入水庫，已管制水資源中心豪大雨時暫停放流水排放至蓮池，另外，因應汛期休憩園區澆灌水源需求驟降情形，再進一步降低水庫用水之疑慮，現正籌措經費將廠內放流口變更為2處，新增原205縣道側溝(往開元湖)在汛期排放使用，蓮池排放口於旱季缺水時補助休憩園區使用，以增加汛期多１個水資中心放流水之去處，亦要求休憩園區管理單位應建立汛期應變機制，避免因溢流而產生影響水庫水源污染之疑慮。

二、經本府農漁局於113年6月19日派員會同本府工務處土木科、下水道科現地勘查，已將休憩園區內林地自然沖蝕所產生水溝填實，並將溢流水截流至臨澎22鄉道之蓄洪池暫存。

三、蓄洪池抽水馬達管線已於113年7月19日拉線架設完畢，並於8月1日設置抽水馬達，現已正常運作使用，將於汛期或園內池水將滿溢之際，抽水引流入澎22鄉道，經既有管路排入大海或抽回雙湖園水資源處理中心，避免流入興仁水庫。
	工務處農漁局
	

	18
	113/06/13
	113-03-078
	陳議員海山
	幼童的健康是父母最重視關心之事，建請縣府將0-6歲幼童腸病毒疫苗施打，納入補助施打範圍，減輕其家長負擔。
	本府衛生局於113年10月1日開打，針對設籍本縣出生滿2個月至未滿6歲之幼童分2類實施71型腸病毒疫苗公費施打，第一類為低收、中低收及身障之幼童第1至3劑全免費，第二類為一般幼童採第1劑自費，第2至3劑免費。
	衛生局
	

	18
	113/06/13
	113-03-079
	陳議員海山
	澎湖在地兩家大醫院皆沒有皮膚科專科門診，建議縣府將皮膚科納為公費生專科醫生列為第一選項，設置皮膚專科門診，以造福地方百姓。
	一、經查本縣2大醫院僅衛生福利部澎湖醫院設有皮膚科門診，由花蓮慈濟醫院、阮綜合醫院支援，並可透過遠距醫療方式提供皮膚科看診。

二、已請衛生福利部澎湖醫院於113年度提列醫學系公費生特殊專科-皮膚科需求1名，目前提報衛生福利部審議中。

三、另本縣七美鄉、望安鄉、吉貝村及鳥嶼村皆可透過遠距視訊方式會診義大醫院皮膚科，或由高知名度醫師及臺南市醫師公會之釣遊併醫療不定期前往看診。

四、衛生福利部於112年9月起推展全國偏鄉離島遠距醫療，以皮膚科、眼科及耳鼻喉科為主，本縣計4家衛生所（七美、望安、鳥嶼及吉貝）加入此計畫。
	衛生局
	

	18
	113/06/13
	113-03-080
	陳議員海山
	建請縣府研議將馬公第三衛生所與澎南第二衛生所合併，擴大廳舍及員額編制，並可增設牙科門診。
	一、因應本縣公共衛生及醫療在地化需求，本府於108年1月1日成立馬公市第三衛生所，迄今這兩家衛生所分別於澎南及馬公市郊區，提供鄉親可近性服務，深獲好評。又本府衛生局109年起持續向衛生福利部及離島建設基金爭取經費，興建1棟（總面積300坪）馬公市第三衛生所，並於113年4月獲核定由原4,500萬元提高至6,700萬元，以解決大環境工料上漲導致流標問題，本案目前由本府工務處代辦招標事宜中

二、另馬公市第二衛生所異地重建案，已於113年2月完成私有土地價購，目前正進行國有土地申撥及爭取興建經費中，未來兩棟建築物完成後，將可增加衛生所營運量體，提升馬公澎南地區醫療設備與品質。

三、有關擴大員額編制部分，本府將通盤考量整體研議。

四、有關澎南區增設牙科門診一節，經查馬公市共有21家牙醫診所（含鎖港里1家），本府將整體評估規劃，以滿足鄉親就醫需求。
	衛生局
	

	18
	113/06/13
	113-03-081
	陳議員海山
	馬公市公五，公六路段中有14盞路燈已損壞，建請縣府儘快修繕，以維行車安全。
	經查公五、公六地區新闢道路之路燈共有7盞未亮，本府已轉請保固廠商儘速查修，皆已於8月13日修復完成。
	工務處
	

	19
	113/06/14
	113-03-082
	蘇議員育德
	澎湖因水壓太小，每到觀光季面對龐大的用水需求常常發生缺水、停水，建請縣府協調自來水公司改善，以維鄉親用水需求。
	本案將於113年10月30日邀集水公司開會討論。
	建設處
	

	19
	113/06/14
	113-03-083
	蘇議員育德
	有關農變建公共設施道路產權設定衍生的後續的問題，如退縮道路仍是私人產權，水溝卻由公所建置、清理。請縣府研議一套健全方案，如溝通所有權人將退縮之土地捐出，統一由公部門維管。
	一、有關既有農變建公共設施道路產權設定衍生的後續問題，已納入鄉村地區整體規劃中討論，並擬將未來農業發展地區第二類土地(農)於申請容許自用住宅(建)使用時，將私有土地留設供「公眾通行使用」之道路編定為「公共設施用地(應)」。

二、自行留設聯絡道路至公有道路之土地，要視其道路是否屬公共使用，才能符合編定為「公共設施用地(應)」。

三、惟經「義務負擔」或「回饋」等方式取得公共設施用地予公部門，現並未符合國土計畫法相關規定，內政部國土管理署尚在評估於母法訂定義務負擔相關規定或研提其他替代方案。

四、本府為能銜接國土計畫，現討論先以「公益信託」或「協議」方式辦理。
	建設處
	

	19
	113/06/14
	113-03-084
	蘇議員育德
	縣府地下停車場繳費機只設1臺，對於停車民眾繳費非常不便，請縣府在每個出入口都設置繳費機，並將系統與路外停車場預繳功能做整合，方便民眾繳費。
	一、本府將評估於其他梯間再裝設一臺，另除繳費機外，地下停車場管理員室也可繳費，再者於各梯間入口處，本府有增設掃描QR CODE方式繳費。

二、路外預繳功能，本府將請廠商研議整合之可行性。
	建設處
	

	19
	113/06/14
	113-03-085
	蘇議員育德
	有關以下本縣特教助理員的權益，請縣府重視：
一、今年度的特教助理員申請時數，與縣府核定的時數有很大差額，請縣府考量特教學生的需求，給予學校足夠的時數使用。
二、本縣國小特教助理員採一學期一聘，寒暑假沒有薪資、勞健保，建請縣府改為一年一聘，體恤助理員的辛勞
	一、有關學生助理員時數核定，係由本府教育處委請專家及學者，依就學階段(含學前、國小低中高年級及國中)，依教學需求核實給予核定時數，但不包含非正規課程時間(假日、課後輔導等時間)，故核定予各校所申請學生助理員時數應可足符合學校教學需求。

二、依據本縣高級中等以下各教育階段學校身心障礙學生申請教師助理員服務實施要點第1點揭櫫，為協助本縣身心障礙學生學習，以達特殊教育實施之成效，依據特殊教育相關專業人員及助理人員遴用辦法之規定，訂定本要點。寒暑假期間並無身心障礙學生在校學習需求，若採一年一聘，實與本要點有違。
	教育處
	

	19
	113/06/14
	113-03-086
	蘇議員育德
	本縣離島代課老師沒有離島年資加成，建議縣府訂立獎勵金制度，給予代課老師相當的福利，為澎湖留住優秀人才。
	一、依偏遠地區學校教育發展條例第21條規定略以，偏遠地區學校校長、教師，依教師待遇條例給與鼓勵久任之獎金及其他激勵措施，獎金發給之對象、類別、條件、程序及其他相關事項之辦法，由中央主管機關擬訂，報行政院核定。偏遠地區學校代理教師，準用前項規定給與鼓勵久任之獎金及其他激勵措施。

二、公立學校教師獎金發給辦法第3條規定，偏遠地區學校教師久任獎金，依附表十發給規定，得對於久任且表現優良之教師所爰自本條例施行後(106年12月8日)起算，給予代理教師於同一學校服務滿8年及服務滿11年各發給1次久任獎金。

三、依國教署於113年度7月2日召開久任獎金相關疑義線上諮詢會議說明，參酌代理教師敘薪年資採計方式，以按月採計，月份連續視同年資不中斷(未因無完整聘期而中斷年資計算)。若代理教師於不同間偏遠地區學校任職，本縣放寬認定，得以併計年資，並依各該服務學校之分級按比例計算之。

四、綜上，代理教師於離島地區學校服務依其服務年資，有久任獎金之制度，俟中央核定獎金額度後，再行審核本縣代理教師資格，發放久任獎金，據以鼓勵偏遠地區學校教師長期服務，以穩定師資、提高教學品質及促進校務發展。
	教育處
	

	19
	113/06/14
	113-03-087
	宋議員昀芝
	本縣白沙之星2號即將於113年9月開航，請縣府在開航前，完成吉貝航道清淤工作。
	有關吉貝航道清淤工作部分，本府工程已決標並開工在案，將持續追蹤廠商疏浚施工進度。
	工務處
	

	19
	113/06/14
	113-03-088
	宋議員昀芝
	白沙鳥嶼航道近期花費1,600萬元辦理清淤，惟海沙卻馬上又回流，請縣府向中央(漁業署、航港局)爭取7,000萬元經費，興建檔沙工程，以為永久之計。
	有關本案工程，目前已提報漁業署114-115年計畫。
	工務處
	

	19
	113/06/14
	113-03-089
	宋議員昀芝
	縣府承諾施作員貝漁港浮動碼頭，時過兩年仍無進度，請縮短時程儘速辦理。
	本案已提列航港局計畫，工程經費編列於115年。
	工務處
	

	19
	113/06/14
	113-03-090
	宋議員昀芝
	白沙岐頭漁港辦理航道清淤，挖起的砂石目前還堆置在村內，影響社區環境衛生，請縣府儘速移除。
	本府目前正積極詢問中央相關單位有關疏浚土方去化之問題，俟中央單位函復後，再行評估。
	工務處
	

	19
	113/06/14
	113-03-091
	宋議員昀芝
	鎮海國中113年8月將併入白沙國中，請縣府訂定完備的配套措施，並讓所有家長了解併校的作業程序，另原鎮海國中7位同學，須以小黃式專車接送上下學。
	一、本府前已召開數場說明會、公聽會，向鎮海國中家長說明併校相關程序，並依規定函報教育部備查。

二、另目前鎮海國中有5位同學，併入本縣白沙國中，本府業已協調本府車船處，協助調整公車班次的時間，以協助學生上下學通勤之便利性。

三、倘還有小黃專車接送之需求，本府會協助學校處理。
	教育處
	

	19
	113/06/14
	113-03-092
	宋議員昀芝
	本縣失智長者越來越多，縣府應未雨綢繆，訂定一套完備的照護系統，並請研議將鎮海國中校舍建置為失智照護專區。
	一、目前鎮海國中113學年度停辦，該校校園空間，白沙鄉公所擬借用規劃為該鄉公所、鄉代會之臨時辦公處所。本府教育處及文化局之原規劃，屆時配合調整或延後。

二、有關規劃建置為失智照護專區部分，本府將視需求再行評估。
	教育處社會處
	

	19
	113/06/14
	113-03-093
	宋議員昀芝
	白沙赤崁村茂霖園目前設施簡陋，請縣府協助增加設施設備；如遮陽設施及座椅，並辦理周邊環境綠美化，營造社區一友善的休憩環境。
	有關茂霖園兒童遊戲場已協助將遊戲場周邊綠化及割草，另增加遮陽、座椅、翹翹板設施及彈性地墊設施，已委託廠商規劃設計。
	農漁局
	

	19
	113/06/14
	113-03-094
	宋議員昀芝
	白沙岐頭碼頭即將辦理優化及改善工程，在施工期間，港內漁船、交通船等船隻停泊問題，請縣府擬定配套措施，以供船隻無礙泊靠。
	一、有關頭碼頭即將辦理優化及改善工程，施工期間港內漁船、交通船等船隻停泊配套措施，本府已於113年7月31日邀集相關單位先行內部研商討論分工事宜。

二、後續本府工務處將先行辦理岐頭漁港工程相關前置作業(規劃及設計)，屆時依契約應請廠商研擬具體施工順序期程與相關配套措施，俾利各單位共同分工合作，減少岐頭漁港地方反彈及早日完工。
	旅遊處
	

	19
	113/06/14
	113-03-095
	宋議員昀芝
	爭取多時的吉貝三心石滬景觀臺，觀光署終於同意補助2,000萬元施作，有了硬體的加持，希望縣府包裝此景點，加強行銷本縣美麗的石滬群。
	一、為推廣觀光產業發展，吸引更多遊客前來本縣遊玩，本府於113年，向交通部觀光署爭取「臺灣觀光100亮點捲動國旅方案」競爭型補助計畫，擬以海島生態旅遊為主軸，擬訂計畫申請前開補助，計畫內容聚焦於本縣具有發展潛力之離島特色景點，包含吉貝嶼、員貝嶼、鳥嶼等島嶼，透過體驗旅行方式，將海洋生態遊覽及觀光元素串連，發展全新的跳島旅遊新路線，待吉貝三心石滬景觀臺竣工，會將此景點納入遊程設計中，加強行銷本縣美麗的石滬群。

二、另預計以本案島嶼旅遊遊程為主題印製旅行折頁，透過整體景點介紹的文宣加強推廣行銷。
	旅遊處
	

	19
	113/06/14
	113-03-096
	宋議員昀芝
	鳥嶼集會活動中心及西側海堤已完成彩繪，讓海島風情煥然一新，請縣府編列經費，接續辦理西側及東側海堤彩繪。
	本案向海洋委員會提鳥嶼海洋文化藝術彩繪計畫，並爭取補助經費，經海委會113年8月9日海科教字第11300085948號函復非補助項目，本案未來朝向其他中央機關申請補助。
	旅遊處
	

	19
	113/06/14
	113-03-097
	宋議員昀芝
	今年花火節和航海王結合，吸引很多航海迷到澎參與集章活動，建議縣府將吉貝、鳥嶼等北海景點一併列入集章。
	一、有關本次花火節與航海王聯名合作，集章活動為航海王版權商自行規劃，其餘白沙地區業已規劃通梁為集章點，故未將吉貝及鳥嶼納入。

二、另本府為整合本縣觀光資源，提供遊客具體且實用之觀光資訊，於113年製作「LIKE澎澎」紀念集章手冊，納入20個主題景點場館設置集章點供民眾集章，集章活動已於113年6月中旬開始，並於吉貝石滬文化館設置集章點，鳥嶼於紀念集章手冊內提供景點介紹，後續類似活動將研議規劃納入北海相關景點。
	旅遊處
	

	19
	113/06/14
	113-03-098
	宋議員昀芝
	1999專線便民服務深獲民眾肯定，但好的政策要有好的對策，對於惡意及重複檢舉的進線，應有適當的措施因應，避免便民變成擾民。
	一、本府1999縣民服務專線自104年10月設立以來，全年無休提供民眾簡便又即時的服務，包含諮詢、轉接、陳情、派工四大功能。民眾對於縣政興革之建議、行政違失之舉發、行政權益之維護、及公共安全或緊急事故等事件，皆可進線1999縣民服務專線。
二、民眾進線1999反映事項，若有具體事實，話務人員依規受理，至於進線民眾反映事項是否有其他私人糾紛，惡意或重複檢舉，話務人員於第一時間難以即時作出判斷，宜錄案後，再由業務單位本權責查處。

三、業務單位可依「澎湖縣政府及所屬各機關處理人民陳情案件作業要點」第14點第2款「同一事由，經予適當處理，並已明確答覆2次以上，而仍一再陳情者，得依分層負責權限規定，不予處理，但仍應予以登記」之規定，依事實會辨本府行政處，據以登錄查考。
	行政處
	

	19
	113/06/14
	113-03-099
	藍副議長凱元
	本縣社區關懷據點辦理活動時，其費用支出需由社區先代墊，造成社區的困擾，建請縣府研議可先行撥付補助款項。
	本縣社區照顧關懷據點年度經費目前採取預撥制，惟礙於年度計畫需俟中央核定，時程較慢，故有部分執行由據點單位先行墊支，將再請中央縮短期程加速審定。
	社會處
	

	19
	113/06/14
	113-03-100
	藍副議長凱元
	本縣學校運動競賽訓練中央皆有補助經費，但在文藝部分的補助卻極少，請縣府積極爭取相關藝文經費，促進本縣藝文發展。
	一、有關藝文經費補助，目前本府教育處每年均有向教育部爭取藝術與美感深耕計畫經費，113年度爭取約350萬元，提供本縣國中、小學校申請。

二、此外，本府亦自籌150萬元，推動藝術展星計畫提供國中小學校社團運用，落實藝文教育推廣，以培育本縣縣國民中小學藝術團隊，穩定充實各團隊設備、師資，逐步深化本縣國中小學子藝術教育。
	教育處
	

	19
	113/06/14
	113-03-101
	藍副議長凱元
	本縣培育出不少優秀選手，然求學中出現斷層無法延續，主要原因來自於沒有相關專業的師資，建請縣府將在臺優秀的澎湖子弟學成後，招聘為專業教練，留住專業人才。
	一、本府為配合本縣體育班及基層選手訓練站重點發展項目，目前編制內共編列13名專任運動教練，分別為棒球、田徑、籃球、桌球、羽球、跆拳道。

二、112年度積極向中央爭取專任運動教練之補助，已獲得教育部體育署計畫核定補助113年度之計畫(3計畫5教練)，分別為教育部體育署補助113年度補助高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫，游泳1位、桌球1位；教育部體育署補助113年度補助高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫專案補助，項目為桌球1位；教育部體育署補助113年補助直轄市及縣市政府推動學校足球建設工程計畫補助足球教練2位，本縣所屬共計18位專任運動教練。

三、未來將持續評估本縣專任運動教練之需求，並持續向中央爭取專任運動教練之補助名額。
	教育處
	

	19
	113/06/14
	113-03-102
	藍副議長凱元
	花火節已辧理20多年，儼然成為本縣最重要的活動，雖然不免造成空氣污染，但少了花火節也會影響本縣的觀光產業；花火節結束後遊客人潮就會少很多，請研議更吸引人潮的方案留住觀光客，促進觀光產業繁榮。
	一、澎湖國際海上花火節係澎湖最具代表性的年度觀光盛事，每年吸引眾多遊客前來澎湖旅遊，創造可觀的經濟產值。

二、另本府於下半年度規劃有澎湖國際海洋美味季、迎風大行軍等活動，以打造四季不同之觀光亮點，持續吸引觀光客前來澎湖旅遊，促進秋冬觀光效益。
	旅遊處
	

	
	113/06/17
	113-03-103
	縣政建設考察
	風櫃東碼頭停泊漁船日漸增多，現有漁具倉庫已不敷使用，建請縣府就漁具倉庫欲增設位置可行性，涉及土地變更編定、未登錄地使用等相關問題進行評估，為民眾早日解決漁具倉庫不足問題。
	本案倉庫建設土地為馬公市風櫃東段101、102地號之間未登錄土地，且該地號未於本縣風櫃東漁港範圍內，本府將先辦理國有土地登記，再行研議興建事宜。
	工務處
	依據澎湖縣議會113年6月6日澎議議字第1130001154號函辦理

地點：風櫃東碼頭

	
	113/06/17
	113-03-104
	縣政建設考察
	風櫃東碼頭之漁具整補場現已外牆剝落、鋼筋裸露，對漁民作業安全產生嚴重影響，建請縣府儘速將其整修補強，以維護民眾生命財產安全。
	有關風櫃東碼頭之漁具整補場鋼筋裸落部分，已修繕完成。
	工務處
	同上

地點：風櫃東碼頭

	
	113/06/17
	113-03-105
	縣政建設考察
	風櫃東碼頭的岸際道路破損不平，遇雨請縣府協助清除廢棄物以積水，該問題已影響漁民作業安全，建請縣府儘速整修，以回應民眾需求。
	有關風櫃東碼頭的岸際道路破損不平，經查為漁具倉庫前鋪面，已修繕完成。
	工務處
	同上

地點：風櫃東碼頭

	
	113/06/17
	113-03-106
	縣政建設考察
	風櫃東碼頭繫船柱數量不足且高度不一，不利漁民使用，建請縣府將繫船柱數量補足，並將高度統一。
	有關風櫃東碼頭繫船柱數量不足且高度不一案，本府近期已改善完成4支，其餘未改善部分將俟年度經費逐次改善。
	工務處
	同上

地點：風櫃東碼頭

	
	113/06/17
	113-03-107
	縣政建設考察
	風櫃東碼頭現多以廢輪胎為港內船隻防撞碰墊，但廢輪胎於使用過程中掉入海中有淤積港口之虞，請縣府協助清除廢棄物以維港口出入安全。
	有關風櫃東碼頭漁港內廢輪胎掉落港區案，本府已於近日完成清理。
	工務處
	同上

地點：風櫃東碼頭

	
	113/06/17
	113-03-108
	縣政建設考察
	風櫃蛇頭山景區中基本設施仍有所欠缺，建請縣府與交通部觀光署澎湖國家風景區管理處協調，於蛇頭山景區中建置公共廁所供來訪遊客使用；如澎管處不願辦理，則請由縣府興建，以維本縣觀光品質。
	一、有關於風櫃蛇頭山遊憩區設置廁所、遊客服務中心、遮陽設施一案，本府以113年6月11日府旅景字第1130300354號函，請管理單位澎湖國家風景區管理處辦理。澎管處以113年6月20日觀澎管字第1130300354號函復說明:

(一)目前風櫃蛇頭山遊憩區已設有3處涼亭、座椅及木棧道可供民眾及旅客遮陽休憩。

(二)風櫃蛇頭山遊憩區之土地使用現況除停車場、木棧道、涼亭等既有設施外，其餘土地大多為國土保安林地，依非都市土地使用管制規則，尚無法興建公廁及遊客服務中心。

二、本案將納入後續觀光聯繫會報與澎管處再行研議。
	旅遊處
	同上

地點：風櫃蛇頭山

	
	113/06/17
	113-03-109
	縣政建設考察
	澎南地區目前5間國、中小採共廚制度，其營養午餐皆由澎南國中的廚房提供，但該廚房建於民國75年，其過於老舊且廚房的供膳能量有所不足。建請縣府自籌經費，將五德國小廚房翻修並更新設備，設立共廚廚房，以提供供膳人員友善工作環境，和學童衛生且健康的營養午餐。
	有關澎南地區國中小學校目前午餐由澎南國中廚房供應，未來將規劃移至五德國小進行供餐，目前正請五德國小盤點仍可使用之設備及規劃廚房須翻修及添購之設備，相關經費除由本府相關經費支應外，將積極爭取中央補助以減輕縣庫負擔。
	教育處
	同上

地點：五德國小

	
	113/06/17
	113-03-110
	縣政建設考察
	鎖港碼頭東北側，冬季季風強勁，風浪湧入，常影響漁民作業，建議增設6間漁具倉庫，提高作業量能，兼具遮擋風浪效果。
	有關鎖港漁具倉庫興建案，本府已完成設計，各工項配合近期市場行情價調中。
	工務處
	同上

地點：鎖港碼頭

	
	113/06/17
	113-03-111
	縣政建設考察
	馬公港目前已飽和，且動線不良，建議縣府在不排擠漁船權益下，開闢遊艇、客輪停靠鎖港碼頭與增設候船室，以紓解馬公港客流，帶動當地觀光。
	有關建議本府在不排擠漁船權益下，開闢遊艇、客輪停靠鎖港碼頭與增設候船室，以紓解馬公港客流，帶動當地觀光一節，說明如下：

一、配合本縣海洋觀光發展需求向中央爭取遊艇泊區整體規劃經費進行評估，本府刻正辦理「澎湖縣遊艇泊區整體規劃委託技術服務案」，挑選澎湖縣幾處條件優良並有發展潛力的漁港碼頭空間，後續再向交通部航港局爭取建設經費，發展漁港轉型。

二、本府於113年7月10日在鎖港社區發展協會活動中心辦理「鎖港漁港推動客運服務設施地方說明會」，並邀請本縣議會及議員出席蒞臨指導。本次鎖港地方民意反映明確，要求未來鎖港漁港著重發展客運碼頭，不建議設置遊艇泊區，會議紀錄納入澎湖縣遊艇泊區整體規劃案，因應地方民意，鎖港漁港將不作為後續遊艇個別泊區可行性評估之港埠。
	旅遊處
	同上

地點：鎖港碼頭

	
	113/06/17
	113-03-112
	縣政建設考察
	針對案山經國館前水溝膨脹變形凸於地面，建請縣府協助改善。
	與案山薛里長現勘確認改善範圍後，已派請廠商辦理水溝溝面改善，目前已施作完工。
	工務處
	同上

地點：案山經國館

	
	113/06/17
	113-03-113
	縣政建設考察
	案山海域因造船商進駐造成髒亂問題、漁港船舶停靠諸多紛爭影響當地漁民權益等問題，建議縣府將儘速著手環境整頓，並要求非法業者遷移，建設該處為夕陽海堤及休閒設施，期盼案山能夠轉型，朝永續發展願景向前邁進。
	一、本府目前正規劃案山漁港休閒涼亭設計，另有關造船廠廢棄物佔據道路問題，已錄案辦理。

二、已於113年7月16日發文案山造船廠區之租賃人，應善盡土地管理及環境維護，勿致衍生環境髒亂及衛生問題。
	工務處建設處
	同上

地點：案山造船廠

	
	113/06/18
	113-03-114
	縣政建設考察
	稅務局辦公大樓常有混凝土塊掉落、外牆剝落等情形，危及員工及洽公民眾安全，經修復補強工程，效果不彰；建請縣府暫時先將辦公廳舍結構損害嚴重之稅務局外遷。
	一、有關本府稅務局外遷一案，考量業務特性及民眾洽公便利性，搬遷地點以馬公市區為宜，另評估本府稅務局所需辦公空間需220坪以上，參照財政部南區國稅局評定房屋土地一般租金標準，馬公市租金為每月每坪為600元至800元之間，預估一年所需租金經費需180萬元。

二、衡酌本案遷移地點須依政府採購法規定，公開徵選適合地點，加上搬遷、裝修等作業，預計需114年始能辦理租賃事宜。

三、有關優先尋覓本縣公有閒置辦公空間部分，經洽本府文化局、選委會、身障中心、公務人力發展中心等，均無適當或足夠之空間可供本府稅務局使用；至學校空餘空間部分，因馬公市並無廢校之校區，倘選擇於減班之校區內辦公，恐因民眾洽公頻繁，影響教學環境，滋生民怨。

四、因應搬遷作業需要，宜先確定遷移地點後，始能執行後續搬遷、內部裝修、網路佈線、設備移機等規畫及估價作業；經估計於馬公市承租建築物作為本府稅務局辦公廳舍，一年所需租金經費約180萬元，已納入114年度概算編列。

五、本案俟通過後即依政府採購法及機關指定地區採購房地產作業辦法規定，辦理辦公房地採購事宜；嗣依採購之搬遷地點進行辦公廳舍規劃設計、搬遷經費之提列及外遷事項之執行，俾儘速完成搬遷作業。
	稅務局
	同上

地點：稅務局

	
	113/06/18
	113-03-115
	縣政建設考察
	有關稅務局建議事項如下：
一、整修舊電廠廳舍供該局進駐辦公。       

二、擇定適當之縣有土地興建組合屋供辦公使用，嗣縣府辦公大樓興建完成後，該組合屋出租予商家，增裕縣庫收入。
三、承租民間可容納之空間作為辦公廳舍；建請縣府納入審慎評估，確保工作環境安全。
	一、整修舊電廠廳舍部分：查台灣電力股份有限公司已將該舊電廠基地規劃觀光專用區，並公告招商，故無法釋出供本府稅務局進駐辦公。

二、擇定適當縣有地興建組合屋部分：考量興建成本費用及時效性，將以尋覓馬公市區閒置公有建築空間為宜。目前正積極向本府文化局及本府人事處洽請無償借用第一賓館及公務人力中心作為本府稅務局外遷地點。

三、承租民間可容納之空間作為辦公廳舍：鑒於承租民間建築物，除須考量有無可容納本府稅務局之空間外，尚需支付相關搬遷費用、裝修費用及每月之租金費用，所費不貲，目前正積極尋找適當之閒置公有建築物作為本府稅務局遷移場址。

四、倘無適合者，即積極爭取經費，並公開勘選適合地點，儘速完成搬遷事宜。
	稅務局
	同上

地點：稅務局

	
	113/06/18
	113-03-116
	縣政建設考察
	針對台電舊電廠址，計有2,500多坪土地，經現場台電公司說明已決定採公開招租方式招商。關於整修舊電廠及建組合屋所費不貲，建請縣府儘速在馬公市找尋合適的現成建物，承租作為稅務局暫時辦公廳舍之首選方案。
	一、有關在馬公市找尋合適的現有建物，承租作為本府稅務局暫時辦公廳舍一案，鑒於承租民間建築物，除須考量有無可容納本府稅務局之空間外，尚須支付相關搬遷費用、裝修費用及每月之租金費用，所費不貲，目前正積極尋找適當之閒置公有建築物作為本府稅務局遷移場址。

二、倘無適合者，即積極爭取經費，並公開勘選適合地點，儘速完成搬遷事宜。
	稅務局
	同上

地點：舊發電廠

	
	113/06/18
	113-03-117
	縣政建設考察
	建請縣府將所屬之澎湖縣婦女福利服務中心2樓臨托室，重新整理予以定位為學齡前的嬰幼兒遊戲空間；並諮詢專業意見予以更新設置益智性玩具。另亦請一併改善防墜窗、地墊等安全防護設備及電扇、飲水機、哺乳室等設施，提供家長一個適宜陪伴學齡前嬰幼兒來此休憇或進行親子活動的場所。
	有關婦女福利服務中心二樓遊憩室改善情形如下：

一、遊憩室巧拼地板113年6月21日已完成重新鋪設並完成消毒，另於每次使用後皆會消毒。

二、增設循環風扇4座，於113年7月5日裝設完成。

三、窗戶外側增設防墜窗，於113年7月14日裝設完成。

四、二樓茶水間增設飲水機1臺，於113年7月27日完成電路安裝並開始使用。

五、盤點現有空間之玩具、教具，7月採購益智型玩具11組，並於7月27日重新規劃布置遊憩室空間。

六、另於樓梯間、走廊增設遊憩室及茶水間告示指引牌，提供民眾更方便快速找到遊憩室所在位置。
	社會處
	同上

地點：婦女館

	
	113/06/18
	113-03-118
	縣政建設考察
	成功水庫旁的親水公園鄰近澎湖機場，從飛機上起降就看到該地，適合造景，例如「歡迎到澎湖」或「馬到成功」等等意象，讓遊客印象深刻；此外，也建請縣府除了造景意象外，亦同步設置環湖步道、涼亭、遮陽等休閒遊憩設施，讓遊客或鄉親來這邊賞鳥、散步。
	一、本案於113年8月7日與湖西鄉公所討論後，因遊憩設施之土地為國有財產署委託湖西鄉公所管理，依據其委管契約第3條略以，湖西鄉公所僅得使用土地種植花草樹木或整理維護環境，不得有建築設施。
二、本案後續將與湖西鄉公所洽談，若公所評估有設置休閒遊憩設施之需求且同意管理維護，須請公所向國產署提出變更契約書內容，始能執行所提項目。
	農漁局
	同上

地點：成功水庫

	
	113/06/18
	113-03-119
	縣政建設考察
	針對青螺溼地內的大排崩塌、道路斷裂，影響民眾及遊客安全，建請縣府盡快修復改善外，增置涼亭，避免天氣炎熱，讓遊客來此有可以遮陽的地方。
	一、青螺排水溝壁坍塌部分，本府將納入114年度排水工程辦理改善。

二、有關增置涼亭事宜，本府已於112年度補助湖西鄉公所110萬元經費完成真武殿前涼亭，且113年8月7日經與湖西鄉公所討論後，目前青螺濕地附近已有兩座涼亭(真武殿前及入口處)及青螺社區發展協會之環境教育教室等3處遮蔽設施，且公所表示現況目前應無增設涼亭之需求。

三、若後續青螺社區發展協會提出需增加設置遮陽空間，將協助青螺社區發展協會向海洋委員會海洋保育署研提爭取「114年度海洋保育在地守護計畫」之經費，以利提供遊客有更多遮陽設施使用。
	工務處農漁局
	同上

地點：青螺濕地

	
	113/06/18
	113-03-120
	縣政建設考察
	有關龍門村安良廟前廣場地勢不平，導致每次下雨過後，都會有大片積水不退的情況發生，建議縣府重新開挖整平，並設置兩排排水溝，以利雨水排出。
	關於龍門村安良廟前廣場地勢不平，建議本府重新開挖整平並設置排水溝一案，將錄案辦理設計，後續籌措經費發包施工。
	工務處
	同上

地點：龍門安良廟

	
	113/06/18
	113-03-121
	縣政建設考察
	尖山漁港在颱風來臨時或一吹南風，常導致有漩渦，造成漁船時常有碰撞的情形，漁船是漁民的生財工具，建請縣府能將北堤延伸30米長，減少此狀況的發生。另外，漁港附近的縣有地銀合歡雜草叢生，期能進行修剪、剷除銀合歡。
	一、有關尖山突堤延建部份，因該村村民尚未達成共識，決議待尖山村舉辦村民大會並取得同意書後，再研議辧理。
二、本案已由林務公園管理所與相關土地管理單位辦理現地會勘，確定土地暫無使用之需求，該所將進行銀合歡剷除工作。
	工務處農漁局
	同上

地點：尖山漁港

	
	113/06/19
	113-03-122
	縣政建設考察
	白沙鄉講美村漁港漲退潮差大，且港內泥沙淤積嚴重，船舶需等待漲潮後才能出海。為提升講美漁民出海作業方便性，建請縣府俟大退潮後就航道中需疏濬位置進行測量確認，在不影響講美漁港周邊生態情況下，解決漁民進出困難問題。
	本案將俟大退潮時，邀集相關單位辦理會勘。
	工務處
	同上

地點：講美碼頭

	
	113/06/19
	113-03-123
	縣政建設考察
	白沙鄉城前村是澎湖重要的牡蠣養殖區，但城前漁港港內航道淤積嚴重，已嚴重影響漁船出入安全，建請縣府協助清淤，解決城前居民困擾。
	有關城前漁港已於111年辦理疏浚，目前無相關計畫辦理疏濬工程。
	工務處
	同上

地點：城前碼頭

	
	113/06/19
	113-03-124
	縣政建設考察
	澎湖許多碼頭及漁港航道都有砂砱淤積的問題，縣府每年均編列預算整治但成效不彰。建請縣府考量研議購置1台抽沙船，專門抽取港口的淤沙，並找尋適當地點堆置，以將本縣砂砱長期淤積的問題一次性解決。
	本縣因碼頭較小，因此多採平臺船疏濬，若採購置抽砂船，還須購置運砂船，船隻須配有船長及相關工作人員，加上本縣疏浚土方上含有珊瑚礁殘骸，無法抽取，因此本案評估不可行。
	工務處
	同上

地點：城前碼頭

	
	113/06/19
	113-03-125
	縣政建設考察
	有關於赤崁村北外環道路設置自行車步道，即自北海遊客中心沿岸線連接文衡聖帝殿，直至地下水庫道路乙案，建請縣府先釐清土地使用分區、所有權人、相關法令、路線等問題，再研議該案實施可能性。
	本縣自行車道系統路網通盤檢討計畫中，本案自行車道已納入白沙北濱線(白沙鄉天堂路至北海遊客中心)部分路段，至於建議開闢新路線，將調查土地權屬與地目，並收集相關法令，研析可行性。
	工務處
	同上

地點：赤崁社區

	
	113/06/19
	113-03-126
	縣政建設考察
	有關於赤崁村文衡聖帝殿前設置公廁供遊客使用乙案，建請縣府與地方先行溝通，確認位置以及後續管理問題再行建置。
	1、 本府113年7月30日府民禮字第113060121號函請所在土地區域及事務權管機關澎湖國家風景區管理處審酌研議辦理。
2、 113年8月中旬，議員魏睿宏及議員許育愷偕同地方人士至縣長室研商本案辦理方式，案經決議由本府工務單位補助150萬元，並宜由所屬地區之協會團體依據相關規定提報計畫，據以辦理公廁建置經費補助作業。
	民政處
	同上

地點：赤崁文衡聖帝殿

	
	113/06/19
	113-03-127
	縣政建設考察
	西嶼鄉外垵漁港東泊區已完成第1期160米擴建工程，有關後續外廓堤、防波堤、漁港泊地航道疏濬、新生地填築建設，必需先進行環境影響評估、海岸使用與水工程模型評估，建請縣府協助辦理。
	本府已請廠商辦理環境影響評估估價，研議後續辦理方向。
	工務處
	同上

地點：西嶼外垵東碼頭

	
	113/06/19
	113-03-128
	縣政建設考察
	針對通往池西岩瀑側邊圍牆及道路破損問題，建請縣府予以修補及美化圍牆；另，道路整修部分建議與澎管處協調辦理。
	關於池西岩瀑聯外道路側邊圍牆及道路破損一案，經查池西岩瀑景區為澎管處轄管範圍，本案以113年8月5日府工土字第1131009180號函，請澎管處本權責妥處。
	工務處
	同上

地點：池西岩瀑

	
	113/06/19
	113-03-129
	縣政建設考察
	為提供旅客到池西岩瀑遊玩應急之需，建請縣府協調當地廟方，並以既有公廁再予整修後開放使用。
	一、本案所指地點池西岩瀑位本縣西嶼鄉，其最為鄰近廟宇查係池西村關帝廟。

二、經本府民政處於113年7月31日聯繫該廟總幹事，若有信徒或遊客、民眾等有如廁需求，協請其開放所管公廁供公眾使用。廟方表示，其廟旁原已設有公廁，雖廁間數稍寡，惟現況良好，功能均屬正常，應尚能提供周邊經過或參拜信眾、民眾及遊客等使用。

三、案已獲廟方允諾，可持續對外開放提供使用。
	民政處
	同上

地點：池西岩瀑

	20
	113/06/20
	113-03-130
	呂黃議員春金
	風櫃西港碼頭很多碰墊掉落港內海域，沉澱海底堆積，建請縣府儘速辦理清港，以維漁船航行安全。
	有關風櫃西港碼頭很多碰墊掉落港內海域，已委請廠商清除完畢，並重新裝設碰墊於岸壁上。
	工務處
	

	20
	113/06/20
	113-03-131
	呂黃議員春金
	今年遊客少了很多，一部分原因來自班機太少，遊客訂不到機位便放棄來澎旅遊，建請縣府協商航空公司，提前至2月份排定加班機航班，提供足夠機位給予觀光客訂票，提升本縣明年的觀光經濟。
	本案業以113年7月11日府旅交字第1131105204號函，請交通部民用航空局協調航空公司，就114年本府於旅遊旺季舉辦大型觀光活動期間(如澎湖國際海上花火節)之空運需求，事前妥適規劃足夠運能，提前至2月份排定旺季期間加班機航班，開放本縣鄉親及遊客訂票，後續並視鄉親及旅客搭機需求適時增班。
	旅遊處
	

	20
	113/06/20
	113-03-132
	呂黃議員春金
	花火節有魯夫系列觀光商品販售，有觀光客反應預購商品到現在都還沒拿到，打電話詢問號碼卻是空號，請縣府儘快出面了解協助處理。
	一、本府已積極協助聯繫版權商即刻處理預購商品問題，就發票上原刊登電話為空號之情形，廠商已更正售後服務電話。

二、另本府亦請廠商於預購單上核蓋售後服務電話，並請預購民眾加入「航海王動畫25週年璀璨之夜」官方臉書連結，由專人即時回覆民眾提問，之前預購民眾未獲得售後服務電話聯繫資訊者，本府亦請版權商逐一發送簡訊通知。
	旅遊處
	

	20
	113/06/20
	113-03-133
	呂黃議員春金
	學校的廚工工作十分辛苦，寒暑假沒有薪資，建請縣府研議給予足夠的薪資，保障廚工福利。
	本府為照顧本縣學校廚勤人員，自113年寒假開始，各校已徵詢廚勤人員寒、暑假出勤意願，願意出勤人員則給予薪資，以保障廚工福利。
	教育處
	

	20
	113/06/20
	113-03-134
	許議員育愷
	湖西菓葉自行車道、南寮前海橋、奎壁山涼亭等已陸續完工，請縣府協助加強美化及推展行銷，讓這些景區成為湖西觀光新亮點。
	本府後續將持續進行維護管理工程。
	工務處旅遊處
	

	20
	113/06/20
	113-03-135
	許議員育愷
	湖西北寮瞭望臺目前是土路不便行走，請予改善。
	本案土路範圍係為澎管處管轄之土地，本府以113年7月23日府旅景字第1131105533號函，請澎湖國家風景區管理處辦理。澎管處以113年7月29日觀澎管字第1139903381號函復為維護北寮奎壁山之自然生態環境，環山草徑當初之規劃即以對環境造成最小傷害為原則進行設置，且步道兩側有定期巡查與除草以維持整潔，本案澎管處錄案研參。
	旅遊處
	

	20
	113/06/20
	113-03-136
	許議員育愷
	早療及特殊教育在地化是縣府施政方針，早期療育對發展遲緩兒童極具效益，更能減輕遲緩兒家庭的負擔，請縣府對於早療業務及推動特教輔導工作，須全力投入專業人力與相關協助。
	有關早期療育，本縣對於學前階段及國教階段均辦理早期發現與篩檢、通報轉銜與學前特殊教育服務，本縣幼兒園招收遲緩兒童後，提供特殊教育支援及相關專業團隊服務，協助其學習、生活自理、心理、復健訓練諮詢及轉銜輔導，並加強兒童融合教育的環境與成效，對於專業人員部分，提供系統性早期療育研習課程，加強專業人力之早期療育知能，以提升早期療育服務品質。
	教育處衛生局
	

	20
	113/06/20
	113-03-137
	陳議員佩真
	有關本縣下列醫療措施，請縣府檢討改善：
一、本縣醫療應透明化，縣府衛生局應結合本縣醫療人力，串聯這些人員加入醫療團隊，協助本縣早療業務。
二、有關縣府衛生局提報計畫聘用社工師、治療師，中央所核撥經費，若有變更與原計畫不符，應重新提報計畫，而非用縣籌款用人。
三、請研議將早療業務回歸各單位(教育處、社會處)執行，各司其職，共同協助早療業務，讓發展遲緩兒獲得最大的照顧與療育。
	一、本府衛生局規劃盤點本縣早期療育醫療專業人力及醫療量能，目前在澎湖相關的醫療院所，惠民醫院有物理治療師2名、職能治療師5名、語言治療師2名；正承復健科診所有物理治療師8名、職能治療師4名、語言治療師1名；部立澎湖醫院物理治療師7名、職能治療師7名、臨床心理師3名；雲起居家治療所職能治療師1名；林淑惠治療所職能治療師3名；三總澎湖醫院物理治療師2名，目前從事小兒相關治療院所的約占45位醫事人員中的15位，約只佔3成，若再加上澎湖縣兒童少年發展中心有2名語言治療師、2名物理治療師、4名職能治療師，根據物理治療中小兒治療師人力需求調查，每縣市每7萬人需要約20人力，澎湖約需要27名小兒物理治療師，某些療育需求治療類別，更是有缺乏人力的情況，是故整體早療醫療資源仍有不足情況，特別某些治療類別，更是有缺乏醫療資源的情況。另外，本府衛生局也連結本縣早療相關工作的醫療院所、澎湖海基金會以及惠民啟智中心相關早療資源，協助本縣早療業務能更加完善。

二、本府衛生局治療師及社工師相關專業人員聘用皆依循計畫辦理，目前中央核撥經費之專業團隊進用2名職能治療師及1名物理治療師，並編有1名治療師及1名社工師(員)缺額待聘；縣籌款進用2名語言治療師、2名職能治療師、1名物理治療師、2名社工員、1名教保員及1名行政人員，並編有1名行政督導缺額待聘；本府衛生局依循專款專用原則，中央計畫款項經費變更，皆依規定重新提報修正計畫。本府透過整體性的規劃和安排，使得專業人力配置能更發揮功能。

三、本府於113年8月2日辦理遲緩兒在地化早期療育跨局處聯繫會議，與相關網絡單位共同討論、研擬早療業務未來政策方向及資源分布。根據縣府各局處的不同功能和任務分工合作，討論未來推動方向。
	衛生局
	

	20
	113/06/20
	113-03-138
	陳議員佩真
	縣府執行復育珊瑚相關事宜，請依下列事項辦理：
一、執行時要通知鄉公所，不要讓鄉公所誤以為是盗採。
二、農漁局規定廠商要採樣4,000株，斷株如果沒那麼多，廠商為了數字可以符合契約規定，珊瑚都整株拔起，強烈破壞生態基地，不被村民所認同，建議勿整株拔起。
三、採收過後的驗收，希望有第三方認證，不要只有農漁局與得標廠商，也要通知鄉公所，共同維護海洋發展。
	一、本縣珊瑚之多樣性，避免單一物種遇環境變化時容易大量死亡，本縣於108年起於本縣海域採集遭到撞擊、破壞或長於基質不穩定的珊瑚殘株、斷枝，目前於鎖港杭灣及南堤設置珊瑚復育區各1座。

二、規劃114年度起，於各鄉(市)所設置的珊瑚復育區會進行公告，並優先採集鎖港杭灣及南堤珊瑚復育區珊瑚或本縣水產種苗繁殖場培育珊瑚苗作為種原，以及公告區域附近海域之珊瑚殘株、斷枝，不會有採集整株健康活體之情形。

三、珊瑚棲地復育有成，鎖港杭灣海域以珊瑚海洋花園聞名，該海域之成功為當地業者共同監督及維護，已成為國內外著名潛點，每年數萬名遊客到訪。現行之採集、復育機制皆經試驗評估，對於採集範圍及方式已有所限制，為免疑慮日後機關可提供相關採集影像及過程，由在地業者共同監督，以期共同維護海洋發展。
	農漁局
	

	20
	113/06/20
	113-03-139
	陳議員佩真
	鍾梅離岸風力發電，希望縣府環保局與農漁局共同維護，掌握該風力發電發展方向，並了解「風力發電離岸系統開發行為環境影響評估初審作業要點」後續發展情形。
	一、本府農漁局前於112年11月地方說明會表達反對意見，並於113年3月針對「鍾梅離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書」(113年3月版)提供書面審查意見表，送本府環境保護局彙整函復環境部。

二、本案風力發電風場風機設置位置及海纜預定路徑位於本縣海域，且位於本縣南海七美、望安重要漁場，且本案又是海事工程，易受海象天氣影響，保守估計工期可能長達3-4年甚至更久，傳統漁場倘遭 3-4 年施工影響及後續運轉，漁場資源可能隨之殆盡，另依報告書P.350漁民訪談部分僅訪問50位在地漁民，然本計畫風場位置及海纜預定路徑擴及南海及本島，所涉及漁民權益非僅訪問50位漁民即可有相對之結果，本府請該公司再與本縣漁民說明並獲同意，倘未獲關係權益人支持，本府仍反對該風場之建置，以維護本縣漁業發展及海洋資源。

三、有關環境部審查之「鍾梅離岸風力發電場興建計畫環境影響說明書」1案，環境部於113年3月27日環部保字第1130006854號書函通知該案專案小組初審會議因故延期召開，截至113年10月仍未通知重新辦理初審。
	農漁局環保局
	

	20
	113/06/20
	113-03-140
	宋議員昀芝
	有關白沙新景點-後寮天堂路，下列事項請予辦理：
一、將後寮天堂路結合社區、開發生態旅遊與提高環保意識小旅行，並提供綠色交通帶動社區發展，如:電動車、自行車，減少對環境影響，讓地方永續發展，打造良好的旅遊圈。
二、白沙後寮社區腹地大，除了天堂路結合候車亭以外，建請縣府將哈密瓜車站週邊、環境設施結合在地文化與觀光，讓瓜果之鄉活力化。
三、觀光署補助本案2,000萬元建設經費作為環境整備，請規劃於整個動線興建遮蔭設施，以及參照臺東伯朗大道設置電動遊園車模式，辦理休憩空間的整體改善。
	本府已向交通部觀光署爭取辦理「後寮天堂路景點廊帶亮點營造計畫」經費獲准，9月已完成基本設計審查會，預計113年10月底完成細部設計，11月辦理工程發包。
	旅遊處
	

	20
	113/06/20
	113-03-141
	宋議員昀芝
	近期縣府與中國醫藥大學附設醫院簽訂AI智慧化、醫療在地化的醫療策略聯盟，大幅提升醫療品質、降低風險。為能更好的照顧縣民，尤其是二、三級離島之縣民，建請縣府購置足量的新型智慧心電圖讓本縣救護車皆設有此設備，並以離島優先設置。
	一、有關推動本縣AI智慧化、醫療在地化醫療政策，規劃二、三級離島衛生所共計5家，均以建置AI智慧心電圖機設施設備為目標。

(一)第一階段：業於113年5月14日望安衛生所、七美衛生所及白沙消防分隊3處據點建置完成。

(二)第二階段：預劃吉貝衛生所、鳥嶼衛生所及將軍衛生所近期完成佈點建置。

綜上，為提升本縣緊急醫療救護品質，目前正與中國醫藥學院附設醫院協調，請醫院再挹注3臺AI智慧心電圖機設備及相關醫療耗材，俾使離島縣民於急性心肌梗塞疾病時，提早進行AI 判讀診斷，並於後送期間即時啟動醫院端後續治療之準備，進而搶救心肌梗塞病人，得以提升心肌梗塞病人照護品質。

二、本府消防局自108年起推動「到院前12導程心電圖」（EKG)系統，迄今已在本島5個分隊、11輛救護車完成配置，113年6月份在民眾捐贈4組多功能ZOLL X-seriese可攜式心臟電擊器（內含生理監視器及12導程心電圖機），經勤務需求調整配置後，離島之救護車尚有將軍分隊、虎井分隊及花嶼分隊等3個分隊未設置，經洽中國醫藥大學附設醫院同意捐贈3組「到院前12導程心電圖（EKG）」，近期將可陸續達成各離島分隊救護車設置EKG的目標。
	衛生局消防局
	

	20
	113/06/20
	113-03-142
	宋議員昀芝
	白沙鄉人口老化嚴重、銀髮長者居多，建請縣府於白沙鄉閒置空間，如:活動中心，設置相關健身設備，提供社區長者健身、聯誼。
	本府衛生局已於113年7月22日函文衛生福利部國民健康署，爭取設置銀髮健身俱樂部據點，同年9月27日已獲中央核定114年於白沙鄉老人文康活動中心設置。
	衛生局
	

	20
	113/06/20
	113-03-143
	歐議員中慨
	之前曾發生高雄拒收本縣垃圾的情事，建請縣府建置焚化爐根本解決本縣垃圾的問題。
	一、本案原計畫係評估興建機械式分選廠或SRF產製廠，目前因政策變更，待環管署補助計畫審核通過，即可著手準備建置焚化爐之可行性評估規劃。

二、未來亦同步評估透過民間自提BOT方式，引入民間資源、高科技技術及地方回饋作法，期許垃圾多元處理技術導入，加速公共建設興建及營運，提供本縣垃圾自主處理需求。
	環保局
	

	20
	113/06/20
	113-03-144
	歐議員中慨
	本縣的輔具中心輪椅購置不足，常發生縣民有借用需求卻還要排隊等候，建請縣府再添購10臺備用，以符縣民需求。
	一、本縣輔具借用資源大多源自於二手回收及善心人士捐贈，有鑑於輔具補助政策行之有年，民眾家中常閒置了一些已經無使用需求還尚可堪用的輔具，本府為倡導環保概念，於是協同本縣輔具資源中心巡迴各鄉(市)辦理「輔具可回收，再利用」宣導，告訴民眾家中有不需使用的輔具，一通電話，輔具中心到府回收。

二、本府對促進環保及輔具再利用之永續經營工作責無旁貸，對民眾如果借不到所需求的輔具，就採購新品提供使用，雖可滿足其需求，但後續循環利用及財政困境，皆不利於現況所推動之二手輔具回收服務 。本縣輔具資源中心戮力於賦予二手輔具新生命，除可讓輔具資源再利用以降低資源浪費，節省有短期需求之民眾購買輔具之費用，也可以減少政府社會福利補助款支出，環保經濟又實惠。

三、而本縣輔具中心近年來清查二手輔具借用歸還率低，大多民眾因各種緣由無法如期歸還，或是歸還時因輔具損壞嚴重已無法再維修借用，導致本縣可借用輔具資源日益短缺，為緩解輔具借用資源不足之情況，本府主動協助民眾辦理輔具補助事宜，並積極徵收二手輔具，同時也已採購15臺輪椅備用。
	社會處
	

	20
	113/06/20
	113-03-145
	歐議員中慨
	本縣全民運動館因多次流標而作罷，建請縣府將本案中央補助經費3.3億元，妥善運用在本縣各項體育建設。
	一、行政院113年9月9日院臺教長字第1131021170號函，建請修正3個替代方案(澎湖縣桌球訓練中心、武術培訓中心、體育園區球類競技館)。 
二、本府於同年9月30日提報修正計畫送教育部審查，若有後續相關決議，本府將持續辦理。
	教育處
	

	20
	113/06/20
	113-03-146
	歐議員中慨
	本縣的嘉寶瓜非常的稀少，種植的農民也越來越少，建請縣府硏擬健全辦法，獎勵年輕人種植。
	嘉寶瓜為本縣重要特色農產品，為扶植產業持續發展，本府結合現有中央及地方資源，於生產端推動多種辦法獎勵民眾種植，如有年輕人願意耕種將依個別需求特別輔導。


	農漁局
	

	20
	113/06/20
	113-03-147
	歐議員中慨
	少子化日趨嚴重，建請縣府提高生育補助；第1胎5萬元、第2、3胎8萬元、第4胎10萬元，推進本縣的生育率。
	本案正進行「澎湖縣生育補助辦法」之補助經費修訂，俟本府法規審查小組審議通過後，提請縣務會議審議辦理。
	衛生局
	

	20
	113/06/20
	113-03-148
	藍副議長凱元
	本縣馬公國小及中興國小兩座地下停車場動工至今歷經3年多仍未完工，已經嚴重影響學生的受教權及活動環境的使用，請縣府加快速度辦理；停車場未完工前，先將學校操場辦理驗收，於下學期開學前給予學生使用。
	一、馬公國小地下停車場興建工程：本案因受公共藝術工程影響，預定竣工日期修為113年11月28日，截至113年10月7日預定進度98.8522%，實際累計進度99.3722%，超前0.52%。本案除受公共藝術工程影響之東北側景觀工程外，均已完成，操場跑道部分已點交予校方使用。

二、中興國小地下停車場興建工程：本工程因新冠肺炎疫情導致缺工缺料，目前缺工缺料情形已趨緩，又因6、7月梅雨及颱風，因雨影響操場防水層施作，目前進度93.2%已請廠商加緊趕工，目標在113年10月底將地面層操場部分完工交予校方使用
	建設處
	

	20
	113/06/20
	113-03-149
	藍副議長凱元
	有關虎井、桶盤離島諸多建設；虎井城市色彩計畫、虎井及桶盤碼頭及村里道路、虎井濱海海岸廣場及盥洗空間營造，建請縣府儘速辦理完成。
	一、有關本府建設處辦理112年度虎井嶼城市色彩計畫，由小草設計顧問有限公司承攬，113年度設計監造總經費19萬3,000元、工程費用145萬3,025元，目前已完成細部設計並委託工程廠商辦理施工作業，擬於11月初邀集當地里長、社區發展協會、監造及施工廠商辦理施工前協調會，預計彩繪美化4棟建物。
二、有關虎井、桶盤離島諸多建設：

(一)有關虎井及桶盤村里道路建設部分，馬公市公所前以112年12月5日馬工字第1120016649號函，提報虎井海岸線工程，所需經費過於龐大，本府年度預算均無法提供補助，本府以112年12月18日府工土字第1120080271號函，請公所並同桶盤村里道路改善計畫提報前瞻基礎建設計畫爭取補助辦理。

(二)有關虎井碼頭部分， 113年度虎井漁港基本設施改善工程經上網公告流標無法決標，待有關工程計畫執行時再檢討上網。

(三)有關桶盤碼頭部分，桶盤碼頭彩繪已錄案辦理。

三、本府刻正辦理「虎井島濱海遊憩旅遊環境營造工程」，工程施工內容為建置濱海休憩平臺、淋浴間(含廁所)及階梯步道、既有擋土牆整修、周邊環境整理，已於113年9月30日竣工。
	建設處工務處旅遊處
	

	20
	113/06/20
	113-03-150
	藍副議長凱元
	本縣榮獲「全球最好客目的」第二名的殊榮，僅次於英國佩斯郡相當不容易，建議縣府將此消息透過各媒體廣傳，即是宣傳本縣觀光產業最好的廣告行銷。
	本府獲得「全球最好客目的」第二名殊榮一案，本府業已透過臉書及社群平臺行銷宣傳，後續並持續推廣。
	旅遊處
	

	20
	113/06/20
	113-03-151
	藍副議長凱元
	本縣暑期工讀生須知載明：每梯工作應滿100小時的規定，其規定字面涵義不清，易產生誤解，請縣府予以修正。
	已依質詢事項建議進行修正。
	教育處
	

	20
	113/06/20
	113-03-152
	藍副議長凱元
	近來臺灣本島新冠疫情又開始升溫，建請縣府超前部署防患未然。
	一、因應國內COVID-19疫情持續上升，本府衛生局已超前部署進行各項防疫工作，除了不定期發布新聞稿，提醒民眾儘速接種XBB疫苗以獲得免疫保護並落實勤洗手 ，出入人多擁擠或空氣不流通場所佩戴口罩等良好個人衛生習慣，有疑似症狀者先快篩再就醫。

二、發放快篩試劑予醫院、診所及衛生所第一線服務人員，特別提醒65歲以上長者或有免疫不全以及免疫低下民眾，呼籲已接種1劑且間隔12週(84天)的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個 月以上有免疫不全以及免疫力低下民眾等高風險對象，再接種第 2劑以增強保護力，降低重症或死亡發生機會，接種院所資訊可至疾管署官網「新冠/肺鏈疫苗專區」查閱。

三、簽訂縣內口服抗病毒藥物合約機構共23家，備有相關藥物、防疫物資及口服抗病毒藥物，並因應疫情進展，隨時監控醫療院所的就診情形、醫療物資及藥品整備盤點，以即時調度。

四、轄內合約醫療院所及衛生所提供COVID-19疫苗隨到隨打，增加民眾注射便利性。
	衛生局
	

	21
	113/06/21
	113-03-153
	莊議員光大
	澎湖是全臺機車持有率最高的縣市，為維護行車安全，建請縣府單行法規訂定人孔蓋抗滑、抗速等規定之單行法規。
	本案已參考其他縣市政府所訂定法規，據以訂定本縣人、手孔蓋抗滑標準中，並俟修法完成後，督促管線單位配合辦理。
	工務處
	

	21
	113/06/21
	113-03-154
	莊議員光大
	很多家長為了孩子就讀學區而遷戶籍，建議縣府將學區擴大，讓學生可無須大費周章遷戶口，節省行政資源。
	一、有關學區劃分，本縣依國民教育法第10條第1項規定，訂定「澎湖縣國民中小學學生分發入學及學區劃分原則」，係以鄉市村里為原則，輔以自然邊界考量。

二、本縣現有48所公立國民中小學校，各校學區設置，係為便於各校管理學區內就學人口就讀、追蹤輔導的依據，非有特殊原因(如合併、停辦等)，不宜採全自由學區或擴大學區。

三、衡酌本縣人口最稠密之馬公地區，各國中小學校(計17所)林立，學區仍有其劃分必要，本案建議部分，將於後續年度學區劃分時，通盤考量與規劃。
	教育處
	

	21
	113/06/21
	113-03-155
	莊議員光大
	有關重光媽祖園區相關建議如下：
一、研議於每年3月媽祖生辰及10月得道日，以重光媽祖及天后宮媽祖串聯全臺「瘋媽祖」活動，為本縣觀光淡季帶進人潮。
二、於園區建置遮陽場所或興建媽祖紀念館，提供觀光客休憩、參觀場所。
三、請加速重光開發招商案的進度。
	一、有關串聯全臺「瘋媽祖」活動如下：

(一)基於宗教團體秉宗教自主及宗教事務自治原則依民法等律規處理廟務，宗教信仰活動宜屬民間團體自發性交流，本府已函請各鄉市公所轉知相關立案宗教團體評估，請其可就相關宗教民間交流事務妥為研議辦理之可行性；其倘有需本府輔導者，再請其可洽本府民政處予以協助辦理。

(二)有關訊息已置於本府民政處網頁周知民眾。

二、有關建置遮陽場所或興建媽祖紀念館，現媽祖園區後續政策方向，將採招商方式辦理，將視招商作業完成後研議規劃。

三、重光休憩專用區BOT前置作業計畫案，辦理第1次公開招標，無廠商投標經宣布流標，再辦理第2次及第3次公開招標，因投標廠商部分文件闕漏致資格不符廢標。賡續辦理第4次公開招標，開標結果1家投標經審資格符合規定，並於113年10月16日辦理評選會議，因評選平均總評分未達70分，合格廠商從缺，本案予以廢標，為促使本案順利推動，擬再辦理第5次公告招標。
	民政處工務處旅遊處
	

	21
	113/06/21
	113-03-156
	莊議員光大
	四維路-朝陽里-光榮里-重光里-西衛里此路段區域為自來水管末端，因水管口徑小、水壓不夠水量不足，自來水公司已規劃設置蓄水廠及加壓站，請縣府協調自來水公司儘快辦理。另興仁社區簡易自來水改善案，請縣府一併協助辦理。
	本案將於113年10月30日邀集水公司開會討論。
	建設處
	

	21
	113/06/21
	113-03-157
	莊議員光大
	馬公市草蓆尾垃圾山，建請縣府儘快辦理遷移，腹地活化再利用。
	一、有關草蓆尾垃圾山，目前作為休憩園區暨環境植栽綠美化使用，其部分土地亦規劃為自行車步道供民眾使用，並無污染環境之虞。

二、另因目前垃圾轉運受阻，且轉運站空間有限，須待本縣自主處理系統設備完善後，始能規畫評估草蓆尾垃圾山之活化，故本案將於自主處理規劃確定後一併納入營運階段評估考量。
	環保局
	

	21
	113/06/21
	113-03-158
	莊議員光大
	污水處理第二期工程已進行到龍行新城，建請縣府在接管工程後，儘快將路段舖平，以維行車安全。
	本案龍行新城周邊工區已完成用戶接管，後續將移交道路主管機管賡續辦理道路刨鋪事宜。
	工務處
	

	21
	113/06/21
	113-03-159
	吳議員政杰
	紅羅垃圾場聯外道路截彎取直案，建請縣府儘快辦理，以為行車安全。
	有關聯外道路截彎取直案，已於113年6月14日召開車道擴寬及截彎取直討論會議，目前湖西鄉公所已申請補助經費，待本府工務處核定後即可規劃辦理。
	環保局
	

	21
	113/06/21
	113-03-160
	吳議員政杰
	觀光是本縣重要的產業，今年觀光人數比往年少很多，以下事項請縣府研議辦理：
一、爭取金字塔頂層觀光客源，增加觀光產能。
二、澎湖的海灣相當漂亮，其景觀、各項硬體設備、環境都要妥善管理改善，如設置海灘露營區，以提升觀光品質。
三、建置滷水SPA，吸引更多的觀光客來澎湖遊玩。
	一、114年度澎湖國際海上花火節已規劃與國際知名品牌合作，以擴增更多元化客群，增加光觀產能。另本府已規劃於113年12月28日辦理 「2024澎湖大行軍」活動，打造獨特旅遊體驗，創造觀光效益。
二、本府近年陸續設置「員貝多功能露營區」及「虎井濱海遊憩區」等濱海設施，帶動海灣周邊之觀光效益。另本府定期與澎管處召開觀光聯繫會報，維護本縣景點設施。

三、有關設置滷水SPA案，經洽管理單位自來水公司，該公司回復如下：

(一)滷水是屬於事業廢水，依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」第42條規定，回收使用之廢（污）水應避免與人體接觸影響健康。另為確保民眾健康及用水安全，水質部分建議參照衛生福利部疾病管制署「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」等相關規定。

(二)水公司轄管海淡廠皆屬於環境影響評估場域，受「環境影響評估法」約束，第16條規定：「已通過之環境影響說明書或評估書，非經主管機關及目的事業主管機關核准，不得變更原申請內容」。

(三)另推動滷水SPA案，須再增設相關設備(含取水管線、抽水機、配電設施等)及考量用地取得等問題，以目前本公司在澎湖地區整體營運狀況，供水成本遠大於營運收入，虧損甚鉅，在水價未適時反應調整下，恐使該公司虧損持續擴大。

四、綜上，水公司相關意見及檢討法規，考量用水安全、環評法規限制等，本案在現行法規下實有窒礙難行之疑慮。
	旅遊處建設處
	

	21
	113/06/21
	113-03-161
	許議員國政
	有關風櫃東碼頭相關辦理事項如下：
一、現有漁具倉庫不足，研議土地變更編定或未登錄地使用進行評估，興建漁具倉庫。

二、漁具整補場外牆剝落鋼筋裸露，影響漁民作業安全，請辦理整修。並將北面加設窗戶，以避冬天北風。
三、碼頭碰墊破舊掉落海中，堆積在船隻航到，請縣府辦理清除。
四、漁港東邊繫船柱破損，請修復並統一其高度
五、碼頭路面龜裂不平，容易積水，影響機車進出安全。
	有關風櫃東碼頭建議案說明如下:

一、查興建倉庫建議土地為馬公市風櫃東段101、102地號之間未登錄土地，且該地號未於本縣風櫃東漁港範圍內，將先辦理國有土地登記，再行研議興建事宜。

二、有關建議漁具整補場鋼筋裸落及加設窗戶部分，已委請廠商估價，待經費籌措後辦理修繕。

三、碼頭碰墊部分已請廠商清除完畢。

四、漁港東邊繫船柱近期已修繕完成4支，俟年度經費編列情形辦理逐次汰換。

五、有關漁具倉庫前鋪面破損不平部分，已委請廠商辦理修繕。
	工務處
	

	21
	113/06/21
	113-03-162
	許議員國政
	本縣地下停車場皆集中市區，郊區卻無一處地下停車場，因應郊區人口逐年增加，請縣府研議覓地(如中正國中)，於郊區興建地下停車場，讓郊區無車庫居民之車輛，有一遮風避雨處停車，並可兼具防空避難所。
	本案考量郊區建物多為透天類型，多數附設車庫停車空間，且郊區學校周邊多為白線可供車輛停放，刻正洽請顧問公司評估該停車場之可行性評估。
	建設處
	

	21
	113/06/21
	113-03-163
	許議員國政
	警察及消防人員工作性質特殊，危險性高，請縣府將本縣警消人員健康檢查補助費，提高為每年7,000元，兩年檢查一次為1萬4,000元。
	一、查「澎湖縣政府公教員工一般健康檢查補助基準表」警、消人員跨列第3類（40歲以上內、外勤人員）及第4類（未滿40歲以外勤人員為限）人員。以第3類人員為例，相較於中央機關已較優（本府7,000元；中央機關4,500元）。

二、本府重視公教員工身心健康，總體而言公教健檢補助已較中央機關為優（如2年1次補助者，本府為1萬2,000元、1萬元、7,000元；中央為4,500元），又113年度公務人員健檢補助預算，總計編列已高達495萬2,000元。

三、綜上，基於現行警、消人員補助已較優與財政負擔考量，以及各類人員補助之衡平性，現階段擬仍維持現行補助規定，不提高警、消人員健檢補助。
	人事處
	

	21
	113/06/21
	113-03-164
	蘇陳議員綉色
	通盤為觀光勝地，每天有觀光客前來旅遊，也有200多位居民居住於此，希望縣府能重視桶盤的整體規劃，下列事項請予辦理：
一、海水淡化廠前道路滿目瘡痍，漲潮時容易積水，請縣府協助改善。

二、桶盤玄武岩及蓮花池周邊為保安林地，請縣府與澎管處協商，積極研議解套方案協助此區活化開發，並於蓮花池附近設置涼亭休憩區，讓觀光客眺望桶盤風景。
三、請縣府於桶盤社區，規劃設置入口意象。

四、請縣府辦理桶盤碼頭防波堤彩繪。
	一、本案係屬村里道路，其維護管理權責為各鄉市公所，馬公市公所以113年6月24日馬工字第113008422號函，請本府補助桶盤里海淡廠前水溝改善工程，本府業以113年7月10日府工土字第1130041090號函，請公所重新檢視現況並將道路一併納入整體改善並再函本府研議補助。

二、桶盤馬頭防波堤彩繪業已錄案辦理。
	工務處旅遊處
	

	21
	113/06/21
	113-03-165
	蘇陳議員綉色
	馬公漁人碼頭(第二漁港)5個彩繪油槽，吸引許多觀光客前來拍照，請縣府重視港口維護和整理，下列事項請辦理：
一、防波堤基礎掏空嚴重，可能會有坍塌的問題，請縣府儘速改善。
二、請縣府向漁業署爭取經費，自外海裝設一條油管讓大船加油，勿讓CT3以上的船隻靠港加油，第二漁港以小船停放為主，如有大船靠港加油容易擦撞小船。
	有關馬公漁人碼頭(第二漁港)加油碼頭外側興建結構部分，因涉及填海造陸、漁港規劃等內容，尚有「國土計畫法」、「海岸管理法」、「漁港法」等法規內容檢討，本府將錄案研議辦理，針對既有結構物有損壞部分先辦理改善。
	工務處
	

	21
	113/06/21
	113-03-166
	魏議員睿宏
	請縣府依勞基法保障勞工權益，協助未得其應當權利之居服人員，得到其應有的權益與福利。
	一、本府於113年3月25日執行「居家式長照機構勞動條件專案檢查」計畫，針對轄內8家事業單位200餘位居服員實施勞動條件檢查，查有違法部分業均已裁罰完畢，並公告於本府社會處公布欄「違反勞動基準法公布專區」；上述事業單位除澎湖縣全人關懷保健協會附設澎湖縣私立全人居家長照機構因給假後薪資給付不足，違反勞動基準法第22條第2項規定，其餘均違反勞動基準法第38條第4項規定各裁罰2萬元。

二、另依勞動基準法第27條：「雇主不按期給付工資者，主管機關得限期令其給付」，查勞工之特別休假未休，雇主應發給之工資，非屬前開規定按期給付得限期令其給付之工資類型，因此勞工朋友得依勞資爭議處理法之規定申請勞資爭議調解，以維權益。

三、此外勞資爭議調解申請書需填寫完整，包括勞資雙方姓名、連絡地址、電話、事實經過、請求調解事項及選定方式等，勞工朋友於填妥勞資爭議調解申請書後，本府社會處將受理安排勞資爭議調解會議，以保障勞工朋友勞動權益。
	社會處
	

	21
	113/06/21
	113-03-167
	魏議員睿宏
	本縣船隻發生海難，須自行雇船或拜託救難協會前往事故地點搶救，所須費用由船主自掏腰包，請縣府成立海上救難緊急小組，以保障漁民身家財產。
	一、漁船發生海難時，如從港邊出發再到出事海域恐已來不及救援，因海難發生時船隻有可能一瞬間沉沒，為能及時救援，由漁業通訊電臺通報在案發海域附近之海巡艇或友船前往救援，於第一時間將落海船員救起，或困於船艙之船員救出，同時漁業通訊電臺通報各單位，如漁業署、漁會、海巡隊、港務局、本府消防局、十三巡防區、本府農漁局等相關單位，並就當時所發生之狀況，做及時有效的處理。

二、漁船翻覆或擱淺，由救難單位及友船配合協助拖回港，其後續人員、漁船由農漁局依實際情形現金慰助遭難者，以因應緊急處理之用。
	農漁局
	

	21
	113/06/21
	113-03-168
	魏議員睿宏
	遽聞本縣居服人員和照專有搶案的現象，有幕後黑手操縱開案獎金之申請和人員工作分配，請縣府多加注意。
	一、經查有關開案獎金係屬長照服務單位提供居服人員的獎勵金，非屬法定給付項目，日後本府將多加注意，進而維護個案權益與服務品質。

二、有關本縣居服人員和照專有搶案的部分，長期照顧服務提供單位係依本縣長期照顧服務派案原則進行媒合，派案順序如下：

(一)家屬或個案指定區域內服務單位。

(二)長照服務單位轉介優先轉回轉介單位。

(三)依民眾需求及服務單位區域量能輪流媒合服務單位。

三、本府持續加強查核派案狀況。
	社會處衛生局
	

	21
	113/06/21
	113-03-169
	許議員月里
	澎湖被稱為國際島嶼-海上明珠，日前再生能源公司為了在西嶼裝置風機辦理座談會，許多鄉民都持反對意見，怕破壞海洋生態資源，建請縣府遵循民意。
	有關風力發電開發案，本府均要求開發廠商須於規劃階段須召開地方說明會，並且與地方達成共識後，才可申請。
	建設處
	

	21
	113/06/21
	113-03-170
	許議員月里
	馬公-西嶼大橋興建案，對鄉親來說是很重要的議題，建請縣府與立委積極向中央爭取經費，早日完成興建。
	一、本案於113年2月27日公路局完成審議作業，其審議結果交通部公路局請本府依「113年度中央政府總預算案審查總報告」決議事項第50項內容辦理，並後續與地方及相關團體取得共識後，再適時提案申請補助。

二、本府已依交通部公路局會議結論修正提案內容，並積極取得地方共識中，俟取得共識後再行提案申請補助。
	工務處
	

	21
	113/06/21
	113-03-171
	許議員月里
	建請縣府在西嶼生明營區建置大型鄉立公園，於園區內規劃運動場所、遮陽涼亭，提供鄉民一休憩、運動的地方。
	已委託國立中興大學完成初步可行性評估及整體計畫，後續將研議逕向中央單位爭取相關預算後，再行辦理規劃設計。
	農漁局
	

	21
	113/06/21
	113-03-172
	許議員月里
	跨海大橋路燈太暗，請縣府儘快以予改善，以維行車安全。
	本案因考量跨海大橋不易設置基座型路燈，且施工及維修作業恐造成車道縮減，導致交通混亂，故本府將委請廠商評估汰換橋上照明燈具，藉由照度提升及縮小設置間距，以提高跨海大橋夜間照明。
	工務處
	

	21
	113/06/21
	113-03-173
	蘇議員育德
	有關本縣國小普通班教師員額編制，小學校的員額編制比例與大學校有明顯的差異，小學校教師的工作量較重，請縣府全面檢討改善。
	一、依據本縣國民小學行政組織設置標準表，班級數(含特殊班)12班以下學校設置2處2組；13至24班學校設置4處8組；25班以上學校設置4處13組。目前本縣多為6班學校，行政組織為2處2組，教師員額編制為12人，據此安排導師、行政等業務。依據教育部國民及學前教育署補助國民中小學提高教育人力實施要點，普通班含體育、藝才、特教班計算，7至20班者國教署補助充實行政人力1名，協助校內行政業務。

二、另依澎湖縣國民中小學教師每週基本授課節數實施要點，使各兼任行政職之教師有減授課措施，並依減授課數額編列為滿足授課節數之教學人力。本縣教師授課節數經國教署核定，已優於其他縣市。且學校尚有申請臨時人員，協助校園清潔、行政業務，目前本縣國小計有21校編制28名一般臨時人員；另有4校編制6名專業臨時人員，故人力尚為充足。

三、本縣較大型學校尚須承辦各項競賽及甄選，如全國音樂比賽、全國語文競賽、教師介聘甄選......等，亦須協助辦理運動賽事，其工作量及責任並未較小校輕鬆。
	教育處
	

	21
	113/06/21
	113-03-174
	蘇議員育德
	各學校球場裝設太陽光電板工程，建請縣府儘快施作完成。
	各校球場裝設太陽光電板工程，廠商業已陸續進場施工，日前因颱風等天候因素稍有延宕，本府將持續監督施工單位在不影響工程品質、人員安全等狀況下辦理趕工作業。
	教育處
	

	21
	113/06/21
	113-03-175
	蘇議員育德
	今年泳渡澎湖灣的活動，從原定6月16日延至6月30日辦理，建請往後任何活動在公告後勿再異動，以免造成參加選手不便。
	一、今年報體育署申請經費暫訂113年6月16日辦理，唯業者及選手們反應交通及住宿需求不易，又因為泳渡澎湖灣係屬開放性水域活動，須顧慮潮汐、水溫、天候及颱風等種種因素，遂以歷年來辦理泳渡的經驗分析以6月份的氣候、溫度最為適合辦理此活動。

二、經過討論及協調後訂於6月30日(農曆5月25日)辦理，此潮汐以民間說法屬小流潮汐，潮差小，當日泳渡組由大果葉出發對選手來說相對流速慢較好游，不易被流漂走，安全性也較高。
	教育處
	

	21
	113/06/21
	113-03-176
	蘇議員育德
	馬公兒少館、婦女館及西嶼小門皆設有遊戲區，小門遊戲區假日不開放，請縣府研議比照馬公假日予以開放，並於澎南、湖西建置室內遊戲區，供當地親子遊樂使用。
	有關西嶼福利館室內遊戲場假日開放，已於7月起辦理，並運用新聞/FB粉絲專業廣為宣傳；7月累計週日入館人數為225人次。
	社會處
	

	21
	113/06/21
	113-03-177
	蘇議員育德
	本縣公共托嬰中心收托名額，建議縣府採公開抽籤，以達公平公正。
	一、本縣托育機構幼兒收托採隨時遞補收托幼兒方式辦理，依預約順序通知幼兒入托。

二、為使收托預約機制公開透明，自113年7月起經去識別化及去標籤化處理後，每月將預約名單公告於本府社會處網站。

三、另修正登記預約須以幼兒姓名及至多2家托嬰中心(含托育家園)為限，並自113年9月1日起實施。

四、113年7月15日公告預約新制後不再受理登記，113年7月以前已預約登記者，不溯及既往。
	社會處
	

	22
	113/06/24
	113-03-178
	蔡議員清續
	103年復興航空在西溪村發生空難造成死傷慘重，使西溪村發展停滯不前，以下建議請縣府研議辦理：
一、西溪村免徵土地、地價稅期限將屆，建請縣府再繼續延期辦理。
二、建請縣府對於西溪村規劃社區整體營造，包括彩繪、道路建設、圍牆，帶動地方觀光經濟。
三、公共工程其土石方、事業廢棄物棄置的問題，建議縣府可將土石方用於本縣填海計畫使用。
	一、西溪村土地地價稅前因華航空難，由本府補貼代繳至112年屆止，原訂自113年起恢復由土地所有權人自行繳納。113年因考量掩埋場設施之負面影響，業經本府同意補貼代繳113年至115年3年期間之地價稅，本府稅務局及湖西鄉公所配合辦理相關分單代繳作業。

二、本府以113年7月18日府社行字第1131209236號函暨113年10月1日府社行字第1131212470號函請鄉公所輔導所轄社區提報相關計畫，陳轉本府審核研議。
三、有關建議將土石方用於本縣填海計畫使用部分：

(一)依國土計畫法第24條第2項規定「填海造地案件限於城鄉發展地區申請，並符合海岸及海域之規劃。」即為藉由國土地畫「規劃、審議及核定」程序，有效控管得進行「填海造地」之區位，避免需地機關任意填築，破壞海岸地區自然環境資源。

(二)另為確保自然海岸零損失，保護與復育海岸資源，內政部已制定「海岸管理法」，並自104年2月4日公布施行。

(三)綜上，有關內海填海造地之規劃首先須經直轄市、縣(市)國土計畫指定為城鄉發展地區者為限，再者應係為「行政院專案核准之計畫」或經中央目的事業主管機關核准興辦之電信、能源等公共設施或公用事業，故若要以土石方用於本縣填海計畫使用，目前恐有困難。
	稅務局社會處工務處
	

	22
	113/06/24
	113-03-179
	蔡議員清續
	志清國中己廢校，遺留之校址，建議縣府規劃為湖西國中、小學校中央廚房。
	有關本縣國中小學校共廚，正逐步進行整合作業，志清國中學校裁撤後，校地規劃為中央廚房建議案，因設置大範圍區域性中央廚房所需經費龐大，將設為本縣中長期目標進行推動，以符合實際供餐需求。
	教育處
	

	22
	113/06/24
	113-03-180
	蔡議員清續
	湖西黃金海岸工程，建請縣府加速辦理。
	本府正積極辦理澎20線道路新闢工程(黃金海岸工程-烏崁里連接至隘門村)，目前已完成兩場公聽會，並與烏崁里及隘門村討論相關開闢路線，後續將於113年度執行用地協議價購及土地徵收作業，並於114年度辦理工程施作。
	工務處
	

	22
	113/06/24
	113-03-181
	張議員仁和
	七美月鯉灣養灘計畫，請縣府積極辦理。

	本案已於5月16日由本府林副縣長、本府工務處林處長及張議員前往澎管處協商，相關經費由澎管處支應，本府負責提供砂源。
	工務處
	

	22
	113/06/24
	113-03-182
	張議員仁和
	七美製冰場請儘速完工，製冰場未完工前，請縣府精準掌握漁民冰量需求，並即時運送補給。
	一、七美製冰廠興建工程進度，截至113年9月25日止，土木機水電工程預定進度：75.2%，實際進度：71.93%，土木機水電工程預定於113年12月18日完工，製冰工程預定於114年2月24日完工。製冰廠興建過渡時期，本府前以南海之星協助運冰並購置加碎冰機及儲冰庫，業於112年9月18日完工、10月24日驗收，以該設備當地碎冰供漁民即時使用，以穩定七美鄉漁業運作及符合漁民需求。

二、為使上開設備於113年持續營運服務漁民，本府辦理「113年馬公-七美海運漁業用冰(2)-開口契約」、「113年七美交通船碼頭租賃堆高機運送漁業用冰(2)-開口契約」，以及視儲冰量能狀況，不定期派請專船運送的「租用船舶海運馬公-七美漁業用冰-開口契約」，共計3件勞務服務採購招標案，並自112年9月3日至113年9月30日止，共計運送685櫃(共8,216支冰)，目前每日庫存量均維持70支以上，以持續穩定供應七美鄉漁業用冰。
	農漁局
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