附件2
澎湖縣政府95年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

	編號
	建議事項
	主辦單位
	備考

	一
	95年度基本設施計畫中未完成辦理之22項計畫經業務單位加速趕辦後，截至95年4底止尚有教育局辦理之文光國中學生活動中心新建工程1項、工務局辦理之澎湖生活圈計畫道路開闢用地徵收及工程款等10項、社會局辦理之光榮社區活動中心新建工程1項合計12項未能完成，請相關單位加速辦理早日結案。
	教育局

工務局
社會局


	

	二
	95年度基本設施計畫，計註銷2項，皆於年度結束後才辦理，且遲至96年1月份方研提替代方案，致該標案未能在年度內及時調整修正，或註銷標案後另覓替代方案，影響本府年終考核成績；爾後年度請各單位於規劃基本設施經費之運用時，加強先期評估作業，除考量各項計畫之輕重緩急外，應將工程於年度執行較無障礙者列為優先選擇標的，以降低計畫變更及註銷率，同時亦應建立計畫退場機制，以補救因故無法執行須中止之計畫，並應於年度內及時辦理註銷程序，並積極另覓替代方案，俾發揮補助款運用效益。

	民政局

財政局

建設局

教育局

工務局

旅遊局

社會局

警察局

消防局

農漁局

衛生局

環保局

文化局

稅捐處

體育場
	

	三
	基本設施計畫中有部分計畫其工作計畫之執行進度已達預定目標，惟預算執行率常有未達預算執行數80％甚或更低，目前中央對縣市政府一般性補助款之考核十分重視預算之執行率，爾後請各業務單位於策定計畫時務依實際需求提列預算，並審慎分配各分月經費支出數，或如節餘款過多，應可再研議增辦計畫（該計畫亦需於年度內辦理完成），以有效運用補助款，並提升預算執行績效。
	民政局

財政局

建設局

教育局

工務局

旅遊局

社會局

警察局

消防局

農漁局

衛生局

環保局

文化局

稅捐處

體育場
	

	四


	爾後為避免計畫因土地取得、規劃設計、相關工程或行政作業未及時配合，而延宕執行，各業務單位於研提計畫時，建請加強計畫先期作業審查機制，應將關鍵前置作業辦理時程納入考量，並審慎擬訂計畫需求，以提高執行效率及預算執行績效，以爭取考核佳績。


	民政局

財政局

建設局

教育局

工務局

旅遊局

社會局

警察局

消防局

農漁局

衛生局

環保局

文化局

稅捐處

體育場
	


