附件3
澎湖縣政府94年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

	編號
	建議事項
	主辦單位
	備考

	一
	94年度基本設施計畫中未完成辦理之18項計畫經業務單位加速趕辦後，截至95年6底止尚有工務局都市計畫區內公共設施開闢設置等9項、社會局興（修）建虎井活動中心等3項合計12項未能完成，請工務局及社會局加速辦理早日結案。
	工務局
社會局


	

	二
	94年度基本設施計畫，計註銷3項，皆遲至94年9月份後，甚有年度結束後才辦理，致該標案未能在年度內及時調整修正，或註銷標案後另覓替代方案，致影響本府年終考核成績，爾後年度請各單位於規劃基本設施經費之運用時，除考量各項計畫之輕重緩急外，應將工程於年度執行較無障礙者列為優先選擇標的，儘量避免將計畫執行面上有障礙或預判可能遭遇困難之計畫列入，年度中一經發現計畫難以繼續執行時，務必儘速研議以替代計畫遞補，以提升計畫執行效能。


	民政局

財政局

建設局

教育局

工務局

旅遊局

社會局

警察局

消防局

農漁局

衛生局

環保局

文化局

稅捐處

體育場
	

	三
	基本設施計畫中有部分計畫其工作計畫之執行進度已辦理完成，惟預算執行率則未達百分之百甚或偏低，目前中央對縣市政府一般性補助款之考核十分重視預算之執行率，請各業務單位務必核實依實際需要提列預算，或如所剩節餘款過多，應可再研議增辦計畫（該亦需於年度內辦理完成），以有效運用補助款，並提升預算執行績效。
	民政局

財政局

建設局

教育局

工務局

旅遊局

社會局

警察局

消防局

農漁局

衛生局

環保局

文化局

稅捐處

體育場
	

	四


	爾後為避免計畫因土地取得、規劃設計、相關工程或行政作業未及時配合，而延宕執行，各業務單位於研提計畫時，應將關鍵前置作業辦理時程納入考量，並審慎擬訂計畫需求，以提高執行效率，爭取考核佳績。

。

	民政局

財政局

建設局

教育局

工務局

旅遊局

社會局

警察局

消防局

農漁局

衛生局

環保局

文化局

稅捐處

體育場
	

	五
	爾後有關補助社區興（修）建活動中心計畫，希於完成興建用地取得及確定興建款項來源並提出證明後，再行列入基本設施計畫項目，以免因前揭因素而延宕進度。


	社會局
	


