附件2
澎湖縣政府93年度一般性補助款基本設施計畫考核建議事項

93年度本府一般性補助款基本設施計畫，原預定辦理81項細項計畫，總經費6億4、934萬元（包括中央補助6億4、732萬元，本府自籌1、608萬元），年度中註銷1項細項計畫，新增1項細項計畫，實際執行81細項計畫，其中第一賓館修復工程等3項（民政局）、消防廳舍增計畫1項（消防局）、稅務主機汰換應用系統建置1項（稅捐處）因屬年度施政計畫列管項目，將列入或已列入93年度該項考核，另對鄉鎮市基本建設及設施補助計畫1項，因屬鄉市公市執行之計畫，於辦理對鄉市93年度計畫及預算考核時一併列入考核，上述6項計畫基於不重複受考原則，不列入本項考核，故列入本次考核者計有民政局等9個單位75項計畫。
截至93年12月底止，尚有民政局3項、工務局15項、警察局1項、農漁局2項、稅捐處1項、文化局1項等23項細項計畫未能完成辦理，完成者計有57項細項計畫，平均實際執行進度93.07%，實際支用比率59.5 4%。對於本次考核結果，所提建議如下：

（一）93年度基本設施計畫中未完成辦理之24項計畫經業務單位加速趕辦後，截至94年3月底止尚有民政局3項、工務局15項、農漁局1項、稅捐處1項等20項未能完成，除請各業務單位加速辦理早日結案外，並請各單位在執行94年度基本設施計畫時務必確實掌握執行進度，俾於年度內全數完成。

（二）爾後年度請各單位於規劃基本設施經費之運用時，除考量各項計畫之輕重緩急外，應將工程於年度執行較無障礙者列為優先選擇標的，儘量避免將計畫執行面上有障礙或預判可能遭遇困難之計畫列入，年度中一經發現計畫難以繼續執行時，務必儘速研議以替代計畫遞補，以提升計畫執行效能。

（三）基本設施計畫中有部分計畫其工作計畫之執行進度已辦理完成，惟預算執行率則未達百分之百甚或偏低，目前中央對縣市政府一般性補助款之考核十分重視預算之執行率，甚且自94年度起由行政院研考會所建置之「基本設施標案管考系統」，還以各縣市政府每月預算執行率進行排名，請各業務單位務必核實依實際需要提列預算，或如所剩節餘款過多，應可再研議增辦計畫（該亦需於年度內辦理完成），以有效運用補助款，並提升預算執行績效。
